R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

KABINETI

Bulevardi “Bajram Curri“ Tirana,  Albania -  Tel/Faks. +355 4 36462937 -  www.moh.gov.al

Nr. ________ Prot.					                     Tiranë, më _________2012

Lënda : Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë per 9 mujorin 2012.

Drejtuar :	MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr.10487 date 5.12.2011 “Per buxhetin e vitit 2012”, ne zbatim te Udhezimit Nr. 2/1 date 15.2.2012 “Për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2012” bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit të nentemujorit te vitit  2012.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARE E PERGJITHSHME

MIRELA CANO

Raporti i monitorimit per Ministrine e Shendetesise per tremujorin e trete te vitit 2012

Ministria e Shendetesise , per vitin 2012, administron dhe menaxhon fondet publike sipas kater programeve te miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Sherbime te kujdesit shendetesor paresor

3.Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor

4.Sherbime te shendetit publik

Realizimi i shpenzimeve te buxhetit per tremujorin e trete te vitit 2012, paraqitet si me poshte vijon:

|  |  | Buxheti 2012 | Fakti 2012 | % e realizimit | Struktura ne % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | ne mije leke | ne mije leke | 2012 | fakti 3 mujori 2012 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 236,902 | 170,685 | 72 | 0.7 |
| O7220 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor | 9,970,151 | 8,612,607 | 86 | 37 |
| O7330 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor | 16,417,309 | 12,397,075 | 75 | 54 |
| O7450 | Sherbime te Shendetit Publik | 2,504,691 | 1,809,266 | 72 | 8.3 |
| Totali i shpenzimeve te ministrise |  | 29,129,053 | 22,989,633 | 79 | 100 |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si me poshte vijon:

|  |  |  |  | Ne perqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit | Plan 2012 | 2012 | 2012 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| O7220 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor | 45.4 | 46.1 | 37 |
| O7330 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor | 46.7 | 46.2 | 54 |
| O7450 | Sherbime te Shendetit Publik | 7.2 | 7.1 | 8.3 |
| Totali |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rreth 0.7% te totalit te shpenzimeve faktike eshte perdorur per programin planifikim menaxhim administrim. Per programin sherbime te kujdesit shendetsor paresor eshte perdorur 37%. Per programin sherbime te kujdesit shendetesor dytesor eshte perdorur po ashtu rreth 54%, ndersa per programin sherbime te shendetit publik eshte perdorur rreth 8,3% te totalit te fondeve te perdorura.

Me poshte po paraqesim nje analize te detajuar te treguesve te monitorimit te buxhetit sipas programeve buxhetore.

1.Programi Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Arritja 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare.

- Plotesimi 100% i angazhimeve ligjore ne fushen e shendetesise sipas matrices se projekt akteve per vitin 2012.

- Zbatimi i planit te perafrimit te legjislacionit 2012-2015.

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te trete per kete program perben 0.7% te totalit te shpenzimeve te kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		73%

Shpenzime kapitale		41%

Ne kete program jane parashikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Ne mije leke

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2012 | 2012 | 3M III |
| Menaxhimi i politikes sektoriale | 233,522 | 169,303 | plotesisht |
| Blerje pajisje mobilimi , zyre e kompjuterike | 2,380 | 465 | pjeserisht |
| Projekte te mbeshtetura me detyrim doganor e kosto lokale | 1,000 | 917 | plotesisht |

Ne kete program per produktin “Blerje pajisje mobilimi, zyre e kompiuterike” kemi njoftimin per  realizimin e procedures se prokurimit nga ana e Ministrise se Brendshme. ka filluar levrimi i mallit dhe sipas kushteve te kontrates, brenda tre mujorit te fundit te ketij viti do te kryhet dhe likujdimi.

2.Programi sherbime te kujdesit shendetesor paresor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Permiresim i ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikameneteve nga 420 qe ishin ne 2011, ne 430 barna ne vitin 2012.

- Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2012 me 0.5 per 1000 krahasuar me vitin 2011

- Zvogelim i vdekshmerise amtare me 1/100000 ne vitin 2012 krahasuar me 16 per 100000 qe eshte ne vitin 2010.

- Rritja e vizitave/kontakteve te pacientit ne kujdesin paresor ne 10 vizita/dite/mjek ne vitin 2012 nga 9 ne vitin 2011

- Plotesim ne masen 45% te standarteve te infrastruktures krahasuar me 42% qe realizohen ne 2011

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te trete per kete program perben 37% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		86.6%

Shpenzime kapitale	 100%

Ne kete program jane parashikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2012 | 2012 | 3M III |
| Sigurimi i mbulimit me barna per popullsine aktive dhe jo aktive | 7,446,000 | 5,563,740 | plotesisht |
| Mbulimi i Kujdesit Shendetesor Paresor | 9,127,000 | 7,927,000 | plotesisht |
| Rikonstruksione te qendrave shendetesore dhe ambulancave (pushteti vendor) | 48,317 | 18,188 | pjeserisht |
| Ndertime te reja te qendrave shendetesore dhe ambulancave (pushteti vendor) | 51,683 | 22,958 | pjeserisht |
| Blerje pajisje mjeksore Grupi I | 4,800 | 4,465 | plotesisht |
| Blerje Pajisje laboratorike klinike per qendrat shendetesore dhe poliklinikat e Tiranes | 3,522 | 2,902 | plotesisht |
| FunksionimiI Klinikes Qeveritare | 21,130 | 15,514 | Plotesisht |
| Funksionimi i Klinikes Stomatologjike Universitare | 49,200 | 29,178 | Plotesisht |
| Projekti i koperacionit italian per ndertimin e dy poliklinikave (TVSH) | 93,432 | 0 | aspak |
| Blerje pajisje mjeksore Gr2 (koperacioni italian) | 115,444 | 0 | aspak |
| Projekti modernizimit te sistemit shendetesor (Banka Boterore) | 313,264 | 488,270 | plotesisht |
| Trajtimi i pacienteve ne spitalin e Durresit | 685,000 | 562,105 | Plotesisht |
| Ndertime e rikonstruksione per godinat e Kujdesit Shendetesor Paresor | 35,373 | 23,179 | pjeserisht |
| Projekti i HIV AIDS(Global Fund) | 2,356 | 1,306 | pjeserisht |
| Ndertimi i qendrave shendetesore dhe ambulancave nga Gjysem Hena e Kuqe | 103,000 | 9,554 | pjeserisht |

Per periudhen e tre mujorit te trete te vitit 2012,kemi nje realizim prej 99% te procedurave te prokurimit per te gjitha investimet me burim financimi i brendshem(objektet qe prokurohen). Ne objektet qe prokurohen nuk jane futur objektete e reja te FZHR-se per vitin 2012 qe kapin vleren 53.318mil leke, qe pavaresisht kerkeses sone drejtuar Ministrise se Financave per celje, ende nuk eshte miratuar transferimi i ketyre fondeve. Pervec objekteve te reja te FZHR-se qe permendem me lart, per objektet e tjera me burim financim i brendshem, tashme jane lidhur kontratat dhe per nje pjese te tyre jane kryer dhe likujdimet. Per pjesen tjeter do te realizohet likujdimi breda tremujorit te katert te v.2012.

3. Programi Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

6). Plotesimi ne masen 100% krahasuar me 35% qe eshte aktualisht  te sistemeve te informacionit klinik dhe financiar ne spitalet rajonale dhe universitare

- Mbulim 84% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2012 krahasuar me 82% qe jane plotesuar ne 2011

- Plotesim 70% i nevojave te spitaleve te distriktit  me pajisjet e domosdoshme per sherbimin e imazherise ne vitin 2011, referuar 65% qe plotesohen akualisht

- Plotesim ne masen 50% i nevojave per pajisje qe trajtojne mbetejet spitalore ne spitalet rajonale nga 40%  ne vitin 2011.

- Plotesim ne masen 100% i nevojave baze te urgjencave te spitaleve rajonale dhe urgjences pediatrike te Tiranes krahasuar me 50% te plotesuara ne vitin 2010

- Centralizimi i perpunimit te gjakut  ne  3 rajone nga 1 qe ofrohet  ne 2011

- Plotesimi ne masen 100% krahasuar me 35% qe eshte aktualisht  te sistemeve te informacionit klinik dhe financiar ne spitalet rajonale dhe universitare.

- Plotesim ne masen 70% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2012 krahasuar me 65% qe jane ne vitin 2011.

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te trete per kete program perben 54% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		74%

Shpenzime kapitale	          90%

Ne kete program jane parashikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

|  | Buxheti | Fakti | Statusi I realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2012 | 2012 | 3M III |
| Trajtimi i pacienteve te shtruar ne spitale | 13,371,000 | 9,878,037 | plotesisht |
| Mbulimi financiar i sherbimeve ne spitalet psikiatrike | 542,000 | 380,775 | plotesisht |
| Funksionimi i institucioneve kombetare | 596,526 | 449,070 | plotesisht |
| Nderhyrje e CEB per rikonstruksionin e djegie plastikes | 16,600 | 14,359 | plotesisht |
| Furnizimi me rezonance dhe skaner (kredia austriake) | 409,013 | 500,659 | plotesisht |
| Furnizimi me pajisje mjeksore per neurokirurgjine (kredia austriake) | 158,376 | 505,898 | plotesisht |
| Projekti per reabilitimin e Spitalit Shkoder Faza III (CEB) | 146,000 | 99,750 | pjeserisht |
| Blerje pajisje te medha dhe komplekse Grupi I (CT Scanera) | 92,700 | 90,496 | plotesisht |
| Blerje pajisje mobilimi, kompjuterike, elektrike , teknologjike, mobilimi | 40,004 | 16,509 | pjeserisht |
| Blerje pajisje mjekesore te ndryshme per lab e spitaleve | 77,393 | 18,400 | pjeserisht |
| Blerje pajisje mjeksore GrupiII | 431,425 | 68,027 | pjeserisht |
| Ndertime e rikonstruksione te ambjenteve | 436,265 | 283,432 | pjeserisht |

Ne kete program per tre mujorin e trete te vitit 2012 kemi nje realizim prej 50% te fondeve me burim financimi i brendshem. Ne pamje te pare duket nje realizim jo i mire i financimit, por po per kete periudhe te vitit 2012 kemi nje realizim te procedurave te prokurimit ne masen 90%.

Gjate muajit shtator te ketij viti u alokuan disa fonde te reja te domosdoshme, per kete arsye kemi disa procedura prokurimi qe jane ende ne proces, si psh, pajisjet e dializes te sp.Korce, dy nderhyrjet ne sp.Peqin, nderhyrja ne sp.Mallakaster,etj. Rreth 280milion leke te destinuara per blerje pajisjesh te ndryshme mjekesore, nga ato per laboratoret e spitaleve e deri ne aparatura te rendesishme si ECHO, RO',sterilizator, unit dentar apo aparatura per sherbimet e QSUT, u tenderuan ne aparatin e Ministrise se Shendetesise.Ne kete shifer qe permendem nje pjese te konsiderueshme zene investimet ne pajisje shendetesore per sherbime te ndryshme ne QSUT, QKTGjakut . Kontratat tashme jane lidhur dhe financimet do te realizohen ne momentin e sjelljes se pajisjeve ne destinacion(brenda tremujorit te fundit te vitit 2012).

Ne zerin “Ndertime dhe rikonstruksione te ambienteve te sherbimit spitalor”, jane realizuar financimet per objektet ne vazhdim nga viti 2011. Disa nderhyrje te rendesishme ne kete produkt jane:

- “Programi i Informatizimit te te gjithe te dhenave –ASTRAIA)” per spitalin e Durresit, Korces dhe Materniteti 1 Tirane me vlere totale 63.775.000 leke. Jane realizuar dhe financimet

- “Ndertimi i godines se administrates dhe QFR ne SUSM Shefqet Ndroqi” me vlere te alokuar per kete vit 50milion leke. Eshte realizuar procedura e prokurimit dhe lidhur kontrata me vlere 239.852.694 leke. Punimet tashme kane filluar eshte realizuar dhe financimi i te gjithe vleres per kete vit.

- “Ndertimi i godines per instalimin e akseleratorit linear te Neurokirurgjise dhe rikonstruksioni i neurologjise ne QSUT”, me vlere te alokuar per kete vit 49milion leke. Eshte realizuar procedura e prokurimit dhe lidhur kontrata me vlere 261.889.998 leke. Punimet tashme kane filluar eshte realizuar dhe financimi i te gjithe vleres per kete vit

- Eshte alokuar dhe nje vlere e konsiderueshme prej 71mil lekesh per realizimin e shteses se kontrates per spitalin e ri te kirurgjise dhe maternitetit te sp.Elbasan. Ne momentin e finalizimit te punimeve perkatese do te kryhet dhe financimi i vleres se lartepermendur.

4. Programi sherbime te shendetit publik

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Mbajtja e nivelit te mbuleses vaksinale te vaksines se re te pneumokokut, ne masen 95% krahasuar me 0% qe ishte ne vitin 2010.

- Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksiminit ne masen 95%.

- Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2012, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2005-2009

- Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2012 me 2500 inspektime te shoqeruara me masa administrative krahasuar me 2300 inspektime ne vitin .

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te trete per kete program perben 8.3% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		73%

Shpenzime kapitale	          36%

Ne kete program jane parashikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Ne mije leke

|  | Buxheti | Fakti | Statusi I realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2012 | 2012 | 3 mujori III |
| Blerja e montorimi i vaksinave | 247,000 | 246,999 | plotesisht |
| Monitorimi i agjenteve mjedisore per ujrat , mjedisin, ushqyerjen, shendetin ne pune,duke respektuar standartet e BE-se. | 2,224,111 | 1,550,012 | plotesisht |
| Ndert e rikonst te ambjenteve | 15,431 | 7,539 | pjeserisht |
| Bl. Pajisje te reja per laboratoret e shendetit publik | 14,627 | 3,900 | pjeserisht |
| Blerje pajisje kompjuterike , elektrike , teknologjike | 3,522 | 816 | pjeserisht |

Per “Blerjen e montorimin e vaksinave”  vaksinat kane ardhur dhe jane  likujuar.

Edhe per kete program realizimi I financimit eshte ne masen 72%, nderkohe qe procedurat e prokurimit tashme jane realizuar ne masen 60%

Per kete program  ne produktin “Ndertime dhe rikonstruksione te ambienteve” jane realizuar objektet ne vazhdim nga vitit 2011.

Persa i perket produktit “Blerje pajisje te reja per lab e shendetit Publik”, te gjitha objektet e investimit jane perqendruar ne Ministri te Shendetesise, e cila ka realizuar procedurat e prokurimit.Por vlerat e prokuruara(vlerat e kontratave) kane nje diference kundrejt fondit limit, e cila ndikon ne %-en e realizimit te procedurave te prokurimit, psh fondi limit i pajisjeve laboratorike per lab e shendetit publik ne rrethe kap vleren 13.147.000leke, nderkohe qe vlera e kontratave te lidhura eshte ne total 6.051.400leke, pra gati gjysma e ketyre fondeve nuk do te perdoren. Financimi do te kryhet pasi te sillen aparaturat ne vend.

Informacion “Mbi Treguesit e Monitorimit Financiar për projektet me financim te huaj”   3 m/trete_ viti 2012”

Financimi i huaj per vitin 2012 eshte   1,035,000.00  (000/lek))

Sipas Programeve:Sherbime te kujdesit shendetesor paresor  535.000.00(000/lek)

Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor  500.000.00 (000/lek)

Sherbime te kujdesit shendetesor paresor

1.Per “Rikonstruksioni dhe paisja per 5 poliklinika” (Koperacioni Italian ).

Per 3 mujorin e trete  2012, disbursimi vazhdon te jete zero. Eshte  shpallur data e prokurimit “per paisje mjeksore” per poliklinikat e rikonstruktuara ne qytetin e Tiranes dhe Korces.

2. Per “Modernizimi i Sistemit Shendetesor” (Banka Boterore)

Disbursimi ne vleren    419,949.00  (000/lek). Projekti ka perfunduar plotesisht.

Te gjithe komponentet jane realizuar ne masen 100%. Projekti eshte vleresuar i suksesshem. Disbursimet per projektin rezultojne me tejkalime krahasuar me planin nentemujor, kjo per faktin e likujdimeve per shkak te perfundimit te projektit. Po ti referohemi vleres totale te projektit ndonese ai ka perfunduar rezulton se disbursimi eshte realizuar ne masen 96 %. Diferenca ne disbursim rrjedh si rezultat i kursimeve gjate procedurave te prokurimit.

3.Per “Ndertime, rikonstruksione & paisje te qendrave shendetesore dhe ambulancave” (Gjusme Hena e Kuqe)

Disbursimi ne vleren     8,190.00 (000/lek)

Ka perfunduar se ndertuari ambulanca Tip_A2, ne fshatin Lumth, Komuna Kolonje-Lushnje.

Ka perfunduar se ndertuari dhe paisur me paisje mjeksore ambulance Tip_A2 ne fshatin Pjece, Komuna Melan_rrethi Diber. Kemi ndertim qendre shendetesore_ T1 dhe furnizim me paisje mjeksore, ne Komunen Kashar.

4. Per “Fuqizimi I Pergjigjes Kombetare ndaj HIV/AIDS” (Global Fund)

Disbursimi ne vleren    216.00  (000/lek)

Granti po siguron terapi mbajtese me methadone per 474 perdorues droge.

Granti po siguron ARV-gjenerata e dyte per 50 paciente.

5. Per “Pershkallezimi I pergjigjes Kombetare ndaj tuberkulozit” (Global Fund)  Projekti ka perfunduar. Eshte bere edhe mbyllja e llogarive te projektit.

Sherbime te kujdesit shendetesor spitalor

1.Per “Blerje pajisje mjeksore komplekse per 6 spitalet rajonale”( kredia ustriake)

Disbursimi ne vleren    486,570.00  (000/lek)

Projekti ka perfunduar 100%. Jane instaluar e vene ne pune te gjitha aparaturat      (3 rezonanca manjetike dhe 6 skanera) ne spitalet rajonale. (Durres,Shkoder,Lezhe,Vlore,Lushnje,Korce)

2.Per “Blerje pajisje mjekesore  per neurokirurgjine” (kredia austriake)

Disbursuar 403,134.00 (000/lek)

Gjate tremujorit te trete kemi avancim ne disbursime. Eshte realizuar ardhja dhe instalimi I  Skanerit. Gjithashtu ka perfunduar instalimi I aparaturave te anestezise, aspirimit per repartin e reanimacionit dhe sallen e operacionit .Eshte ne perfundim ndertimi I Bunkerit ne te cilen do te instalohet akseleratori_LINAK. Ka ardhur edhe  akseleratori_LINAK.

3.Per “Blerje pajisje mjeksore per onkologjine”, (kredia austriake)

Per kete projekt ne muajin shtator eshte realizuar procedura e prokurimit. Eshte shpallur fituesi. Jemi ne pritje te nenshkrimit te kontrates me kompanine fituese.

4.Per “Projekti I Informatizimit te sistemit shendetesor E-HEALTH”(kredia austriake)

Jemi ne periudhe  negociatash me palen austriake e cila ofron kete kredi.

5.Per “Rehabilitimi I spitalit Rajonal Shkoder Faza III” Banka Keshillit Europes(CEB)

Disbursimi ne vleren  112,000.00 (000/lek)

Per kete projekt nuk kemi planifikim disbursime per vitin 2012, disbursimi i lartepermendur ka te beje me diferenca ne disbursim nga viti i kaluar. Projekti ka perfunduar.

6.Per “Permiresimi I qendres se djegjeve te renda” (Bashkimi Europian)

Disbursimi ne vleren 8112.00(000/lek)

Jane kryer punime te refinitures si  ne skemen e funksionimi te ushqimit me energji ,  instalimi I motogjeneratorit si dhe i kabines se fuqise, kolaudimi i sistemit te ajrimit dhe kondicionimit, kolaudimi i sistemit te furnizimit me uje dhe ngrohje vendosja e tavaneve te varur me fibra minerale , vendosja e aksesoreve te jashtem te energjise, priza celesa , instalimi brenda ambjentit  te salles se operacioneve te aparaturave mjekesore.