R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

KABINETI

Bulevardi “Bajram Curri“ Tirana,  Albania -  Tel/Faks. +355 4 36462937 -  www.moh.gov.al

Nr. ________ Prot.					                     Tiranë, më _________2013

Lënda : Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë per 12mujorin 2012.

Drejtuar :	MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr.10487 date 5.12.2011 “Per buxhetin e vitit 2012”, ne zbatim te Udhezimit Nr. 2/1 date 15.2.2012 “Për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2012” bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit të dymbedhjetemujorit te vitit  2012.

Duke ju falenderuar,

DREJTORI

SAIMIR KADIU

Raporti i monitorimit per Ministrine e Shendetesise per tremujorin e katert te vitit 2012

Ministria e Shendetesise , per vitin 2012, administron dhe menaxhon fondet publike sipas kater programeve te miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Sherbime te kujdesit shendetesor paresor

3.Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor

4.Sherbime te shendetit publik

Realizimi i shpenzimeve te buxhetit per tremujorin e katert te vitit 2012, paraqitet si me poshte vijon:

|  |  | Buxheti 2012 | Fakti 2012 | % e realizimit | Struktura ne % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | ne mije leke | ne mije leke | 2012 | fakti 12 mujori 2012 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 253,655 | 241,546 | 95 | 1 |
| O7220 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor | 9,9780,087 | 9,822,704 | 98 | 33 |
| O7330 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor | 16,908,099 | 16,742,069 | 99 | 58 |
| O7450 | Sherbime te Shendetit Publik | 2,441,310 | 2,382,372 | 98 | 8 |
| Totali i shpenzimeve te ministrise |  | 29,583,151 | 29,188,691 | 98 | 100 |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si me poshte vijon:

|  |  |  |  | Ne perqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit | Plan 2012 | 2012 | 2012 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 0.7 | 0.6 | 1 |
| O7220 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor | 45.4 | 46.1 | 33 |
| O7330 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor | 46.7 | 46.2 | 58 |
| O7450 | Sherbime te Shendetit Publik | 7.2 | 7.1 | 8 |
| Totali |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rreth 1% te totalit te shpenzimeve faktike eshte perdorur per programin planifikim menaxhim administrim. Per programin sherbime te kujdesit shendetsor paresor eshte perdorur 33%. Per programin sherbime te kujdesit shendetesor dytesor eshte perdorur po ashtu rreth 58%, ndersa per programin sherbime te shendetit publik eshte perdorur rreth 8% te totalit te fondeve te perdorura.

Me poshte po paraqesim nje analize te detajuar te treguesve te monitorimit te buxhetit sipas programeve buxhetore.

1.Programi Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Arritja 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare.

- Plotesimi 100% i angazhimeve ligjore ne fushen e shendetesise sipas matrices se projekt akteve per vitin 2012.

- Zbatimi i planit te perafrimit te legjislacionit 2012-2015.

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te katert per kete program perben 1% te totalit te shpenzimeve te kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		95%

Shpenzime kapitale		           94%

Ne kete program u parashikuan te realizoheshin produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Ne mije leke

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2012 | 2012 | 3M IV |
| Menaxhimi i politikes sektoriale | 250,275 | 238,379 | plotesisht |
| Blerje pajisje mobilimi , zyre e kompjuterike | 2,380 | 2,175 | plotesisht |
| Projekte te mbeshtetura me detyrim doganor e kosto lokale | 1,000 | 993 | plotesisht |

2.Programi sherbime te kujdesit shendetesor paresor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Permiresim i ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikameneteve nga 420 qe ishin ne 2011, ne 430 barna ne vitin 2012.

- Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2012 me 0.5 per 1000 krahasuar me vitin 2011

- Zvogelim i vdekshmerise amtare me 1/100000 ne vitin 2012 krahasuar me 16 per 100000 qe eshte ne vitin 2010.

- Rritja e vizitave/kontakteve te pacientit ne kujdesin paresor ne 10 vizita/dite/mjek ne vitin 2012 nga 9 ne vitin 2011

- Plotesim ne masen 45% te standarteve te infrastruktures krahasuar me 42% qe realizohen ne 2011

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te katert per kete program perben 33% te totalit te shpenzimeve te kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		99%

Shpenzime kapitale	 82%

Ne kete program u parashikuan te realizoheshin produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2012 | 2012 | 3M IV |
| Sigurimi i mbulimit me barna per popullsine aktive dhe jo aktive | 7,785,000 | 7,785,000 | plotesisht |
| Mbulimi i Kujdesit Shendetesor Paresor | 587,000 | 587,000 | plotesisht |
| Rikonstruksione te qendrave shendetesore dhe ambulancave (pushteti vendor) | 42,095 | 34,479 | pjeserisht |
| Ndertime te reja te qendrave shendetesore dhe ambulancave (pushteti vendor) | 51,689 | 46,350 | pjeserisht |
| Blerje pajisje mjeksore Grupi I | 4,471 | 4,465 | plotesisht |
| Blerje Pajisje laboratorike klinike per qendrat shendetesore dhe poliklinikat e Tiranes | 2,926 | 2,902 | plotesisht |
| FunksionimiI Klinikes Qeveritare | 21,130 | 15,514 | Plotesisht |
| Funksionimi i Klinikes Stomatologjike Universitare | 49,200 | 29,178 | Plotesisht |
| Blerje pajisje mjeksore per QSH dhe ambulanca dhe god e sh.paresor | 410 | 410 | plotesisht |
| Blerje pajisje mjeksore Gr2 (koperacioni italian) | 79,190 | 0 | aspak |
| Projekti modernizimit te sistemit shendetesor (Banka Boterore) | 534,720 | 511,443 | plotesisht |
| Trajtimi i pacienteve ne spitalin e Durresit | 685,000 | 685,000 | Plotesisht |
| Ndertime e rikonstruksione per godinat e Kujdesit Shendetesor Paresor | 26,514 | 25,486 | plotesisht |
| Projekti i HIV AIDS(Global Fund) | 33,356 | 26,079 | plotesisht |
| Menaxhimi i Sist. Shendet. Administrim dhe Planifikim | 18,000 | 0 | aspak |
| Permiresimi i qendres se djegieve te brendshme | 61,000 | 51,976 | plotesisht |
| Ndertimi i qendrave shendetesore dhe ambulancave nga Gjysem Hena e Kuqe | 2,820 | 1,614 | pjeserisht |

Per periudhen e tre mujorit te katert te vitit 2012 kemi nje realizim ne masen 82% ne total si per investime me burim financim i brendshem ashtu dhe financim i huaj, i ndare si me poshte vijon:

Inv. sh.paresor	         Plani(000/leke)		Fakti(000/leke)	% e realiz

Fin i brendshem	      222,191			202,377		    92%

Fin i huaj 		      635,000		         502,828		    79%

Ne kete sherbim persa i takon objekteve me burim financim i brendshem, jane te perfshire dhe objektet e FZHR-se qe per vitin 2012 kapnin vleren 93.784 mil leke, te ndara ne dy pjese, si vijojne:

- Objekte te FZHR ne vazhdim nga viti 2011:

Plani- 46.682mije leke	Fakti- 45.799mije leke	% e realiz-98%.

- Objekte te reja te FZHR per vitin 2012.

Plani - 47.101mije leke	Fakti – 35.031mije leke	% e realiz -74%.

Pra ne mosrealizimin prej 12% te ketij programi, ndikojne ne rradhe te pare disa mosrealizime te objekteve te reja te celura te FZHR per vitin 2012, por dhe objekti i “Pese Poliklinikave-kredi e qeverise italiane”, e cila nuk ka realizim te financimit  per kete vit(per me shume lexoni tek relacioni per financimin e huaj).

3. Programi Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

6). Plotesimi ne masen 100% krahasuar me 35% qe eshte aktualisht  te sistemeve te informacionit klinik dhe financiar ne spitalet rajonale dhe universitare

- Mbulim 84% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2012 krahasuar me 82% qe jane plotesuar ne 2011

- Plotesim 70% i nevojave te spitaleve te distriktit  me pajisjet e domosdoshme per sherbimin e imazherise ne vitin 2011, referuar 65% qe plotesohen akualisht

- Plotesim ne masen 50% i nevojave per pajisje qe trajtojne mbetejet spitalore ne spitalet rajonale nga 40%  ne vitin 2011.

- Plotesim ne masen 100% i nevojave baze te urgjencave te spitaleve rajonale dhe urgjences pediatrike te Tiranes krahasuar me 50% te plotesuara ne vitin 2010

- Centralizimi i perpunimit te gjakut  ne  3 rajone nga 1 qe ofrohet  ne 2011

- Plotesimi ne masen 100% krahasuar me 35% qe eshte aktualisht  te sistemeve te informacionit klinik dhe financiar ne spitalet rajonale dhe universitare.

- Plotesim ne masen 70% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2012 krahasuar me 65% qe jane ne vitin 2011.

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te katert per kete program perben 58% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		92%

Shpenzime kapitale	       100%

Ne kete program u parashikuan te realizoheshin produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

|  | Buxheti | Fakti | Statusi I realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2012 | 2012 | 3M IV |
| Trajtimi i pacienteve te shtruar ne spitale | 13,371,000 | 9,878,037 | plotesisht |
| Mbulimi financiar i sherbimeve ne spitalet psikiatrike | 542,000 | 380,775 | plotesisht |
| Funksionimi i institucioneve kombetare | 596,526 | 449,070 | plotesisht |
| Nderhyrje e CEB per rikonstruksionin e djegie plastikes | 16,600 | 16,600 | plotesisht |
| Furnizimi me rezonance dhe skaner (kredia austriake) | 537,080 | 538.513 | plotesisht |
| Furnizimi me pajisje mjeksore per neurokirurgjine (kredia austriake) | 489,537 | 530,401 | plotesisht |
| Projekti per reabilitimin e Spitalit Shkoder Faza III (CEB) | 242,284 | 242,249 | plotesisht |
| Faza e pare e rehabilitimit te QSUT | 27,588 | 27,580 | plotesisht |
| Blerje pajisje te medha dhe komplekse Grupi I (CT Scanera) | 92,700 | 92,700 | plotesisht |
| Blerje pajisje mobilimi, kompjuterike, elektrike , teknologjike, mobilimi | 51,724 | 48,765 | plotesisht |
| Blerje pajisje mjekesore te ndryshme | 83,470 | 83,263 | plotesisht |
| Blerje pajisje mjeksore GrupiII | 315,927 | 296,770 | plotesisht |
| Ndertime e rikonstruksione te ambjenteve | 529,866 | 515,947 | plotesisht |

Ne kete program per tre mujorin e katert te vitit 2012 kemi nje realizim ne masen  97% te investimeve me burim financimi i brendshem dhe 104% te investimeve me burim financimi i huaj.  Pra ashtu sic duket, kemi nje realizim mjaft te mire te investimeve ne kete program. Per te gjitha investimet u realizuan procedurat e prokurimit, u nenshkruan kontratat brenda afateve te percaktuara sipas ligjeve ne fuqi, dhe vetem 1% e fondeve me burim financimi i brendshem nuk u arriten te likujdoheshin(pajisjet e spitalit Shkoder), per arsye te mbylljes se veprimeve me deget e thesareve brenda dates 07.12.2012, ndersa pjesa tjeter ka te beje me diferencat midis fondeve te celura dhe vjetore dhe atyre qe jane lidhur kontratat.

4. Programi sherbime te shendetit publik

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Mbajtja e nivelit te mbuleses vaksinale te vaksines se re te pneumokokut, ne masen 95% krahasuar me 0% qe ishte ne vitin 2010.

- Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksiminit ne masen 95%.

- Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2012, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2005-2009

- Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2012 me 2500 inspektime te shoqeruara me masa administrative krahasuar me 2300 inspektime ne vitin .

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te katert per kete program perben 8% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		98%

Shpenzime kapitale	          77%

Ne kete program u parashikuan te realizoheshin produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Ne mije leke

|  | Buxheti | Fakti | Statusi I realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2012 | 2012 | 3 mujori IV |
| Blerja e montorimi i vaksinave | 247,000 | 246,999 | plotesisht |
| Monitorimi i agjenteve mjedisore per ujrat , mjedisin, ushqyerjen, shendetin ne pune,duke respektuar standartet e BE-se. | 2,160,730 | 2,109,501 | plotesisht |
| Ndert e rikonst te ambjenteve | 17,649 | 14,042 | plotesisht |
| Bl. Pajisje te reja per laboratoret e shendetit publik | 12,119 | 8,440 | plotesisht |
| Blerje pajisje kompjuterike , elektrike , teknologjike | 3,812 | 3,390 | plotesisht |

Per “Blerjen e montorimin e vaksinave”  vaksinat kane ardhur dhe jane  likujuar.

Per kete program  ne produktin “Ndertime dhe rikonstruksione te ambienteve” jane realizuar objektet ne vazhdim nga vitit 2011.

Persa i perket produktit “Blerje pajisje te reja per lab e shendetit Publik”, te gjitha objektet e investimit jane perqendruar ne Ministri te Shendetesise, e cila ka realizuar procedurat e prokurimit.Por vlerat e prokuruara(vlerat e kontratave) kane nje diference kundrejt fondit limit, e cila ndikon ne %-en e realizimit te procedurave te prokurimit. Financimi tashme eshte kryer per te dy produktet e lartepermendura.

Shpenzimet kapitale me burim Financimin e Huaj per vitin 2012 ishin ne vleren    1,645,000.00  (000/lek)) dhe realizuar 1,556.545.00(000/lek)

Sipas Programeve:

Sherbime te kujdesit shendetesor paresor:

plani  635,000.00(000/lek)		financimi  502,828.00(000/leke)

Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor:

plani  1.010.000.00 (000/lek) 	financimi 1,053,717.00(000/leke)

Sherbime te kujdesit shendetesor paresor

1.“Modernizimi i Sistemit Shendetesor” financuar nga IDA sipas mareveshjes se nenshkruar ne 22 prill 2006, per vleren 10,700,000.00 SDR

Disbursimi per vitin 2012 kap  vleren 563,300.00 (000/lek).

Projekti eshte mbyllur zyrtarisht me 30 qershor 2012.

Disbursimet e fundit jane kryer deri me date 31 Tetor 2012.

Te gjithe komponentet jane realizuar ne masen 100%.

Projekti eshte vleresuar i suksesshem. Po ti referohemi vleres totale te projektit  rezulton se disbursimi eshte realizuar ne masen 96 %.

Diferenca ne disbursim rrjedh si rezultat i kursimeve gjate procedurave te prokurimit.

Ne aktivitetet e vitit 2012, te perfunduara deri me 30 qershor 2012, permendim:

Blerje pajisjesh Mjekesore per Sherbimin e Kardiologjise

Blerje Pajisjesh Mjekesore per Sherbimin e Kirurgjise pediatrike

Trainimi i 750 mjekeve te pergjithshem ne rrethet Tirane, Elbasan dhe Durres.

2.“Programi  per 5 poliklinika” financuar nga Artigiancassa(Itali) sipas marreveshjes se nenshkruar ne 23 Nendor 2005, per vleren 5.08 milion EUR

Disbursimi per vitin 2012, eshte  zero   0.00   (000/lek)

Ne kuader te Programit “Rikonstruksioni dhe paisja me aparatura mjeksore per 5 poliklinikat” ne daten 16.09.2012 u be shpallja e gares “Paisje mjeksore per poliklinikat e rikonstruktuara te Tiranes Nr (2 & 3), Korces”. Per mos saktesi ne interpretimin e dokumentacionit te gares si dhe mungese e planimetrise per poliklinikat (pjese e dokumentacionit) prokurimi u  pezullua perkohesisht. Nga Ministria e Jashtme e Romes dhe me miratim te Ministrise se Shendtesise u be rishpallja e gares ne date 16.01.2013. Jemi ne pritje te kerkesave per pjesemarje ne prokurim.

3.Per “Ndertime, rikonstruksione & paisje te qendrave shendetesore dhe ambulancave” (Gjusme Hena e Kuqe)

Disbursimi ne vleren     12,517.00 (000/lek)

Kane perfunduar se ndertuari 9 ambulanca si dhe 1 qender shendetesore .Keto objekte jane ngritur ne qytetet Lushnje, Diber, FusheKruje, Berat, Pogradec,

Nga fondacioni Gjysme Hena e Kuqe jane ne process ndertimi  Ambulanca tip_A2 ne qytetet Durres,Tirane,Bulqize,Peshkopi.

4. Per “Fuqizimi I Pergjigjes Kombetare ndaj HIV/AIDS” (Global Fund)

Disbursimi ne vleren    22,946.00  (000/lek), realizimi ne masen 89%

Eshte mundesuar sigurimi me  terapi mbajtese me methadone per 474 perdorues droge, si dhe po krijohet mundesia per trajtimin  me ARV-gjenerata e dyte per 52 paciente te infektuar te cilet kane nevoje per trajtim.

Marja e miratimit per shtyrje te afatit kohore te projektit beri te mundur planifikimin e disbursimeve per vitin 2012.

5. Per “Pershkallezimi I pergjigjes Kombetare ndaj tuberkulozit” (Global Fund)  Projekti ka perfunduar. Eshte bere edhe mbyllja e llogarive te projektit.

Disbursimi prej 1,407.00(000/lek) shenon edhe mbylljen e plote te llogarive te projektit.

Sherbime te kujdesit shendetesor spitalor

1.Per “Blerje pajisje mjeksore komplekse per 6 spitalet rajonale”( kredia ustriake)

Disbursimi ne vleren    486,570.00  (000/lek)

Projekti ka perfunduar 100%. Jane instaluar e vene ne pune te gjitha aparaturat      (3rezonancamagjetike dhe 6 skanera) ne spitalet ajonale.

(Durres,Shkoder,Lezhe,Vlore,Lushnje,Korce)

2.“Permiresimi i Departamentit te Neurokirurgjise. Spitali Nene Tereza.” Financuar nga Qeveria austriake sipas marreveshjes se nenshkruar ne 22 dhjetor 2010, per vleren 7, 100. 000 EUR

Disbursuar  per vitin 2012,  427,637.00(000/lek)

Projekti eshte drejt perfundimit. Eshte realizuar ardhja e aparaturave. Gjithashtu ka perfunduar instalimi I aparaturave te anestezise, aspirimit per repartin e reanimacionit dhe sallen e operacionit. Eshte ndertuar bunkeri(me fonde nga buxheti i shtetit) si dhe  pritet instalimi i  akseleratorit_LINAK.

3.Per “Blerje pajisje mjeksore per onkologjine”, (kredia austriake)

Disbursimi per 2012 eshte ve vleren 0.00(000/lek)

Per kete projekt ne muajin shtator te 2012 eshte realizuar procedura e prokurimit. Eshte shpallur kompania fituese si dhe eshte  nenshkruar Kontrata me kete kompani. Mendohet fillimi I procedurave te projektit ne muajt e pare te vitit 2013. Kjo shpjegon edhe faktin e mungeses se disbursimeve per vitin 2012.

4.Per “Projekti I Informatizimit te sistemit shendetesor E-HEALTH”(kredia austriake)

Disbursimi per 2012 eshte ne vleren 0.00(000/lek)

Per kete projekt eshte realizuar procedura e prokurimit, eshte nenshkruar kontrata me kompanin fituese. Projekti ne janar te 2013 fillon zbatimin e tij.

Faktet e mesiperme tregojne edhe mungesen e disbursimeve per vitin 2012.

5.Per “Rehabilitimi I spitalit Rajonal Shkoder Faza III” Banka Keshillit Europes(CEB)

Disbursimi ne vleren  112,000.00 (000/lek).

Gjate ketij viti eshte bere e mundur perfundimi i disa punimeve te spitalit.

6.Per “Permiresimi I qendres se djegjeve te renda” (Bashkimi Europian)

Disbursimi ne vleren 51,976.00(000/lek)

Jane kryer punime te refinitures si  ne skemen e funksionimi te ushqimit me energji ,  instalimi I motogjeneratorit si dhe i kabines se fuqise, kolaudimi i sistemit te ajrimit dhe kondicionimit, kolaudimi i sistemit te furnizimit me uje dhe ngrohje vendosja e tavaneve te varur me fibra minerale , vendosja e aksesoreve te jashtem te energjise, priza celesa , instalimi brenda ambjentit  te salles se operacioneve te aparaturave mjekesore.

7.“Projekti “Faza e Pare e Projektit per QSUT_ Nene Tereza” financuar nga CEB sipas marreveshje se nenshkruar ne 09 maj 2005, per vleren 14, 000,000 USD

Disbursimi per vitin 2012, eshte 27,588.00(000/lek)

Kane perfundur punimet civile. Projekti eshte shtyre deri ne 31.12.2013. Jane ne proces prokurimi konform guidave te Bankes se Keshillit te Europes, blerja e paisjeve mjeksore per spitalin si me poshte:

Eko dopler, ups, monitore, panele qendrore.