R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

KABINETI

Bulevardi “Bajram Curri“ Tirana,  Albania -  Tel/Faks. +355 4 36462937 -  www.moh.gov.al

Nr. ________ Prot.					                     Tiranë, më _________2013

Lënda : Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë per 6 mujorin e pare  v.2013.

Drejtuar :	MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr.119/2012 date 17.12.2012 “Per buxhetin e vitit 2013”, ne zbatim te Udhezimit Nr. 1/1 date 19.2.2013 “Për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2013” bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit të tremujorit te dyte te vitit  2013.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARE E PERGJITHSHME

MIRELA CANO

Raporti i monitorimit per Ministrine e Shendetesise per gjashtemujorin e pare te vitit 2013

Ministria e Shendetesise per vitin 2013, administron dhe menaxhon fondet publike sipas kater programeve te miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Sherbime te kujdesit shendetesor paresor

3.Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor

4.Sherbime te shendetit publik

Realizimi i shpenzimeve te buxhetit per tremujorin e dyte te vitit 2013, paraqitet si me poshte vijon:

|  |  | Buxheti 2013 | Fakti 2013 | % e realizimit | Struktura ne % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | ne mije leke | ne mije leke | 2013 | fakti 6 mujori I pare v.2013 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 257.035 | 120.424 | 46.8% | 1% |
| O7220 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor | 9.798.450 | 4.759.488 | 48.5% | 35% |
| O7330 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor | 17.121.722 | 7.881.396 | 46% | 56% |
| O7450 | Sherbime te Shendetit Publik | 2.509.491 | 1.184.010 | 47% | 8% |
| Totali i shpenzimeve te ministrise |  | 29.686.698 | 13.945.318 | 46.9% | 100 |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si me poshte vijon:

|  |  |  |  | Ne perqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit | Plan 2013 | 2013 | 2013 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 1 | 1 | 1 |
| O7220 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor | 33 | 33 | 35 |
| O7330 | Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor | 58 | 58 | 56 |
| O7450 | Sherbime te Shendetit Publik | 8 | 8 | 8 |
| Totali |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rreth 1% te totalit te shpenzimeve faktike eshte perdorur per programin planifikim menaxhim administrim. Per programin sherbime te kujdesit shendetsor paresor eshte perdorur 35%. Per programin sherbime te kujdesit shendetesor dytesor eshte perdorur po ashtu rreth 56%, ndersa per programin sherbime te shendetit publik eshte perdorur rreth 8% te totalit te fondeve te perdorura.

Me poshte po paraqesim nje analize te detajuar te treguesve te monitorimit te buxhetit sipas programeve buxhetore.

1.Programi Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare

- Plotesimi 100% i angazhimeve ligjore ne fushen e shendetesise  sipas matrices se projektakteve per vitin 2013

- Zbatimi i planit  te perafrimit te legjislacionit 2014-2015

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te dyte per kete program perben 1% te totalit te shpenzimeve te kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		47%

Shpenzime kapitale		17%

Ne kete program jane parashikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Ne mije leke

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2013 | 2013 | 6M I |
| Menaxhimi i politikes sektoriale | 254,035 | 119,895 | plotesisht |
| Blerje pajisje mobilimi , zyre e kompjuterike | 1,500 | 0 | aspak |
| Projekte te mbeshtetura me detyrim doganor e kosto lokale | 1,500 | 529 | pjeserisht |

2.Programi sherbime te kujdesit shendetesor paresor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikameneteve nga420ne vitin 2012 ne 422 ne vitin 2013

- Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2013 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2012

- Zvogelim I vdekshmerise amtare me 1/100000 ne vitin 2013 krahasuar me 19 per 100000  ne vitin 2012 .

- Rritja e vizitave/kontakteve te pacientit ne kujdesin paresor ne 11vizita/dite/mjek ne vitin 2013 nga 10 ne vitin 2012

- Plotesim ne masen 45% te standarteve te infrastruktures krahasuar me 43% qe realizohen ne 2012

- Rritja e vizitave/kontakteve te pacientit ne kujdesin paresor ne 11vizita/dite/mjek ne vitin 2013 nga 10 ne vitin 2012

- Plotesim ne masen 50% te standarteve te infrastruktures krahasuar me 45% qe realizohen ne 2012  .

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te dyte per kete program perben 35% te totalit te shpenzimeve te kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		     50%

Shpenzime kapitale	              24%

Ne kete program jane parashikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2013 | 2013 | 6M I |
| Sigurimi I mbulimit me barna per popullsine aktive dhe jo aktive | 7,886,000 | 3,721,000 | plotesisht |
| Mbulimi I Kujdesit Shendetesor Paresor | 579,000 | 579,000 | plotesisht |
| Rikonstruksione te qendrave shendetesore dhe ambulancave (p vendor) | 19,425 | 14,670 | pjeserisht |
| Ndertime te reja te qendrave shendetesore dhe ambulancave (p vendor) | 24.587 | 4.437 | pjeserisht |
| Blerje pajisje mjeksore grupi I | 9,900 | 0 | aspak |
| Blerje pajisje mjeksore kooperacioni italian + BB | 333,600 | 49,278 | pjeserisht |
| Blerje Pajisje laboratorike klinike per DSHP e rretheve | 6,613 | 97 | aspak |
| Funksionimi I Klinikes Qeveritare | 31,600 | 6,995 | plotesisht |
| Funksionimi I Klinikes Stomatologjike Universitare | 59,400 | 7,973 | plotesisht |
| Paciente te trajtuar me HIV AIDS | 25,040 | 12,216 | plotesisht |
| Blerje pajisje mobilimi, teknologjike, elektrike per godinat e kSHP | 8,150 | 3,372 | pjeserisht |
| Trajtimi I pacienteve ne spitalin e Durresit | 702,062 | 300,000 | plotesisht |
| Ndertime e rikonstruksione per godinat e Kujdesit Shendetesor Paresor | 66,335 | 24,425 | pjeserisht |
| Ndertimi I qsh dhe ambulancave nga Gjysem Hena e Kuqe+PNUDI | 46,990 | 20,400 | pjeserisht |

Per periudhen e tre mujorit te dyte te vitit 2013 kemi nje realizim ne masen 24% ne total si per investime me burim financim i brendshem ashtu dhe financim i huaj.

Për periudhën e gjashtë mujorit të  parë të vitit 2013 kemi një realizim në

masën 39.78% në total  per investime të F.Zh.R.-së.

Në mosrealizimin prej 100% të këtij programi, ndikojne në rradhë të parë

disa mosrealizime të objekteve të FZHR për vitin 2013, por dhe si rezultat i

daljes së një vendimi në muajin qershor (nr.11 datë 03.06.2013), çelja e fondit

u krye në muajin korrik shuma  17. 000 .000 lekë (“Projektim ,ndërtim i

qëndrës shumë funksionale në shërbim të fëmijëve me aftësi te kufizuara”).

Në objektin Rikonstruksion  i Ambulancës  në fshatin Malaj (Bashkia

Rrëshën) kontrata është  lidhur  në muajin korrik (650.000 lekë).

në Qarkun Gjirokastër në objektin “Rikonstruksion i Qëndrës Shëndetësore

në fshatin Picar,Komuna Picar” punimet nuk kanë përfunduar plotësisht,ndaj

nuk ka edhe likuidim , do të behet në total pas përfundimit të punimeve të

objektit(1.905.804).

3. Programi Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Mbulim 85% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2013 krahasuar me 84% qe jane plotesuar ne 2012

- Plotesim 75% i nevojave te spitaleve te distriktit  me pajisjet e domosdoshme per sherbimin e imazherise ne vitin 2013, referuar 70% qe plotesohen akualisht

- Plotesim ne masen 71% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2013 krahasuar me 70% qe jane ne vitin 2012.

- Plotesimi ne masen 50% krahasuar me 35% qe eshte aktualisht  te sistemeve te informacionit klinik dhe financiar si dhe krijimi i je sistemi monitorimi per matjen e performances se spitaleve.

- Sigurimi ne masen 50%,  te zinxhirit ftohes ne bankat e gjakut, kundrejt 25% ne vitin 2012.

- Sigurimi ne masen 100%, te aparatures se kontrollit te gjakut ne QKTGj kundrejt 50% ne vitin 2012

- Plotesim ne masen 72% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2013 krahasuar me 70% qe jane ne vitin 2012.

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te dyte per kete program perben 56% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		48%

Shpenzime kapitale	        21%

Ne kete program jane parashikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

|  | Buxheti | Fakti | Statusi I realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2013 | 2013 | 6muj I |
| Trajtimi I pacienteve te shtruar ne spitale | 14,621,470 | 7,025,223 | plotesisht |
| Mbulimi financiar i sherbimeve ne spitalet psikiatrike | 590,050 | 278,316 | plotesisht |
| Funksionimi i institucioneve Kombetare | 596,911 | 298,838 | plotesisht |
| IT Health | 539,990 | 0 | aspak |
| Faza e pare e reabilitimit te QSUT (blerje pajisje) | 61,000 | 10,842 | pjeserisht |
| Furnizimi me pajisje mjekesore per onkologjine (kredia austriake) | 294,525 | 4,720 | aspak |
| Blerje pajisje mjeksore per spitalin Elbasan | 44,000 | 25,082 | pjeserisht |
| Ndertime e rikonstruksione te ambjenteve | 309,855 | 191,907 | pjeserisht |
| Blerje pajisje mjeksore grupi II | 63,630 | 46,468 | pjeserisht |

Ne kete program per tre mujorin e dyte te vitit 2013 kemi nje realizim ne masen  21% te investimeve me burim financimi i brendshem dhe financimi i huaj, pra ashtu sic duket, kemi nje realizim jo te mire te investimeve ne kete program.

Realizimi i Financimit te brendshem eshte ne masen 63%.

Realizimi i Financimit te Huaj eshte ne masen 0%.(arsyet jane ne informacionin mbi treguesit e monitorimit per projektet me financim te huaj ne vijim te ketij relacioni).

4. Programi sherbime te shendetit publik

Objektivat kryesore te ketij programi jane:

- Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksiminit ne masen 95%.

- Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2013, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2005-2009

- Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2013 me 2350 inspektime te shoqeruara me masa administrative krahasuar me 2300 inspektime ne vitin 2011

- Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2013 me 2500 inspektime te shoqeruara me masa administrative krahasuar me 2300 inspektime ne vitin 2012.

Realizimi i shpenzimeve te tremujorit te dyte per kete program perben 8% te totalit te shpenzimeve ke kesaj ministrie . Krahasuar me planin vjetor sipas zerave kryesore rezulton si me poshte:

Shpenzime korente		47.5%

Shpenzime kapitale	          18%

Ne kete program jane parashikuar te realizohen produktet e meposhteme, ecuria e te cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Ne mije leke

|  | Buxheti | Fakti | Statusi I realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2013 | 2013 | 6 mujori II |
| Blerja e montorimi I vaksinave | 331,000 | 151,261 | plotesisht |
| Monitorimi I agjenteve mjedisore per ujrat , mjedisin, ushqyerjen, shendetin ne pune,duke respektuar standartet e BE-se. | 2,144,501 | 1,026,573 | plotesisht |
| Ndertime e rikonstruksione te ambjenteve | 18,469 | 5,876 | pjeserisht |
| Blerje pajisje mjeksore per laboratoret e shendetit publik ne rrethe | 15,531 | 300 | pjeserisht |

Per “Blerjen e montorimin e vaksinave”  vaksinat kane ardhur aktualisht  jemi ne proces likujdimi per  pjesen e dyte.

Persa i perket produktit “Blerje pajisje te reja per lab e shendetit Publik”, te gjitha objektet e investimit jane perqendruar ne Ministri te Shendetesise,te cilat ende nuk jane realizuar.

“Mbi Treguesit e Monitorimit Financiar për projektet me financim te huaj”   6 m/pare viti 2013”

Financimi i huaj per vitin 2013 eshte 1,199,120.00  (000/lek))

Sipas Programeve:

Sherbime te kujdesit shendetesor paresor  332.120.00(000/lek)

Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor  867.000.00 (000/lek)

Sherbime te kujdesit shendetesor paresor

1.Per “Rikonstruksioni dhe paisja per 5 poliklinika” (Koperacioni Italian ).

Disbursimi ne vleren     0.00   (000/lek)

Shpenzimet e kryera      0.00   (000/lek)

Per  vitin 2013, disbursimi eshte  zero. Ne kuader te Programit “Rikonstruksioni dhe paisja me aparatura mjeksore per 5 poliklinikat” tenderi me objekt “Paisje mjeksore per poliklinikat e rikonstruktuara te Tiranes Nr (2 dhe 3) dhe Korces, Komisioni Vleresimit te Ofertave perfundoi fazen e vleresimit, si dhe beri shpalljen provizore te fituesve. Jemi ne pritje te miratimit nga M.P.te Jashtme te Romes  mbi rezultatet e nxjerra nga Komisioni i Vleresimit.

2.Per “Ndertime, Rikonstruksione & Paisje te qendrave shendetesore dhe ambulancave” (Gjusme Hena e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi ne vleren     9,241.75 (000/lek)

Shpenzimi  ne vleren     6,900.26 (000/lek)

Jane kryer investime ne ngritjen e Ambulancave ne zonat Zall Tore Pogradec , Pajane Tirane, Slatine Pogradec, Verri Pogradec , Likesh Durres, Murqine Kruje. Jane realizuar ne tremujorin e pare 124 metra katrore ndertim I ri, ndersa per tremujorin e dyte jane mbyllur rreth 40 metra katrore punime per ambulancat Homezhe _Propisht, Pogradec dhe Likesh_Gjepalaj, Durres.

3. Per “Ndertime, rikonstruksione & paisje te qendrave shendetesore dhe ambulancave” (Fondacioni Miresia)

Disbursimi ne vleren  12,500.00 (000/lek)

Shpenzimi  ne vleren   12,500.00 (000/lek)

Ne tremujorin e dyte te 2013 ka perfunduar ndertimi 20 metra katrore ambulance Tip_A2 si dhe kompletimi me paisje mjeksore te ambulances ne Fshatin Kolonje, Komuna Kolonje , Qendra Lushnje .Ndertimi I ketij objekti  ka filluar ne vitin 2012 dhe perfunduar ne muajin  prill 2013.

4. Per “Fuqizimi I Pergjigjes Kombetare ndaj HIV/AIDS” (Global Fund)

Disbursimi   11,345.00(000/lek)

Shpenzimi   11,345.00 (000/lek)

Granti po siguron terapi mbajtese per 212 perdorues droge si dhe sigurimin me ARV -gjenerata e dyte per 50 paciente., duke realizuar keshtu objektivin e ketij projekti.

Sherbime te kujdesit shendetesor spitalor

1.Per “Blerje pajisje mjeksore per spitalin onkologjike”, (kredia austriake)

Disbursimi ne vleren     0.00   (000/lek)

Shpenzimet e kryera      0.00   (000/lek)

Pritet dekretimi I ligjit per projektin nga Parlamenti.

2.Per “Projekti I Informatizimit te Sistemit Shendetesor E-HEALTH”(kredia austriake)

Procesi I tenderimit ka perfunduar dhe pritet te zbardhet Vendimi i Keshillit te Ministrave per kete projekt.

3.Per “Faza e pare e reabilitimit te QSUT” (Blerje paisje)

Disbursimi ne vleren     0.00   (000/lek)

Shpenzimet e kryera      0.00   (000/lek)

Projekti Faza e Parë të Qendrës Spitalore Universitare, “Nënë Tereza”  FP-1515.

Eshte realizuar komponenti “Paisje Mjeksore” vleresuar ne total ne shumen prej US $ 550,000.00, realizimi I tij do te garantoje mirëfunksionimin e teknologjise së lartë te këtij spitali. Paisjet e perfituara jane:

4 UPS per 2 CT skanerat, për angiografinë dhe për radiografine dixhitale. Një ECHO dopler ,Sistem monitorimi me 20 monitore dhe panel kontrolli qëndror.

Aparaturat e tenderuara kane ardhur pritet te behet disbursimi i vlerave.

Per vitin 2013 eshte planifikuar gjithashtu edhe prokurimi i komponentit te Sistemit te Manaxhimit dhe Regjistrimit te pacienteve.

Per “Bessy(The blood Ethick Good for Social capital and Safety)”financim BE.

Disbursimi ne vleren     0.00   (000/lek)

Shpenzimet e kryera      0.00   (000/lek)

Per gjashtemujorin e pare te 2013 nuk kemi disbursim te financimit te huaj

Projekti ka filluar ne mars 2011, financohet nga IPA Adriatik, Program i Bashkepunimit Nderkufitar i cili ka per qellim ngritjen e nje rjeti te qendrueshem politikberesish, organizatash jo qeveritare dhe institucione te kujdesit shendetesore ne zonen e Adriatikut, te perfshira ne dhurimin e gjakut. Projekti ka si objektiv realizimin e gjashte komponenteve kryesor.

Ne 2013 jane hartuar 3 dokumenta kryesore te ketij projekti.