Nr________Prot			                                             Tiranë, më ____________2016

DREJTUAR:            MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

LËNDA: 	Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë për 12 mujorin e vitit 2015.

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr. 160/2014 datë 27.11.2014 “Për buxhetin e vitit 2015”, dhe Udhëzimit Plotësues Nr.2 datë 9.1.2015 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015”, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për 12 mujorin e vitit 2015.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

ALFRED ÇARERI

Raporti i monitorimit për Ministrinë e Shëndetësisë për 12 mujorin e vitit 2015

Ministria e Shëndetësisë për vitin 2015, administron dhe menaxhon fondet publike sipas pesë programeve të miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

3.Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor

4.Shërbime të shëndetit publik

5.Shërbimi kombëtar i urgjencës mjekësore

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për nentemujorin e vitit 2015, paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  | Buxheti 2015 | Fakti 2015 | % e realizimit | Struktura në % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | në mijë lekë | në mijë lekë | 2015 | Fakti 12 mujori v.2015 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 242,324 | 218,984 | 90% | 0.5% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 9,288,916 | 9,301,684 | 100% | 30% |
| O7460 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore | 224,524 | 166,932 | 74% | 0.5% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 19,977,346 | 19,578,166 | 98% | 61% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 2,709,630 | 2,580,821 | 95% | 8% |
| Totali i shpenzimeve |  | 32,442,740 | 31,846,587 | 98% | 100% |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  |  |  |  | Në përqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit |  | Plan 2015 | 2015 | 2015 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim |  | 0.7% | 0.7% | 0.5% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor |  | 31.2% | 31% | 30% |
| O7460 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore |  | 0.1% | 1% | 0.5% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor |  | 59% | 59% | 61% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik |  | 9% | 8.3% | 8.% |
| Totali |  |  | 100% | 100% | 100% |

Rreth 0.5% të totalit të shpenzimeve faktike është përdorur për programin planifikim menaxhim administrim. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor parësor është përdorur 30%. Për programin e shërbimit kombëtar të urgjencës është përdorur 0.5%. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor është përdorur po ashtu rreth 61%, ndërsa për programin shërbime të shëndetit publik është përdorur rreth 8% e totalit të fondeve të përdorura.

Më poshtë po paraqesim një analizë më detajuar të treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore.

- Programi - Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë  sipas matricës se projektakteve për vitin 2015

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2015 për këtë program, përbën 0.5% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente	               90%

Shpenzime kapitale		    95%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

Në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 12M |
| Menaxhimi i politikës sektoriale | 231,309 | 208,478 | plotësisht |
| Blerje pajisje mobilimi, teknologjike, elektrike | 3,705 | 3,654 | plotësisht |
| Ndertime e rikonstruksione | 3,310 | 3,160 | plotësisht |
| Projekte te mbeshtetura me detyrim doganor e kosto lokale | 4,000 | 3,692 | plotësisht |

Në këtë program kemi një realizim në masën 90%.

Përsa i takon produkteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale kemi realizim në masën 95%. Të gjitha objektet e investimeve të planifikuara u realizuan. 5% i mosrealizimit ka te beje me diferencat e planit me vlerat e kontratave te lidhura.

Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 477 në vitin 2014 në 490 në vitin 2015.

- Zvogëlim i vdekshmërise foshnjore në vitin 2015 me 0.4 për 1000 krahasuar me vitin 2014.

- Zvogëlim i vdekshmërisë amtare me 1/100000 në vitin 2015 krahasuar me 19 për 100000  në vitin 2012

- Ofrimi i Programit të Kontrollit Mjeksor Periodik 40-65 vjeç për të paktën 475 000 persona.

- Trajnimi i personelit (1700 mjekë dhe 6600 infemiere) për ofrimin e Programit të Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjeç.

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 80% me insfrastrukturën e nevojshme për funksionimin e sistemit të informacionit.

- Plotësim në masën 80% me pajisjet e nevojshme të kontrollit mjekësor periodik.

- Ndërtimi i dy qendrave komunitare të shëndetit mendor..

Realizimi i shpenzimeve të 12 mujorit të vitit 2015 për këtë program përbën 30% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		     99.9%

Shpenzime kapitale	         106%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 12M |
| Sigurimi i mbulimit me barna për popullsinë | 4.430.000 | 4.430.000 | plotësisht |
| Mbulimi i Kujdesit Shëndetësor Parësor | 4.929.000 | 4.929.000 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikës Qeveritare | 26.139 | 22.723 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikes Stomatologjike Universitare | 46.931 | 41.496 | plotësisht |
| Blerje pajisje mjeksore Gr. 2 (Kooperacioni Italian) | 145,364 | 170,036 | plotësisht |
| Ndertime te reja qendra shendetesore dhe ambulanca | 31,965 | 31,965 | plotësisht |
| Ndertim i QSH dhe amb. nga Gjysem Hena e Kuqe dhe Miresia | 22,560 | 21,564 | plotësisht |
| Ndertime/rikonstruksione te ambjenteve te DSHP | 92,616 | 91,604 | plotësisht |
| Trajtimi i pacientëve në spitalin e Durrësit | 294.000 | 0 | plotësisht |

Gjate vitit 2015 kemi rialokuar fonde të cilat u destinuan për realizimin e disa aktiviteteve te reja qe nuk ishin parashikuar në fillim të vitit, si vijojnë:

| Produkte të reja gjatë vitit 2015 | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 12M |
| Blerje pajisje mjeksore per sherbimin paresor | 48,369 | 47,833 | plotësisht |
| Blerje pajisje mobilimi, kompjuterike, teknollogjie | 15,972 | 15,913 | plotësisht |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 100%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, kemi një realizim në total 106%.

Financimi i brendshem ka nje realizim ne masen 99%, ndërsa financimi i huaj ka një realizim mbi planin e percaktuar për t’u realizuar në fillim të vitit në masën 106%. Përsa i takon tejkalimit të planit për financimin e huaj, kemi një realizim mjaft të mirë të aktiviteteve të projektit të 5 Poliklinikave –kredi e qeverisë italiane, si dhe ndërtim dhe pajisje për qëndra të reja shëndetësore nga fondacioni “Gjysmehena e kuqe arabe”.

Realizim për 12mujorin e v.2015, e kemi në zërin “Pagesë e TVSH-se” për dy projekte me financim të huaj, projektin e 5 Poliklinikave  dhe projektin e gjysmëhënës së kuqe për ndërtimin e qsh-ve dhe ambulancave. Përsa i takon produktit “Ndërtime të reja qsh –FZHRja”, kemi një realizim në masën 100% të fondit të alokuar për këtë vit për “Ndërtimin e QSH-së në bashkinë Divjakë”. Ky investim përfundon në fillim të vitit 2016.

Në produktin “Ndërtime e rikonstruksione të ambienteve të DSHP-ve” ndër objektet më të rëndësishmë të përfshira janë:

- Rikonstruksioni dhe shtese kati per polikliniken e specialiteteve nr.1 Tirane- objekt ky në vazhdim nga viti 2014. Punimet vazhdojnë, dhe përfundojnë në vitin 2016

- Rikonstruksion i dy godinave që do të shndërrohen në shtëpi të mbrojtura për personat me aftësi të kufizuar (Mimoza 1 + Mimoza 2) në DSHP Korcë. Objekt i ri investimi për vitin 2015, për të cilin është lidhur kontrata me vlerë 33mln leke. Punimet tashmë kane filluar dhe mbyllen në 2016.

- Rikonstruksione në dy godina të shërbimit parësor Tiranë ( Poliklinika Qendrore dhe QSH nr.4) për zbatimin e elementeve ndërtimore për personat me aftësi të kufizuar (P.A.K) - ASHR .  Objekt i ri investimi për vitin 2015, për të cilin është lidhur kontrata dhe realizuar në vlerë 6.5mln leke.

Në këtë program u shtua dhe një fond i konsiderueshëm prej 125,731,000 lekë, bazuar në Aktin Normativ nr.1 datë 29/07/2015, nga të cilat: rreth 35mln u janë akorduar investimeve në vazhdim, pra me kontrata të lidhura; ndërsa fondi prej rreh 125mln lekë u akordua për investime të reja, si: Pajisje mobilimi dhe mjekesore për poliklinikat nr,1 (ish-iraniani) Tiranë, Poliklinikat e Divjakës dhe të Paskuqanit; pajisje mobilimi dhe teknollogjike per dy shtepitë MIMOZA në Korcë por dhe realizimin e 1730 projekt preventivave te zbatimit për rikonstruksionin e qendrave shendetesore dhe ambulancave në mbarë Shqipërinë. Të gjitha sa përmendëm më lart u realizuan.

- FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e miratuar për vitin 2015 kap vlerën 133.880.000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Rikonstruksioni dhe paisja per 5 poliklinika” (Koperacioni Italian ).

Disbursimi i parashikuar në vlerën     116,480,000 lekë

Shpenzimet realizuar për këtë vit.    141,254,000 lekë

- “Ndërtime, Rikonstruksione & Paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Gjysmë Hëna e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi i parashikuar në vlerën     15,000,000 lekë

Shpenzimi  në vlerën   		 62,925,000 lekë

- “Ndërtime, rikonstruksione & paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Fondacioni Mirësia)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  2,400,000 lekë.

Shpenzimi  në vlerën      	         		0   lekë

3. Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Mbulim 90% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2015 krahasuar me 88% që janë plotësuar në 2014.

- Plotësim në masën 77% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë ndërtimore në vitin 2016 krahasuar me 76% që janë në vitin 2015.

- Financimi i10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private nga Fondi i Sigurimit të detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

- Regjistrimi dhe kontrolli i të gjithë barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.

Realizimi i shpenzimeve për 12mujorin e vitit 2015, për këtë program përbën 61% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie .

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		97%

Shpenzime kapitale	            106%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria ne vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 12M |
| Trajtimi i pacientëve të shtruar në spitale | 16.948.596 | 16.495.870 | plotësisht |
| Mbulimi financiar i shërbimeve në spitalet psikiatrike | 626.708 | 590.027 | plotësisht |
| Funksionimi i institucioneve Kombëtare | 481.436 | 455.116 | plotësisht |
| Fuqizimi me pajisje mjeksore komplekse per onkologjine- kredi austriake | 156,009 | 293,989 | plotësisht |
| Projekti I informatizimit te sistemit shendetesor E Health- Kredia Austriake | 767,507 | 790,049 | plotësisht |
| Projekti I fuqiz te traumes kredi e qev italiane | 32,083 | 0 | aspak |
| Faza e dyte e reabilitimit te QSUT kredi CEB | 0 | 0 | aspak |
| F.V te pajisjeve mjekesore per reanimacionin e kardiologjise te Fazes III sp.Shkoder- financuar nga CEB-i | 0 | 0 | aspak |
| E receta | 46,000 | 46,000 | plotësisht |
| Bl pajisje mobilimi , kompjuterike , teknollogjie | 51,656 | 49,964 | plotësisht |
| Ndert e rikonst te ambjenteve | 452,779 | 444,420 | plotësisht |

Gjate vitit 2015 kemi rialokuar fonde të cilat u destinuan për realizimin e disa aktiviteteve te reja qe nuk ishin parashikuar në fillim të vitit, si vijojnë:

| Produkte të reja gjatë vitit 2015 | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 12M |
| Nënshkrimi elektronik | 73,590 | 72,404 | plotësisht |
| Blerje pajisje mjekësore për shërbimin spitalor | 245,422 | 244,808 | plotësisht |
| Blerje e një Rezonance magnetike | 95,560 | 95,520 | plotësisht |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 98%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm për këtë program kemi një realizim në masën 99%.

Në këtë program disa nga objektet më të rëndësishme te realizuara për 12 mujorin e vitit 2015 janë si vijojnë:

- Ndërtim i spitalit të ri psikiatrik Vlorë- shtesë kontrate. Objekt në vazhdim nga 2014.

- F.V Pajisje hotelerie dhe mobilimi per sp.e Ri Psikiatrik Vlore.

- Rikonstruksion i godines se Maternitetit spitali Gjirokaster- fillimi I punimeve.

- Ndertimin e Bunkerit per instalimin e dy akseleratoreve linear ne SP Onkollogjik te QSUT. Investim i celur dhe i prokuruar që në vitin 2014.

- Rikonstruksioni i nderteses se ish-laboratoreve per pershtatje per qendren e konsultave ne Q.S.U.Tirane. Vlera e plotë e këtij investimi është rreth 68 mln lekë. Eshte mbyllur procedura e prokurimit dhe lidhur kontrata

- Ngritja e sistemit E-PRESCRIPTION per sherbimin shendetesor me vlerë totale 500mln lekë, nga ku 46 mln janë realizuar për vitin 2015.

- Implementimi i nenshkrimit elektronik per qytetaret dhe profesionistet e shendetesise per perdorimin e sherbimeve te shendetesise elektronike me vlere te plote 147,180,000 leke dhe fond prej 73,590,000 leke te realizuar per vitin 2015. Investim i celur ne qershor te vitit 2015 ne kuader te Fondit te Zhvillimit te Rajoneve-Shqiperia Dixhitale

Në programin spitalor një vlerë të konsiderueshme zë zëri “TVSH, detyrim doganor + Kosto Lokale” me vlerë totale rreth 214 mln lekë, ku dhe realzimi është në masën 97%.

Në këtë program u shtua dhe një fond prej 575,153,000 lekë, bazuar në Aktin Normativ nr.1 datë 29/07/2015, nga të cilat: rreth 121mln u janë akorduar investimeve në vazhdim, pra me kontrata të lidhura; ndërsa fondi prej rreh 454mln lekë u akordua për investime të reja, si: Pajisje mobilimi dhe mjekesore për godinën e re të konsultave në QSUT, pajisje te ndryshme mjekësore për shërbimin e kardiologjise ne spitale, monitore per spitale, nje pajisje rezonance magnetike per sp.Shkoder etj,  Te gjitha sa përmendëm u realizuan.

FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e planit për vitin 2015 kap vlerën 741,183,000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Blerje pajisje mjeksore për spitalin onkologjik”, (kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën     100,000,000 lekë

Shpenzimet e kryera    		238,000,000 lekë

Projekt tashmë i realizuar.

- “Projekti i Informatizimit të Sistemit Shëndetësor E-HEALTH”(kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  	614,000,000 lekë

Shpenzimet e kryera      		637,000,000 lekë

Projekt i realizuar

- “FAZA E DYTË  E ZBATIMIT TË MASTER - PLANIT TË QSUT- kredi e CEB-it (përfundimi i dy kateve të spitalit të ri të ndërtuar dhe rikonstruksioni i 6 -katshit)

Disbursimi në vlerën   		  0 lekë

Shpenzimet e kryera                       	  0 lekë

Sapo ka nisur procedura e prokurimit per perzgjedhjen e firmes qe do te realizoje projektin e zbatimit për përfundimin e dy kateve të spitalit të ri të ndërtuar dhe rikonstruksionin e 6-katshit.

- F.V të pajisjeve mjekësore për reanimacionin e kardiologjisë të Fazës III sp.Shkodër- financuar nga CEB-i

Disbursimi në vlerën   		  0 lekë

Shpenzimet e kryera                       	  0 lekë

Nuk u arrit të disbursohej asnjë vlerë, përkundrazi u pakësuan me Aktin Normativ nr.2 të vitit 2015. Arsyeja qëndron në faktin se nuk u arrit të kryhej me sukses procedura e prokurimit për përzgjedhjen e operatorit që do të furnizojë dhe instalojë pajisjet në këtë spital. Procedura e prokurimit pritet të kryhet gjatë vitit 2016.

5. Projekti i Fuqizimit të Traumës - kredi e qeverisë italiane 5,000,000 euro

Disbursimi në vlerën   		  0 lekë

Shpenzimet e kryera                       	  0 lekë

Në fund të vitit 2015 u arrit të realizohej vetëm procedura e prokurimit për shtatë lotet e përcaktuara në këtë project me financim të huaj. I gjithë dokumentacioni i përzgjedhjes së fituesve është dërguar në MPJ në Romë për miratim.

4. Programi- Shërbime të Shëndetit Publik

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksiminit në masën 95%.

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo më shumë se 2 në vit në vitin 2015, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2007-2009.

- Sigurimi i kryerjes së 2500 Inspektime shëndetësore në vitin 2015 krahasuar me 2400 në vitin 2014.

- Monitorimi i agjenteve mjedisore në vitin 2015 me 400 akt ekspertiza  krahasuar me 350 ekspertiza në vitin 2014

- Sigurimi i pajisjeve të laboratorit kimiko fizik në ISHP.

- Rritja e numrit të testimeve dhe këshillimeve në Qëndrat e Testimit dhe Këshillimit Vullnetar Konfidencial në 550 në vitin 2015 krahasuar me mesatarisht 500 në vitin 2014.

- Depistimi i rreth 4000 grave për kancerin e gjirit.

- 20 zona prioritare të dezinsektuara.

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2015 për këtë program përbën 8% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		95%

Shpenzime kapitale	            97%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Emri i Produktit | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v.2015 | v.2015 | 12M |
| Blerja e montorimi i vaksinave | 331.000 | 330.999 | plotësisht |
| Monitorimi i situatave epidemilogjike . | 2.344.507 | 2.216.569 | plotësisht |
| Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 4,100 | 3,592 | plotësisht |
| Bl. Pajisje mjeksore per lab e ISHP | 26,820 | 26,674 | plotësisht |
| Ndertime e rikonstruksione | 3,203 | 2,987 | plotësisht |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 95%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program është 97%

- Programi - Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore

Objektivat kryesore të këtij programi janë

- Ngritja e Sherbimit Kombetar te Urgjencave Mjeksore (QKUM).

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2015 për këtë program përbën 0.2% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		71%

Shpenzime kapitale	             96%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Emri i Produktit | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v.2015 | v.2015 | 12M |
| Krijimi i SH.K.U | 192.824 | 136.577 | plotesisht |
| Ndërtimi i godinës së re të SH.K.U | 30,900 | 30,355 | plotesisht |

Gjate vitit 2015 kemi rialokuar fonde të cilat u destinuan për realizimin e disa aktiviteteve te reja qe nuk ishin parashikuar në fillim të vitit, si vijojnë:

| Produkte të reja gjatë vitit 2015 | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri I Produktit | v.2015 | v.2015 | 12M |
| Blerje pajisje mobilim, kompjuterike, teknollogjie | 800 | 0 | aspak |