Nr________Prot			                                             Tiranë, më ____________2014

DREJTUAR:            MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

LËNDA: Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë

për tremujorin e parë të vitit 2014.

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr.185/2013“Për buxhetin e vitit 2014” Udhëzimit Plotësues Nr.3 datë 17.1.2014 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2014”, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për tremujorin e parë të vitit 2014.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

ALFRED ÇARERI

Raporti i monitorimit për Ministrinë e Shëndetësisë për tremujorin e parë të vitit 2014

Ministria e Shëndetësisë për vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas katër programeve të miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

3.Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor

4.Shërbime të shëndetit publik

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për tremujorin e parë të vitit 201ë, paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  | Buxheti 2014 | Fakti 2014 | % e realizimit | Struktura në % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | në mijë lekë | në mijë lekë | 2014 | Fakti 3 mujori v.2014 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 230,000 | 45,870 | 20% | 0.6% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 8,712,923 | 3,212,382 | 37% | 44% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 17,529,679 | 3,580,828 | 20% | 49% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 2,550,037 | 489,079 | 19% | 6.4% |
| Totali i shpenzimeve |  | 29,022,639 | 7,328,159 | 25% | 100% |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  |  |  | Në përqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit | Plan 2014 | 2014 | 2014 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 1% | 1% | 0.6% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 34% | 30% | 44% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 56% | 60% | 49% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 9% | 9% | 6.4% |
| Totali |  | 100% | 100% | 100% |

Rreth 0.6% të totalit të shpenzimeve faktike është përdorur për programin planifikim menaxhim administrim. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor parësor është përdorur 44%. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor është përdorur po ashtu rreth 49%, ndërsa për programin shërbime të shëndetit publik është përdorur rreth 6.4% e totalit të fondeve të përdorura.

Më poshtë po paraqesim një analizë më detajuar të treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore.

1.Programi- Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë  sipas matricës se projektakteve për vitin 2014

Realizimi i shpenzimeve për tre mujorin e parë të vitit 2014 për këtë program, përbën 0.6% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		20%

Shpenzime kapitale		   0%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Ne mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2014 | 2014 | 3MI |
| Menaxhimi i politikës sektoriale | 226,500 | 45,870 | plotësisht |
| Projekte të mbështetura me detyrim doganor e kosto lokale | 1,000 | 0 | aspak |
| Blerje pajisje mobilimi , zyre e kompjuterike | 2,500 | 0 | aspak |

Në këtë program kemi një realizim në masën 20%.

Përsa i takon produkteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale kemi realizim në masën 0%, pasi plani i investimeve për vitin 2014 është çelur nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2711/1 datë 28/02/2014 dhe shkresën me numër 2216/3 datë 19/03/2014. Gjithashtu limitet mujore janë miratuar nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2216/5 datë.27/03/2014, duke filluar nga muaji prill i vitit 2014.

2.Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 435 në vitin 2012 në 477 në vitin 2014

- Zvogëlim i vdekshmërise foshnjore në vitin 2014 me 0.4 për 1000 krahasuar me vitin 2013

- Zvogëlim I vdekshmërisë amtare me 1/100000 në vitin 2014 krahasuar me 19 për 100000  në vitin 2012

- Trajnimi i personelit për ofrimin e Programit të Kontrollit Mjeksor Periodik 40-65 vjeç (1700 mjekë dhe 6600 infemiere).

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 100% me pajisje mjekësore standarde për kontrollin bazë.

Realizimi i shpenzimeve të tremujorit të parë të vitit 2014 për këtë program përbën 44% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		     37%

Shpenzime kapitale	            0.22%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2014 | 2014 | 3M I |
| Sigurimi i mbulimit me barna për popullsinë | 4,625,000 | 1,800,000 | plotësisht |
| Mbulimi i Kujdesit Shëndetësor Parësor | 4,000,000 | 1,400,000 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikës Qeveritare | 28,534 | 4,635 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikes Stomatologjike Universitare | 50,000 | 7,748 | plotësisht |
| Blerje pajisje mjeksore Gr.2 (Kooperacioni Italian) | 421,180 | 0 | aspak |
| Ndërtime të reja të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave (P.vendor) | 23,000 | 0 | aspak |
| Ndërtimi i qsh-ve dhe ambulancave nga Gjysëm Hëna e Kuqe dhe Miresia | 39,439 | 0 | aspak |
| Ndërtime e rikonstruksione për godinat e Kujdesit Shëndetësor Parësor | 26,788 | 0 | aspak |
| Trajtimi i pacientëve në spitalin e Durrësit | 707,000 | 181,000 | plotësisht |
| Rritja e cilesisë së sheëbimit shëndetësor ( BB) | 80,000 | 0 | aspak |
| Pacientë të trajtuar me HIV/ AIDS | 11,081 | 1,340 | pjesërisht |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 37%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, kemi një realizim në total 0.22%. Mosrealizimi vjen për të njëjtën arsye ashtu si tek programi i Planifikim, Administrim, Menaxhimit, pra plani i investimeve për vitin 2014 është çelur nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2711/1 datë 28/02/2014 dhe shkresën me numër 2216/3 datë 19/03/2014. Gjithashtu limitet mujore janë miratuar nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2216/5 datë.27/03/2014, duke filluar nga muaji prill i vitit 2014.

FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e miratuar për vitin 2014 kap vlerën 443.100.000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Rikonstruksioni dhe paisja per 5 poliklinika” (Koperacioni Italian ).

Disbursimi i parashikuar në vlerën     399.380  (000/lekë)

Shpenzimet e kryera    		       0.00   (000/lekë)

Për katër kontratat e lidhura me shoqëritë fituese të cilat do të realizojnë furnizimin me aparatura të radiologjisë dhe mobilimin për Poliklinikat e Tiranës dhe atë të Korçës, pritet miratimi i futjes së vlerave të këtyre kontratave në linjën e kredisë nga ana e bankës Artigiancassa në Itali.

- “Ndërtime, Rikonstruksione & Paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Gjysmë Hëna e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi i parashikuar në vlerën     24.000 (000/lekë)

Shpenzimi  në vlerën   		           0 (000/lekë)

- “Ndërtime, rikonstruksione & paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Fondacioni Mirësia)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  10.000 (000/lek)

Shpenzimi  në vlerën         0  (000/lek)

Për vitin 2014 për të dy projektet e lartëpërmendura janë parashikuar në total për t’u ndërtuar 16 copë ambulanca të tipit A2, 4 ambulanca të tipit A1, si dhe një qendër shëndetësore e tipit T1.

- “Fuqizimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj HIV/AIDS” (Global Fund)

Disbursimi  i parashikuar në vlerën  9,720 (000/lek)

Shpenzimi  				1.340 (000/lek)

Granti po siguron terapi mbajtëse për 474 përdorues droge duke realizuar kështu objektivin e këtij projekti p.

3. Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Mbulim 88% i nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013

- Plotesim 80% i nevojave te spitaleve   me pajisjet e domosdoshme per sherbimin e imazherise ne vitin 2014, referuar 75% qe plotesohen ne 2013

- Plotesim ne masen 74% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2014 krahasuar me 72% qe jane ne vitin 2013

- Financim i 5 paketave  te sherbimeve.

Realizimi i shpenzimeve për tremujorin e parë të vitit 2014, për këtë program përbën 49% të totalit ë shpenzimeve të kësaj ministrie .

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		21%

Shpenzime kapitale	              2%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria ne vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2014 | 2014 | 3M I |
| Trajtimi i pacientëve të shtruar në spitale | 15,665,800 | 3,380,466 | plotësisht |
| Mbulimi financiar i shërbimeve në spitalet psikiatrike | 610,769 | 126,660 | plotësisht |
| Funksionimi i institucioneve Kombëtare | 604,336 | 50,540 | plotësisht |
| Furnizimi me pajisje mjekësore për onkologjinë (Kredia Austriake) | 331,756 | 0 | aspak |
| Projekti i informatizimit të sistemit shëndetësor E Health (Kredia Austriake) | 314,900 | 0 | aspak |
| Faza e dytë e reabilitimit të QSUT | 122,000 | 0 | aspak |
| Projekti IPA- Blerje pajisje mjeksore për Maternitetin 2 | 31,300 | 23,162 | pjesërisht |
| Blerje pajisje mjeksore grupi I | 130,000 | 0 | aspak |
| Blerje pajisje mjeksore grupi II | 77,486 | 0 | aspak |
| Ndërtime e rikonstruksione te ambjenteve | 347,570 | 0 | aspak |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 20%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale për këtë program kemi një realizim në masën 2%. Pavarësisht se në këtë program kemi objekte në vazhdim nga viti 2013, nuk është mundur të bëhej asnjë financim për tremujorin e parë, për arsyen e vetme që plani i investimeve për vitin 2014 është çelur nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2711/1 datë 28/02/2014 dhe shkresën me numër 2216/3 datë 19/03/2014. Gjithashtu limitet mujore janë miratuar nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2216/5 datë.27/03/2014, duke filluar nga muaji prill i vitit 2014.

FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e miratuar për vitin 2014 kap vlerën 706.900.000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Blerje pajisje mjeksore për spitalin onkologjik”, (kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën     280.000   (000/lekë)

Shpenzimet e kryera    		     0.00    (000/lekë)

Pritet realizimi i ndërtimit të godinës ku do të instalohet akseleratori linear. Është në proces realizimi i projekt-preventivit të zbatimit të këtij investimi nga ana e QSUT me fonde nga buxheti i shtetit.

- “Projekti i Informatizimit të Sistemit Shëndetësor E-HEALTH”(kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  314.900 (000/lekë)

Shpenzimet e kryera      		    0.00  (000/lekë)

- “Faza e Dytë e Qendrës Spitalore Universitare, “Nënë Tereza”  FP-1515.

Disbursimi në vlerën     112.000 (000/lekë)

Shpenzimet e kryera             0.00  (000/lekë)

Pritet miratimi i një marreveshjeje të re përsa i takon fazës së dytë të QSUT, në vijim të Master-Planit, që ka të bëjë me përfundimin e dy kateve të spitalit të ri të ndërtuar me fondet e CEB-it, si dhe rikonstruksionin e 6-katshit po në QSUT. Në fillim do të realizohet shërbimi i konsulencës, që ka të bëjë me realizimin e projekt-preventivave për këto dy objekte.

4. Programi- Shërbime të Shëndetit Publik

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksiminit në masën 95%.

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 3 ne vit në vitin 2014, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2007-2009

- Sigurimi i kryerjes së 2400 Inspektime shëndetësore në vitin 2014  krahasuar me 2200 në vitin 2012

- Monitorimi i agjenteve mjedisorë në vitin 2014 me 350 akt ekspertiza  krahasuar me 300 inspektime në vitin 2013.

- Reduktimi me 50%  i  qarkullimit te vektoreve (mushkonjave) në fazën larvore të zhvillimit në zonat ligatinore të vendit.

Realizimi i shpenzimeve për tremujorin e parë të vitit 2014 për këtë program përbën 6.4% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		19%

Shpenzime kapitale	             0%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | v.2014 | v.2014 | 3MI |
| Blerja e montorimi i vaksinave | 325,000 |  | pjesërisht |
| Monitorimi i situatave epidemilogjike . | 2,195,037 | 489,079 | plotësisht |
| Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 2,000 | 0 | aspak |
| Blerje pajisje mjeksore për laboratorët e shëndetit publik në rrethe | 25,000 | 0 | aspak |
| Projekt preventiva për rikonstruksione të ambjenteve | 3,000 | 0 | aspak |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 19%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program është 0%, pasi vetë plani i investimeve për vitin 2014 është çelur nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2711/1 datë 28/02/2014 dhe shkresën me numër 2216/3 datë 19/03/2014. Gjithashtu limitet mujore janë miratuar nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2216/5 datë.27/03/2014, duke filluar nga muaji prill i vitit 2014.