Nr________Prot			                                             Tiranë, më ____________2015

DREJTUAR:            MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

LËNDA: 	Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015.

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr. 160/2014 datë 27.11.2014 “Për buxhetin e vitit 2015”, dhe Udhëzimit Plotësues Nr.2 datë 9.1.2015 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

ALFRED ÇARERI

Raporti i monitorimit për Ministrinë e Shëndetësisë për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015

Ministria e Shëndetësisë për vitin 2015, administron dhe menaxhon fondet publike sipas pesë programeve të miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

3.Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor

4.Shërbime të shëndetit publik

5.Shërbimi kombëtar i urgjencës mjekësore

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për gjashtemujorin e parë të vitit 2015, paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  | Buxheti 2015 | Fakti 2015 | % e realizimit | Struktura në % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | në mijë lekë | në mijë lekë | 2015 | Fakti 6 mujori v.2015 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 239,123 | 87,428 | 37% | 0.5% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 10,172,242 | 5,599,479 | 55% | 38% |
| O7260 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore | 282,764 | 25,502 | 9% | 0.2% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 19,075,411 | 7,929,291 | 42% | 53.1% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 2.723,649 | 1,209,094 | 44% | 8.2% |
| Totali i shpenzimeve |  | 32,493,219 | 14,850,794 | 46% | 100% |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  |  |  |  | Në përqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit |  | Plan 2015 | 2015 | 2015 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim |  | 0.7% | 0.7% | 0.5% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor |  | 31.2% | 31% | 38% |
| O7460 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore |  | 0.1% | 1% | 0.2% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor |  | 59% | 59% | 53.1% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik |  | 9% | 8.3% | 8.2% |
| Totali |  |  | 100% | 100% | 100% |

Rreth 0.5% të totalit të shpenzimeve faktike është përdorur për programin planifikim menaxhim administrim. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor parësor është përdorur 38%. Për programin e shërbimit kombëtar të urgjencës është përdorur 0.2%. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor është përdorur po ashtu rreth 53.1%, ndërsa për programin shërbime të shëndetit publik është përdorur rreth 8.2% e totalit të fondeve të përdorura.

Më poshtë po paraqesim një analizë më detajuar të treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore.

- Programi - Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë  sipas matricës se projektakteve për vitin 2015

Realizimi i shpenzimeve për gjashte mujorin e parë të vitit 2015 për këtë program, përbën 0.5% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		      38%

Shpenzime kapitale		    12%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

Në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 6MI |
| Menaxhimi i politikës sektoriale | 225.913 | 85.895 | plotësisht |
| Blerje pajisje mobilimi, teknologjike, elektrike | 6.900 | 0 | aspak |
| Ndertime e rikonstruksione | 3.310 | 0 | aspak |
| Projekte te mbeshtetura me detyrim doganor e kosto lokale | 3.000 | 1,533 | pjeserisht |

Në këtë program kemi një realizim në masën 37%.

Përsa i takon produkteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale kemi realizim në masën 12%. Arsyeja qëndron në faktin se investimet e celura në këtë program janë në process prokurimi dhe ende nuk kemi ndonjë kontratë të lidhur.

- Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 477 në vitin 2014 në 490 në vitin 2015.

- Zvogëlim i vdekshmërise foshnjore në vitin 2015 me 0.4 për 1000 krahasuar me vitin 2014.

- Zvogëlim i vdekshmërisë amtare me 1/100000 në vitin 2015 krahasuar me 19 për 100000  në vitin 2012

- Ofrimi i Programit të Kontrollit Mjeksor Periodik 40-65 vjeç për të paktën 475 000 persona.

- Trajnimi i personelit (1700 mjekë dhe 6600 infemiere) për ofrimin e Programit të Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjeç.

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 80% me insfrastrukturën e nevojshme për funksionimin e sistemit të informacionit.

- Plotësim në masën 80% me pajisjet e nevojshme të kontrollit mjekësor periodik.

- Ndërtimi i dy qendrave komunitare të shëndetit mendor..

Realizimi i shpenzimeve të gjashtemujorit të parë të vitit 2015 për këtë program përbën 38% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		     56%

Shpenzime kapitale	           29%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 6M I |
| Sigurimi i mbulimit me barna për popullsinë | 4.930.000 | 2.700.000 | plotësisht |
| Mbulimi i Kujdesit Shëndetësor Parësor | 4.929.000 | 2.800.000 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikës Qeveritare | 26.139 | 11.432 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikes Stomatologjike Universitare | 46.931 | 19.258 | plotësisht |
| Blerje pajisje mjeksore gr 2 kooperacioni italian | 145.364 | 55.000 | pjeserisht |
| Ndertime te reja qsh dhe ambulanca fzhr | 22.600 | 0 | aspak |
| Ndertim i qsh dhe amb. nga gjysem hena e kuqe | 24.377 | 10.347 | pjeserisht |
| Ndert e rikonst te ambjenteve te dshp | 47.831 | 3.444 | aspak |
| Trajtimi i pacientëve në spitalin e Durrësit | 294.000 | 0 | plotësisht |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 55%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, kemi një realizim në total 29%.

Realizim për gjashtemujorin e parë e kemi në zërin “Pagesë e TVSH-se” për dy projekte me financim të huaj, projektin e 5 Poliklinikave  dhe projektin e gjysmëhënës së kuqe për ndërtimin e qsh-ve dhe ambulancave. Përsa i takon produktit “Ndërtime të reja qsh –FZHRja”, në mars të vitit 2015 është lidhur kontrata për “Ndërtimin e QSH-së në bashkinë Divjakë”. Financimi bëhet në bazë të situacioneve të punimeve që realizohen.

Në produktin “Ndërtime e rikonstruksione të ambienteve të DSHP-ve” ndër objektet më të rëndësishmë të përfshira janë:

- Rikonstruksioni dhe shtese kati per polikliniken e specialiteteve nr.1 Tirane- objekt ky në vanzhdim nga viti 2014. Punimet vazhdojnë, por ende nuk është dorëzuar situacion për likujdim nga ana e sipërmarrësit të punimeve.

- Rikonstruksion i dy godinave që do të shndërrohen në shtëpi të mbrojtura për personat me aftësi të kufizuar (Mimoza 1 + Mimoza 2) në DSHP Korcë. Objekt i ri investimi për vitin 2015, për të cilin është lidhur kontrata me vlerë 33mln leke. Punimet tashmë kane filluar

- Rikonstruksione në dy godina të shërbimit parësor Tiranë ( Poliklinika Qendrore dhe QSH nr.4) për zbatimin e elementeve ndërtimore për personat me aftësi të kufizuar (P.A.K) - ASHR .  Objekt i ri investimi për vitin 2015, për të cilin është lidhur kontrata me vlerë 6.5mln leke. Punimet tashmë kane filluar

- FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e miratuar për vitin 2015 kap vlerën 136.480.000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Rikonstruksioni dhe paisja per 5 poliklinika” (Koperacioni Italian ).

Disbursimi i parashikuar në vlerën     116,480,000 lekë

Shpenzimet e kryera    		  26,218.000 lekë

Katër kontratat e lidhura me shoqëritë fituese të cilat kanë realizuar furnizimin me aparatura të radiologjisë dhe mobilimin për Poliklinikat e Tiranës dhe atë të Korçës, janë në proces të likujdimit të plotë nga banka agjente Intesa san Paolo dhe Artigiancassa.

- “Ndërtime, Rikonstruksione & Paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Gjysmë Hëna e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi i parashikuar në vlerën     15,000,000 lekë

Shpenzimi  në vlerën   		  6,303,000 lekë

Për vitin 2015 janë parashikuar të ndërtohen 6 ambulanca të tipit A-2 me cati, konkretisht 3 Ambulanca në tri lagje të Bashkisë Kavajë dhe 3 Amb në tri lagje të Bashkisë Patos, si dhe 1 Amb e tipit A-1 me cati për një lagje në Bashkinë Lushnjë. Në të gjitha këto objekte punimet kanë filluar dhe vazhdojnë normalisht.

- “Ndërtime, rikonstruksione & paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Fondacioni Mirësia)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  5,000,000 lekë.

Shpenzimi  në vlerën      	         1,650,000 lekë

3. Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Mbulim 90% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2015 krahasuar me 88% që janë plotësuar në 2014.

- Plotësim në masën 77% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë ndërtimore në vitin 2016 krahasuar me 76% që janë në vitin 2015.

- Financimi i10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private nga Fondi i Sigurimit të detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

- Regjistrimi dhe kontrolli i të gjithë barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.

Realizimi i shpenzimeve për gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, për këtë program përbën 55% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie .

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		43%

Shpenzime kapitale	            24%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria ne vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 6M I |
| Trajtimi i pacientëve të shtruar në spitale | 16.354.000 | 7.081.000 | plotësisht |
| Mbulimi financiar i shërbimeve në spitalet psikiatrike | 629.924 | 260.327 | plotësisht |
| Funksionimi i institucioneve Kombëtare | 522.637 | 214.922 | plotësisht |
| Fuqizimi me pajisje mjeksore komplekse per onkologjine- kredi austriake | 271,179 | 0 | aspak |
| Projekti I informatizimit te sistemit shendetesor E Health- Kredia Austriake | 592,873 | 179,722 | pjesërisht |
| Projekti I fuqiz te traumes kredi e qev italiane | 43,075 | 0 | aspak |
| Faza e dyte e reabilitimit te QSUT kredi CEB | 159,520 | 0 | aspak |
| F.V te pajisjeve mjekesore per reanimacionin e kardiologjise te Fazes III sp.Shkoder- financuar nga CEB-i | 7,840 | 0 | aspak |
| E-receta | 86,000 | 0 | aspak |
| Bl pajisje mobilimi , kompjuterike , teknollogjie | 120,130 | 37,862 | pjeserisht |
| Blerje pajisje mjekesore -grupi III | 16,000 | 14,231 | pjeserisht |
| Ndert e rikonst te ambjenteve | 256,412 | 141,228 | pjesërisht |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 42%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale për këtë program kemi një realizim në masën 24%.

Në këtë program disa nga objektet më të rëndësishme te realizuara per 6 mujorin e pare te vitit 2015 janë si vijojnë:

- Ndërtim i spitalit të ri  psikiatrik Vlorë- shtesë kontrate. Objekt në vazhdim nga 2015

- F.V Pajisje hotelerie dhe mobilimi per sp.e Ri Psikiatrik Vlore-

- F.V Pajisje hotelerie dhe mobilimi per sp.e Ri Psikiatrik Vlore -Faza II.

- Rikonstruksion i godines se Maternitetit spitali Gjirokaster. Vlera e plotë e këtij investimi është 95 mln lekë. Eshte mbyllur procedura e prokurimit dhe lidhur kontrata

- Ndertimin e Bunkerit per instalimin e dy akseleratoreve linear ne SP Onkollogjik te QSUT. Investim i celur dhe i prokuruar që në vitin 2014.

- Rikonstruksioni i nderteses se ish-laboratoreve per pershtatje per qendren e konsultave ne Q.S.U.Tirane. Vlera e plotë e këtij investimi është rreth 68 mln lekë. Eshte mbyllur procedura e prokurimit dhe lidhur kontrata

- Ngritja e sistemit E-PRESCRIPTION per sherbimin shendetesor me vlerë totale 500mln lekë, nga ku 86 mln janë alokuar për vitin 2015. Gjatë periudhës tre mujore Janar – Mars 2015 është ngritur një grup pune në bashkëpunim me AKSHI-n për të vendosur mbi rregullat si dhe anën teknike të përdorimit të nënshkrimit elektronik që do të nevojitet për përdorim në sistemin elektronik në rang vendi. Po gjatë periudhës Janar – Mars 2015 grupi i punës pranë Ministrisë së Shëndetësisë ka realizuar një studim fizibiliteti për të parë mundësinë e komunikimit elektronik dhe sistemit të komunikimit që do të përdoret në rang vendi. Hapja e ofertave behet ne gusht 2015

- Implementimi i nenshkrimit elektronik per qytetaret dhe profesionistet e shendetesise per perdorimin e sherbimeve te shendetesise elektronike me vlere te plote 147,180,000 leke dhe fond prej 73,590,000 leke te alokuar per vitin 2015. Investim I celur ne qershor te vitit 2015 ne kuader te Fondit te Zhvillimit te Rajoneve-Shqiperia Dixhitale

Pra nga objektet e lartëpërmendura, të cilat janë më të rëndësishme dhe që zënë vendin më të madh përsa i takon vlerës. Objektet e tjera te investimeve jane prokuruar, por likujdimi I tyre behet bazuar ne kushtet e kontratave te lidhura

Në programin spitalor një vlerë të konsiderueshme zë zëri “TVSH, detyrim doganor + Kosto Lokale” me vlerë totale rreth 137 mln lekë, nga të cilat vetëm për projektin e E-Healthit-kredi e qeverisë austriake” kemi realizim të financimit në masën 55%. Arsyeja e moskryerjes së asnjë financimi për objektet e TVSH-se del qartë tek pjesa e Financimit të Huaj.

FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e miratuar për vitin 2015 kap vlerën 953,520,000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Blerje pajisje mjeksore për spitalin onkologjik”, (kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën     238,000,000 lekë

Shpenzimet e kryera    			      0 lekë

Vazhdojne punimet per ndertimin e bunkerit te Onkologjiku ne QSUT. Kjo eshte e lidhur ngushte me instalimin e pajisjes se Akseleratorit Linear

- “Projekti i Informatizimit të Sistemit Shëndetësor E-HEALTH”(kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  	500,000,000 lekë

Shpenzimet e kryera      		128,389,000 lekë

Ka perfunduar instalimi/konfigurimi i pajisjeve dhe trajnimi i perdoruesve te pikave qe ishin te perfshira ne fazen e pare te projektit: spital dhe poliklinike Kruje, spital dhe poliklinike Elbasan, Materniteti Mbreteresha Geraldine, poliklinika numer 2 Tirane, spital dhe poliklinike Librazhd.

Ne mes të muajit qershor u krye dhe vizita e perfaqesuesve të Bankes Austriake te cilet bene vleresimin e mbarevajtjes se projektit dhe pritet vleresimi i tyre. Bazuar mbi kete vleresim do të vendoset nese do te financohet apo ose jo faza e dyte e projektit (e parashikuar ne kontrate kjo)​

Ne pritje të ketij vleresimi, nderkohe Ministria e Shendetesise po vijon me takimet me grupin e punes shqiptar dhe austriak per te parapergatitur punen per fazen tjeter (te tilla si: identifikimi i 10 pikave te tjera qe do te behen rollout ne shtator etj)

- “FAZA E DYTË  E ZBATIMIT TË MASTER - PLANIT TË QSUT- kredi e CEB-it (përfundimi i dy kateve të spitalit të ri të ndërtuar dhe rikonstruksioni i 6 -katshit)

Disbursimi në vlerën   		  109,520,000 lekë

Shpenzimet e kryera                       		        0 lekë

Sapo ka nisur procedura e prokurimit per perzgjedhjen e firmes qe do te realizoje projektin e zbatimit për përfundimin e dy kateve të spitalit të ri të ndërtuar dhe rikonstruksionin e 6-katshit.

- Projekti për fuqizimin e Qendrës së Traumës-Kredia e qeverisë italiane me vlerë 5 mln euro

Në pritje të miratimit të dokumentacionit të garës nga ana e MPJ në Romë. Me ardhjen e këtij miratimi, nisin procedurat e tenderimit të 5 milion euro të kredisë.

4. Programi- Shërbime të Shëndetit Publik

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksiminit në masën 95%.

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo më shumë se 2 në vit në vitin 2015, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2007-2009.

- Sigurimi i kryerjes së 2500 Inspektime shëndetësore në vitin 2015 krahasuar me 2400 në vitin 2014.

- Monitorimi i agjenteve mjedisore në vitin 2015 me 400 akt ekspertiza  krahasuar me 350 ekspertiza në vitin 2014

- Sigurimi i pajisjeve të laboratorit kimiko fizik në ISHP.

- Rritja e numrit të testimeve dhe këshillimeve në Qëndrat e Testimit dhe Këshillimit Vullnetar Konfidencial në 550 në vitin 2015 krahasuar me mesatarisht 500 në vitin 2014.

- Depistimi i rreth 4000 grave për kancerin e gjirit.

- 20 zona prioritare të dezinsektuara.

Realizimi i shpenzimeve për tremujorin e parë të vitit 2015 për këtë program përbën 8.2% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		45%

Shpenzime kapitale	             42%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Emri i Produktit | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v.2015 | v.2015 | 6MI |
| Blerja e montorimi i vaksinave | 331.000 | 213.840 | plotësisht |
| Monitorimi i situatave epidemilogjike . | 2.351.648 | 992.873 | plotësisht |
| Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 5,000 | 0 | aspak |
| Blerje pajisje mjeksore për lab e ISHP | 26,200 | 0 | aspak |
| Ndërtime e rikonstruksione | 9,800 | 2,381 | pjesërisht |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 44%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program është 42%

Vlerën më të madhe në këtë program e zë produkti “Blerje pajisje mjeksore për lab e ISHP” në vlerën 26 mln lekë. Pritet te behet likujdimi tremujorin e trete te vitit 2015

- Programi - Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore

Objektivat kryesore të këtij programi janë

- Ngritja e Sherbimit Kombetar te Urgjencave Mjeksore (QKUM).

Realizimi i shpenzimeve për tremujorin e parë të vitit 2015 për këtë program përbën 0.2% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		13%

Shpenzime kapitale	             0%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Emri i Produktit | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v.2015 | v.2015 | 6MI |
| Krijimi I SH.K.U | 192.794 | 25.502 | pjesërisht |
| Ndërtimi i godinës së re të SH.K.U | 90,000 | 0 | aspak |

Në këtë program i vetmi investim i celur për vitin 2015, ”Ndërtimi i godinës së re për Shërbimin Kombëtar të Urgjencës”. Për këtë investim kemi alokuar për këtë vit një fond prej 87,000,000 lekë