Nr________Prot			                                             Tiranë, më ____________2016

DREJTUAR:            MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

LËNDA: 	Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë për 8-mujorin e vitit 2016.

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr. 147/2014 datë 27.11.2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, dhe Udhëzimit Plotësues Nr.2 datë 6.2.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për 8-mujorin e vitit 2016.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

ALFRED ÇARERI

Raporti i monitorimit për Ministrinë e Shëndetësisë për 8-mujorin vitit 2016

Ministria e Shëndetësisë për vitin 2016, administron dhe menaxhon fondet publike sipas pesë programeve të miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

3.Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor

4.Shërbime të shëndetit publik

5.Shërbimi kombëtar i urgjencës mjekësore

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për tremujorin e parë të vitit 2016, paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  | Buxheti 2016 | Fakti 2016 | % e realizimit | Struktura në % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | në mijë lekë | në mijë lekë | 2016 | Fakti 8 mujori v.2016 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 328.712 | 127.440 | 39% | 0.6% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 8.523.355 | 6.604.338 | 77% | 33% |
| O7460 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore | 261.600 | 90.731 | 35% | 0.4% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 20.586.431 | 11.889.544 | 58% | 59% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 2.768.487 | 1.574.678 | 57% | 8% |
| Totali i shpenzimeve |  | 32.468.585 | 20.286.731 | 62% | 100% |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  |  |  |  | Në përqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit |  | Plan 2016 | 2016 | 2016 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim |  | 1% | 1% | 0.6% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor |  | 28% | 26% | 33% |
| O7460 | Shërbimi Kombëtar I Urgjencës Mjekësore |  | 3% | 1% | 0.4% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor |  | 60% | 63% | 59% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik |  | 8% | 9% | 8% |
| Totali |  |  | 100% | 100% | 100% |

Rreth 0.6% të totalit të shpenzimeve faktike është përdorur për programin planifikim menaxhim administrim. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor parësor është përdorur 33%. Për programin e shërbimit kombëtar të urgjencës është përdorur 0.4%. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor është përdorur po ashtu rreth 59%, ndërsa për programin shërbime të shëndetit publik është përdorur rreth 8% e totalit të fondeve të përdorura.

Më poshtë po paraqesim një analizë më detajuar të treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore.

1.Programi- Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë  sipas matricës se projektakteve për vitin 2016

Realizimi i shpenzimeve për 8mujorin e vitit 2016 për këtë program, përbën 0.6% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		                38%

Shpenzime kapitale		                81%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2016 | 8m 2016 |
| A | Menazhimi i pol. sektoriale | 325.712 | 125.028 |
| B | Projekte te mbeshteura me kosto lokale | 3.000 | 2.412 |

Në këtë program kemi një realizim në masën 39%.

Përsa i takon produkteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale kemi realizim në masën 81%. Në këtë program kemi të bëjmë me pagesë për kosto locale të projektit me financim të huaj –kredi e CEBit..

2.Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 490 në vitin 2015 në 500 në vitin 2016.

- Zvogëlim i vdekshmërise foshnjore në vitin 2016 me 0.4 për 1000 krahasuar me vitin 2015.

- Zvogëlim i vdekshmërisë amtare me 1/100000 në vitin 2016 krahasuar me 19 për 100000  në vitin 2012

- Ofrimi i Programit të Kontrollit Mjeksor Periodik 40-65 vjeç për të paktën 868 000 persona.

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 100% me insfrastrukturën e nevojshme për funksionimin e sistemit të informacionit.

- Plotësim në masën 100% me pajisjet e nevojshme të kontrollit mjekësor periodik.

- Përmirësim i infrastrukturës në 5 qendra shëndetësore.

Realizimi i shpenzimeve të tremujorit të parë të vitit 2016 për këtë program përbën 43% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		     79%

Shpenzime kapitale	           32%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2016 | 2016 |
| A | Sigurimi i mbulimit me barna | 4.244.000 | 3.500.000 |
| B | Mbulimi i K.SH.Paresor | 4.000.000 | 3.000.000 |
| D | Paciente te trajtuar ne Kl. Qeveritare | 26.600 | 15.395 |
| C | Paciente te trajtuar ne K.S.U | 49.100 | 24.672 |
| E | Ndertime te reja qendra shendetesore dhe ambulanca | 34.358 | 10.000 |
| F | Ndertim i q.sh dhe amb. nga Gjysem Hena e Kuqe dhe Miresia | 107.630 | 842 |
| K | Ndertime/rikonstruksione te ambjenteve te DSHP | 61.625 | 53.428 |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 77%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, kemi një realizim në total 32%.

Realizimin më të madh për këtë program e zë produkti “Ndërtime e rikonstruksione të ambienteve të DSHP-ve” si dhe produkti “Ndërtime të reja qendra shëndetësore  dhe ambulanca” ku ndër objektet më të rëndësishmë të përfshira janë:

- Rikonstruksioni dhe shtese kati per polikliniken e specialiteteve nr.1 Tirane- objekt ky në vazhdim nga viti 2015. Punimet tashmë kanë përfunduar dhe kemi realizim dhe të financimit të kontratës bazë. Pritet lidhja e kontratës shtesë për mbylljen përfundimtare të investimit.

- Rikonstruksion i dy godinave që do të shndërrohen në shtëpi të mbrojtura për personat me aftësi të kufizuar (Mimoza 1 + Mimoza 2) në DSHP Korcë. Objekt tashmë i realizuar.

- “Ndërtimin e QSH-së në bashkinë Divjakë”. Financimi i konmtratës bazë është në mbyllje, si dhe pritet realizimi dhe i kontratës shtesë të sapomiratuar.

- “Rikontsruksion i qendrës shëndetësore në bashkinë Kamëz”. Lidhur kontrata me vlere 63,322,219 leke me TVSH. Ne daten 29/08 behet zbrazja e godines, kalimi I stafit per dhenien e sherbimit shendetesor provizorisht ne nje godine tjeter me qira. Pra pas dates 29/08 fillon menjehere puna per rikonstruksion

Përsa i takon zërit TVSH për projektet me financim të huaj, kemi një realizim gati në vlerën 0. Arsyet –shiko Financimi i Huaj per programin e shërbimit parësor.

FINANCIMI I HUAJ PËR SHËRBIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR

Në këtë program vlera totale për 8 mujorin e vitit 2016 kap vlerën 85.000.000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Rikonstruksioni dhe paisja per 5 poliklinika” (Koperacioni Italian ).

Disbursimi i parashikuar në vlerën     0.00 lekë

Shpenzimet e kryera    		        0.00   (000/lekë)

Kemi arritur të realizojmë nga ky program:

- Ristrukturimet e dy Poliklinikave në Tiranë me vlerë 927.000 euro,

- Ristrukturimin e Poliklinikës Korçë me vlerë 549.227 euro.

- Pajisjet e radiologjise dhe te mobilimit per dy poliklinikat e Tiranes dhe Korces, me vlerë totale 1.026.168 euro. Pra mund të themi që vlera e realizuar deri më tani është 2.579.302 euro,

Jemi në proces për shpalljen e garave të tjera që kanë mbetur dhe konkretisht:

- Pajise laboratorike për poliklinikat e Tiranës dhe Korçës me vlerë 1,230,000 euro

- Ristrukturimi i poliklinikave të Gjirokastrës dhe Peshkopisë me vlerë 760.000 euro

Per keto dy aktivitete tashmë janë hapur garat dhe ofertat në datat 05/09 dhe 06/09 2016

Vlera prej 100 mln lekë e miratuar në fillim të vitit 2016 u pakësua me Aktin Normativ mr.1 të këtij viti, për arsyen e thjeshte se nisur nga fakti i thjeshtë që brenda këtij viti nuk do të mund të financohet asnjë nga aktivitetet që janë në proces tenderimi.

- “Ndërtime, Rikonstruksione & Paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Gjysmë Hëna e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi i parashikuar në vlerën     15,000,000 lekë

Shpenzimi  në vlerën   		                 0 lekë

Për vitin 2016 janë parashikuar të ndërtohen 6 ambulanca të tipit A-2 me cati. Në të gjitha këto objekte punimet kanë filluar dhe vazhdojnë normalisht. Ende nuk është bërë asnjë disbursim

- “Investime ne qendrat shendetesore te qarqeve Fier dhe Diber nga Cooperazioni Zviceran

Disbursimi i parashikuar në vlerën  70,000,000 lekë.

Shpenzimi  në vlerën                                     0  lekë

3. Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Plotësim në masën 77% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë ndërtimore në vitin 2016 krahasuar me 76% që janë në vitin 2015.

- Financimi i10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private nga Fondi i Sigurimit të detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

- Regjistrimi dhe kontrolli i të gjithë barnave dhe  materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.

Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin e vitit 2016, për këtë program përbën 49% të totalit ë shpenzimeve të kësaj ministrie .

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		59%

Shpenzime kapitale	              39%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria ne vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2016 | 2016 |
| A | Trajtimi i pacienteve te shtruar ne spitale | 17,520,000 | 10,446,000 |
| B | Trajtimi i pacienteve ne spitalet psikiatrike | 643,223 | 369,358 |
| C | Funksionimi I instituc. Kombetare | 630,444 | 328,515 |
| D | Projekti I informatizimit te sistemit shendetesor E- Health Kredi Austriake | 477,821 | 374,997 |
| E | Projekti I Bankes Boterore | 50,000 | 9,890 |
| F | Projekti i fuqizimit te qenders se traumes kredi e qev italiane | 66,013 | 0 |
| G | Faza e dyte e reabilitimit te QSUT kredi CEB | 182,193 | 50,788 |
| H | E receta | 320,700 | 32,966 |
| K | Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 92,591 | 20,336 |
| O | Ndertime/rikonstruksione | 603,446 | 210,257 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 63%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale për këtë program kemi një realizim në masën 12%.

Në këtë program disa nga objektet më të rëndësishme janë si vijojnë:

- Rikonstruksion i godines se Maternitetit spitali Gjirokaster. Objekt i nisur në vitin 2015. Realizuar në masën 85%

- Ndertimin e Bunkerit per instalimin e dy aksesoreve linear ne SP Onkollogjik te QSUT. Investim i celur dhe i prokuruar që në vitin 2014. Realizuar.

- Rikonstruksioni i nderteses se ish-laboratoreve per pershtatje per qendren e konsultave ne Q.S.U.Tirane. Vlera e plotë e këtij investimi është rreth 54 mln lekë. realizuar

- Ngritja e sistemit E-PRESCRIPTION per sherbimin shendetesor me vlerë totale 442 mln lekë, nga ku 46 mln janë financuar për vitin 2015. Gjatë periudhës tre mujore Janar – Mars 2016 është likujduar dhe një vlerë prej 32 mln lekë nga fondi I miratuar për vitin 2016. Investim I cili përfundon në vitin 2017

- Ndërtimi i maternitetit të ri, shtesë 2 kate dhe rikonstruksion i repartit kirurgji+patologji sp.Sarandë. Kontrata me vlerë 222mln leke është lidhur në muajon mars 2016 dhe punimet  tashmë kanë nisur

- F.V pajisje hotelerie dhe Kapa për SU Shefqet Ndroqi Tirane me vlerë totale 59 mln lekë. Të dy këto investime janë të reja dhe janë në process prokurimi.

- “Rikonstruksion te ambienteve ku do te instalohen pajisjet qe do te furnizohen nga kredia italiane e TRAUMES.”, kontrata e sapolidhur me vlerën 66mln lekë. Punimet përfundojnë 6 muaj nga lidhja e kontratës, pra në fillim të vitit 2017.

- “Rikonstruksioni i ambienteve te reanimacionit te  te sp.Shkoder”, ne process tenderimi ende.

- “Rikonstruksionin ne SU.Shefqet Ndroqi per sistemimet e jashtme, kanalizimet, ndricimi dhe ashensori ne god e administrates, etj Faza III” me vlerë kontratë rreth 163 mln lekë. Kemi një realizim financimi rreth 30%, ndërkohë që punimet janë ecur mbi 50 % të fondit të kontraktuar.

Në programin spitalor një vlerë të konsiderueshme zë zëri “TVSH, detyrim doganor +Kosto Lokale” me vlerë totale rreth 296 mln lekë, nga të cilat vetëm për projektin e E-Healthit-kredi e qeverisë austriake” kemi realizim të financimit në masën 97%.. Në total kemi një realizim të mirë të këtij zëri, rreth 82%

FINANCIMI I HUAJ PËR SHËRBIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR SPITALOR.

Në këtë program vlera totale e miratuar për 8 mujorin e vitit 2016 kap vlerën 480,000,000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Projekti i Informatizimit të Sistemit Shëndetësor E-HEALTH”(kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  	240,000,000 lekë

Shpenzimet e kryera      		 147,500,000 lekë

Tashmë jemi në mbyllje të këtij projekti të rëndësishëm në fushën e shëndetësisë.

- “FAZA E DYTË  E ZBATIMIT TË MASTER - PLANIT TË QSUT- kredi e CEB-it (përfundimi i dy kateve të spitalit të ri të ndërtuar dhe rikonstruksioni i 6 -katshit)

Disbursimi në vlerën   		100,800,000 lekë

Shpenzimet e kryera                           	  36,646,000 lekë

Ne fund te vitit 2015 eshte lidhur kontrata me shoqerine fiotuese qe do te realizoje projekt preventivin e zbatimit dhe supervizimin e rikonstruksionit te godines 6 kat dhe ndertimin e 2 kateve shtese per spitalin e ri te QSUT.

- Projekti për fuqizimin e Qendrës së Traumës-Kredia e qeverisë italiane me vlerë 5 mln euro.

Disbursimi në vlerën   		  50,000,000 lekë

Shpenzimet e kryera                       		      0 lekë

Gjate periudhes gusht – dhjetor 2015 u realizua procedura e prokurimit per te shtate lotet e  lartepermendura te ketij projekti. U arrit te dilej me fitues per secilin lot. Gjate muajit mars 2016 u arriten te lidheshin dhe te gjitha kontratat.

Problematika: qendron ne faktin e:

1.Dhenies OK nga Banka ne Itali (Fondo Rotativo) per berien efektive te kontratave te lidhura.             2. Realizimit me sukses te investimit nga ana e MSH per rikonstruksionin e ambienteve ku do te instalohen keto pajisje.

- Projekti i Bankes  Boterore KREDI- 32 mln euro

Disbursimi në vlerën   		  50,000,000 lekë

Shpenzimet e kryera                               9,889,000 lekë

Është lidhur kontrata me shoqerine qe do te realizoje projektin per rikonstruksionin e qendres Biomjekesore Tirane. Pritet te perzgjidhet dhe shoqeria qe do te realizoje projektin per rikonstruksionin e pediatrise ne QSUT.

4. Programi- Shërbime të Shëndetit Publik

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksiminit në masën 95%.

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo më shumë se 2 në vit në vitin 2015, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2007-2009.

- Sigurimi i kryerjes së 2500 Inspektime shëndetësore në vitin 2015  krahasuar me 2400 në vitin 2014.

- Monitorimi i agjenteve mjedisore në vitin 2015 me 400 akt ekspertiza  krahasuar me 350 ekspertiza në vitin 2014

- Sigurimi i pajisjeve të laboratorit kimiko fizik në ISHP.

- Rritja e numrit të testimeve dhe këshillimeve në Qëndrat e Testimit dhe Këshillimit Vullnetar Konfidencial në  550 në vitin 2015 krahasuar me mesatarisht 500 në vitin 2014.

- Depistimi i rreth 4000 grave për kancerin e gjirit.

- 20 zona prioritare të dezinsektuara.

Realizimi i shpenzimeve për tremujorin e parë të vitit 2015 për këtë program përbën 6.5% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		57%

Shpenzime kapitale	           60%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2016 | 2016 |
| A | Blerja e montorimi i vaksinave | 350,000 | 188,297 |
| B | Monitorimi i situatave epidemilogjike | 2,361,445 | 1,352,246 |
| E | Ndertime/rikonstruksione | 57,042 | 34,135 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 57%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program është 60 %

5.Programi- Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore

Objektivat kryesore të këtij programi janë

- Ngritja e Sherbimit Kombetar te Urgjencave Mjeksore (QKUM).

Realizimi i shpenzimeve për tremujorin e parë të vitit 2015 për këtë program përbën 0.2% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		22%

Shpenzime kapitale	            42%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2016 | 2016 |
| A | Krijimi i SHKUM | 99,800 | 22,284 |
| B | Ndertimi i godines te QKUM | 60,284 | 34,931 |
| C | Blerje pajisje | 15,000 | 0 |
| D | Blerje pajisje mjeksore | 35,324 | 33,516 |
| E | Blerje pajisje mobilimi tekonologjike | 51,192 | 0 |

Ndërtimi i godinës së re për Shërbimin Kombëtar të Urgjencës, vlera totale e këtij investimi eshtë 86 mln lekë dhe pritet të përfundojë brenda tre mujorit të tretë të vitit 2016. Në këtë program një vlerë të konsiderueshme e zë dhe investimi : “Furnizim vendosje pajisje kompiuterike, elektronike si dhe licencat per perdorimin e programeve te sistemit te integruar per Sherbimin e ri Kombetar te Urgjences” me fond limit rreth 150mln lekë. Menjëherë pas miratimit të AKSH-it, nis procedura e prokurimit.