Nr________Prot			                                             Tiranë, më ____________2014

DREJTUAR:                 MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

LËNDA:	Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë për nëntëmujorin e vitit 2014.

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr.185/2013 “Për buxhetin e vitit 2014” Udhëzimit Plotësues Nr.3 datë 17.1.2014 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2014”, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për nëntëmujorin e vitit 2014.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

ALFRED ÇARERI

Raporti i monitorimit për Ministrinë e Shëndetësisë për nëntëmujorin e vitit 2014

Ministria e Shëndetësisë për vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas katër programeve të miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

3.Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor

4.Shërbime të shëndetit publik

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për nëntëmujorin e  vitit 2014, paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  | Buxheti 2014 | Fakti 2014 | % e realizimit | Struktura në % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | në mijë lekë | në mijë lekë | 2014 | Fakti 9 mujori v.2014 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 236,708 | 141,310 | 60% | 0.6% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 9,253,962 | 7,607,196 | 82% | 32% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 21,101,623 | 14,282,535 | 68% | 62% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 2,584,801 | 1,789,314 | 69% | 7.4% |
| Totali i shpenzimeve |  | 33,177,094 | 23,356,355 | 72% | 100% |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  |  |  | Në përqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit | Plan 2014 | 2014 | 2014 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 1% | 0.7% | 0.6% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 34% | 28% | 32% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 56% | 63,5% | 60% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 9% | 7,8% | 7.4% |
| Totali |  | 100% | 100% | 100% |

Rreth 0.6% të totalit të shpenzimeve faktike është përdorur për programin planifikim menaxhim administrim. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor parësor është përdorur 32%. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor është përdorur rreth 60%, ndërsa për programin shërbime të shëndetit publik është përdorur rreth 7.4% e totalit të fondeve të përdorura.

Më poshtë po paraqesim një analizë më detajuar të treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore.

1.Programi- Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë  sipas matricës se projektakteve për vitin 2014

Realizimi i shpenzimeve për nëntëmujorin e vitit 2014 për këtë program, përbën 0.6% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		60%

Shpenzime kapitale		    22%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Ne mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2014 | 2014 | 9M |
| Menaxhimi i politikës sektoriale | 233,208 | 140,546 | plotësisht |
| Projekte të mbështetura me detyrim doganor e kosto lokale | 2,500 | 220 | pjesërisht |
| Blerje pajisje mobilimi, zyre e kompjuterike | 1,000 | 544 | pjesërisht |

Në këtë program kemi një realizim në masën 60%.

Përsa i takon produkteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale kemi realizim në masën 22%, pasi plani i investimeve për vitin 2014 është çelur nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2711/1 datë 28/02/2014 dhe shkresën me numër 2216/3 datë 19/03/2014. Gjithashtu limitet mujore janë miratuar nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2216/5 datë.27/03/2014, duke filluar nga muaji prill i vitit 2014. Është realizuar procedura e prokurimit për pajisjet kompiuterike nga ana e MB, është nënshkruar kontrata dhe është dorëzuar malli. Financimi do të bëhet brenda muajit tetor të v.2014

2.Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 435 në vitin 2012 në 477 në vitin 2014

- Zvogëlim i vdekshmërise foshnjore në vitin 2014 me 0.4 për 1000 krahasuar me vitin 2013

- Zvogëlim i vdekshmërisë amtare me 1/100000 në vitin 2014 krahasuar me 19 për 100000  në vitin 2012

- Trajnimi i personelit për ofrimin e Programit të Kontrollit Mjekësor Periodik 40-65 vjeç (1700 mjekë dhe 6600 infemiere).

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 100% me pajisje mjekësore standarde për kontrollin bazë.

Realizimi i shpenzimeve të nëntëmujorit të vitit 2014 për këtë program përbën 32% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		       84%

Shpenzime kapitale	            11%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2014 | 2014 | 9M |
| Sigurimi i mbulimit me barna për popullsinë | 4,625,000 | 4,000,000 | plotësisht |
| Mbulimi i Kujdesit Shëndetësor Parësor | 4,300,000 | 3,540,000 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikës Qeveritare | 28,565 | 15,097 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikes Stomatologjike Universitare | 50,200 | 23,690 | plotësisht |
| Blerje pajisje mjeksore Gr.2 (Kooperacioni Italian) | 113,750 | 0 | aspak |
| Ndërtime të reja të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave (P.vendor) | 13,000 | 0 | aspak |
| Ndërtimi i qsh-ve dhe ambulancave nga Gjysëm Hëna e Kuqe dhe Miresia | 39,439 | 11,326 | pjesërisht |
| Ndërtime e rikonstruksione për godinat e Kujdesit Shëndetësor Parësor | 72,927 | 3,402 | pjeserisht |
| Trajtimi i pacientëve në spitalin e Durrësit | 707,000 | 567,000 | plotësisht |
| Pacientë të trajtuar me HIV/ AIDS | 11,081 | 13,680 | plotësisht |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 82%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, si me burim financimi i brendshëm ashtu dhe ato me burim financimi i huaj, kemi një realizim në total 11%. Përsa i takon fondeve që prokurohen %-ja e realizimit shkon në 75% për 9-mujorin.

Ndërkohë që jemi në pritje të miratimit te një investimi të rëndësishëm për Bashkinë Divjakë “Ndërtimi i qsh-se në bashkinë Divjakë” me vlere totale 52 milion lekë, ndërkohë që vlera për këtë vit është vetëm 13milion lekë, vlerë kjo ende e paprokuruar. Ecuri në financim të huaj për këtë program kanë vetëm ndërtimi i qsh-ve dhe ambulancave nga fondacioni Gjysmëhën e kuqe, projekti i Global Fund-it, që shoqërohet dhe me ecuri të mirë dhe në likujdimin e TVSH-së.

Problematikë mbetet investimi “Rikonstruksioni dhe shtesa në godinen e Poliklinikës nr.1-ish iraniani ASHR Tiranë”, për të cilin ende për 9 mujor nuk mund të raportojmë asnjë vlerë të financuar, pasi ende nuk kanë filluar punimet. Kontratë e lidhur në vitin 2012, por ka probleme me lejen e ndërtimit. Duhej rishikuar projekt-preventivi, pasi kishte probleme pronësie për një pjesë të godinës së re që shtohej nga mbrapa godinës egzistuese. dhënia e lejeve të zhvillimit është bllokuar deri në daljen e akteve nënligjore, që në Ligjin e ri është përcaktuar “aktet nënligjore dalin deri në 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji”, ndërkohë parashikimi i specialistëve të AKPT-së është fundi i tetorit 2014.

Dosja e plotë teknike i është dërguar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë me shkresë nr.5978 datë 16/10/2014 AKPT-së.

AKPT-ja verifikon PËRPUTHSHMËRINË E  DOKUMENTACIONIT  dhe ja kalon shkresën e aprovimit Ministrisë së Shëndetësisë dhe Bashkisë Tiranë.

FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e miratuar për 9 mujorin e vitit 2014 kap vlerën 143.720.000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Rikonstruksioni dhe paisja per 5 poliklinika” (Koperacioni Italian ).

Disbursimi i parashikuar në vlerën     100,000  (000/lekë)

Shpenzimet e kryera    		           0,00   (000/lekë)

Në vitin 2013 u realizua procedura e prokurimit për “F.V pajisje mjekësore dhe mobilimi për poliklinikat 2,9; 3 në Tiranë dhe Poliklinikën e Korçës” me fond limit 2,020,000euro. Janë realizuar vetëm disa lote për të cilat u lidhën dhe kontratat respective me vlerë 744.730,50 euro për lotin e “radiologjisë/ekografisë” dhe 281.437,20 euro për lotin e mobilimit, për të cilat jemi ende në pritje të miratimit nga ana e bankës Artigiancassa në Itali për futjen e vlerave të këtyre kontratave në linjën e kredisë. Përsa i takon zbatimit të kontratave për Radiologjitë, janë realizuar punimet për ristrukturimin e ambienteve ku këto pajisje do të instalohen. Janë për t’u ribërë tre proçedura prokurimi:

- Procedura e prokurimit për tre lote të dy poliklinikave në Tiranë dhe në Korçë me vlerë 560.000 euro për Tiranën dhe 272.000 euro për Korçën.

- Procedura e prokurimit për “Rikonstruksionin e poliklinikës Gjirokastër dhe Peshkopi” me vlerë 612.000 euro

- Procedura e prokurimit për “Furnizimin dhe vendosjen e pajisjeve mjekësore dhe të mobilimit në poliklinikat e Gjirokastër+Peshkopi” me vlerë 733.000 euro.

- “Ndërtime, Rikonstruksione & Paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Gjysmë Hëna e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi i parashikuar në vlerën     24.000 (000/lekë)

Shpenzimi  në vlerën   		           0 (000/lekë)

- “Ndërtime, rikonstruksione & paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Fondacioni Mirësia)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  10.000 (000/lek)

Shpenzimi  në vlerën       	            9.567  (000/lek)

Për vitin 2014 për të dy projektet e lartëpërmendura janë parashikuar në total për t’u ndërtuar 16 copë ambulanca të tipit A2, 4 ambulanca të tipit A1, si dhe një qendër shëndetësore e tipit T1.

- “Fuqizimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj HIV/AIDS” (Global Fund)

Disbursimi  i parashikuar në vlerën    9.720 (000/lek)

Shpenzimi  				12.876 (000/lek)

Granti po siguron terapi mbajtëse për 474 përdorues droge duke realizuar kështu objektivin e këtij projekti .

3. Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Mbulim 88% i nevojes për shërbim spitalor në vitin 2014 krahasuar me 85% që janë plotësuar në 2013

- Plotësim 80% i nevojave të spitaleve   me pajisjet e domosdoshme për shërbimin e imazherisë në vitin 2014, referuar 75% që plotësohen në 2013

- Plotësim në masën 74% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë ndërtimore në vitin 2014 krahasuar me 72% që janë në vitin 2013

- Financim i 5 paketave  të shërbimeve.

Realizimi i shpenzimeve për nëntëmujorin e vitit 2014, për këtë program përbën 60% të totalit ë shpenzimeve të kësaj ministrie .

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		73%

Shpenzime kapitale	            174

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria ne vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2014 | 2014 | 9M |
| Trajtimi i pacientëve të shtruar në spitale | 17,923,446 | 13,161,944 | plotësisht |
| Mbulimi financiar i shërbimeve në spitalet psikiatrike | 611,432 | 435,170 | plotësisht |
| Funksionimi i institucioneve Kombëtare | 609,699 | 405,563 | plotësisht |
| Furnizimi me pajisje mjekësore për onkologjinë (Kredia Austriake) | 0 | 0 | aspak |
| Projekti i informatizimit të sistemit shëndetësor E Health (Kredia Austriake) | 98,000 | 0 | aspak |
| Faza e dytë e reabilitimit të QSUT | 0 | 0 | aspak |
| Projekti IPA- Blerje pajisje mjeksore për Maternitetin 2 | 30,300 | 25,393 | plotësisht |
| Blerje pajisje mjeksore grupi I | 295,829 | 0 | aspak |
| Ndërtime e rikonstruksione te ambjenteve | 555,729 | 224,760 | pjeserisht |
| Blerje pajisje mjeksore grupi II | 157,188 | 29,655 | pjeserisht |
| Blerje Helikopteri per NJ.Helikoptereve | 670,000 | 0 | aspak |
| Blerje autoambulancash për Sh.Kombëtar të Urgjencës | 150,000 | 0 | aspak |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 67,6%.

Deri në momentin e miratimit të Aktit Normativ nr.1 datë 17/09/2014, plani i financimit të brendshëm ishte 778,000,000 lekë në total përt Ministrinë e Shëndetësisë dhe 638,112,000 lekë vetëm për shërbimin e kujdesit shëndetësor spitalor, ndërkohë që shtesat që iu miratuan MSH kapin vlerën e 1,154,800,000 lekëve. Në këtë shtesë 124,800,000 lekë i takojnë objekteve që kanë kontratat e lidhura, si spitali psikiatrik Vlorë, Materniteti nr.2 Tiranë, SU Shefqet Ndroqi Tiranë;  pra janë vetëm për t’u financuar. Limitet mujore të tyre janë aprovuar në tetor v.2014 pra për rrjedhojë dhe financimi i tyre do të bëhet duke filluar nga tetori i v.2014.

Kundrejt Totalit të financimit të brendshëm (planit për 9mujorin) 1,932,800,000 lekë, vlera e investimeve te miratuara me Akt Normativ që kërkojnë procedura prokurimi është 1,030,000,000 lekë ose 53%

Diferenca e shtesave në vlerën 1,030,000,000 lekë, i takon tre investimeve mjaft të rëndësishme ; Blerja e një helikopteri - 670,000,000 lekë; Blerja e 20 autoambulancave – 150,000,000 lekë; F.V aparaturave Angiograf për QSUT dhe sp. Shkodër – vlera tot 210,000,000 lekë. Të tre këto investime janë në proces prokurimi.

Të gjitha investimet e tjera të celura në fillim të vitit janë realizuar, flasim për procedurat e prokurimit, pra janë lidhur kontratat. Mbetet vetëm realizimi i financimit, duke pasur parasysh respektimin e kushteve të kontratave të lidhura me institucionet përfituese.

FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e miratuar për vitin 2014 kap vlerë 98,000.000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Projekti i Informatizimit të Sistemit Shëndetësor E-HEALTH”(kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  98,000 (000/lekë)

Shpenzimet e kryera      		    0.00  (000/lekë)

Ligji në parlament është miratuar më datën 3.7.2014,  botuar në fletoren zyrtare nr.115, datë 25.07.2014 dhe ka hyrë në fuqi 15 ditë pas botimit në këtë fletore zyrtare.

Projekti do të fillojë me implementimin në disa qendra pilot brenda muajit nëntor të vitit 2014.

Brenda vitit 2014 parashikohet të bëhet pagesa e 15% advance payment e kontratës së lidhur.

4. Programi- Shërbime të Shëndetit Publik

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksiminit në masën 95%.

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 3 ne vit në vitin 2014, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2007-2009

- Sigurimi i kryerjes së 2400 Inspektime shëndetësore në vitin 2014  krahasuar me 2200 në vitin 2012

- Monitorimi i agjenteve mjedisorë në vitin 2014 me 350 akt ekspertiza  krahasuar me 300 inspektime në vitin 2013.

- Reduktimi me 50%  i  qarkullimit te vektoreve (mushkonjave) në fazën larvore të zhvillimit në zonat ligatinore të vendit.

Realizimi i shpenzimeve për nëntëmujorin e vitit 2014 për këtë program përbën 7.4% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		70%

Shpenzime kapitale	             4%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | v.2014 | v.2014 | 9M |
| Blerja e montorimi i vaksinave | 289,000 | 263,507 | plotësisht |
| Monitorimi i situatave epidemilogjike . | 2,265,546 | 1,524,602 | plotësisht |
| Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 2,000 | 0 | aspak |
| Blerje pajisje mjeksore për laboratorët e shëndetit publik në rrethe | 27,295 | 255 | aspak |
| Ndërtime dhe rikonstruksione të ambienteve | 960 | 950 | plotësisht |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 69%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program është 4%, pasi vetë plani i investimeve për vitin 2014 është çelur nga ana e Ministrisë së Financave me shkresën me numër 2711/1 datë 28/02/2014 dhe shkresën me numër 2216/3 datë 19/03/2014. Kanë përfunduar të gjitha procedurat e prokurimit dhe janë lidhur kontratat. Jnë në process likjdimet, të cilat do të kryhen brenda muajve tetor-nëntor 2014.

Në përputhje me VKM Nr.50, datë 5.2.2014, “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit” dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave , Nr.5 datë 27.2.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” Ministria e Shëndetësisë po vazhdon procesin e shlyerjes së detyrimeve.  Për periudhën e nëntëmujorit të vitit 2014  ecuria e shlyerjes së tyre sipas artikujve paraqitet si më poshtë vijon:

Plani                  Fakti       në mijë lekë

Shpenzime operative 	    2,434,740            2,331,791

Investime		         66,478                   5,276

Totali			    2,501,218            2,337,067

Realizimi në total i shlyerjes së borxheve është 93%. Për sa i takon artikujve shlyerja e borxheve është për  shpenzimet operative në masën 96%, ndërsa për  investimet është 8%.