Nr________Prot			                                             Tiranë, më ____________2015

DREJTUAR:            MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

LËNDA: 	Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë për nëntëmujorin e vitit 2015.

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr. 160/2014 datë 27.11.2014 “Për buxhetin e vitit 2015”, dhe Udhëzimit Plotësues Nr.2 datë 9.1.2015 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për nëntëmujorin e vitit 2015.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

ALFRED ÇARERI

Raporti i monitorimit për Ministrinë e Shëndetësisë për nëntëmujorin e vitit 2015

Ministria e Shëndetësisë për vitin 2015, administron dhe menaxhon fondet publike sipas pesë programeve të miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

3.Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor

4.Shërbime të shëndetit publik

5.Shërbimi kombëtar i urgjencës mjekësore

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për nentemujorin e vitit 2015, paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  | Buxheti 2015 | Fakti 2015 | % e realizimit | Struktura në % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | në mijë lekë | në mijë lekë | 2015 | Fakti 9 mujori v.2015 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 240,954 | 142,410 | 59% | 0.6% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 9,297,973 | 7,871,356 | 84% | 35% |
| O7260 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore | 282,794 | 54,961 | 19% | 0.2% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 19,900,198 | 12,707,391 | 64% | 56% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 2,745,709 | 1,806,552 | 66% | 8.6% |
| Totali i shpenzimeve |  | 32,467,628 | 22,582,670 | 70% | 100% |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  |  |  |  | Në përqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit |  | Plan 2015 | 2015 | 2015 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim |  | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor |  | 31.2% | 31% | 35% |
| O7460 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore |  | 0.1% | 1% | 0.2% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor |  | 59% | 59% | 56% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik |  | 9% | 8.3% | 8.6% |
| Totali |  |  | 100% | 100% | 100% |

Rreth 0.6% të totalit të shpenzimeve faktike është përdorur për programin planifikim menaxhim administrim. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor parësor është përdorur 35%. Për programin e shërbimit kombëtar të urgjencës është përdorur 0.2%. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor është përdorur po ashtu rreth 56%, ndërsa për programin shërbime të shëndetit publik është përdorur rreth 8.6% e totalit të fondeve të përdorura.

Më poshtë po paraqesim një analizë më detajuar të treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore.

- Programi - Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë  sipas matricës se projektakteve për vitin 2015

Realizimi i shpenzimeve për nëntë mujorin e vitit 2015 për këtë program, përbën 0.6% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		      62%

Shpenzime kapitale		    17%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

Në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 9M |
| Menaxhimi i politikës sektoriale | 227,744 | 140,156 | plotësisht |
| Blerje pajisje mobilimi, teknologjike, elektrike | 6.900 | 0 | aspak |
| Ndertime e rikonstruksione | 3.310 | 0 | aspak |
| Projekte te mbeshtetura me detyrim doganor e kosto lokale | 3.000 | 2,254 | pjeserisht |

Në këtë program kemi një realizim në masën 59%.

Përsa i takon produkteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale kemi realizim në masën 17%. Arsyeja qëndron në faktin se per disa investime te celura në këtë program janë ende në process procedurat e prokurimit dhe kontrata te lidhura, por ende asnje financim .

- Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 477 në vitin 2014 në 490 në vitin 2015.

- Zvogëlim i vdekshmërise foshnjore në vitin 2015 me 0.4 për 1000 krahasuar me vitin 2014.

- Zvogëlim i vdekshmërisë amtare me 1/100000 në vitin 2015 krahasuar me 19 për 100000  në vitin 2012

- Ofrimi i Programit të Kontrollit Mjeksor Periodik 40-65 vjeç për të paktën 475 000 persona.

- Trajnimi i personelit (1700 mjekë dhe 6600 infemiere) për ofrimin e Programit të Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjeç.

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 80% me insfrastrukturën e nevojshme për funksionimin e sistemit të informacionit.

- Plotësim në masën 80% me pajisjet e nevojshme të kontrollit mjekësor periodik.

- Ndërtimi i dy qendrave komunitare të shëndetit mendor..

Realizimi i shpenzimeve të nëntëmujit të vitit 2015 për këtë program përbën 35% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		     86%

Shpenzime kapitale	           62%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 9M |
| Sigurimi i mbulimit me barna për popullsinë | 4.430.000 | 3.800.000 | plotësisht |
| Mbulimi i Kujdesit Shëndetësor Parësor | 4.929.000 | 3.800.000 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikës Qeveritare | 26.139 | 17.460 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikes Stomatologjike Universitare | 46.931 | 28.059 | plotësisht |
| Blerje pajisje mjeksore Gr. 2 (Kooperacioni Italian) | 145,364 | 172,026 | plotësisht |
| Ndertime te reja qendra shendetesore dhe ambulanca | 31,965 | 10,207 | pjesërisht |
| Ndertim i QSH dhe amb. nga Gjysem Hena e Kuqe dhe Miresia | 24,960 | 19,880 | pjeserisht |
| Blerje pajisje mjekesore dhe mobilimi per poliklinikat e sherbimit paresor | 65,515 | 3,928 | pjeserisht |
| Ndertime/rikonstruksione te ambjenteve te DSHP | 98,099 | 19,803 | pjeserisht |
| Trajtimi i pacientëve në spitalin e Durrësit | 294.000 | 0 | plotësisht |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 85%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, kemi një realizim në total 62%.

Realizim për nëntëmujorin e v.2015, e kemi në zërin “Pagesë e TVSH-se” për dy projekte me financim të huaj, projektin e 5 Poliklinikave  dhe projektin e gjysmëhënës së kuqe për ndërtimin e qsh-ve dhe ambulancave. Përsa i takon produktit “Ndërtime të reja qsh –FZHRja”, në mars të vitit 2015 është lidhur kontrata për “Ndërtimin e QSH-së në bashkinë Divjakë”. Financimi bëhet në bazë të situacioneve të punimeve që realizohen.

Në produktin “Ndërtime e rikonstruksione të ambienteve të DSHP-ve” ndër objektet më të rëndësishmë të përfshira janë:

- Rikonstruksioni dhe shtese kati per polikliniken e specialiteteve nr.1 Tirane- objekt ky në vanzhdim nga viti 2014. Punimet vazhdojnë, por ende nuk është dorëzuar situacion për likujdim nga ana e sipërmarrësit të punimeve.

- Rikonstruksion i dy godinave që do të shndërrohen në shtëpi të mbrojtura për personat me aftësi të kufizuar (Mimoza 1 + Mimoza 2) në DSHP Korcë. Objekt i ri investimi për vitin 2015, për të cilin është lidhur kontrata me vlerë 33mln leke. Punimet tashmë kane filluar

- Rikonstruksione në dy godina të shërbimit parësor Tiranë ( Poliklinika Qendrore dhe QSH nr.4) për zbatimin e elementeve ndërtimore për personat me aftësi të kufizuar (P.A.K) - ASHR .  Objekt i ri investimi për vitin 2015, për të cilin është lidhur kontrata me vlerë 6.5mln leke. Punimet tashmë kane filluar

Në këtë program për periudhën e nëntëmujorit të v.2015, është shtuar dhe një fond prej 125,731,000 lekë, bazuar në Aktin Normativ nr.1 datë 29/07/2015, nga të cilat: rreth 35mln u janë akorduar investimeve në vazhdim, pra me kontrata të lidhura; ndërsa fondi prej rreh 125mln lekë është akorduar për investime të reja, si: Pajisje mobilimi dhe mjekesore për poliklinikat nr,1 (ish-iraniani) Tiranë, Poliklinikat e Divjakës dhe të Paskuqanit; pajisje mobilimi dhe teknollogjike per dy shtepitë MIMOZA në Korcë por dhe realizimin e 1730 projekt preventivave te zbatimit për rikonstruksionin e qendrave shendetesore dhe ambulancave në mbarë Shqipërinë.

- FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e miratuar për vitin 2015 kap vlerën 136.480.000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Rikonstruksioni dhe paisja per 5 poliklinika” (Koperacioni Italian ).

Disbursimi i parashikuar në vlerën     116,480,000 lekë

Shpenzimet e kryera    		  143,244.000 lekë

Projekt i realizuar për këtë vit.

- “Ndërtime, Rikonstruksione & Paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Gjysmë Hëna e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi i parashikuar në vlerën     15,000,000 lekë

Shpenzimi  në vlerën   		 12,598,000 lekë

Për vitin 2015 janë parashikuar të ndërtohen 6 ambulanca të tipit A-2 me cati, konkretisht 3 Ambulanca në tri lagje të Bashkisë Kavajë dhe 3 Amb në tri lagje të Bashkisë Patos, si dhe 1 Amb e tipit A-1 me cati për një lagje në Bashkinë Lushnjë. Në të gjitha këto objekte punimet kanë filluar dhe vazhdojnë normalisht.

- “Ndërtime, rikonstruksione & paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Fondacioni Mirësia)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  5,000,000 lekë.

Shpenzimi  në vlerën      	         3,780,000 lekë

3. Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Mbulim 90% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2015 krahasuar me 88% që janë plotësuar në 2014.

- Plotësim në masën 77% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë ndërtimore në vitin 2016 krahasuar me 76% që janë në vitin 2015.

- Financimi i10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private nga Fondi i Sigurimit të detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

- Regjistrimi dhe kontrolli i të gjithë barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.

Realizimi i shpenzimeve për nëntëmujorin e vitit 2015, për këtë program përbën 56% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie .

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		68%

shpenzime kapitale	            29%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria ne vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2015 | 2015 | 9M |
| Trajtimi i pacientëve të shtruar në spitale | 16.754.000 | 11.406.000 | plotësisht |
| Mbulimi financiar i shërbimeve në spitalet psikiatrike | 629.355 | 395.194 | plotësisht |
| Funksionimi i institucioneve Kombëtare | 563.337 | 339.732 | plotësisht |
| Fuqizimi me pajisje mjeksore komplekse per onkologjine- Kredi Austriake | 294,009 | 44,314 | aspak |
| Projekti i informatizimit te sistemit shendetesor E- Health Kredi Austriake | 567,067 | 252,558 | pjesërisht |
| Faza e dyte e reabilitimit te QSUT kredi CEB | 28,387 | 0 | aspak |
| FV Pajisje mjeksore per reanimacionin e kardiologjise sp Shkoder CEB | 27,318 | 0 | aspak |
| Projekti I Bankes Borterore | 10,000 | 0 | aspak |
| E receta | 86,000 | 0 | aspak |
| nenshkrimi elektronik | 73,590 | 0 | Aspak |
| FV e nje rezonance magnetike | 100,000 | 0 | aspak |
| Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 73,009 | 38,504 | pjesërisht |
| Blerje pajisje mjekesore -grupi II | 258,024 | 0 | aspak |
| Blerje pajisje mjekesore -grupi III | 16,560 | 14,256 | pjesërisht |
| Ndertime/rikonstruksione | 419,542 | 216,832 | pjesërisht |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 64%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale për këtë program kemi një realizim në masën 29%.

Në këtë program disa nga objektet më të rëndësishme te realizuara per 9 mujorin e vitit 2015 janë si vijojnë:

- Ndërtim i spitalit të ri  psikiatrik Vlorë- shtesë kontrate. Objekt në vazhdim nga 2015

- F.V Pajisje hotelerie dhe mobilimi per sp.e Ri Psikiatrik Vlore-

- F.V Pajisje hotelerie dhe mobilimi per sp.e Ri Psikiatrik Vlore -Faza II.

- Rikonstruksion i godines se Maternitetit spitali Gjirokaster. Vlera e plotë e këtij investimi është 95 mln lekë. Eshte mbyllur procedura e prokurimit dhe lidhur kontrata

- Ndertimin e Bunkerit per instalimin e dy akseleratoreve linear ne SP Onkollogjik te QSUT. Investim i celur dhe i prokuruar që në vitin 2014.

- Rikonstruksioni i nderteses se ish-laboratoreve per pershtatje per qendren e konsultave ne Q.S.U.Tirane. Vlera e plotë e këtij investimi është rreth 68 mln lekë. Eshte mbyllur procedura e prokurimit dhe lidhur kontrata

- Ngritja e sistemit E-PRESCRIPTION per sherbimin shendetesor me vlerë totale 500mln lekë, nga ku 86 mln janë alokuar për vitin 2015. Gjatë periudhës tre mujore Janar – Mars 2015 është ngritur një grup pune në bashkëpunim me AKSHI-n për të vendosur mbi rregullat si dhe anën teknike të përdorimit të nënshkrimit elektronik që do të nevojitet për përdorim në sistemin elektronik në rang vendi. Po gjatë periudhës Janar – Mars 2015 grupi i punës pranë Ministrisë së Shëndetësisë ka realizuar një studim fizibiliteti për të parë mundësinë e komunikimit elektronik dhe sistemit të komunikimit që do të përdoret në rang vendi. Hapja e ofertave behet ne gusht 2015

- Implementimi i nenshkrimit elektronik per qytetaret dhe profesionistet e shendetesise per perdorimin e sherbimeve te shendetesise elektronike me vlere te plote 147,180,000 leke dhe fond prej 73,590,000 leke te alokuar per vitin 2015. Investim I celur ne qershor te vitit 2015 ne kuader te Fondit te Zhvillimit te Rajoneve-Shqiperia Dixhitale

Pra nga objektet e lartëpërmendura, të cilat janë më të rëndësishme dhe që zënë vendin më të madh përsa i takon vlerës. Objektet e tjera te investimeve jane prokuruar, por likujdimi I tyre behet bazuar ne kushtet e kontratave te lidhura

Në programin spitalor një vlerë të konsiderueshme zë zëri “TVSH, detyrim doganor + Kosto Lokale” me vlerë totale rreth 133 mln lekë, nga të cilat vetëm për projektin e E-Healthit-kredi e qeverisë austriake” kemi realizim të financimit në masën 71%. Arsyeja e moskryerjes së asnjë financimi për objektet e TVSH-se del qartë tek pjesa e Financimit të Huaj.

Në këtë program për periudhën e nëntëmujorit të v.2015, është shtuar dhe një fond prej 575,153,000 lekë, bazuar në Aktin Normativ nr.1 datë 29/07/2015, nga të cilat: rreth 121mln u janë akorduar investimeve në vazhdim, pra me kontrata të lidhura; ndërsa fondi prej rreh 454mln lekë është akorduar për investime të reja, si: Pajisje mobilimi dhe mjekesore për godinën e re të konsultave në QSUT, pajisje te ndryshme mjekësore për shërbimin e kardiologjise ne spitale, monitore per spitale, nje pajisje rezonance magnetike per sp.Shkoder etj,

FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e miratuar për vitin 2015 kap vlerën 953,520,000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Blerje pajisje mjeksore për spitalin onkologjik”, (kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën     238,000,000 lekë

Shpenzimet e kryera    			      0 lekë

Vazhdojne punimet per ndertimin e bunkerit te Onkologjiku ne QSUT. Kjo eshte e lidhur ngushte me instalimin e pajisjes se Akseleratorit Linear. Tashmë pajisja e akseleratorit ka ardhur dhe po instalohet. Pritet të mbërrijë dhe scaneri i cili është i lidhur me funksdionimin e akseleratorit. Brenda vitit do të vihet në funksion.

- “Projekti i Informatizimit të Sistemit Shëndetësor E-HEALTH”(kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  	500,000,000 lekë

Shpenzimet e kryera      		204,790,000 lekë

Gjatë tre mujorit të tretë jane kryer site survey nga kompania Infosoft e nenkontraktuar nga AME International ne spitalet / poliklinikat e para qe do te behet rollout sistemi gjate fazes 2.

Ka perfunduar vleresimi i situates nga ana e kompanise Infosoft ne institucionet shendetesore ne te cilat do te implementohet projekti gjate pjeses se pare te fazes se dyte.

Jane kryer mbledhjet me grupin dhe steering commitee per te vendosur mbi ceshtje te ndryshme te vijimesise se projektit.

Sapo kanë mbërritur në doganën e Tiranës një sasi e konsiderueshme e hardëare-ve për fazat e tjera që vijnë më pas.

- “FAZA E DYTË  E ZBATIMIT TË MASTER - PLANIT TË QSUT- kredi e CEB-it (përfundimi i dy kateve të spitalit të ri të ndërtuar dhe rikonstruksioni i 6 -katshit)

Disbursimi në vlerën   		  22,400,000 lekë

Shpenzimet e kryera                       		        0 lekë

Sapo ka nisur procedura e prokurimit per perzgjedhjen e firmes qe do te realizoje projektin e zbatimit për përfundimin e dy kateve të spitalit të ri të ndërtuar dhe rikonstruksionin e 6-katshit.

4. Programi- Shërbime të Shëndetit Publik

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksiminit në masën 95%.

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo më shumë se 2 në vit në vitin 2015, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2007-2009.

- Sigurimi i kryerjes së 2500 Inspektime shëndetësore në vitin 2015 krahasuar me 2400 në vitin 2014.

- Monitorimi i agjenteve mjedisore në vitin 2015 me 400 akt ekspertiza  krahasuar me 350 ekspertiza në vitin 2014

- Sigurimi i pajisjeve të laboratorit kimiko fizik në ISHP.

- Rritja e numrit të testimeve dhe këshillimeve në Qëndrat e Testimit dhe Këshillimit Vullnetar Konfidencial në 550 në vitin 2015 krahasuar me mesatarisht 500 në vitin 2014.

- Depistimi i rreth 4000 grave për kancerin e gjirit.

- 20 zona prioritare të dezinsektuara.

Realizimi i shpenzimeve për tremujorin e tretë të vitit 2015 për këtë program përbën 8.2% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		66%

Shpenzime kapitale	             73%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Emri i Produktit | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v.2015 | v.2015 | 3MIII |
| Blerja e montorimi i vaksinave | 331.000 | 213.840 | plotësisht |
| Monitorimi i situatave epidemilogjike . | 2.373.709 | 1.562.616 | plotësisht |
| Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 5,000 | 1,062 | Pjesërisht |
| Blerje pajisje mjeksore për lab e ISHP | 26,200 | 26,179 | plotësisht |
| Ndërtime e rikonstruksione | 9,800 | 2,855 | pjesërisht |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 66%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program është 73%

Vlerën më të madhe në këtë program e zë produkti “Blerje pajisje mjeksore për lab e ISHP” në vlerën 26 mln lekë. Eshtë realizuar

- Programi - Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore

Objektivat kryesore të këtij programi janë

- Ngritja e Sherbimit Kombetar te Urgjencave Mjeksore (QKUM).

Realizimi i shpenzimeve për tremujorin e parë të vitit 2015 për këtë program përbën 0.2% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		29%

Shpenzime kapitale	             0%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Emri i Produktit | Buxheti v.2015 | Fakti v.2015 | Statusi i realizimit 3MIII |
| --- | --- | --- | --- |
| Krijimi I SH.K.U | 192.794 | 25.502 | pjesërisht |
| Ndërtimi i godinës së re të SH.K.U | 90,000 | 0 | aspak |
| Pajisje mobilimi, teknologjike dhe kompjuterike | 56.700 | 0 | aspak |