Nr________Prot			                                             Tiranë, më ____________2017

DREJTUAR:            MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

LËNDA: 	Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë për  vitin 2016.

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr. 147/2014 datë 27.11.2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, dhe Udhëzimit Plotësues Nr.2 datë 6.2.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për vitin 2016.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

ALFRED ÇARERI

Raporti i monitorimit për Ministrinë e Shëndetësisë për vitin 2016

Ministria e Shëndetësisë për vitin 2016, administron dhe menaxhon fondet publike sipas pesë programeve të miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

3.Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor

4.Shërbime të shëndetit publik

5.Shërbimi kombëtar i urgjencës mjekësore

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2016, paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  | Buxheti 2016 | Fakti 2016 | % e realizimit | Struktura në % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | në mijë lekë | në mijë lekë | 2016 | Fakti v.2016 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 307.798 | 269.892 | 88% | 1% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 8.282.402 | 8.500.240 | 102% | 27% |
| O7460 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore | 202.500 | 192.551 | 95% | 1% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 20.523.645 | 19.826.314 | 97% | 63% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 2.616.016 | 2.547.743 | 97% | 8% |
| Totali i shpenzimeve |  | 31.932.361 | 31.336.740 | 98% | 100% |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  |  |  |  | Në përqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit |  | Plan 2016 | 2016 | 2016 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim |  | 1% | 1% | 1% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor |  | 28% | 26% | 27% |
| O7460 | Shërbimi Kombëtar I Urgjencës Mjekësore |  | 3% | 1% | 1% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor |  | 60% | 64% | 63% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik |  | 8% | 8% | 8% |
| Totali |  |  | 100% | 100% | 100% |

Rreth 1% të totalit të shpenzimeve faktike është përdorur për programin planifikim menaxhim administrim. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor parësor është përdorur 27%. Për programin e shërbimit kombëtar të urgjencës është përdorur 1%. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor është përdorur po ashtu rreth 63%, ndërsa për programin shërbime të shëndetit publik është përdorur rreth 8% e totalit të fondeve të përdorura.

Më poshtë po paraqesim një analizë më detajuar të treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore.

1.Programi- Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë  sipas matricës se projektakteve për vitin 2016

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2016 për këtë program, përbën 1% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		                88%

Shpenzime kapitale		                       100%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2016 | 2016 |
| A | Menazhimi i pol. sektoriale | 304.798 | 266.893 |
| D | Projekte te mbeshteura me kosto lokale | 3000 | 2990 |

Në këtë program kemi një realizim në masën 88%.

Përsa i takon produkteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale kemi realizim në masën 99%. Në këtë program kemi të bëjmë me pagesë për kosto locale të projektit me financim të huaj –kredi e CEBit..

2.Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 490 në vitin 2015 në 500 në vitin 2016.

- Zvogëlim i vdekshmërise foshnjore në vitin 2016 me 0.4 për 1000 krahasuar me vitin 2015.

- Zvogëlim i vdekshmërisë amtare me 1/100000 në vitin 2016 krahasuar me 19 për 100000  në vitin 2012

- Ofrimi i Programit të Kontrollit Mjeksor Periodik 40-65 vjeç për të paktën 868 000 persona.

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 100% me insfrastrukturën e nevojshme për funksionimin e sistemit të informacionit.

- Plotësim në masën 100% me pajisjet e nevojshme të kontrollit mjekësor periodik.

- Përmirësim i infrastrukturës në 5 qendra shëndetësore.

Realizimi i shpenzimeve të vitit 2016 për këtë program përbën 27% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		     100%

Shpenzime kapitale	          218%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2016 | 2016 |
| A | Sigurimi i mbulimit me barna | 4.020.000 | 4.020.000 |
| B | Mbulimi i K.SH.Paresor | 4.000.000 | 4.000.000 |
| D | Paciente te trajtuar ne Kl. Qeveritare | 25.792 | 23.553 |
| C | Paciente te trajtuar ne K.S.U | 48.000 | 44.960 |
| F | Ndertime te reja qendra shendetesore dhe ambulanca | 47.340 | 47.290 |
| K | Ndertim i q.sh dhe amb. nga Gjysem Hena e Kuqe dhe Miresia | 78.101 | 221.628 |
| L | Ndertime/rikonstruksione te ambjenteve te DSHP | 54.416 | 53.059 |
| M | Blerje pajisje mjekesore per sherbimin paresor | 3.444 | 3.411 |
| N | Blerje pajisje mobilimi, kompjuterike, teknollogjie | 5.310 | 5.240 |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 103%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, kemi një realizim në total 98%, kjo persa i takon financimit te brendshem.

Ne kete program pwr kete vit kemi perfundim te investimit:

1. Rikonstruksioni dhe shtese kati per polikliniken e specialiteteve nr.1 Tirane- objekt ky në vazhdim nga viti 2015..

2. Rikonstruksion i dy godinave që do të shndërrohen në shtëpi të mbrojtura për personat me aftësi të kufizuar (Mimoza 1 + Mimoza 2) në DSHP Korcë. Objekt tashmë i realizuar.

3. “Ndërtimin e QSH-së në bashkinë Divjakë”. Objekt i perfunduar

4. “Rikontsruksion i qendrës shëndetësore në bashkinë Kamëz”. Lidhur kontrata me vlere 63,322,219 leke me TVSH. Realizuar pwr vitin 2016 vlera ne masen 100%.

FINANCIMI I HUAJ PËR SHËRBIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR

Në këtë program vlera totale për 12mujorin e vitit 2016 kap vlerën 76.100.000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Ndërtime, Rikonstruksione & Paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Gjysmë Hëna e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi i parashikuar në vlerën     6,100,000 lekë

Shpenzimi  në vlerën   		 6,081,940 lekë

Për vitin 2016 u ndertuan 6 ambulanca të tipit A-2 me cati.

- “Investime ne qendrat shendetesore te qarqeve Fier dhe Diber nga Cooperazioni Zviceran

Disbursimi i parashikuar në vlerën    70,000,000 lekë.

Shpenzimi  në vlerën                       213.860.850 lekë

3. Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Plotësim në masën 77% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë ndërtimore në vitin 2016 krahasuar me 76% që janë në vitin 2015.

- Financimi i10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private nga Fondi i Sigurimit të detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

- Regjistrimi dhe kontrolli i të gjithë barnave dhe  materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.

Realizimi i shpenzimeve për  vitin 2016, për këtë program përbën 63% të totalit ë shpenzimeve të kësaj ministrie .

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		  97%

Shpenzime kapitale	              97%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria ne vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2016 | 2016 |
| A | Trajtimi i pacienteve te shtruar ne spitale | 17.718.981 | 16.948.981 |
| B | Trajtimi i pacienteve ne spitalet psikiatrike | 610.373 | 605.231 |
| C | Funksionimi I instituc. Kombetare | 599.855 | 561.578 |
| C | Projekti i informatizimit te sistemit shendetesor E - Health Kredi Austriake | 378.731 | 373.709 |
| E | Projekti I Bankes Boterore | 34.000 | 22.043 |
| F | Projekti i fuqizimit te qenders se traumes kredi e qev italiane | 0 | 0 |
| G | Faza e dyte e reabilitimit te QSUT kredi CEB | 111.473 | 54.669 |
| H | E receta | 41.090 | 42.504 |
| K | Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 346.967 | 346.608 |
|  | Blerje pajisje mjeksore per sherbimin spitalor | 96.974 | 96.675 |
|  | Nenshkrimi elektronik | 44.668 | 44.668 |
| O | Ndertime/rikonstruksione | 533.890 | 528.924 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 97%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale për këtë program kemi një realizim në masën 99.4%.

Në këtë program disa nga objektet më të rëndësishme janë si vijojnë:

- Rikonstruksion i godines se Maternitetit spitali Gjirokaster. Objekt i nisur në vitin 2015. Realizuar në masën 100%

- Ndertimin e Bunkerit per instalimin e dy aksesoreve linear ne SP Onkollogjik te QSUT. Investim i celur dhe i prokuruar që në vitin 2014. Realizuar100%

- Rikonstruksioni i nderteses se ish-laboratoreve per pershtatje per qendren e konsultave ne Q.S.U.Tirane. Vlera e plotë e këtij investimi është rreth 54 mln lekë. realizuar 100%

- Ngritja e sistemit E-PRESCRIPTION per sherbimin shendetesor me vlerë totale 442 mln lekë, nga ku 46 mln janë financuar për vitin 2015. fondi i percaktuar per t'u financuar per vitin 2016 eshte realizuar 100%. Investim përfundon në vitin 2017.

- Ndërtimi i maternitetit të ri, shtesë 2 kate dhe rikonstruksion i repartit kirurgji+patologji sp.Sarandë. Kontrata me vlerë 222mln leke është lidhur në mujon mars 2016 dhe punimet  tashmë kanë nisur duke realizuar keshtu dhe nje fond prej rreth 78 mln leke.

- F.V pajisje hotelerie dhe Kapa për SU Shefqet Ndroqi Tirane me vlerë totale rreth 57 mln lekë. Të dy këto investime janë realizuar.

- “Rikonstruksion te ambienteve ku do te instalohen pajisjet qe do te furnizohen nga kredia italiane e TRAUMES.”, kontrata e lidhur me vlerën 66mln lekë. Punimet përfundojnë 6 muaj nga lidhja e kontratës, pra në fillim të vitit 2017.

- “Rikonstruksioni i ambienteve te reanimacionit te  te sp.Shkoder”, kontrata e lidhur me vlerën 38 mln lekë. Punimet përfundojnë 6 muaj nga lidhja e kontratës, pra në fillim të vitit 2017.

- “Rikonstruksionin ne SU.Shefqet Ndroqi per sistemimet e jashtme, kanalizimet, ndricimi dhe ashensori ne god e administrates, etj Faza III” me vlerë kontratë rreth 163 mln lekë. Investim i realizuar 100%.

Në programin spitalor një vlerë të konsiderueshme zë zëri “TVSH, detyrim doganor +Kosto Lokale” me vlerë totale rreth 263 mln lekë,  dhe per kete ze kemi realizim të financimit në masën 99%..

FINANCIMI I HUAJ PËR SHËRBIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR SPITALOR.

Në këtë program vlera totale e miratuar për 12mujorin e vitit 2016 kap vlerën 480,000,000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Projekti i Informatizimit të Sistemit Shëndetësor E-HEALTH”(kredia austriake)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  	147,510,000 lekë

Shpenzimet e kryera      		 142,515,490 lekë

Tashmë jemi në mbyllje të këtij projekti të rëndësishëm në fushën e shëndetësisë.

- “FAZA E DYTË  E ZBATIMIT TË MASTER - PLANIT TË QSUT- kredi e CEB-it (përfundimi i dy kateve të spitalit të ri të ndërtuar dhe rikonstruksioni i 6 -katshit)

Disbursimi në vlerën   		87,120,000 lekë

Shpenzimet e kryera                           	96,020,420 lekë

Ne fund te vitit 2016 u arrit qe te celej gara per zbatimin e punimeve per dy godinat - 6 katshi dhe 2 katshi mbi godinen e urgjencave ne QSUT.

- Projekti i Bankes  Boterore KREDI- 32 mln euro

Disbursimi në vlerën   		  34,000,000 lekë

Shpenzimet e kryera                             48,086,900 lekë

Është lidhur kontrata me shoqerine qe do te realizoje projektin per rikonstruksionin e qendres Biomjekesore Tirane, si dhe kontrata me shoqerine qe do te realizoje projektin per rikonstruksionin e pediatrise ne QSUT. Pra keto dy projekte priten te perfundojne ne mes te vitit 2017

4. Programi- Shërbime të Shëndetit Publik

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksiminit në masën 95%.

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo më shumë se 2 në vit në vitin 2016, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2007-2009.

- Sigurimi i kryerjes së 2600 Inspektime shëndetësore në vitin 2016  krahasuar me 2500 në vitin 2015.

- Monitorimi i agjenteve mjedisore në vitin 2016 me 400 akt ekspertiza  krahasuar me 350 ekspertiza në vitin 2015

- Sigurimi i pajisjeve të laboratorit kimiko fizik në ISHP.

- Rritja e numrit të testimeve dhe këshillimeve në Qëndrat e Testimit dhe Këshillimit Vullnetar Konfidencial në  550 në vitin 2016 krahasuar me mesatarisht 500 në vitin 2015.

- Depistimi i rreth 4000 grave për kancerin e gjirit.

- 20 zona prioritare të dezinsektuara.

Realizimi i shpenzimeve për  vitin 2015 për këtë program përbën 8% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		97%

Shpenzime kapitale	 	98%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2016 | 2016 |
| A | Blerja e montorimi i vaksinave | 333.000 | 332.295 |
| B | Monitorimi i situatave epidemilogjike | 2.225.974 | 2.159.101 |
| E | Ndertime/rikonstruksione | 57.042 | 56.347 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 97%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program është 98 %

5.Programi- Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore

Objektivat kryesore të këtij programi janë

- Ngritja e Sherbimit Kombetar te Urgjencave Mjeksore (QKUM).

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2016 për këtë program përbën 1% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		77%

Shpenzime kapitale	            99%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2016 | 2016 |
| A | Krijimi i SHKUM | 43.000 | 33.399 |
| B | Ndertimi i godines te QKUM | 66.394 | 66.367 |
| C | Blerje pajisje | 10.698 | 10.627 |
| D | Blerje pajisje mjeksore | 33.516 | 33.516 |
| E | Blerje pajisje mobilimi tekonologjike | 58.172 | 58.048 |

Gjate vitit 2016 u arrit te realizohej investimi per Ndërtimin e godinës së re për Shërbimin Kombëtar të Urgjencës, me vlere totale 86 mln lekë. Shoqeruar dhe me pajisje teknologjike, mobilimi por dhe pajisje mjekesore per autoambulancat e sherbimit te urgjencave.

Në këtë program një vlerë të konsiderueshme e zë dhe investimi : “Furnizim vendosje pajisje kompiuterike, elektronike si dhe licencat per perdorimin e programeve te sistemit te integruar per Sherbimin e ri Kombetar te Urgjences” me fond limit rreth 162 mln lekë. Investimi perfundon gjate vitit 2017.