Nr________Prot			                                             Tiranë, më ____________2017

DREJTUAR:            MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

LËNDA: 	Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë për  katërmujorin e parë të vitit 2017.

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr.130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017” dhe Udhëzimit Plotësues Nr.8 datë 13.1.2017 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2017”, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për katërmujorin e parë të vitit 2017

Duke ju falenderuar,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

KLEDIA NGJELA

Raporti i monitorimit për Ministrinë e Shëndetësisë për për katërmujorin e pare të vitit  2017

Ministria e Shëndetësisë për vitin 2017, administron dhe menaxhon fondet publike sipas pesë programeve të miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

3.Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor

4.Shërbime të shëndetit publik

5.Shërbimi kombëtar i urgjencës mjekësore

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2017, paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  |  |  |  | Buxheti 2017 | Fakti 2017 |  |  | % e realizimit | Struktura në % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli |  | Emri i Programit |  |  | në mijë lekë | në mijë lekë |  |  | 2017 | Fakti v.2017 |  |
| 01110 |  | Planifikim Menaxhim Administrim |  |  | 324.760 | 58.065 |  |  | 18 | 1 |  |
| O7220 |  | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor |  |  | 8.390.287 | 674.242 |  |  | 8 | 9 |  |
| O7460 |  | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore |  |  | 441.000 | 142.611 |  |  | 32 | 2 |  |
| O7330 |  | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor |  |  | 21.726.652 | 5.904.811 |  |  | 27 | 78 |  |
| O7450 |  | Shërbime të Shëndetit Publik |  |  | 2.658.157 | 717.218 |  |  | 27 | 10 |  |
| Totali i shpenzimeve |  |  |  |  | 33.540.856 | 7.496.947 |  |  | 22 | 100 |  |
| Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon: |  |  |  |  |  |  |  | Në përqindje |  |  |  |
|  |  |  |  | PBA |  |  | Budget | Fakti |  |  |  |
| Titulli | Emri i Programit |  |  | Plan 2017 |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor |  |  | 25 |  |  | 25 | 9 |  |  |  |
| O7460 | Shërbimi Kombëtar I Urgjencës Mjekësore |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor |  |  | 64 |  |  | 64 | 78 |  |  |  |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik |  |  | 9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
| Totali |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

Rreth 1% të totalit të shpenzimeve faktike është përdorur për programin planifikim menaxhim administrim. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor parësor është përdorur 9%. Për programin e shërbimit kombëtar të urgjencës është përdorur 2%. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor është përdorur po ashtu rreth 78%, ndërsa për programin shërbime të shëndetit publik është përdorur rreth 10% e totalit të fondeve të përdorura.

Më poshtë po paraqesim një analizë më detajuar të treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore.

1.Programi- Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2017 për këtë program, përbën 1% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		          18%

Shpenzime kapitale	                                  7%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2017 | 2017 |
| A | Menazhimi i pol. sektoriale | 315.280 | 57.430 |
| D | Projekte te mbeshteura me kosto lokale | 2.807 | 635 |

Në këtë program kemi një realizim në masën 20%.

Përsa i takon produkteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale kemi realizim në masën 7%. Në këtë program kemi të bëjmë me pagesë për kosto locale të projektit me financim të huaj –kredi e CEBit, si dhe pajisje kompiuterike dhe mobilimi procedurat e prokurimit të të cilave jane duke u kryer ne Ministrinë e Brëndshme.

2.Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Permiresimi i sherbimeve  parandaluese dhe te diagnostikimit te hershem semundjeve per te pakten 480 000 persona qe do te  kryejne kontrollin mjeksor baze periodik .

- Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 489 në vitin 2015 në 500 në vitin 2017 per te gjithe popullaten e siguruar ose jo.

- Permiresimi i sherbimeve  parandaluese dhe te diagnostikimit te hershem semundjeve per popullaten e regjistruar (3,1milione banore)  tek mjeku i familjes duke perfshire kujdesin ndaj nenes dhe femijes

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 80% me insfrastrukturën e nevojshme për funksionimin e sistemit të informacionit.

Realizimi i shpenzimeve të vitit 2017 për këtë program përbën 9% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		     8%

Shpenzime kapitale	          11%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri i Produktit | 2017 | 2017 |
| A | Sigurimi i mbulimit me barna | 4.611.132 | 600.000 |
| B | Mbulimi i K.SH.Paresor | 2.620.000 | 31.600 |
| D | Paciente te trajtuar ne Kl. Qeveritare | 25.100 | 6.750 |
| C | Paciente te trajtuar ne K.S.U | 49.550 | 12.886 |
| E | Blerje pajisje mjeksore Tirane Korce (Kooperacioni Italian) | 72.000 |  |
| F | Rikonstruksion i poliklinikes Gjirokaster Peshkopi (Qeveria Italiane) | 54.500 |  |
| G | Ndertime te reja qendra shendetesore dhe ambulanca | 44.037 | 23,006 |
| H | Ndertim i q.sh dhe amb. nga Gjysem Hena e Kuqe dhe Miresia | 22.000 |  |
| J | Blerje pajisje mjekesore per sherbimin paresor | 26.100 |  |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 8%.

Nga fondet e veta FDSKSH për këtë program për periudhën katërmujore ka shpenzuar 4.585.297 lekë.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, kemi një realizim në total 11%, kjo persa i takon financimit te brendshem.

Në këtë program për 4 mujorin e parë të vitit 2017 kemi ecuri të mirë të investimit nga FZHR dhe përkatësisht :

“Rikonstruksion i qendrës shëndetësore në bashkinë Kamëz”. Lidhur kontrata me vlere 63,322,219 leke me TVSH. Realizuar deri tani në total 43,886,000 lekë. Deri në shtator të vitit 2017 (kohë kur është parashikuar mbyllja e kontratës) mbetet për t’u financuar dhe diferenca prej 22,190,000 lekë.

FINANCIMI I HUAJ PËR SHËRBIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR

Në këtë program vlera totale për 4 mujorin e parë të vitit 2017 kap vlerën 115,000,000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Ndërtime, Rikonstruksione & Paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Gjysmë Hëna e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi i parashikuar në vlerën     5,000,000 lekë

Shpenzimi  në vlerën   		 	   0 lekë

- “Investime ne qendrat shendetesore te qarqeve Fier dhe Diber nga Cooperazioni Zviceran

Disbursimi i parashikuar në vlerën    10,000,000 lekë.

Shpenzimi  në vlerën                       		   0 lekë

- “Rikonstruksion dhe pajisje 5 poliklinikave-kredi e qev.italiane”.

Disbursimi i parashikuar në vlerën    100,000,000 lekë.

Shpenzimi  në vlerën                       		   0 lekë

Në proces për implementim janë:

- Pajisje laboratorike për poliklinikat e Tiranës dhe Korçës me vlerë  1,000,931.95 euro.

Afati i lëvrimit për dy kontratat e lartëpërmendura është 6 muaj nga futja e e tyre në linjën e kredisë.

- Rikonstruksion i Poliklinikave në Gjirokastër dhe Peshkopi  me vlerë 731,822.00 euro.

3. Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Rritja e efektivitetit te sherbimit publik spitalor nepermjet mbulimit 93% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2017 krahasuar me 92% që janë plotësuar në 2016.

- Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë ndërtimore në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016.

- Rritja e efektshmerise ne dhenien e sherbimit spitalor nepermjet uljes se kohes se pritjes te pacienteve qe kane nevoje per sherbim spitalor te 10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private te financuara  nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

- Rritja e sigurise 100% te sherbimit te regjistrimit dhe kontrollit te barnave dhe materialeve mjeksore qe hyjne ne vendin tone nepermjet

- Rritja e aksesit te pacienteve per sherbimin e dializes nepermjet ofrimit ne 5 qendra te reja.

Realizimi i shpenzimeve për  4 mujorin e parë të vitit 2017, për këtë program përbën 78% të totalit ë shpenzimeve të kësaj ministrie .

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		  28%

Shpenzime kapitale	              19%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria ne vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2017 | 2017 |
| A | Trajtimi i pacienteve te shtruar ne spitale | 16.192.645 | 4.242.264 |
| B | Trajtimi i pacienteve ne spitalet psikiatrike | 623.968 | 196.220 |
| C | Funksionimi I instituc. Kombetare | 491.658 | 154.350 |
| C | Paciente te trajtuar me dialize | 1.648.277 | 749.888 |
| E | Barna dhe pajisje mjeksore te rregjistruara | 137.440 | 27.090 |
| F | Paciente te trajtuar nga paketat spitalore | 1.052.078 | 232.791 |
| G | Ndertimi i Maternitetit te ri Sarande | 55,744 | 43,405 |
| H | Blerje pajisje mjeksore per sp Sarande | 80,000 |  |
| I | Rikonstruksioni i pediatrise dhe qendres biomjeksore BB | 385,058 | 5,885 |
| J | Projekti i fuqizimit te traumes kredi e Qeverise Italiane | 337,186 | 102,438 |
| K | Faza e dyte e reabilitimit te QSUT Kredi CEB | 207,500 | 431 |
| L | Blerje akseleratori linear per onkologjine | 218,742 | 96,000 |
| M | E receta | 48,993 | 0 |
| N | Ndertime / rikonstruksione | 247,364 | 54,048 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 27%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale për këtë program kemi një realizim në masën 19% kundrejt totalit, ndërkohë si financim I brendshëm realizimi është 40%.

Në këtë program disa nga objektet më të rëndësishme janë si vijojnë:

- Ngritja e sistemit E-Presciption për shërbimin shëndetësor. Vlera e kontratës së lidhur gjatë vitit 2015 është 441,960,000 lekë( pa SLA), ndërkohë që deri më sot është realizuar vlera prej 392,967,000 lekë. Për vitin 2017 është celur diferenca e mbetur prej 48,993,000 lekë. Ky investim mbyllet brenda vitit 2017.

- Ndërtimi i Maternitetit të Ri, shtesë 2kat dhe rikonstruksion i repartit kirurgji+patologji sp.Sarandë. Kontrata është lidhur me vlerë rreth 222,000,000 lekë. Deri në fund të vitit 2016 janë financuar 73,483,000 lekë. Për vitin 2017 jane çelur 55,743,538 lekë për vijim i punimeve. Kontrata është parashikuar të përfundojë 18 muaj pas nënshkrimit të saj, pra do të duhet një rialokim fondesh për respektimin e afateve të kontratës. Në qershor përfundojnë punimet për godinën e re të Maternitetit ku janë parashikuar të instalohen dhe pajisjet e reja si mjekësore ashtu dhe të hotelerisë. Paralelisht punimet po ecin dhe për repartet e tjera të kirurgjisë dhe patologjisë.

- Rikonstruksion i ambienteve të reanimacionit të spitalit Shkodër. Investim i nisur gjatë vitit 2016, në kuadër të Fazës së III të kredisë së CEB-it për spitalin Shkodër: ”F.V. të pajisjeve mjekësore për reanimacionin”. Kontrata për rikonstruksionin ka vlerën 32,847,000 lekë. Gjatë vitit 2016 janë likujduar 14,971,000 lekë. Punimet tashmë janë drejt mbylljes dhe pritet dhe likujdimi i diferencës së mbetur prej 17,876,000 lekë.

- Rikonstruksion i godinës së reanimacionit në spitalin e pediatrisë Vlorë. Investim i nisur gjatë vitit 2016 me vlerë kontrate 15,729,387 lekë dhe po për këtë vit likujduar 4,000,000 lekë. Punimet janë realizuar

- Rikonstruksion i nyjeve hidrosanitare për spitalin Tropojë. Investim i nisur gjatë vitit 2016 me vlerë kontrate 5,000,000 lekë. Po për këtë vit është likujduar vlera prej 2,200,000 lekë, ndërkohë që për vitin 2017 është çelur dhe diferenca prej 2,800,000 lekë që pritet të likujdohet, pas mbylljes së procesit të kolaudimit të objektit të investimit.

- Rikonstruksion të ambienteve ku do të instalohen pajisjet që do të furnizohen nga kredia italiane e Traumës, me vlerë të kontratës rreth 66,200,000 lekë. Ky investim është i rëndësishëm sepse ka lidhje me marrëveshjen midis qeverisë Italiane dhe asaj Shqiptare për Fuqizimin e Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës. Pajisjet që do të instalohen në kuadër të kësaj marrëveshjeje duhet të kishin dhe ambientet e rikonstruktuara, pra të përshtatshme për teknollogjinë e re të tyre.

Për vitin 2016 u financua vlera prej  rreth 41,000,000 lekë, ndërkohë që punimet priten të finalizohen brenda muajit qershor 2017 dhe më pas të likujdohet vlera e mbetur. prej rreth

- Rikonstruksion i ambjenteve egzisuese dhe shtesë ambjentesh të reja në Spitalin Universitar të Traumës me vlerë të kontratës 51,485,000 lekë. Kontrata është lidhur gjatë vitit 2016 dhe për këtë vit u financua vetëm 20,000,000 lekë. Ky investim ka për qëllim kryerjen e punimeve për krijimin e një recepsioni të ri për spitalin, ndërtimin e një farmacie të re për spitalin, si dhe rikonstruksionin e ambienteve egzistuese dhe shtesë të re për repartin e fizioterapisë. Punimet sipas kontratës përfundojnë në qershor të vitit 2017.

Në programin spitalor një vlerë të konsiderueshme zë zëri “TVSH, detyrim doganor +Kosto Lokale” me vlerë totale rreth 322 mln e 189 mijë lekë dhe për këtë zë kemi realizim të financimit në masën 65%..

FINANCIMI I HUAJ PËR SHËRBIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR SPITALOR.

Në këtë program vlera totale e miratuar për 4 mujorin e parë të vitit 2017 kap vlerën 836,000,000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- Projekti i informatizimit të sistemit shëndetësor E –HEALTH - kredi Austriake me vlerë totale 13,900,000 euro pa TVSH. Projekti tashmë ka përfunduar ndërkohë që ka mbetur ende një pagesë për tu kryer prej 80,258,000 lekë.

- “Faza II e rehabilitimit të QSUT”- kredi e CEB. Referojuni materialit bashkangjitur për këtë project. Vlera e parashikuar në planin e investimeve për vitin 2017 është 137,000,000 lekë.

- Projekti i Përmirësimit të Shërbimit Shëndetësor – kredi e Bankës Botërore”. Marrëveshje me vlerë 32 milion euro, me vlerë të alokuar për vitin 2017 prej rreth 296,800,000 lekë të cilat do të mund të disbursohen si rezultat i realizimit të disa konsulencave të këtij projekti.

- Projekti per fuqizimin e Qendres se Traumes-Kredia e qeverise italiane KREDI me vlerë totale 5,000,000 euro. Për këtë projekt këmi të gjitha kontratat e lidhura si dhe kemi filluar nga implementimi i tyre. Për këtë projekt brenda vitit 2017 realizojme dhe financimin e plotë.

4. Programi- Shërbime të Shëndetit Publik

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi  95%

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2017, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013.

- Rritja e perputhshmerise ligjore dhe  ndeshkimin e parregullsive te evidentuara nepermjet kryerjes se 32000 inspektime shëndetësore në vitin 2017

- Depistimi i rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.

Realizimi i shpenzimeve për  vitin 2017 për këtë program përbën 10% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		28%

Shpenzime kapitale	 	1%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2017 | 2017 |
| A | Blerja e montorimi i vaksinave | 350.000 | 42.033 |
| B | Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 52,954 | 0 |
| C | Ndërtime/rikonstruksione | 9,342 | 383 |
| D | Monitorimi i situatave epidemilogjike | 1.967.012 | 597.487 |
| E | Depistimi per kancer gjiri | 7.400 | 1.033 |
| F | Inspektime te kryera nga inspektoratet | 278.849 | 77.315 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 27%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program është 1 %.

Peshën kryesore në këtë program e zë investimi “Sistemi on-line i raportimit të informacionit shëndetësor dhe monitorimit të indikatorëve të performancës së sistemit shëndetësor” me vlerë 44 mln lekë. Jemi në proces prokurimi të këtij investimi. Objektet e tjera janë me kontrata të lidhura, si dhe objekte procedurat e prokurimit të të cilave po realizohen ne Ministrinë e Brendshme.

5.Programi- Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore

Objektivat kryesore të këtij programi janë

- Ulja e kohës së përgjigjes të urgjencave mjekësore ndaj qytetarit  për zonat urbane nga 20 minuta në vitin 2016 në 18 minuta për vitin 2017 ndërsa për zonat interurbane nga 45 minuta në vitin 2016 në 43 minuta në vitin 2017

- Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.

Realizimi i shpenzimeve për  4mujorin e parë të vitit 2017 për këtë program përbën 2% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		6%

Shpenzime kapitale	            89%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri i Produktit | 2017 | 2017 |
| A | Kerkesa per ndihme mjekesore | 301.000 | 17.458 |
| B | Blerje pajisje | 140,000 | 125,154 |

Furnizim vendosje pajisje kompiuterike, elektronike si dhe liçencat për përdorimin e programeve të sistemit të integruar për Shërbimin e ri Kombëtar të Urgjencës, investim që ka të bëjë me ngritjen e qendrës së re të komandimit, me vlerë të kontratës 160,332,348 lekë lidhur në fund të vitit 2016. Po në këtë vit u realizuan 10,000,000 lekë. Investimi ka përfunduar Mbeten për t’u alokuar dhe 10,332,348 lekë.