Nr________Prot			                                             Tiranë, më ____________2015

DREJTUAR:                 MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

LËNDA:	Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë për 12 mujorin e vitit 2014.

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr.185/2013 “Për buxhetin e vitit 2014”, Udhëzimit Plotësues Nr.3 datë 17.1.2014 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2014”, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për dymbëdhjetëmujorin e vitit 2014.

Duke ju falenderuar,

Konceptoi: Ana Lipe, Diana Klimi

Miratoi: Saimir Kadiu, Raimond Cimbi

Data 28/01/2015

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

ALFRED ÇARERI

Raporti i monitorimit për Ministrinë e Shëndetësisë për dymbëdhjetëmujorin e vitit 2014

Ministria e Shëndetësisë për vitin 2014, administron dhe menaxhon fondet publike sipas katër programeve të miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

3.Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor

4.Shërbime të shëndetit publik

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit dymbëdhjetëmujorin e vitit 2014, paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  | Buxheti 2014 | Fakti 2014 | % e realizimit | Struktura në % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli | Emri i Programit | në mijë lekë | në mijë lekë | 2014 | Fakti 12 mujori v.2014 |
| 0110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 240,428 | 209,967 | 87% | 1% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 8,759,989 | 8,740,786 | 99% | 26% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 22,912,034 | 22,490,945 | 98% | 66% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 2,652,005 | 2,474,274 | 93% | 7% |
| Totali i shpenzimeve |  | 34,564,456 | 33,915,972 | 98% | 100% |

Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  |  |  | Në përqindje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PBA | Budget | Fakti |
| Titulli | Emri i Programit | Plan 2014 | 2014 | 2014 |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 1% | 1% | 1% |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 34% | 26% | 26% |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 56% | 66% | 66% |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 9% | 7% | 7% |
| Totali |  | 100% | 100% | 100% |

Rreth 1% të totalit të shpenzimeve faktike është përdorur për programin planifikim menaxhim administrim. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor parësor është përdorur 26%. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor është përdorur po ashtu rreth 66%, ndërsa për programin shërbime të shëndetit publik është përdorur rreth 7% e totalit të fondeve të përdorura.

Më poshtë po paraqesim një analizë më detajuar të treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore.

1.Programi- Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë  sipas matricës se projektakteve për vitin 2014

Realizimi i shpenzimeve për dymbëdhjetëmujorin e vitit 2014 për këtë program, përbën 1% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		88%

Shpenzime kapitale		    91%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Ne mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2014 | 2014 | 9M |
| Menaxhimi i politikës sektoriale | 236,928 | 206,777 | plotësisht |
| Blerje pajisje mobilimi, zyre e kompjuterike | 2,500 | 2,190 | plotësisht |
| Projekte të mbështetura me detyrim doganor e kosto lokale | 1,000 | 1,000 | plotësisht |

Në këtë program kemi një realizim në masën 87%.

Përsa i takon produkteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale kemi realizim në masën 91%.

Mosrealizimi në masën 9% ka të bëjë me diferencat në prokurim kundrejt planit të çelur.

2.Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor.

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 435 në vitin 2012 në 477 në vitin 2014

- Zvogëlim i vdekshmërise foshnjore në vitin 2014 me 0.4 për 1000 krahasuar me vitin 2013

- Zvogëlim i vdekshmërisë amtare me 1/100000 në vitin 2014 krahasuar me 19 për 100000  në vitin 2012

- Trajnimi i personelit për ofrimin e Programit të Kontrollit Mjekësor Periodik 40-65 vjeç (1700 mjekë dhe 6600 infemiere).

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 100% me pajisje mjekësore standarde për kontrollin bazë.

Realizimi i shpenzimeve të dymbëdhjetëmujorin e vitit 2014 për këtë program përbën 32% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		     99.8%

Shpenzime kapitale	           95%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2014 | 2014 | 12M |
| Sigurimi i mbulimit me barna për popullsinë | 4,625,000 | 4,625,000 | plotësisht |
| Mbulimi i Kujdesit Shëndetësor Parësor | 3,950,000 | 3,950,000 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikës Qeveritare | 28,624 | 22,856 | plotësisht |
| Funksionimi i Klinikes Stomatologjike Universitare | 50,200 | 42,460 | plotësisht |
| Ndërtime të reja të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave (P.vendor) | 1,050 | 0 | aspak |
| Ndërtimi i qsh-ve dhe ambulancave nga Gjysëm Hëna e Kuqe dhe Miresia | 28,139 | 21,087 | plotësisht |
| Ndërtime e rikonstruksione për godinat e Kujdesit Shëndetësor Parësor | 65,895 | 62,508 | plotësisht |
| Trajtimi i pacientëve në spitalin e Durrësit | 719,000 | 719,000 | plotësisht |
| Pacientë të trajtuar me HIV/ AIDS | 11,081 | 16,875 | plotësisht |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 99%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, si me burim financimi i brendshëm ashtu dhe ato me burim financimi i huaj, kemi një realizim në total 95%.

Në këtë program kemi një mosrealizim në masën 5%, që ka të bëjë me mosrealizimin e vlerës së alokuar për ndërtimin e qendrës shëndetësore Divjakë, mosrealizim i vlerës 4 milionë lekë për ndërtimin e qendrave shëndetësore nga Fondacioni “Mirësia”, si dhe diferenca në prokurim kundrejt planit të çelur.

FINANCIMI I HUAJ

Në këtë program vlera totale e miratuar për 12 mujorin e vitit 2014 kap vlerën 33,350,000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Ndërtime, Rikonstruksione & Paisje të qendrave shëndetësore dhe ambulancave” (Gjysmë Hëna e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi i parashikuar në vlerën     20,000,000 lekë

Shpenzimi  në vlerën   		17,300,000 lekë

Për vitin 2014 janë realizuar 9 ndërtime të reja ambulancash dhe janë pajisur dhe me pajisje mjekësore.

- “Ndërtime, rikonstruksione & paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Fondacioni Mirësia)

Disbursimi i parashikuar në vlerën  4,000,000 lekë

Shpenzimi  në vlerën      		           0 lekë

Për vitin 2014 nuk është realizuar asnjë objekt i parashikuar për t’u ndërtuar nga ana e këtij fondacioni.

- “Fuqizimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj HIV/AIDS” (Global Fund)

Disbursimi  i parashikuar në vlerën    9,720,000 lekë

Shpenzimi  			          16,050,000 lekë

Granti ka siguruar terapi mbajtëse për 474 përdorues droge, duke realizuar kështu objektivin e këtij projekti.

3. Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Mbulim 88% i nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013

- Plotesim 80% i nevojave te spitaleve   me pajisjet e domosdoshme per sherbimin e imazherise ne vitin 2014, referuar 75% qe plotesohen ne 2013

- Plotesim ne masen 74% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2014 krahasuar me 72% qe jane ne vitin 2013

- Financim i 5 paketave  te sherbimeve.

Realizimi i shpenzimeve për dymbëdhjetëmujorin e vitit 2014, për këtë program përbën 60% të totalit ë shpenzimeve të kësaj ministrie .

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		98%

Shpenzime kapitale	            98%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria ne vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | 2014 | 2014 | 12M |
| Trajtimi i pacientëve të shtruar në spitale | 16,016,000 | 15,763,000 | plotësisht |
| Mbulimi financiar i shërbimeve në spitalet psikiatrike | 611,651 | 435,170 | plotësisht |
| Funksionimi i institucioneve Kombëtare | 609,699 | 583,900 | plotësisht |
| Furnizimi me pajisje mjekësore për onkologjinë (Kredia Austriake) | 48,326 | 42,033 | pjesërisht |
| Projekti i informatizimit të sistemit shëndetësor E Health (Kredia Austriake) | 293,895 | 293,895 | pjesërisht |
| Projekti IPA- Blerje pajisje mjeksore | 39,238 | 38,336 | plotësisht |
| Blerje pajisje mjeksore grupi I | 278,895 | 278,356 | plotësisht |
| Ndërtime e rikonstruksione te ambjenteve | 480,017 | 466,547 | plotësisht |
| Blerje pajisje mjeksore grupi II | 145,142 | 132,418 | plotësisht |
| Blerje Helikopteri per NJ.Helikoptereve | 670,000 | 669,690 | plotësisht |
| Blerje autoambulancash per Sh.Kombetar te Urgjences | 150,000 | 149,640 | plotësisht |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 98%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale në këtë program është në masën 98%.

Ndërhyrjet kryesore në këtë program janë:

Financim i brendshëm

- Përfundimi i ndërtimit të Bunkerit të Neurokirurgjisë dhe Rikonstruksioni i Neurologjisë  (65 milionë lekë), shoqëruar më pas me ajisjet e hotelerisë për shërbimin e Neurologjisë me vlerë 25 milionë lekë.

- Blerje pajisjesh mjekësore për shërbimin e kardiokirurgjisë në QSUT (40 milionë lekë)

- Blerje e 2 mamografëve të lëvizshme për shërbimin e onkollogjisë në QSUT ( 43 milion lekë).

- Fillimin e punimeve për ndërtimin e bunkerit të Onkologjisë për vendosjen e LINAC ( realizimi është 5 milionë lekë për vitin 2014, ndërsa vlera e kontratës së lidhur është 218 milion lekë). Investimi është i lidhur ngushtë me kredinë austriake për furnizimin me pajisje komplekse për Onkollogjikun.

- Përfundimin e punimeve civile (godina e administratës dhe e QFR-së) në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi (107 milionë lekë) si dhe furnizimin me pajisje mjekësore për reanimacionin e kardiologjisë (5 milionë e 524 mijë lekë)

- Përfundimin e punimeve në Spitalin Psikiatrik Vlorë ( rreth 145 milionë lekë)

- Blerjen e një Skaneri për Spitalin Universitar të Traumës (rreth 43 milionë lekë).

- Projektin për Spitalin e ri të Fierit (rreth 65 milionë lekë që i takon kontratës së lidhur).

- Përfundimin e rikonstruksionit në Maternitetin Koco Gliozheni (35.243 milionë lekë).

- Blerjen e inkubatorëve për shërbimin e neonatologjisë për dy maternitetet e Tiranës (8.2 milionë lekë).

- F.V aparatura mjekësore për fekondimin e asistuar në SUOGJ "Koco Gliozheni" Tiranë- Projekti IPA Adriatica ( 26 milionë lekë)

- F.V aparate ventilatorë (respiratorë) 5copë për Spitalin e Traumës Tiranë (me vlerë 10, 374 milionë lekë)

- F.V pajisje per inaktivizimin viral të komponentëve të gjakut në  Q.K.T.Gjakut Tiranë (rreth 21 milionë lekë)

- Ngritja e 4 kabineteve të kimioterapisë në katër spitale rajonale: Vlorë, Korçë, Shkodër dhe SU Shefqet Ndroqi me vlerë totale rreth 4milionë lekë.

- Ngritja e sistemit të menaxhimit të stafit dhe aseteve mjekësore për sistemin shëndetësor me vlerë rreth 10milionë lekë.

- Sistemi i informacionit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave QKKB Tiranë me vlerë 23.5 milionë lekë.

Këto janë ndërhyrjet kryesore, që zenë peshën kryesore jo vetëm në programin spitalor por dhe totalin e Ministrisë së Shëndetësisë, të cilat janë realizuar si procedura prokurimi 100%.

Në Aktin Normativ nr.1 përvec tre objekteve në vazhdim (kontrata punimesh), sp.psikiatrik Vlorë, godina e QFR-së dhe administratës në SU Shefqet Ndroqi dhe rikonstruksioni në Maternitetin nr.2 Tiranë, që ashtu sic e përmendëm më lart tashmë kanë përfunduar, bëjnë pjesë dhe tre investime mjaft të rëndësishme për shëndetësinë, si vijojnë:

- Blerja e 2 aparateve Angiograf për koronografinë, një për QSUT dhe tjetri për sp.Shkodër me vlerë totale 118 milionë lekë.

Investimi i sipërpërmendur është pasqyrim i zbatimit të prioriteteve të programit të qeverisë për sektorin shëndetësor, ku synohet një përmirësim në shërbimin ndaj pacientëve me probleme kardiovaskulare.

- Blerja e 20 autoambulancave me vlerë 150 milionë lekë për shërbimin e urgjencës.

- Blerja e helikopterit për emergjenca shëndetësore EC-135 me vlerë 670 milionë lekë.

Realizimi i dy investimeve të mësipërme do të fuqizojë shërbimin e urgjencës mjekësore, spitalet do të përmirsojnë shërbimin e transportit të pacientëve dhe sidomos të atij të urgjencave që ështe një nga proritetet e sektorit shëndetësor.

FINANCIMI I HUAJ

Me Aktin Normativ nr.2 u bë e mundur realizimi i dy pagesave të rëndësishme të projekteve me financim të huaj, si më poshtë vijojnë:

- Projekti i informatizimit të sistemit shëndetësor E -HEALTH-kredi Austriake

Ky projekt me vlere prej 13.995 milion EUR, ratifikuar nga parlamenti me 31 korrik 2014, është investimi  më i madh i teknologjisë së informacionit në sektorin shëndetësor.

Do të përfitohen 150 paisje duke krijuar një rrjet informacioni në 21 spitale distrikti si dhe në  418 qendra shërbimi.

Gjatë vitit 2014 është kyer pagesa e parapagimit prej 2,099,250 EUR (15% të vlerës së kontratës).

- “Kredia austriake për furnizimin me pajisje mjekësore komplekse të spitalit             Onkologjik në QSUT”  ( 2milionë EUR)

Një projekt tashmë i ratifikuar në parlamentin shqiptar dhe për të cilin është paguar tashmë paradhënia prej 15% e vlerës së kontratës (300,000 EUR). Instalimi i Akseleratorit Linear është i lidhur me ndërtimin e bunkerit respektiv. Kontrata për investimin e ndërtimit të bunkerit është lidhur dhe punimet kanë filluar në muajin dhjetor 2014. Ky objekt, i cili financohet me fondet e investimeve me financim të brendshëm, përfundon në muajin gusht 2015 dhe brenda këtij muaji bëhet edhe instalimi i pajisjes

4. Programi- Shërbime të Shëndetit Publik

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksiminit në masën 95%.

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 3 ne vit në vitin 2014, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2007-2009

- Sigurimi i kryerjes së 2400 Inspektime shëndetësore në vitin 2014  krahasuar me 2200 në vitin 2012

- Monitorimi i agjenteve mjedisorë në vitin 2014 me 350 akt ekspertiza  krahasuar me 300 inspektime në vitin 2013.

- Reduktimi me 50%  i  qarkullimit te vektoreve (mushkonjave) në fazën larvore të zhvillimit në zonat ligatinore të vendit.

Realizimi i shpenzimeve për nëntëmujorin e vitit 2014 për këtë program përbën 7.4% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		95%

Shpenzime kapitale	             36%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

|  | Buxheti | Fakti | Statusi i realizimit |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Produktit | v.2014 | v.2014 | 12M |
| Blerja e monitorimi i vaksinave | 272,000 | 263,507 | plotësisht |
| Monitorimi i situatave epidemiologjike . | 2,298,942 | 2,181,922 | plotësisht |
| Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 2,000 | 0 | plotësisht |
| Blerje pajisje mjeksore për laboratorët e shëndetit publik në rrethe | 78,103 | 26,395 | pjesërisht |
| Ndërtime dhe rikonstruksione të ambienteve | 960 | 950 | plotësisht |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 93%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program është 36%. Në këtë program i vetmi mosrealizim si objekt investimi është “Blerje pajisjesh mjekësore të veçanta për gatishmërinë dhe përballimin e rrezikut nga Virusi Ebola-ISHP Tiranë” me vlerë 51,063,000 lekë.