MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr________Prot			                                        Tiranë, më ____________2018

DREJTUAR:            MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË

DREJTORISË SË PËRGJTHSHME TË BUXHETIT

LËNDA: 	Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për 12 mujorin e vitit 2017.

Në zbatim të Ligjit Nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjit Nr.130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017” dhe Udhëzimit Plotësues Nr.8 datë 13.1.2017 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2017”, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për 12 mujorin e vitit 2017

Duke ju falenderuar,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

ARIAN  KRAJA

Konceptoi: A.Lipe; D.Klimi

Miratoi: S.Kadiu

Dt.28.02.2018

Nr kopje. 3

Raporti i monitorimit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për 12mujorin e vitit 2017

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për 12mujorin e vitit 2017, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas tetë programeve të miratuara, si vijon:

1.Planifikim menaxhim administrim

2.Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

3.Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor

4.Shërbime të shëndetit publik

5.Shërbimi kombëtar i urgjencës mjekësore

6. Përkujdesi social

7. Përfshirja Sociale

8. Rehabilitimi i të përndjekurve politikë.

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2017, paraqitet si më poshtë vijon:

|  |  |  |  | Buxheti 2017 | Fakti 2017 |  |  | % e realizimit | Struktura në % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli |  | Emri i Programit |  | në mijë lekë | në mijë lekë |  |  | 2017 | Fakti v.2017 |  |
| 01110 |  | Planifikim Menaxhim Administrim |  | 466,504 | 413,539 |  |  | 88.6 | 0.7 |  |
| O7220 |  | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor |  | 8,720,633 | 7,112,326 |  |  | 81.5 | 14.9 |  |
| O7460 |  | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore |  | 268,030 | 233,336 |  |  | 87 | 0.4 |  |
| O7330 |  | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor |  | 21,762,268 | 21,199,909 |  |  | 97.4 | 38.5 |  |
| O7450 |  | Shërbime të Shëndetit Publik |  | 2,831,497 | 2,573,878 |  |  | 91 | 4.6 |  |
| 10430 |  | Përkujdesi Social |  | 21,754,408 | 21,612,205 |  |  | 99 | 38.8 |  |
| 10460 |  | Përfshirja Sociale |  | 88,215 | 79,341 |  |  | 90 | 0.4 |  |
| 01190 |  | Rehabilitimi i të përndjekurve politike |  | 2,390,209 | 2,329,492 |  |  | 97.5 | 4.2 |  |
| Totali i shpenzimeve |  |  |  | 58,281,762 | 55,536,255 |  |  | 95.3 | 100 |  |
| Struktura e shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon: |  |  |  |  |  |  | Në përqindje |  |  |  |
|  |  |  | PBA |  |  | Budget | Fakti |  |  |  |
| Titulli | Emri i Programit |  | Plan 2017 |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  |
| 01110 | Planifikim Menaxhim Administrim |  | 1 |  |  | 0.8 | 0.7 |  |  |  |
| O7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor |  | 15 |  |  | 14.9 | 14.9 |  |  |  |
| O7460 | Shërbimi Kombëtar I Urgjencës Mjekësore |  | 1 |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  |
| O7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor |  | 37 |  |  | 37.4 | 38.5 |  |  |  |
| O7450 | Shërbime të Shëndetit Publik |  | 5 |  |  | 4.8 | 4.6 |  |  |  |
| 10430 | Përkujdesi Social |  | 38 |  |  | 37.3 | 38.8 |  |  |  |
| 10460 | Përfshirja Sociale |  | 0.4 |  |  | 0.2 | 0.4 |  |  |  |
| 01190 | Rehabilitimi i të përndjekurve politike |  | 3.5 |  |  | 4.1 | 4.2 |  |  |  |
| TOTALI |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

Rreth 1% të totalit të shpenzimeve faktike është përdorur për programin planifikim menaxhim administrim. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor parësor është përdorur 14.9 %. Për programin e shërbimit kombëtar të urgjencës është përdorur 0.4%. Për programin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor është përdorur po ashtu rreth 38.5%, ndërsa për programin shërbime të shëndetit publik është përdorur rreth 4.6% e totalit të fondeve të përdorura. Gjithashtu për programin perkujdesi social është përdorur rreth 38.8% e totalit të fondeve, për programin përfshirja sociale 0.4% e fondeve është përdorur dhe në fund për programin Rehabilitimi i të përndjekurve politike është përdorur 4.2% e fondeve.

Më poshtë po paraqesim një analizë më detajuar të treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore.

1.Programi- Planifikim Menaxhim Administrim

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2017 për këtë program, përbën rreth 1% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		                 89.5%

Shpenzime kapitale	                            80.9%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

Në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2017 | 2017 |
| A | Menazhimi i pol. sektoriale | 420,096 | 356,096 |
| B | Pajisje mobilimi, teknologjke dhe kompjuterike | 36,673 | 28,108 |
| D | Projekte te mbeshteura me kosto lokale | 9,807 | 9,507 |

Në këtë program kemi një realizim në masën 88.6%.

Përsa i takon produkteve që kanë të bëjnë me shpenzimet kapitale kemi realizim në masën 87%. Në këtë program kemi të bëjmë me pagesë për kosto lokale të dy projekteve me financim të huaj –kredi e CEBit dhe projekti EaSI (Punesim inovacion social). Përsa i përket produktit “pajisje mobilimi , kompiuterike, teknologjike” kemi një realizim në masën 30% (vetëm blerjet e vogla të realizuara), pasi procedurat e prokuirmit të përqëndruara në MB u realizuan me shumë vonesë dhe nuk u arrit disbursimi në kohë brenda vitit 2017, psh për investimin “Blerje pajisje mobilimi” me vlerë 5,500,000 u arrit të financohej vetëm 1,000,000 lekë, ku vetëm kontrata u nënshkrua në 26.12.2017.

2.Programi - Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Permiresimi i sherbimeve  parandaluese dhe te diagnostikimit te hershem semundjeve per te pakten 480 000 persona qe do te  kryejne kontrollin mjeksor baze periodik.

- Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 489 në vitin 2015 në 500 në vitin 2017 per te gjithe popullaten e siguruar ose jo.

- Permiresimi i sherbimeve  parandaluese dhe te diagnostikimit te hershem semundjeve per popullaten e regjistruar (3,1milione banore)  tek mjeku i familjes duke perfshire kujdesin ndaj nenes dhe femijes

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 80% me insfrastrukturën e nevojshme për funksionimin e sistemit të informacionit.

Realizimi i shpenzimeve të vitit 2017 për këtë program përbën 82% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		     79.3%

Shpenzime kapitale	       100%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri i Produktit | 2017 | 2017 |
| A | Sigurimi i mbulimit me barna | 4,600,000 | 4,600,000 |
| B | Mbulimi i K.SH.Paresor | 3,071,743 | 1,305,517 |
| D | Kryerja e chek-up | 877,000 | 876,083 |
| C | Paciente te trajtuar ne Kliniken Qeveritare | 31,193 | 26,850 |
| Ç | Paciente te trajtuar ne K.S.U | 53,850 | 50,329 |
| E | Blerje pajisje mjeksore Tirane Korce (Kooperacioni Italian) | 0 | 0 |
| F | Rikonstruksion i poliklinikes Gjirokaster Peshkopi (Qeveria Italiane) | 0 | 0 |
| G | Ndertime te reja qendra shendetesore dhe ambulanca | 46,487 | 39,565 |
| H | Ndertim i q.sh dhe amb. nga Gjysem Hena e Kuqe dhe Miresia, cooperazioni zviceran | 22,000 | 196,765 |
| J | Blerje pajisje mjekesore per sherbimin paresor | 18,360 | 17,216 |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 79.3%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, kemi një realizim në total 80%, kjo persa i takon financimit te brendshëm.

Në këtë program për vitin 2017 kemi ecuri shumë të mirë të investimit nga FZHR dhe përkatësisht :

“Rikonstruksion i qendrës shëndetësore në bashkinë Kamëz”. Lidhur kontrata me vlere 63,322,219 leke me TVSH, vlerë e cila tashmë është realizuar. Janë instaluar dhe pajisjet e parashikuara dhe shoqeruar dhe me financimin në total te vlerës së pajisjeve.

FINANCIMI I HUAJ PËR SHËRBIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR

Në këtë program vlera totale për vitin 2017 kap vlerën 15,000,000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- “Ndërtime, Rikonstruksione & Paisje të qëndrave shëndetësore dhe ambulancave” (Gjysmë Hëna e Kuqe) nga Emiratet e Bashkuara Arabe

Disbursimi i parashikuar në vlerën     5,000,000 lekë

Shpenzimi  në vlerën   		7,229,079 lekë

- “Investime ne qendrat shendetesore te qarqeve Fier dhe Diber nga Cooperazioni Zviceran

Disbursimi i parashikuar në vlerën    10,000,000 lekë.

Shpenzimi  në vlerën                     189,240,000 lekë

Në proces për implementim janë:

- Pajisje laboratorike për poliklinikat e Tiranës dhe Korçës me vlerë  1,000,931.95 euro.

Afati i lëvrimit për dy kontratat e lartëpërmendura është 6 muaj nga futja e e tyre në linjën e kredisë.

- Rikonstruksion i Poliklinikave në Gjirokastër dhe Peshkopi  me vlerë 731,822.00 euro.

Për të dy aktivitetet e mësipërme janë lidhur kontratat dhe jemi në pritje të miratimit nga Cassa Depositi e Prestiti  në Romë për për futjen në linjën e kredisë të tyre.

Pra si konkluzion projekti ka mbetur pezull dhe deri më sot nuk kemi kryer asnjë shpenzim si për TVSH-në, ashtu dhe për financimin e huaj.

3. Programi- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Rritja e efektivitetit te sherbimit publik spitalor nepermjet mbulimit 93% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2017 krahasuar me 92% që janë plotësuar në 2016.

- Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë ndërtimore në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016.

- Rritja e efektshmerise ne dhenien e sherbimit spitalor nepermjet uljes se kohes se pritjes te pacienteve qe kane nevoje per sherbim spitalor te 10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private te financuara  nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

- Rritja e sigurise 100% te sherbimit te regjistrimit dhe kontrollit te barnave dhe materialeve mjeksore qe hyjne ne vendin tone nepermjet

- Rritja e aksesit te pacienteve per sherbimin e dializes nepermjet ofrimit ne 5 qendra te reja.

Realizimi i shpenzimeve për  vitin 2017, për këtë program përbën 38% të totalit e shpenzimeve të kësaj ministrie .

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		97.6%

Shpenzime kapitale	             94%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria ne vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2017 | 2017 |
| A | Trajtimi i pacienteve te shtruar ne spitale | 16,573,939 | 16,188,734 |
| B | Trajtimi i pacienteve ne spitalet psikiatrike | 676,321 | 648,638 |
| C | Funksionimi i instituc. kombetare | 495,461 | 469,882 |
| D | Paciente te trajtuar me dialize | 1,810,000 | 1,806,176 |
| E | Barna dhe pajisje mjeksore te rregjistruara | 123,420 | 112,675 |
| F | Paciente te trajtuar nga paketat spitalore | 1,140,394 | 1,092,275 |
| G | Ndertimi i Maternitetit te ri Sarande | 96,032 | 95,932 |
| GJ | Blerje pajisje mjeksore per sp Sarande | 59,409 | 59,393 |
| H | Rikonstruksioni i pediatrise dhe qendres biomjeksore BB | 26,800 | 34,203 |
| J | Projekti i informatizimit te sistemit shendetesor E - Health Kredi Austriake | 80,258 | 76,352 |
| L | Projekti i fuqizimit te traumes kredi e Qeverise Italiane | 146,986 | 129,215 |
| M | Faza e dyte e reabilitimit te QSUT Kredi CEB | 510 | 42,215 |
| O | Blerje akseleratori linear per onkologjine | 218,742 | 212,367 |
| Q | E receta | 48,993 | 39,752 |
| S | Blerje pajisje mjeksore per sherbimin spitalor | 23,456 | 21,981 |
| V | Ndertime / rikonstruksione | 241,547 | 170,146 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 97.4%.

Përsa i takon shpenzimeve kapitale për këtë program kemi një realizim në masën 32% kundrejt totalit, ndërkohë si financim i brendshëm realizimi është 68%.

Në këtë program disa nga objektet më të rëndësishme janë si vijojnë:

- Ngritja e sistemit E-Presciption për shërbimin shëndetësor. Vlera e kontratës së lidhur gjatë vitit 2015 është 441,960,000 lekë( pa SLA), ndërkohë që deri më sot është realizuar vlera prej 392,967,000 lekë. Ky investim është mbyllur brenda vitit 2017.

- Ndërtimi i Maternitetit të Ri, shtesë 2kat dhe rikonstruksion i repartit kirurgji+patologji sp.Sarandë. Kontrata është lidhur me vlerë rreth 222,000,000 lekë. Deri në fund të vitit 2016 janë financuar 73,483,000 lekë. Për vitin 2017 jane financuar 95,932,000 lekë për vijim i punimeve. Kontrata është parashikuar të përfundojë 18 muaj pas nënshkrimit të saj, pra në mesin e vitit 2018. Po gjatë vitit 2017 u bë e munudr furnizimi dhe instalimi i pajisjeve mjekësore vetëm për maternitetin me vlerë 59,409,000 lekë. Paralelisht punimet po ecin dhe për repartet e tjera të kirurgjisë dhe patologjisë.

- Rikonstruksion i ambienteve të reanimacionit të spitalit Shkodër. Investim i nisur gjatë vitit 2016, në kuadër të Fazës së III të kredisë së CEB-it për spitalin Shkodër: ”F.V. të pajisjeve mjekësore për reanimacionin”. Kontrata për rikonstruksionin ka vlerën 32,847,000 lekë. Gjatë vitit 2016 janë likujduar 14,971,000 lekë. Punimet tashmë janë mbyllur dhe është likujduar dhe diferenca e mbetur prej 17,876,000 lekë.

- Rikonstruksion i godinës së reanimacionit në spitalin e pediatrisë Vlorë. Investim i nisur gjatë vitit 2016 me vlerë kontrate 15,729,387 lekë dhe për vitin 2017 likujduar 4,000,000 lekë. Punimet janë realizuar.

- Rikonstruksion i nyjeve hidrosanitare për spitalin Tropojë. Investim i nisur gjatë vitit 2016 me vlerë kontrate 5,000,000 lekë. Po për këtë vit është likujduar vlera prej 2,200,000 lekë, ndërkohë që për vitin 2017 është çelur dhe diferenca prej 2,800,000 lekë, tashmë e likujduar.

- Rikonstruksion të ambienteve ku do të instalohen pajisjet që do të furnizohen nga kredia italiane e Traumës, me vlerë të kontratës rreth 66,200,000 lekë. Ky investim është i rëndësishëm sepse ka lidhje me marrëveshjen midis qeverisë Italiane dhe asaj Shqiptare për Fuqizimin e Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës. Pajisjet që do të instalohen në kuadër të kësaj marrëveshjeje duhet të kishin dhe ambientet e rikonstruktuara, pra të përshtatshme për teknollogjinë e re të tyre.

Për vitin 2016 u financua vlera prej  rreth 41,000,000 lekë, ndërkohë që punimet u  finalizuan  në fund të vitit 2017

- Rikonstruksion i ambjenteve egzisuese dhe shtesë ambjentesh të reja në Spitalin Universitar të Traumës me vlerë të kontratës 51,485,000 lekë. Kontrata është lidhur gjatë vitit 2016 dhe për këtë vit u financua vetëm 20,000,000 lekë. Ky investim ka për qëllim kryerjen e punimeve për krijimin e një recepsioni të ri për spitalin, ndërtimin e një farmacie të re për spitalin, si dhe rikonstruksionin e ambienteve egzistuese dhe shtesë të re për repartin e fizioterapisë. Punimet sipas kontratës përfunduan brenda vitit 2017.

Në programin spitalor një vlerë të konsiderueshme zë zëri “TVSH, detyrim doganor +Kosto Lokale” me vlerë totale rreth 284mln e 060 mijë lekë dhe për këtë zë kemi realizim të financimit në masën 96%.

FINANCIMI I HUAJ PËR SHËRBIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR SPITALOR.

Në këtë program vlera totale e miratuar për 8 mujorin vitit 2017 kap vlerën 836,000,000 lekë, e shpërndarë në projektet si vijojnë:

- Projekti i informatizimit të sistemit shëndetësor E –HEALTH - kredi Austriake me vlerë totale 13,900,000 euro pa TVSH. Projekti tashmë ka përfunduar ndërkohë që është financuar dhe pjesa e mbetur prej 76,352,000 lekë.

- “Faza II e rehabilitimit të QSUT”- kredi e CEB. Është realizuar projekti për dy aktivitetet sipas marrëveshjes. Janë kryer dhe garat për zbatimin e punimeve. Lidhur njëra kontratë për përfunidmin e dy kateve të godinës së urgjencës shoqëruar dhe me furnizimin dhe instalimin e pajisjeve mjekesore

- Projekti i Përmirësimit të Shërbimit Shëndetësor – kredi e Bankës Botërore”. Marrëveshje me vlerë 32 milion euro, ku për vitin 2017 janë shpenzuar vetëm 34mln lekë si rezultat i realizimit të disa konsulencave të këtij projekti.

- Projekti per fuqizimin e Qendres se Traumes-Kredia e qeverise italiane KREDI me vlerë totale 5,000,000 euro. Për këtë projekt kemi të gjitha kontratat e lidhura si dhe kemi filluar nga implementimi i tyre. Për këtë projekt nuk u arrit të shpenzohej asnje vlerë për asnjë nga kontratat, pasi janë bllokuar dhënia e parave nga qeveria italine si rezultat I një padie bërë nga një firmë sipërmarrëse.

4. Programi- Shërbime të Shëndetit Publik

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi  95%

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2017, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013.

- Rritja e perputhshmerise ligjore dhe  ndeshkimin e parregullsive te evidentuara nepermjet kryerjes se 32000 inspektime shëndetësore në vitin 2017

- Depistimi i rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.

Realizimi i shpenzimeve për  vitin 2017 për këtë program përbën 5% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie.

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		90.7%

Shpenzime kapitale	 	 99%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri I Produktit | 2017 | 2017 |
| A | Blerja e montorimi i vaksinave | 325,660 | 239,992 |
| B | Monitorimi i situatave epidemilogjike | 2,455,276 | 2,244,422 |
| C | Depistimi per kancer gjiri | 9,400 | 9,400 |
| D | Inspektime te kryera nga inspektoratet | 309,579 | 263,399 |
| E | Blerje pajisje kompjuterike, mobilimi etj | 45,560 | 45,443 |
| G | Ndertime / rikonstruksione | 11,682 | 11,214 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 91%.

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program është 99 %.

Peshën kryesore në këtë program e zë investimi “Sistemi on-line i raportimit të informacionit shëndetësor dhe monitorimit të indikatorëve të performancës së sistemit shëndetësor” me vlerë 44 mln lekë, tashme i realizuar

5.Programi- Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore

Objektivat kryesore të këtij programi janë

- Ulja e kohës së përgjigjes të urgjencave mjekësore ndaj qytetarit  për zonat urbane nga 20 minuta në vitin 2016 në 18 minuta për vitin 2017 ndërsa për zonat interurbane nga 45 minuta në vitin 2016 në 43 minuta në vitin 2017

- Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.

Realizimi i shpenzimeve për 12mujorin e vitit 2017 për këtë program përbën 0.4% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie

Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		72.9%

Shpenzime kapitale	            100%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtëme, ecuria e të cilave krahasuar me planin  paraqitet si vijon:

në mijë lekë

| Kodi i |  | Buxheti | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktit | Emri i Produktit | 2017 | 2017 |
| A | Kerkesa per ndihme mjekesore | 128,030 | 93,420 |
| B | Blerje pajisje | 140,000 | 140,000 |

Furnizim vendosje pajisje kompiuterike, elektronike si dhe liçencat për përdorimin e programeve të sistemit të integruar për Shërbimin e ri Kombëtar të Urgjencës, investim që ka të bëjë me ngritjen e qendrës së re të komandimit, me vlerë të kontratës 160,332,348 lekë lidhur në fund të vitit 2016. Po në këtë vit u realizuan 10,000,000 lekë. Investimi ka përfunduar. Mbeten për t’u financuar dhe 10,332,348 lekë diferencë nga kontrata.