MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

SEKRETARI  I  PËRGJITHSHËM

Nr________Prot			                                        Tiranë, më ____________2023

LËNDA:	Realizimi i treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe 	Mbrojtjes Sociale për Vitin 2022

MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË

Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit

TIRANË

Në zbatim të Ligjit Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit nr. 115/2021 “Për buxhetin e Shtetit të vitit 2022”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr. 9, datë 20.03.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", Udhëzimit Plotësues të MFE Nr. 1 datë 10.01.2022 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022”, bashkëlidhur ju dërgojmë informacionin për realizimin e buxhetit për Vitin 2022.

Duke ju falenderuar,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

JOANA DURO

Punoi: Anjeza Gjuzi, Diana Klimi

Miratoi: Saimir Kadiu,

Aprovoi: Matilda Shabani

Numri i kopjeve: 3(tre)

Data 28.02.2023

RAPORTI I MONITORIMIT PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE PËR VITIN 2022

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për vitin 2022, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas shtatë programeve të miratuara, si vijon:

- Planifikim Menaxhim Administrimi

- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor

- Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor

- Shërbime të Shëndetit Publik

- Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore

- Përkujdesi Social

- Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë.

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2022, paraqitet si më poshtë vijon:

në 000 lekë

| Titulli | Emri i Programit | Buxheti 2022 | Fakti viti 2022 | Realizimi % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 452,668 | 446,138 | 98.6% |
| 7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 7,526,671 | 7,692,563 | 102.2% |
| 7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 33,654,001 | 33,465,117 | 99.4% |
| 7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 4,954,714 | 4,869,954 | 98.3% |
| 7460 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore | 241,695 | 232,995 | 96.4% |
| 10430 | Përkujdesi Social | 29,690,471 | 29,486,505 | 99.3% |
| 1190 | Rehabilitimi i të përndjekurve politike | 1,031,775 | 1,027,241 | 99.6% |
| Totali i shpenzimeve |  | 77,551,994 | 77,220,512 | 99.6% |

Struktura shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë vijon:

| Titulli | Emri i Programit | PBA Plan 2022 % | Budget 2022 % | Fakti i Fakti viti 2022 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110 | Planifikim Menaxhim Administrim | 0.54% | 0.58% | 0.58% |
| 7220 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 11.72% | 9.71% | 9.96% |
| 7330 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 44.34% | 43.40% | 43.34% |
| 7450 | Shërbime të Shëndetit Publik | 5.20% | 6.39% | 6.31% |
| 7460 | Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore | 0.55% | 0.31% | 0.30% |
| 10430 | Përkujdesi Social | 36.16% | 38.28% | 38.18% |
| 1190 | Rehabilitimi i të përndjekurve politike | 1.49% | 1.33% | 1.33% |
| TOTALI |  | 100% | 100% | 100% |

Një analizë më e detajuar e treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve buxhetore paraqitet më poshtë:

- PROGRAMI 01110 - PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

- Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projekt-akteve për vitin 2022.

Realizimi i shpenzimeve për Vitin 2022 për këtë program, përbën 0.58% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesor rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente                 98.55%

Shpenzime kapitale	            100%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

Në 000 lekë

| Kodi i Produktit | Emërtimi i Treguesit të Performancës | Buxheti 2022 | Fakti viti 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91301AA | Akte ligjore e nënligjore të miratuara | 449,162 | 442,885 |
| 91301AB | Materiale mbrojtëse të blera për COVID-19 | 253 | 253 |
| 91301AB | Bonus për Mjek dhe Infermjer jashtë shtetit në kudër të COVID-19 | - | - |
|  | Projekte të mbeshtetura me kosto lokale dhe TVSH | 3,000 | 2,999.6 |

Në këtë program kemi një realizim total në masën 99%

- PROGRAMI 07220 - SHËRBIME TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve

- Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 80% me infrastrukturën e nevojshme për funksionimin e sistemit të informacionit.

Realizimi i shpenzimeve për Vitin 2022 për këtë program përbën 9.96% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente	99.97%

Shpenzime kapitale	337%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtme, ecuria e të cilave, krahasuar me planin, paraqitet si vijon:

në 000 lekë

| Kodi i Produktit | Emërtimi i Treguesit të Performancës | Buxheti 2022 | Fakti viti 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91303AA | Numri i vizitave në Kujdesin Shënd. Parësor | 1,493,790 | 1,491,417 |
| 91303AB | Persona që përfitojnë check - up | 876,090 | 876,090 |
| 91303AC | Pacientë të trajtuar me recetë me rimbursim nga mjeku i familjes | 5,085,879 | 5,085,879 |
|  | Rikonstruksion I poliklinikave ne Gjirokaster dhe Peshkopi- kredi e qev italiane | - | 7,845.8 |
|  | Rikonstruksione te qendrave shendetesore dhe ambulancave | 45,283 | 45,260 |
|  | Ndertim i q.sh dhe amb. nga Gjysem Hena e Kuqe dhe cooperazioni zviceran | - | 139,213.4 |
|  | Blerje pajisje mjekesore per sherbimin paresor | 25,658 | 25,464.60 |

Realizimi i shpenzimeve në total në këtë program është 102%

- Lidhur  me produktin “Numri i vizitave në Kujdesin Shënd. Parësor”.

Personeli i qendrave shëndetësore, është angazhuar maksimalisht për ofrimin e shërbimit ndaj popullatës edhe në kushtet e vështira të shkaktuara nga pandemia, nëpërmjet konsultave e vizitave, në qendra e në distancë. Gjatë Vitin 2022, në qendrat shëndetësore të kujdesit parësor të financuara nga Fondi janë realizuar 8,008,042 vizita, ose 13.5% më shumë nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

- Lidhur  me produktin “Persona që përfitojnë check up”.

Për Vitin 2022 veprimtaria lidhur me financimin e kontratës koncensionare të kontrollit bazë për popullsinë nga 35 - 70 vjeç nuk ka pasur ndërprerje. Për periudhën e raportimit janë kryer 454,828 Check Up.

- Lidhur me trajtimin e pacientëve me barna të listës së rimbursueshme:

Për rimbursimin e barnave të listës është shpenzuar 11,799 milionë lekë nga 11,800 milion lekë të planifikuara, ose 100% e planit (608 mijë lekë të pashpenzuara).

Për rimbursimin e fishave të diabetit janë shpenzuar 8,839 mijë lekë, ose 44.2% e planit.

Në muajt e parë të vitit u paguan detyrimet të vitit të kaluar në vlerën 1,029,713 mijë lekë (8.7% të planit vjetor 2022) nga të cilat 1,029,182 mijë lekë rimbursim barna dhe 531 mijë lekë rimbursim fisha diabeti.

Në fund të viti, ka mbetur papaguar kryesisht vlera e faturimeve të muajit dhjetor prej 581 milionë lekë dhe nga muaji nëntor vlera prej 145 milionë lekë, gjithsej 726 milionë lekë.

Sipas analizës statistikore, për periudhën 12 mujore 2022, janë pranuar listëtregues në vlerën 11,497 milionë lekë, ose rritur me 448 milionë lekë nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar (104%).

Përsa i takon shpenzimeve kapitale të këtij programi, kemi një realizim në total 337%

- PROGRAMI 07330- SHËRBIME TË KUJDESIT SHËNDETËSOR DYTËSOR

Objektivi i këtij programi:

- Ofrimi cilësor dhe gjithëpërfshirës i shërbimeve të kujdesit shëndetësor dytësor

- Trajtimi i pacienteve per perballimin e si ti ates se krijuar nga pandemia

- Trajtimi stimulues i personelit shëndetësor në vijën e parë në luftën ndaj pandemisë COVID-19

Realizimi i shpenzimeve vitin 2022, për këtë program përbën 43.34% të totalit e shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesorë rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente		99.34%

Shpenzime kapitale		101%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtme, ecuria në vlerë e të cilave, krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në 000 lekë

| Kodi i Produktit | Emërtimi i Treguesit të Performancës | Buxheti 2022 | Fakti viti 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91304AA | Trajtimi i pacienteve te shtruar ne spitale | 24,370,428 | 24,285,878 |
| 91304AB | Paciente te trajtuar me dialize | 2,552,325 | 2,489,491 |
| 91304AC | Trajtimi i pacienteve ne spitalet psikiatrike | 769,179 | 756,528 |
| 91304AD | Paciente te trajtuar nga paketat e kardiologjise dhe kardiokirurgjise | 1,147,906 | 1,143,793 |
| 91304AE | Paciente te trajtuar nga paketat e transplanteve renale | 30,000 | 30,000 |
| 91304AF | Paciente te trajtuar me katarakte | 61,000 | 56,990 |
| 91304AG | Paciente te trajtuar me radioterapi | 119,304 | 115,000 |
| 91304AH | Pacientë me sindromën down | - | - |
| 91304AI | Depistimi i degjimit neonatal | - | - |
| 91304AJ | Paciente te trajtuar me COVID | - | - |
| 91304AK | Ekzaminime laboratorike | 1,639,002 | 1,624,800 |
| 91304AL | Paciente te trajtuar në QKMZHF | 77,284 | 75,758 |
| 91304AM | Barna dhe pajisje mjeksore te regjistruara | 139,716 | 123,974 |
| 91304AN | Shpenzime per akomodimin e punonjesve qe do te jene te angazhuar ne ndertimin e Spitalin "Memorial" Fier (donacion i Qeverise Turke ne kuader te pandemise COVID-19) | - | - |
| 91304AO | Cifte qe perfitojne nga paketa e fertilitetit | - | - |
|  | Rikonstruksioni i pediatrise+Kukesi BB | 514,000 | 523,665 |
|  | Faza e dyte e reabilitimit te QSUT Kredi CEB | 406,000 | 490,322.4 |
|  | Blerje pajisje mjeksore per sherbimin spitalor | 49,510 | 48,402.5 |
|  | Blerje pajisje per dy spitalet e ndertuara me kredi ne QSUT | 241,829 | 241,829 |
|  | Ndertime / rikonstruksione | 392,951 | 392,687.8 |
|  | Projekti Global fund | 77,400 | 102,514.6 |
|  | Përmirësim i sistemit të barnave dhe pajisjeve mjekësore per AKBPM Tirane | 117,876 | 117,657.7 |
|  | Projekti Emergjenca Covid-19- kredi e Bankes Boterore | 825,000 | 659,622.6 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 99%

Spitalet publike janë financuar gjithsej për shumën 25,146,810 mijë lekë, ose 99.6%. e fondeve të çelura. Numri i pacientëve të trajtuar në shërbimet me shtretër gjatë tetëmujorit rezulton 277,881 pacientë, ose 7.7 % më shumë nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Gjatë këtij viti ka vijuar financimi tërësisht nga buxheti i miratuar për shërbimin spitalor, për spitalet Memorial Fier dhe Rajonal Durrës, sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave

- Për paketat spitalore:

Për paketat spitalore në dhënës privat të shërbimit (spitalet jopublike) u paguan 1,480,372 mijë lekë, nga 1,626,325 mijë lekë e planit vjetor (ose 91%)

Në fillim të vitit u pagua detyrimi i vitit kaluar (fatura e dhjetorit 2021) prej 138,716 mijë lekë

Financimi i paketave në spitalet jopublike është realizuar nga Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare, nga Drejtoritë Rajonale Berat, Durrës, Gjirokastër, Fier, për paketën e dializës.

- Për kontratën koncensionare e ofrimit të shërbimit të laboratorëve.

Pagesa e shërbimeve të përfituara nga kjo kontratë paguhet nga spitalet.

Ecuria e shërbimit (të dhëna operative):

-	Plani vjetor i përditësuar 2022			       	 1,639,002 mijë lekë

-	Pagesat e kryera nga spitalet për periudhën			 1,612,914 mijë lekë

Për programin e shërbimit spitalor kemi një realizim në masën 99.8% në FB dhe 91% per FH

- PROGRAMI 07450- SHËRBIME TË SHËNDETIT PUBLIK

Shërbimi i shëndetit publik ofrohet nëpërmjet programeve kombëtare të imunizimit, TBC, HIV/AIDS dhe IST, të survejancës epidemilogjike dhe ndjekjes së sëmundshmërisë infektive (sëmundshmërisë kronike me pasoja në shëndet publik të ndikuara nga kushtet e mjedisit) si dhe të programeve të sigurisë ushqimore, kontrollit të ujit të pijshëm dhe shëndetit riprodhues.

Objektivi kryesor i Qeverisë Shqiptare është imunizimi i 2.2 milion banorëve dhe për të arritur këtë objektiv nevojiten 4.4 milion doza vaksine. Për këtë qëllim në këtë program në vitin 2021 është shtuar produkti 91305AH.

Objektivat e tjerë të këtij programi janë:

- Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi  95%

- Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2022, krahasuar me mesatarisht 3-4 deri në vitin 2020-2021.

- Rritja e përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes inspektime shëndetësore.

- Depistimi i rreth 4,500 grave për kancerin e gjirit dhe 16,000 grave për kancerin e qafës së mitrës.

- Trajtimi stimulues i personelit shëndetësor në vijën e parë në luftën ndaj pandemisë COVID-19.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2022 për këtë program përbën 6.31% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente	98.28%

Shpenzime kapitale	100%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në 000 lekë

| Kodi i Produktit | Emërtimi i Treguesit të Performancës | Buxheti 2022 | Fakti viti 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91305AA | Fëmijë të vaksinuar 0-18 vjeç | 298,008 | 297,945 |
| 91305AB | Monitorimi i situatave epidemilogjike | 2,350,237 | 2,312,731 |
| 91305AC | Inspektime te kryera nga inspektoratet | 367,099 | 356,519 |
| 91305AD | Gra te depistuara për kancerin e gjirit | 12,383 | 12,383 |
| 91305AE | Inspektime te kryera nga OKSH ne spitale NJVKSH dhe QSH | 252,718 | 243,782 |
| 91305AF | Gra te depistuara për kancerin e qafes se mitres | 15,600 | 15,108 |
| 91305AG | Personel mjekesor dhe jo mjekesor i trajtuar me bonus per COVID-19 | 14,040 | 13,565 |
| 91305AH | Persona të vaksinuar me vaksinen anti COVID-19 | 1,487,699 | 1,462,683 |
| 91305AM | Persona te vaksinuar me vaksinen e gripit sezonal | 114,200 | 114,118 |
| 91305AJ | Insitucione shëndetësore dhe shoqërore të akredituara | 29,050 | 27,444 |
|  | Blerje pajsije laboratorike | 13,193 | 13,192 |
|  | Pajisje kompiuterike | 487 | 483 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 98%.

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2022 me vaksinën Anticovid-19 janë vaksinuar:

Doza të para	 	104,221

Doza të dyta		168,893

Doza të treta		219,486

Doza të katërta	  41,936

- PROGRAMI - SHËRBIMI KOMBËTAR I URGJENCËS MJEKËSORE

Ky program synon të zhvillojë shërbimin e urgjencës mjekësore si pjesë integrale tësistemit shëndetësor,të sigurojë ofrimin e ndihmës urgjente mjekësore në kohë dhe cilësi, në të gjithë vendin, si dhe të rrisë vetëdijen e popullatës mbi përparësitë e përdorimit korrekt të shërbimit të urgjencës mjekësore.

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Ulja e kohës së përgjigjes së urgjencave mjekësore ndaj qytetarit për zonat urbane nga 17 minuta për vitin 2021 në 16 minuta në vitin 2022. Ekstremiteti i rasteve dhe veshja e personelit me MMP para çdo misioni ka shkaktuar rritjen e minutazhit të kohës së mbërritjes tek pacienti

- Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.

- Trajtimi stimulues i personelit shëndetësor në vijën e parë në luftën ndaj pandemisë

Realizimi i shpenzimeve për Vitin 2022 për këtë program përbën 0.30% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente	96.40%

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtme, ecuria e të cilave krahasuar me planin, paraqitet si vijon:

në 000 lekë

| Kodi i Produktit | Emërtimi i Treguesit të Performancës | Buxheti 2022 | Fakti viti 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91305AA | Raste të trajtuara nga njësite e urgjencës mjekësore | 241,695 | 232,995 |
| 91305AG | Personel mjekësor dhe jo mjekësor i trajtuar me bonus për COVID-19 |  |  |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 96.40%

- PROGRAMI – PËRKUJDESI SOCIAL

Ky program mbështet nëpërmjet pagesave në cashdhe shërbimeve sociale, familjet në nevojë dhe individët me aftësi të kufizuara, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe mundësive personale, për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara social ekonomike.

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Reformimi i programit të përkujdesit social në tre shtyllat kryesore të tij: NE, PAK dhe shërbimet sociale.

- Përfshirja e barabartë sociale dhe ekonomike e burrave dhe grave, fëmijëve dhe grupeve të margjinalizuara.

Realizimi i shpenzimeve për Vitin 2022 për këtë program përbën 38.18% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente	99.31%

Shpenzime kapitale	102%

- Shpenzimet korente për Shërbimin Social Shtetëror dhe 42 institucionet e varësisë së tij janë planifikuar për të gjithë vitin 2022 në vlerën 907,187 mijë lekë, ndërkohë realizimi për Vitin 2022 është 898,161 mijë lekë. Këto fonde i shërbejnë rreth 210 përfituesve (gra dhe vajza në qendrat e trajtimit të viktimave të dhunës dhe trafikimit si dhe familjet e trajtuara në qendrën kombëtare tranzitore të emergjencave) e gjithashtu për 310 të moshuarit, 200 foshnjet dhe fëmijët dhe 198 personat me aftësi të kufizuara që trajtohen në qendrat rezidenciale dhe ditore të përkujesit social.

Për komponentët e tjerë siç janë NE, PAK dhe Bonusi i bebes të dhënat janë si më poshtë vijon:

- Buxhetimi për NE për vitin 2022 (duke përfshirë zbatimin e VKM nr.159, datë 12.3.2022 “Për mbështetjen financiare të disa kategorive të veçanta për zbutjen e efekteve të ndikuara nga lufta në Ukrainë” për periudhën Prill-Qershor 2022, Vendimin nr. 616, datë 22.09.2022 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në Vendimin nr.404, datë 20.6.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e masës së kritereve e të procedurave të përfitimit të kompensimit financiar, nga personat me statusin e të verbrit dhe invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik, për faturën e energjisë elektrike dhe faturën e telefonisë fikse”, Vendimin nr. 617, datë 22.09.2022 të Këshillit të Ministrave ”Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.597, datë 4.9.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”, të ndryshuar, Vendimin nr. 754, Datë 1.12.2022 të Këshillit të Ministrave "Për Shpërblimin e Disa Kategorive të Veçanta Për Festat e Fundvitit 2022, Vendimin Nr. 899, Datë 29.12.2022 “Për mbështetjen financiare të disa kategorive të veçanta për zbutjen e impaktit të krizës”) është 6,713,236 mijë lekë (korrektuar) mijë lekë, ndërkohë realizimi për Vitin 2022 është në masën 6,663,411 mijë lekë.

Këto fonde këto që mbulojnë pagesat e 55,700 familjeve + 4,588 familje në 6% dhe 2,400 individëve të vlerësuara sipas vendimeve të marra nga Drejtoritë Rajonale të SHSSH (për periudhën Nëntor-Dhjetor 2022) në sistemin elektronik të NE. 64.027 familjeve dhe individëve kanë përfituar nga paketa e parë financiare. 62,400 familje në skemën e NE kanë përfituar nga shpërblimet e fund vitit dhe 57,300 familje të skemës së Ndihmës Ekonomike dhe 6,700 gra kryefamiljere kanë përfituar nga paketa e mbështetjes financiare për zbutjen e impaktit të krizës.

- Fondet e PAK, akorduar për tu çelur gjatë vitit 2022 (i korrektuar) (duke përfshirë zbatimin e VKM nr.159, datë 12.3.2022 “Për mbështetjen financiare të disa kategorive të veçanta për zbutjen e efekteve të ndikuara nga lufta në Ukrainë” për periudhën Prill-Qershor 2022, Vendimin nr. 616, datë 22.09.2022 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në Vendimin nr.404, datë 20.6.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e masës së kritereve e të procedurave të përfitimit të kompensimit financiar, nga personat me statusin e të verbrit dhe invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik, për faturën e energjisë elektrike dhe faturën e telefonisë fikse”, Vendimin nr. 617, datë 22.09.2022 të Këshillit të Ministrave ”Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.597, datë 4.9.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”, të ndryshuar, Vendimin nr. 754, Datë 1.12.2022 të Këshillit të Ministrave "Për Shpërblimin e Disa Kategorive të Veçanta Për Festat e Fundvitit 2022, Vendimin Nr. 899, Datë 29.12.2022 “Për mbështetjen financiare të disa kategorive të veçanta për zbutjen e impaktit të krizës”)  janë 18,535,928 mijë lekë, ndërkohë realizimi për vitin 2022 është në masën 18,430,117 mijë lekë për 71.056 persona me PAK, 18,111 kujdestar dhe 72,516 invalid pune (për periudhën Nëntor Dhjetor 2022). 60.317 persona me aftësi të kufizuar kanë përfituar nga paketa e parë financiare, 70,600 persona me aftësi të kufizuar kanë përfituar nga shpërblimet e fund vitit dhe 71,000 persona me aftësi të kufizuar kanë përfituar nga paketa e mbështetjes financiare për zbutjen e impaktit të krizë.

- Fondet në dispozicion për bonusin e bebes për vitin 2022 (i korrektuar) janë 3,100,000 mijë lekë. Fonde këto që mbulojnë pagesat për nënat që kanë lindur 42,504 bebet (24,337 lindje brenda vendit dhe 18,167 lindje jashtë vendit) për vitin 2022. Realizimi për Vitin 2022 është 3,100,000 mijë lekë.

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në 000 lekë

| Kodi i Produktit | Emërtimi i Treguesit të Performancës | Buxheti 2022 | Fakti viti 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91307AA | Familje dhe individë ne nevojë qe përfitojne nga skema e NE | 6,713,236 | 6,663,411 |
| 91307AB | PAK dhe kujdestarë që përfitojnë pagesa | 18,535,928 | 18,430,117 |
| 91307AC | Përfitues të shërbimeve të përkujdesit social të ofruara në qëndrat rezidenciale publike | 278,389 | 274,522 |
| 91307AD | Bonusi i Bebeve | 3,100,000 | 3,100,000 |
| 91307AE | Raporte monitorimi për mbrojtjen e fëmijeve | 10,205 | 10,079 |
| 91307AG | Persona nga grupet e pafavorizuara të punësuar nga ndërrmarjet sociale | - | - |
| 91307AH | Shërbime të reja sociale për grupet në nevojë të ofruara nëpërmjet njësive vendore nga financimi i fondit social | 195,368 | 158,818 |
| 91307AI | Personel jo mjekesor i trajtuar me bonus per COVID-19 | - | - |
| 91307AJ | Fëmijë që përfitojnë shërbime në institucionet e përkujdesit | 240,785 | 237,503 |
| 91307AK | Të moshuar të trajtuar me shërbime të përkujdesit | 185,540 | 184,893 |
| 91307AM | Persona me Aftësi të Kufizuar që përfitojnë shërbime të përkujdesit | 207,485 | 206,071 |
| 91307AL | “Vendime gjyqesore per PAK te ekzekutuara” | 199,895 | 196,897 |
|  | Modernizimi i asistencës sociale | 20,000 | 18,179 |
|  | Ndertime / rikonstruksione | 3,640 | 3,180 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 99%.

- PROGRAMI – REHABILITIMI I TË PËRNDJEKURVE POLITIKË

Ky program synon integrimin e ish të Përndjekurve Politike nga regjimi komunist në jeten e shoqërisë shqiptare. Pagesat e dëmshperblimit të ish dënuarve politik.

Objektivat kryesore të këtij programi janë:

- Ndjekja e çeshtjeve për Integrimin e ish të Përndjekurve Politik

- Pagesat e dëmshperblimit të ish të dënuarve politik.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2022 për këtë program përbën 1.33% të totalit të shpenzimeve të kësaj ministrie. Krahasuar me planin vjetor sipas zërave kryesore rezulton si më poshtë:

Shpenzime korente	99.6%

Me fondet e përdorura, për vitin 2022, në këtë program janë përdorur për integrimin e 900 personave.

Në këtë program janë parashikuar të realizohen produktet e mëposhtme, ecuria e të cilave krahasuar me planin paraqitet si vijon:

në 000 lekë

| Kodi i Produktit | Emërtimi i Treguesit të Performancës | Buxheti 2022 | Fakti viti 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91302AA | Ish të përndjekur të rehabilituar dhe integruar | 31,755 | 30,746 |
| 91302AB | Ish të përndjekur (dosje) të kompensuar financiarisht | 1,000,000 | 996,495 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 99.6%

DREJTOR

SAIMIR KADIU