STRATEGJIA KOMBËTARE E MBROJTJES SOCIALE 2019-2023

RAPORT PROGRESI VITI 2023

Raporti i monitorimit për vitin 2023 i Strategjisë së Mbrojtjes Sociale 2019-2023  është përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Përgjegjësit e Sektorit të Ndihmës Ekonomike Znj. Erviola Nelaj, Sektorit të Afësisë së Kufizuar Znj. Eneida Capo, Sektorit të Shërbimeve Sociale Znj. Xhilda Papajani, të drejtuar nga Zëvëndësministri Znj. Denada Seferi, Drejtor i Përgjithshme e Zhvillimit të Mbrojtjes Sociale Znj. Jona Dervishaliaj dhe Drejtor i Politikave të Mbrojtjes Sociale dhe Shërbimeve Sociale të Integruara Znj. Nertila Topulli.

Tabela e Përmbajtjes

SHKURTIMET	3

MBROJTJA SOCIALE	5

PËRMBLEDHJE E ARRITJEVE DHE SFIDAVE	9

Objektivi Strategjik A:Zbutja dhe reduktimi i varfërisë	9

Objektivi Straegjik B:Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave më aftësi të kufizuara	12

Objektivi Strategjik C: Zhvillimi i shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror	14

Metodologjia e MONITORIMIT	18

Analiza e rezultateve të monitorimit për vitin 2023	20

I.Qëllimi i Politikës A	21

II.Qëllimi i Politikës B:	38

III.Qëllimi i Politikës C	55

MONITORIMI I BUXHETIT – VITI 2023	71

ANNEX 1	89

### SHKURTIMET

MSHMS		Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

MFE			Ministria e Financave dhe Ekonomisë

SHSSH		Shërbimi Social Shtetëror

NJQV			Njësitë e Qeverisjes Vendore

NJVNR                       Njësia e Vlerësimit të Nevojave Rajonale

SPSHS			Strukturat e posaçme të shërbimeve sociale

AKPA                         Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësimit Profesional

PBA			Plani Buxhetor Afatmesëm

PAK			Persona me Aftësi të Kufizuar

NE			Ndihma Ekonomike

SHIS			Shërbime të Integruara Sociale

SILK 			Niveli i matjes së nivelit të jetesës sipas anketimit INSTAT

TdH			Terre des Hommes

PPA			Përfitimi i Pagesës së Aftësisë

PBA			Projekt Buxheti Afatmesëm

PNUD   		Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara

SCH			Save the Children

UNICEF 	Fondi Ndërkombëtar i Emergjencës i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

WV	World Vision

PARATHËNIE

Strategjia e Mbrojtjes Sociale 2019-2023 është vazhdim i Strategjisë 2015-2020 dhe synon “transformimin e programit të ndihmës ekonomike, vlerësimit të aftësisë kufizuar, në programe aktive duke orientuar përfituesit drejt tregut të punës dhe shërbimeve shoqërore me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës për çdo individ dhe familje” .

Ky është një dokument strategjik në zbatim të programit të Qeverisë Shqiptare, ku shprehet qartazi se “Një familje e fortë është një Shqipëri e fortë . Ne besojmë se shteti duhet t’i gjendet pranë cdo familje, që nga formimi e në cdo hap kyç të zhvillimit të saj” .

Strategjia e Mbrojtjes Sociale 2019-2023 , reflekton angazhimet e Qeverisë Shqiptare në fushën e Mbrojtjes Sociale, duke synuar t’i sigurojë çdo qytetari shqiptar, burrë, grua, djalë apo vajzë, pavarësisht të ardhurave, origjinës, moshës, gjinisë, etnisë, edukimit, orientimit seksual, identitetit gjinor e kulturor, bindjeve politike e fetare, shërbime publike cilësore, të cilat rikonceptohen me prioritet familjen dhe duke adresuar “qasjen e ciklit të jetës” .

Strategjia e Mbrojtjes Sociale 2019-2023 është e ndërtuar mbi parimet që rrjedhin nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Karta Sociale Evropiane e rishikuar, Karta Evropiane e Autonomisë Lokale, Komunikata e Komisionit Evropian, datë 12 Mars 1998 ”Mbi modernizimin dhe përmirësimin e Mbrojtjes Shoqërore”, Strategjitë Evropiane 2020.

Strategjia  është hartuar në përputhje me nenet 70 dhe 99 të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit, Dokumentit të Partneritetit 2007 dhe përmbush detyrimet që burojnë nga Plani Kombëtar i Integrimit Europian 2014-2020.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përgatiti këtë raport me mbështetjen e UNICEF , dhe ka për qëllim; monitorimin e progresit dhe vlerësimin e arritjeve në fushën e mbrojtjes sociale për vitin 2023, në zbatim të qëllimeve strategjike, objektivave specifike, masave, indikatorëve dhe administrimin e burimeve financiare  të Strategjisë Mbrojtjes Sociale 2019-2023.

Raporti i  monitorimit do të  identifikojë njëkohësisht edhe sfidat dhe vështirësitë për  mosrealizimet e  masave të veçanta, shkaqet dhe barrierat, me qëllim përmirësimin e politikave të mbrojtjes sociale dhe fuqizimin e strukturave politikbërëse, zbatuese dhe monitoruese, si dhe përmirësimin e bashkëpunimit të nevojshëm konstruktiv dhe efiçient të sektorit publik dhe jopublik.

# MBROJTJA SOCIALE

Mbrojtja sociale mund të përkufizohet si “një sistem ndërhyrjesh formale dhe joformale që synojnë reduktimin e rreziqeve, dobësive dhe privimeve sociale dhe ekonomike për të gjithë njerëzit dhe lehtëson zhvillimin social gjithëpërfshirës dhe rritjen e barabartë ekonomike”.

Ky sistem synon parandalimin, menaxhimin dhe tejkalimin e situatave që ndikojnë negativisht mirëqënien e njerëzve. Instrumentet e mbrojtjes sociale rrisin kapacitetin e njerëzve të varfër, të marrin pjesë, kontribuojnë dhe përfitojnë nga kontekstet ekonomike, sociale dhe politike në komunitetet e tyre. Politikat dhe programet e mbrojtjes sociale reduktojnë varfërinë dhe cenueshmërinë. Mbrojtja sociale  kuptohet më së miri në kuadrin e qasjes së ciklit jetësor. Mbrojtja e integruar sociale është multisektoriale në qasjen e saj, lehtëson bashkëpunimin dhe lidhjet ndërmjet departamenteve përkatëse dhe fushave të ndërhyrjes, trajtohen në mënyrë holistike cënueshmëria shumë-dimensionale gjatë gjithë ciklit jetësor dhe përfshin të gjithë familjen.

Shqipëria ka shpenzuar në vitin 2023  rreth 9% ë PBB-së së saj për mbrojtjen sociale, ku pjesa më e madhe e buxhetit shkon për skemat mbështetëse financiare dhe pjesa tjetër shkon për shërbimet e kujdesit shoqëror.

Edhe pse aktualisht buxheti për mbrojtjen sociale është sa gjysma e mesatares së BE-së prej 18.6 %, përsëri ndër vite shpenzimet për programet buxhetore të mbrojtjes sociale kanë ardhur në rritje. Në vitin 2023  sipas programit buxhetor të mbrojtjes sociale, buxheti i mbrojtjes sociale është 30.6 miliard lekë. Për vitin 2023 buxheti i shtetit, i alokuar për mbrojtjen sociale ka një rritje faktike prej 8% krahasuar me vitin 2021. Buxheti për vitin 2021 ishte 28,2 miliardë lekë, krahasuar me 24 miliardë lekë në vitin 2020 apo me 23.5 miliardë lekë në vitin 2019.

Sistemi i mbrojtjes sociale kombinon pagesat në para, ndihmë ekonomike dhe përfitime të aftësisë së kufizuar, me programet e kujdesit, shërbimet e kujdesit shoqëror, duke integruar masa për të fuqizuar dhe mbështetur njerëzit që jetojnë në varfëri, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit, të rinjtë, pakicat etnike dhe kategoritë e tjera vulnerabël.

KUADRI LIGJOR DHE INSTITUCIONAL

Kuadri ligjor mbi bazën e të cilin është hartuar dhe është zbatuar Strategjia e Mbrojtjes Sociale 2019-2023 :

- Ligji nr. 8417, datë 22.11.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, e ndryshuar;( në veçanti Nenet 49, 51, 52, 55)

- Ligji nr. 7531, datë 11.12.1991 “Për ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës (OKB)”;

- Ligji nr.7767, datë 9.11.1993 “Për aderimin në Konventën “Për eleminimin e të gjitha  formave të diskriminimit ndaj grave”;

- Ligji nr. 104/2012 ,datë 8.11.2012 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës “Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”

- Ligji nr. 108 , datë 2012 “Për ratifikimin e Konventës së OKB -së “Për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara”

- Ligji nr. 8137, datë 31.07.1996”“Për ratifikimin e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut” dhe Protokolli nr. 7 i KEDNj;

- Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut ;

- Ligji nr. 8774, datë 23.4.2001 “Për ratifikimin e Konventës nr.182 “Format më të këqija të punës së fëmijëve, 1999” të Organizatës Ndërkombëtare të Punës”;

- Ligj nr. 9359, datë 24.3.2005 “Për ratifikimin e Konventës Evropiane “Për marrëdhëniet me fëmijët” ;

- Ligji nr. 10 071, datë 9.2.2009 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual”;

- Ligji nr. 10 425, datë 2/6/2011 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës për ushtrimin e të drejtave të fëmijëve ;

- Ligji nr. 121, datë 24.11.2016,”Mbi Shërbimet e Kujdeist Shoqëror në Republikën e Shqipërisë” ;

- Ligji nr. 163/2014 “Për urdhërin e punonjësve social në Republikën e Shqipërisë “ ;

- Ligji nr. 40/2016, i ndryshuar “ Për urdhërin e psikologut në Republikën e Shqipërisë ;

- Ligji nr. 157/2019 “Për Asistencën Sociale”, të ndryshuar ;

- Ligji 18/2017”Për të drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës” ;

- Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;

- Karta Sociale Europiane e rishikuar ;

- Karta Europiane për Autonomi Lokale.

Institucionet përgjegjëse për zbatimin e kësaj strategjie janë :

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  është dhe institucioni  përgjegjës për hartimin dhe monitorimin e zbatimit  të politikave sociale .

Shërbimi Social Shtetëror, është institucion ekzekutiv,  në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e ngarkuar me menaxhimin e programeve të pagesave me para në dorë (cash) dhe shërbimeve të kujdesit social, si dhe vendosjen e standarteve të ofrimit të shërbimeve dhe kompetencave të personelit në nivel kombëtar.

Inspektoriati i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, është institucion në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, përgjegjëse për kontrollin dhe verifikimin e zbatimit të standarteve të shërbimeve të kujdesit shoqëror në përputhje me standartet dhe kërkesat e ligjit “Për Shërbimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.

Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror, është agjensi në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e ngarkuar për garantimin  e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe shoqërore bazuar në standarte, nëpërmjet edukimit, certifikimit, akreditimit  dhe kontrollit të sigurisë së shërbimeve për strukturat dhe profesionistët .

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ( bashkitë ) , janë institucione përgjegjëse për krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale , në nivel vendor për shtresat në nevojë , personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat e trafikimit, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit ,etj ;ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore; krijimin , në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqënien sociale, të fondit social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar në ligj .

Partnerë në zbatimin e strategjisë së Mbrojtjes Sociale

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë

- Ministria e Arsimit

- Ministria e Brendshme

- Ministria e Drejtësisë

- Ministria e Mjedist dhe Turizmit

- Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

- Ministria e Integrimit

- Ministria e Bujqësisë

- Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësimit Profesional ( AKPA)

- Agjensia e Mbështetjes së Vetëqeverisjes Vendore

- Agjensia Kombëtare e Shërbimeve të Informacionit

- Instituti i Sigurimeve Shoqërore

- Inspektoriati i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore

- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

- Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor

- Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Palujtshme

- Delegacioni Europian

- Asistenti Teknik GOPA

- Banka Botërore

- Unicef

- PNUD

Lidhja e Strategjisë së Mbrojtjes Sociale me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrushëm (OZHQ/SDG):

Strategjia e Mbrojtjes Sociale 2019-2023 lidhet me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm sa më poshtë :

- OZHQ  1.: Zhdukja e varfërisë kudo dhë në të gjitha format

- OZHQ 3 : Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqënies për të gjithë në të gjitha moshat.

- OZHQ 4 : Sigurimi i arsimimit gjithëpërfshirës dhe krijimi i mundësive për të mësuarit gjatë gjithë jetës, për të gjithë .

- OZHQ 5: Arrtije e barazisë gjinore dhe fuqizim i grave

- OZHQ 8: Promovimi i rritjes së qëndrueshme dhe gjithë përfshirëse ekonomike,punësim dhe punë për të gjithë

- OZHQ 10: Reduktimi i pabarazive

- OZHQ 11: Qytete për të gjithë, të sigurta, reziliente dhe të qëndrueshme.

- OZHQ16: Paqe, Drejtësi dhe Institucione të Forta, të Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm të OKB.

# PËRMBLEDHJE E ARRITJEVE DHE SFIDAVE

Viti 2023 shënon vitin e katërt të zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2020-2023. Gjatë kësaj periudhe, proçesi i hartimit dhe zbatimit të politikave u fokusua në rishikimin e programeve kryesore të bazuara në pagesat në para (NE dhe Aftësia e Kufizuar), finalizimin e shtrirjes në nivel kombëtar së  reformës për sistemin e ri të vlerësimit të  aftësisë së kufizuar, zgjerimin dhe monitorimin e shërbimeve sociale, mbështetjen e vazhdueshme përmes Fondit Social, si dhe përdorimin e sistemeve të digjitalizuara për Programin e Mbrojtjes Sociale.

# Objektivi Strategjik A:Zbutja dhe reduktimi i varfërisë

Skema e Ndihmës Ekonomike është shtylla kryesore e programit të mbrojtjes sociale, e cila synon zbutjen dhe lehtësimin e varfërisë, duke siguruar pagesa dhe mbështetjen e familjeve dhe individëve më në nevojë, për të dalë nga varfëria dhe për të gjetur mundësitë e riintegrimit social dhe ekonomik. Kjo skemë është reformuar, duke sjellë transparencë dhe efikasitet, lehtësim dokumentacioni dhe proçedurash për qytetarët që aplikojnë për ndihmë ekonomike .Ndihmën ekonomike mund ta përfitojnë :

- Familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme

- Prindërit me më shumë se tre fëmijë të lindur njëherësh që u përkasin familjeve në nevojë (trinjakë, katërnjakë, pesënjakë)

- Jetimët të cilët nuk janë në institucione

- Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të tyre

- Viktimat e dhunës në marëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhërit të mbrojtjes  ose të urdhërit të mënjëhershëm të mbrojtjes.

INSTAT publikoi në Shkurt 2024, rezultatet e vitit 2022 të Anketës së të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës (AANJ ose EU SILC ), e cila mat nivelin e jetesës, varfërinë relative dhe privimin material në familjet shiptare. Treguesi i rrezikut për të qenë i varfër në Shqipëri, në vitin 2022 është 20,6 %, duke pësuar një rënie prej 1,4 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2021. Rreziku për të qënë i varfër ose përjashtimi social, në vitin 2022, sipas strategjisë Europa 2020 është vlerësuar 41,6 %, kundrejt 43,9 % vlerësuar në vitin 2021. Perfitimet financiare si pensioni e pleqërisë dhe ato familjare, të përfshirë në të ardhurat familjare të disponueshme , ndikojnë në uljen e rrezikut për të qënë i varfër.

Dixhitalizimi i skemës së ndihmës ekonomike bëri të mundur që përzgjedhja e përfituesve të realizohet nëpërmjet përdorimit të regjistrit elektronik, duke ndihmuar kështu në targetimin dhe mbulimin më të mirë të familjeve të varfëra. Nëpërmjet përdorimit të këtij regjistri, janë lehtësuar proçedurat për aplikim të personave për pjesëmarrje në skemën e ndihmës ekonomike, duke realizuar verifikimin e të dhënave në kohë reale me sistemet e tjera elektronike dhe duke siguruar transparencën e proçesit. Ky sistem mundëson gjenerimin e të dhënave në kohë reale duke mundësuar kështu raportimet periodike .

Në vitin 2023 janë trajtuar me ndihmë ekonomike mesatarisht 62,000 familje, dhe rreth 95% e aplikuesve të skemës janë përfitues. Ndërkohë 4,576 familje përfituese regjistrohen nga fondi 6% për vitin 2023, fond i cili i alokohet bashkive nga niveli qëndror. Numri i familjeve përfituese është ulur në krahasim me vitin 2022, ku janë trajtuar mesatarisht me ndihmë ekonomike deri në 64,000 familje.

Gjatë vitit 2023, përfituan shpërblimin për festat e fundvitit në masën në masën 10,000 (dhjetë mijë) lekë familjet me fëmijë të grupmoshës 0–18 vjeç, përfitues të skemës së ndihmës ekonomike dhe në masën 5,000 (pesë mijë) lekë familjet e tjera të skemës.

Zbatimi i strategjisë së daljes nga skema e NE-së ka patur progres për përfituesit e ndihmës ekonomike (NE). Urdhëri i përbashkët ndërmjet Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrit të Financave dhe Ekonomisë i nënshkruar në shkurt 2023, për mekanizmin e referimit për punësim dhe integrim social të anëtarëve në moshë pune të familjeve që përfitojnë ndihmën ekonomike, u bazua në modelin e pilotimit, që fillimisht u pilotua për tre muaj në Elbasan me mbështetjen e UNDP-së. Një aspekt i veçantë i këtij programi është që u krijua komisioni trepalësh, i përbërë nga Zyra Rajonale për Shërbimet Sociale, Zyra Rajonale e Agjensisë për Aftësim dhe Punësim dhe Departamentin për Çështjet Sociale në Bashkinë e Elbasanit (NJVNR). Ky model tani është shtrirë në 12 rajone, duke sjellë asistencë dhe mbështetje nga MSHMS dhe MFE në bashkëpunim me agjensitë kombëtare, Shërbimin Social Shtetëror dhe Agjensinë Kombëtar për Aftësim dhe Punësim. Aktualisht është hartuar një Protokoll për Referimin e rasteve, i cili zbatohet në koordinim me aktorët rajonalë, të cilët po zbatojnë profilizimin e përfituesve në moshë pune. Mentorimi social është pjesë e rëndësishme planeve individuale të përgatitura për të mbështetur riintegrimin e përfituesve të NE-së.

Në total që nga viti 2019 janë raportuar rreth 7,000 individë në moshë aktive pune, të punësuar dhe të regjistruar në kurset e formimit profesional, nga ku në vitin 2023 janë raportuar 3,500 individë (grafikun 1).

Grafiku 1: Tabela e numrit të individëve të punësuar dhe të rregjistruar në kurset e formimit profesional.  Vitet 2019-2023

Një sfidë kyçe përpara do të përfshijë vendimin për vazhdimësinë në mbështetje të përfituesve të NE që refuzojnë 3 oferta pune ( që rezulton me largimin nga skema NE)-veçanërisht kur njerëz të tillë kanë nevojë përkujdesjeje te vazhdueshme.

Duke filluar nga 1 Janari 2019, Qeveria Shqiptare, nëpërmjet politikave të reja sociale, mbështet drejtpërdrejt fëmijët e porsalindur përmes shpërblimit (bonus i bebes) për të porsalindurit, 40 mijë lekë për fëmijën e parë, 80 mijë lekë për fëmijën e dytë dhe 120 mijë lekë për fëmijën e tretë. Në vitin 2023 kanë përfituar bonusin e bebes 43,357 fëmijë të porsalindur, si brenda dhe jashtë territorit shqiptar por të regjistruar në gjëndjen civile në Shqipëri.

Bazuar në analizën e kryer mbi përfitueshmërinë e programit dhe të politikës për mbështetjen e familjeve me fëmijë të porsalindur, si dhe vlerësimet e kryera, u konstatua se prindërit e fëmijëve të lindur jashtë Republikës së Shqipërisë përfitojnë pagesa të ngjashme për lindjen e fëmijëve edhe sipas legjislacionit në vendet ku ata jetojnë e punojnë, duke përfituar kështu pagesa (shpërblime) të dyfishta. Për këtë arsye në vitin 2023 u hartua dhe u miratua ndryshimi në Ligjin nr. 79/2023 “Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin Nr. 57/2019, “Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimi Nr. 824, datë 28.12.2023 “Për një shtesë dhe një ndryshim në Vendimin Nr. 288, datë 10.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e masës dhe të procedurës së dhënies së ndihmës së menjëhershme financiare për foshnjat e porsalindura dhe mënyrën e bashkëpunimit, ndërmjet institucioneve të shërbimit spitalor dhe atyre të Gjendjes Civile”. Me anë të kësaj politike të re synohet që kjo mbrojtje e veçantë jo vetëm të mos ndërpritet apo cënohet, por përkundrazi të shtohet duke u fokusuar te familjet që jetojnë dhe kontribuojnë në Shqipëri.

Në vitin 2023, filloi zbatimin Programi i mbështetjes së veçantë nga shteti për gratë e papauna me shumë fëmijë. Për të mbështetur gratë e papuna, nënat me 3 e më shumë fëmijë të mitur, kemi hartuar politikën e re për ti mbështetur, nëse familja ka të ardhura mujore nën 100 mijë lekë, në mënyrë që t’i njihet puna e papaguar për rritjen e fëmijëve të mitur. Kjo politikë mundëson subvencionimin 100% nga shteti të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, nga i cili në vitin 2023 kanë përfituar 8,281 nëna të papuna me tre apo më shumë fëmijë.

# Objektivi Strategjik B:Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave më aftësi të kufizuara

Nën këtë objektiv është prezantuar Modeli bio-psiko-social i vlerësimit për aftësinë e kufizuar, mbështetur nga plane individuale të kujdesit për personat me aftësi të kufizuar.

Reforma e sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar ka nisur të zbatohet në Qarkun e Tiranës në fillim të vitit 2020, nga shtatori 2021 reforma u zbatua në Qarkun e Durrësit  dhe nga Tetori 2021 në Qarkun e Elbasanit. Nga Janari 2023 modeli është shtrirë dhe po zbatohet në të gjitha qarqet e tjera të vendit.

Në Korrik të vitit 2023, MSHMS prezantoi në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Aftësisë së Kufizuar një raport vlerësimi mbi zbatimin e proçesit dhe mësimet e nxjerra nga pilotimi i reformës së vlerësimit të aftësisë së kufizuar. Sipas këtij raporti komisionet multidisiplinare të vlerësimit të aftësisë së kufizuar, të cilat funksionojnë në nivel rajonal, përbëhen nga personel me kohë të plotë, nga një mjek dhe një punonjës social për secilin komision. Stafi është trajnuar për modelin bio-psiko-social të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuara. Çdo komision asistohet nga një operator, i cili është përgjegjës për proçedurat dhe regjistrimin e të dhënave për aplikantin. Komisionet drejtohen nga përgjegjësi i zyrës së vlerësimit të aftësisë së kufizuar, pranë DRSHSSH. Pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SHSSH-së funksionojnë 3 komisione të shqyrtimit  të ankesave dhe marrjen e vendimit përfundimtar për rastet, kur qytetarët kanë ankimuar dhe nuk janë dakord me vendimin e komisionit shumëdisiplinor të vlerësimit të aftësisë së kufizuar. Një prej këtyre komisioneve është ngritur që në vitin 2020 dhe dy komisionet e tjera në vitin 2023, për shkak të shtrirjes së reformës në shkallë vendi. Gjithashtu, sektori i Zhvillimit të Politikave për Personat me Aftësi të kufizuarnga 2 specialistë teknikë dhe një përgjegjës sektori.

Nga të dhënat e Shërbimit Social Shtetëror në vitin 2023, numri i përfituesve nga skema e aftësisë së kufizuar është 162,338 përfitues të ndarë: 54,117  persona me aftësi të kufizuara fizike, mendore, 13,299 të verbër, 5,835 paratetraplegjikë, 18,518 kujdestarë dhe 72,509 invalidë pune që përfitojnë pagesa si nga skema e sigurimeve shoqërore ashtu dhe nga prograni i mbrojtjes sociale.

Grafiku 2: Tabela e përfituesve të programit të aftësisë së kufizuar për vitin 2023, sipas kategorive

Në vitin 2023 personat me aftësi të kufizuar përfituan shpërblim në masën 5,000 lekë, ndërsa fëmijët me aftësi të kufizuar në masën 10,000 lekë, ku përkatësisht përfituan personat me aftësi të kufizuara që i përkasin kategorive (i) personat me aftësi të kufizuar fizike, mendore dhe shqisore; (ii) të verbërit dhe (iii) paraplegjikët dhe tetraplegjikët.

Pagesat e aftësisë së kufizuar dhe të ndihmësit personal u indeksuan me 4,2 % në bazë të indeksit të çmimeve të konsumit të shpallur nga INSTAT, ndërsa për përfituesit nga skema e re e vlerësimit bio-psiko-social, në bazë të indeksimit të pensionit social.Për zbutjen e impaktit të krizës së çmimeve si rezultat i luftës në Ukrainë, 142,724  persona me aftësi të kufizuar përfituan 8000 lekë mbështetje financiare të menjëhershme.

Qeveria Shqiptare ka reformuar sistemin e vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe skema e re e vlerësimit bio-psiko-social është shtrirë në të gjithë territorin, duke ngritur 37 komisione rajonale vlerësimi të përbëra nga 120 persona staf mjekë dhe punonjës socialë dhe 9 persona staf për 3 komisionet e shqyrtimit të ankesave në Tiranë.

37 komisionet e vlerësimit bio-psiko-social, gjatë procedurës së vlerësimit bëjnë identifikimin e nevojave individuale të personave me aftësi të kufizuar, duke përfshirë edhe nevojat për mbështetje me shërbime të arsimit, punësimit, aftësimit profesional dhe ato psiko-sociale. Forcimi i bashkëpunimit me strukturat e shërbimeve psiko-sociale, integruese dhe rehabilituese, koordinon përpjekjet për të garantuar një rrjet mbështetjeje për personat me aftësi të kufizuara. Në këtë kuadër gjatë vitit 2023 janë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi mes SHSSH dhe  12 Drejtorive Rajonale të Punësimit dhe  mes SHSSH dhe 61 Bashkive të vendit.

Mbetet sfidë konsolidimi i mekanizmit të referimit dhe mbështetjes së personave me aftësi të kufizuar, për të harmonizuar përfitimet në para me paketën e mbështetjes me shërbime të kujdesit social, shëndetësor, të arsimit, punësimit dhe formimit profesional, si edhe për të rritur numrin e përfituesve të mbështetur nga këto programe, me qëllim integrimin në jetën shoqërore të personave me aftësi të kufizuar. .

# Objektivi strategjik C: Zhvillimi i shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror

Ky objektiv mbështetet në parimet e decentralizimit dhe deinstitucionalizimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror për grupet në nevojë.

Zbatimi i reformës së shërbimeve të kujdesit shoqëror, gjatë periudhës 2019-2023, që përkon edhe me kohëzgjatjen e Strategjisë  së Mbrojtjes Sociale 2019-2023,  u shoqërua me ngritjen për herë të parë të mekanizmit financiar të Fondit Social, për mbështetjen e krijimit të shërbimeve të përkujdesit shoqëror në nivel vendor.Nga ana tjetër, në kuadër të Fondit Social, është dhënë mbështetje financiare edhe për shërbime të specializuara në nivel qarku, bazuar në aplikimet e projekteve të miratuara në Këshillin e Qarkut.

Fondi total i disbursuar për pushtetin vendor nga Fondi Social gjatë viteve 2019-2023 është 728 milionë lekë, duke mbështetur ngritjen e 54 shërbimeve të kujdesit shoqëror, prej tyre 39 shërbime shoqërore në nivel bashkie dhe 15 shërbime të specializuara në 7 qarqe, të ofruara  për 26,442 përfitues për periudhën 2019-2023.

Fondi total i disbursuar për pushtetin vendor nga Fondi Social gjatë vitit 2023 është 63,965,218  lekë, për semestrin e dytë të 2023 me mbështetjen e të cilit janë ngritur 14 shërbime sociale të reja në 12 bashki dhe 2 shërbime të specializuara në 2 qarqe të mbështetura nga një fond prej 41 milionë, të gjitha me angazhimin e 123 profesionistëve. Numri i shërbimeve shoqërore është rritur prej 35% krahasuar me vitin 2022 Numri i përgjithshëm i përfituesve është 4049 persona në nevojë, duke përfshirë fëmijë në situatë rreziku, persona me aftësi të kufizuara, të moshuar, viktima trafikimi, viktima të dhunës në familje, familje në nevojë, romë dhe egjiptianë, LGBTI+.

Vlera e financuar për vitin 2023 nga Fondi Social për ngritjen e 12 shërbimeve të reja të kujdesit shoqëror për Bashkitë Polican, Selenicë, Gramsh, Bulqizë, Klos, Fier, Maliq, Kamëz, Cërrik, Pukë, Pogradec, Lezha ishte 25.723.502 lekë

Vlera e financuar për vitin 2023 nga Fondi Social për 8 shërbime të rejakomunitare multifunksionale është 17, 807, 245 lekë, e ndarë sipas bashkive: Polican, Klos, Fier, Cërrik, Lezhë, Kamëz, Pukë, Maliq.

Shërbimet për moshën e tretë janë financuar në masën 23, 655, 768 lekë, nga të cilat kanë përfituar Bashkitë/Qarqet : Maliq, Pukë, Gjirokastër.

Marrëveshjet e bashkëpunimit u nënshkruan ndërmjet 12 bashkive të reja përfituese dhe SHSSH-së, ku palët angazhohen për detyrimet e tyre në lidhje me cilësinë dhe efikasitetin e shërbimit, duke respektuar standardet dhe kryerjen e procesit të referimit të rasteve përmes Regjistrit Elektronik.

Me Urdhrin e Ministrit 502/2023 u krijua grupi i punës për rishikimin e kuadrit rregullator të mekanizmit të Fondit Social, pas analizës së kuadrit ligjor dhe praktikës së krijimit dhe funksionimit të Fondit Social.

Grafiku 2: Numri i shërbimeve të financuara nga Fondi Social 2023

MSHMS me asistencë teknike nga partnerët, ka nisur rishikimin e Fondit Social në bashkitë që kanë qënë mbështetur,veçanërisht të lidhur me nivelin e kontributeve nga bashkitë si dhe qëndrueshmërinë financiare të shërbimit. Vendimi i Këshillit të Ministrave  për Fondin Social pritet të rishikohet edhe duke vënë theksin te vlerësimi i kostove/ njësi shërbimi dhe krijimin e udhëzimeve për procesin e prokurimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror. Ideja kryesore që po eksplorohet është që Fondi Social të mundësohet me financim të bashkuar ( buxheti i dedikuar nga MSHMS në programin e përkujdesit social, financimi i vetë bashkive dhe kontributi i financimit të donatorëve apo sektorit privat), si dhe rritjes së efikasitetit dhe koordinimit në sektor, bazuar në prioritete strategjike kombëtare të mbrojtjes sociale si dhe planeve sociale lokale të bashkive.

Përveç kësaj, bashkitë  ku mundësitë për të përdorur shërbimet janë shumë të kufizuara për shkak të kapaciteteve të pamjaftueshme, mundësisë së harmonizimit dhe plotësimit të nevojave në lidhje edhe me nevojat e bashkive fqinjë ( nivel rajonal), do ti kushtohet një vëmendje më aktive në të ardhmen. Një mundësi është ngritja e shërbimeve që mund të mbulojnë dy apo më shumë bashki fqinje, të cilat kanë një numër të kufizuar personash në nevojë për shërbime sociale.

Aktualisht janë zhvilluar planet lokale sociale në 61 bashki.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  i ka kushtuar një vemendje të veçantë zbatimit të planit të deinstitucionalizimit të shërbimeve rezidenciale të përkujdesit shoqëror e sidomos për fëmijët pa kujdes prindëror me mbështetjen e UNICEF.

Bazuar në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, ku shprehet : “ çdo fëmijë duhet të jetë në gjendje të gëzojë standart jetese të përshtatshme për zhvillimin e tij fizik, mendor dhe shoqëror dhe duhet të rritet në një mjedis familjar miqësor”, u ndërtua dhe vizioni i Planit Kombëtar të Deinstitucionalizimit “Ndërtimi i një sistemi të përkujdesjes sociale të integruar funksionale dhe gjithpërfshirëse, të deinstitucionalizuar, i cili parashikon politikat dhe mekanizmat për të mbrojtur të gjithë fëmijët në nevojë, apo risk, nëpërmjet shërbimeve alternative të reja parandaluese dhe riintegruese, në një mjedis të përshtatshëm në familjen biologjike apo kujdestare të përkohshme, duke realizuar plotësisht potencialin e tyre”.

Gjatë vitit 2023, nga masat e ndërmara numri i fëmijëve që përfitojnë nga planet e deinstitucionalizimit janë: 164 fëmijë që i janë nënshtruar vlerësimit; 18 fëmijë janë kthyer në familjet e tyre biologjike; 24 fëmijë të birësuar; 2 në kujdestari dhe 8 fëmijë që jetojnë të pavarur  fëmijë të cilët ishin vendosur në IPSH dhe u mbështetën përmes fuqizimit nga programet ekonomike dhe mbështetjes psikosociale; 258 fëmijë me aftësi të kufizuara janë mbështetur me shërbim të specializuar lëvizës për të parandaluar vendosjen e tyre në institucionet e perkujdesit shoqëror dhe 137 fëmijë në rrezik institucionalizimi u mbështetën dhe 83 familje u mbështetën për të parandaluar ndarjen nga familja e tyre biologjike.

Një aspekt i rëndësishëm është përfshirja sa më e madhe e prindërve (në ato raste kur është e mundur) në këtë proces dhe fuqizimi afatgjatë i familjeve dhe fëmijëve. Bashkëpunimi me aktorë të tjerë si, zyrat e punës, shkolla, shërbimet shëndetësore apo shërbimi ligjor falas janë shumë të rëndësishme.

Planet sociale lokale të kostuara , aktualisht janë hartuar dhe miratuar në 61 Bashki me ndihmën e SHSSH, e partnerëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë, UNDP, UNICEF dhe Asistencë Teknike “EU4SI”. Një pjesë e tyre janë duke u rishikuar, për shkak se ka përfunduar  afati i vlefshmërisë. Rishikimi i planeve sociale do të shoqërohet me forcimin e kapaciteteve të pushtetit vendor, Shërbimit Social Shtetëror si dhe zyrave rajonale të Shërbimit Social Shtetëror për të ofruar mbështetje teknike dhe udhëzuar përgjatë proçesit.

Gjatë periudhës 2019-2023, MSHMS ka punuar me strukturat përgjegjëse për popullimin e Regjistrit Elektronik të shërbimeve të kujdesit shoqëror.Qëllimi funksionimit të këtij Regjistri është: i) lehtësimi i proçedurave për aplikantët dhe shmangja e burokracive; ii) marrja e informacionit për çdo qytetar aplikues në kohë reale ;iii) menaxhimi dhe ndjekja e rasteve nëpërmjet Regjistrit Elektronik Kombëtar duke ndërvepruar  me cdo nivel lokal apo qendror; iv) të rrisë cilësinë e transparencën e shërbimeve të ofruara; v) të mbledhë dhe përpunojë të dhëna të unifikuara cilësore dhe në kohë reale.

Bashkitë po popullojnë Regjistrin MIS-SHKS.  Janë regjistruar gjithesej 1668 përdorues dhe janë hedhur 1315 raste në 61 bashki. SHSSH ka punuar me menaxherët e rasteve duke i trajnuar ata (trajnim në vendin e punës), pasi disa prej tyre kishin nevojë për një përditësim për futjen e të dhënave dhe menaxhimin e rasteve përmes sistemit.

Megjithatë, ka një progres të kufizuar me shtrirjen dhe përdorimin efektiv të Regjistrit Elektronik Kombëtar për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror dhe shfrytëzimi i tij mbetet i kufizuar nëpër njësi administrative, për shkak të një sërë problemesh të lidhura me: infrastrukturën e vjetër të IT-së,  dhe qarkullimi i lartë i stafit që ka efekt të dëmshëm në shfrytëzimin e sistemit si dhe ngarkesa me shumë detyra i personelit të shërbimeve sociale në bashki.

Analiza e kapaciteteve njerëzore është një element kyç për garantimin e ofrimit të shërbimeve të kujdesit social, një proces që synon jo vetëm të zbulojë shpërndarjen territoriale të tyre, por edhe të identifikojë nevojat e paplotësuara për shërbime të përkujdesit social për shkak të mungesës  së burimeve njerëzore dhe kapaciteteve financiare.

Sfidë mbetet vlerësimi i saktë dhe i plotë i mundësisë së krijimit të strukturave NJVNR, NJMF, në çdo bashki dhe forcimi i rolit të tyre me synim rritjen e nivelit të mbulimit me shërbime cilësore të kujdesit social dhe më tej, në dhënien e të drejtës së qytetarëve. për përfshirje sociale.

Në Shqipëri ka 3,753 punonjës, të cilët planifikojnë, menaxhojnë, garantojnë dhe ofrojnë shërbime të kujdesit social në të gjithë vendin, në bashki dhe institucione publike, private apo me fond të përzier, të kujdesit social. 78% ose 2,916 punonjës janë të përfshirë drejtpërdrejtë në funksionimin e shërbimeve të kujdesit social në institucione, ndërsa 22% ose 837 punonjës mbështesin funksionimin e sistemit të shërbimeve të kujdesit social në bashkitë e vendit. 81% e administratës së shërbimeve të kujdesit social në institucione janë punonjëse femra.

Nga 61 bashki, në 29 NJQV janë ngritur Drejtoritë e Shërbimeve Sociale dhe në 32 bashki funksionojnë si sektor social.

NJVR-të janë krijuar vetëm në 14 bashki (Belsh, Cërrik, Elbasan, Durrës – në 7 Njësi Administrative, Krujë, Gjirokastër, Burrel, Tiranë- në 247 Njësi Administrative, Kamëz, Vlorë, Sarandë, Lushnjë, Delvinë, Lezhë), NJMF në 34 bashki, zyrtari përgjegjës për komunitetin rom në 25 bashki, pikat fokale për aftësinë e kufizuar në 33 bashki. Vetëm në bashkitë Elbasan dhe Tiranë janë ngritur të gjitha strukturat e mësipërme.

# Metodologjia e MONITORIMIT

Për hartimin e Raport Progresit 2023 të Strategjisë së Mbrojtjes Sociale 2019-2023 dhe vlerësimin e impaktit të nismave dhe prioriteteve të kësaj strategjie, u ndoqën hapat si më poshtë :

Të dhënat sasiore janë marrë nga matrica e vlerësimit të strategjisë kombëtare të mbrojtjes sociale, e cila përmban 3 (tre) objektiva strategjike, 14 objektiva specifike dhe 39 indikatorë të pasaportës.

Janë zhvilluar disa takime mes tre sektorëve të Drejtorisë së Zhvillimit dhe Politikave të Mbrojtjes Sociale mbi zbatueshmërinë e objektivave, masave dhe indikatorëve.

Tabela 1: Legjenda spjeguese e matjes së rezultateve

| REALIZIMI | SHKALLA E VLERËSIMIT | LEGJENDA SHPJEGUESE |
| --- | --- | --- |
| I arritur plotësisht | 5 | = ose> 100% Indikatoriraportuarështëarriturplotësishtoseështëtejkaluar |
| I arritur | 4 | > 80% dhe < ose = 99% Indikatorit të raportuar |
| I arritur pjesërisht | 3 | > 60% dhe = ose < 80% Indikatorit të raportuar |
| I arritur me vështirësi | 2 | >40% dhe = ose <60% Indikatorit të raportuar |
| Mos realizim | 1 | >20% dhe =ose < 40% Indikatorit të raportuar |
| I pa realizuar/pa matur | 0 | Aktivitetinukështëndërmarroseindikatorëtnukjanëarritur apo matur. = ose <20% e indikatorit të raportuar |

# Analiza e rezultateve të monitorimit për vitin 2023

Vizioni i Strategjisë : Ndërtimi i një sistemi mbrojtjeje sociale që të luftojë pabarazitë social-ekonomike, parashikimi i një sistemi që ka politikat dhe mekanizmat për të mbrojtur të gjithë individët në nevojë, ose të përjashtuar nëpërmjet programeve parandaluese dhe riintegrimit social të alternuar me skemat e punësimit .

Strategjia e Mbrojtjes Sociale 2019-2023 ka 3 shtylla strategjike :

- Zbutja dhe Lehtësimi i varfërisë , duke mundësuar mbulimin më të mirë të familjeve dhe individëve të varfër dhe ekstremisht të varfër, duke përmirësuar shënjestrimin e tyre , rritjen e transparencës dhe shmangien e abuzivitetit në skemën e ndihmës ekonomike , lidhjen me skemat e punësimit, me qëllim riintegrimin social të tyre.

Deri në vitin 2023, të ndikohet në zbutjen e varfërisë esktreme duke rritur shënjestrimin e individëve dhe familjeve ekstremisht të varfra, ashtu si dhe riintegrimin social të tyre duke rritur 20% pjesën e përfituesve të përshirë në skemat e punësimit, duke e kthyer nga një skemë pasive në një skemë aktive.

- Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave më aftësi të kufizuara, nëpërmjet vlerësimit bio -psiko-social bazuar në standartet ndërkombëtare të klasifikimit të aftësisë së kufizuar , duke ndërthurur skemën e pagesave në cash me shërbimet e integruara , me qëllim integrimin në jetën shoqërore dhe ekonomike .

Qëllimi është përmirësimi i cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara përmes vlerësimit bio-psiko-social, bazuar në standartet ndërkombëtare të klasifikimit të aftësisë së kufizuar,duke kombinuar skemën e përfitimeve në pagesa në dorë me shërbimet e integruara, për të arritur integrimin e tyre social dhe ekonomik. Nevojat e personave me aftësi të kufizuar do të vlerësohen duke synuar standartet më të mira ndërkombëtare, sipas modelit bio-psiko-social që do të përdoret duke rritur 4.5 % numrin e përfituesve dhe duke ulur në 10% numrin e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar.

- Zhvillimi i shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror, ku cdo burrë, grua, djalë dhe vajzë të ketë mundësi të barabarta, të përfitojë nga sistemi funksional dhe i integruar i shërbimeve shoqërore, bazuar në parimet e decentralizimit, deinstitucionalizimit dhe diversifikimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror.

Strategjia e Mbrojtjes Sociale synon që,deri në vitin 2023 , cdo fëmijë , apo/ dhe i rritur si dhe familjet shqiptare të kenë akses të barabartë dhe të përfitojnë nga një sistem funksional dhe gjithpërfshirës të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, bazuar në parimin e decentralizimit, deinstitucionalizimit dhe diversifikimit , ku synohet rritja me mbi 10% e numrit të përfituesve të shërbimeve komunitare dhe shërbimeve alternative social

Tabela 4: Objektivat Strategjike, specifike dhe indikatorët e Strategjisë Mbrojtjes Sociale 2019-2023.

| Prioritete strategjike | Objektivat Specifike | Indikatorët |
| --- | --- | --- |
| Zbutja e Varfërisë | 4 | 12 |
| Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave me aftësi të Kufizuar | 5 | 15 |
| Zhvillimin e shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror | 5 | 12 |
| Total | 14 | 39 |

Tabela 4 jep një informacion të detajuar për numrin e objektivave specifike dhe indikatorëve që i përgjigjen seicilit nga tre objektivat strategjike.

## Qëllimi i Politikës A

- Zbutja dhe lehtësimi i varfërisë , duke mundësuar mbulimin më të mirë të familjeve dhe individëve të varfër dhe ekstremisht të varfër, duke përmirësuar shenjestrimin e tyre , rritjen e transparencës dhe shmangien e abuzivitetit në skemën e ndihmës ekonomike , lidhjen me skemat e punësimit, me qëllim riintegrimin sociale të tyre.

Deri në vitin 2023, të ndikohet në zbutjen e varfërisë esktreme duke rritur shënjestrimin e individëve dhe familjeve ekstremisht të varfra, ashtu si dhe riintegrimin social të tyre duke rritur 20% pjesën e përfituesve të përshirë në skemat e punësimit, duke kthyer nga një skemë pasive në një skemë aktive

Objektivat specifike të objektivit strategjik A janë:

- A1. Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës së Ndihmës Ekonomike.

- A2. Konsolidimi i skemës së Ndihmës Ekonomike me anë të mirëadministrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe sistemit të pikëzimit.

- A3. Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike.

- A4. Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë integrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim nëpërmjet zbatimit të Programit të daljes nga skema e NE.

Tabela 5 jep informacion mbi statusin e realizimit të 12 indikatorëve të Objektivit Strategjik A.

Tabela 5: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik A.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 8 | 66.5% |
| 2 | I arritur | 2 | 16.7% |
| 3 | I arritur pjesërisht | 1 | 8.4% |
| 4 | I paarritur | 1 | 8.4% |
|  | Gjithsej | 12 | 100% |

A1. Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike

Përtej sa më sipër, në kapitullin Objektivi Strategjik A: Zbutja dhe reduktimi i varfërisë” jepet informacion i detajuar mbi progresin e zbatimit të këtij objektivi strategjik, ku përfshihen edhe hapat e hedhura nga MSHMS për rritjen e efikasitetit dhe transparencës së ndihmës ekonomike, sfidat dhe disa hapa të hedhura të papërmendura më sipër, si më poshtë:

Objektivi specifik A1, është synuar të zbatohet nëpërmjet 4 masave  si: a) Zbatimi në nivel kombëtar i skemës dhe dinamika e  Ndihmës Ekonomike të reformuar, duke ndjekur zbatimin e skemës së Ndihmës Ekonomike në nivel kombëtar; organizimin e takimeve të ndryshme ne nivel vendor dhe rajonale mbi ecurine e zbatimit të skemës ;kryerjes së transfertave të NE nga Mbledhja, përpunimi i të dhënave nga 61 bashkitë e vendit mbi numrin total të familjeve përfituese të NE b) Vlerësimi i ndikimit të skemës se NE dhe  formulës së pikëzimit në nivel kombëtar c) Përgatitja e kuadrit nënligjor në zbatim të ligjit "Për asistencën Sociale në RSH" ç) Monitorimi financiar i përdorimit të fondit 6% nga ana e NJQV, statusi i të cilave po argumentohet më poshtë :

Gjatë vitit 2023 është vazhduar me konsolidimin e kësaj skeme duke zbatuar mekanizimin e referimit për punësimin dhe integrimin social të individëve në moshë aktive pune. Është ndjekur zbatimi i skemës së dixhitalizuar të ndihmës ekonomike në të gjithë vendin.

Gjatë këtij viti, numri mesatar i familjeve përfituese është rreth 62,000 familje. Numri mesatar i aplikuesve gjatë vitit ishte rreth 65,000.  Mesatarisht 95% e aplikuesve janë përfitues në skemë.

Numri mesatar i përfituesve nga fondi 6% që i akordohet bashkive është 4,576 familje.

Qarqet që kanë numrin më të madh të përfituesve janë qarku Elbasan me rreth 15,034 familje, qarku Dibër me 11,055 familje, qarku Korçë me 8,975, qarku Kukës me 8,715 familje dhe qarku Shkodër me 4,550 familje.

Gjatë gjashtëmujorit të parë te vitit 2023, pati një rritje të lehtë të numrit të përfituesve, ndërsa në  gjashtëmujorin e dytë ka pësuar ulje të ndjeshme të numrit të familjeve për shkak të punësimit, kontrolleve të kryera, deklarimeve të rrema dhe mosparaqitjes në plotësimin e deklaratës tremujore të anëtarëve madhorë të familjes.

Numri i përfituesve nga kategoritë e veçanta është 2,242 individë. Ka patur nivel të qendrueshëm përfituesish të kategorive të veçanta gjatë vitit gjatë vitit 2023. Në krahasim me vitin 2022, është rritur me 16%  numri i përfituesve për kategorinë e jetimëve dhe është ulur me 14% numri i përfituesve për kategorinë e viktimave të dhunës:

- 899 jetimë që nuk janë në institucionet e përkujdesit shoqëror

- 918 viktima të dhunës

- 13 viktima të trafikimit

Numri i individëve përfitues të skemës është 213,049 individë, nga ku 49% janë femra dhe 51% janë meshkuj.

Numri i fëmijëve në skemë për vitin 2023, ishte 71,195 të ndarë sipas grupmoshës:

- nën 6 vjeç, 18,054 fëmijë

- 6-14 vjeç,  39,245 fëmijë

- 15-18 vjeç, 13,885 fëmijë

Përsa i përket madhësisë së familjeve përfituese të NE-së, skema dominohet nga familje me katër  e më shumë anëtarë. Rreth 65% e familjeve përfituese të skemës së NE janë të përbëra nga familje me 4 ose më shume anëtarë (4 anëtarë, 5 anëtarë, 6 anëtarë dhe më shumë së 6 anëtarë).

Numri i familjeve me tre e më shumë fëmijë që marrin pagesa të dyfishuara për vitin 2023 është rreth 11,000 familje, ku 73% të tyre e përbëjnë familjet me tre fëmijë, 20% familjet me katër fëmije dhe 7% familjet me më shumë se katër fëmijë.

Numri i përgjithshëm i individëve në moshë aktive pune është rreth 141 mijë individë,  nga ku 28% janë të grupmoshës 31-50 vjeç, 43% të grupmoshës 18-30 dhe 29% mbi 50 vjeç.

G

Gratë kryefamiljare aplikuese në skemën e NE-së, përbëjnë rreth 13 % të numrit të përgjithshëm të familjeve përfituese. Numri i grave kryefamiljare në vitin 2023 është 6,656, nga ku 5,500 janë me fëmijë të grupmoshës 0-18 vjeç.

Punësimi i anëtarëve në moshë aktive pune

Në kuadër të këtij angazhimi, gjatë vitit 2023, nga 12 Komisionet Rajonale të ngritura për zbatimin e mekanizmit të referimit për punësim dhe integrim social të anëtarëve në moshë aktive pune, janë përgatitur rreth 17,000 profile të përfituesve dhe janë referuar pranë Zyrave të Punësimit, nga ku janë punësuar dhe regjistruar në kurset e formimit profesional rreth 3,500 individë. Janë mbledhur komisionet trepalëshe dhe kanë marrë vendime lidhur me mbarëvajtjen e procesit dhe vendime lidhur me refuzimet e shërbimeve të ofruara nga zyrat e punës duke trajtuar refuzimet me arsyet përkatëse. Janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike 927 familje, anëtarët e të cilëve kanë refuzuar ofertat e punësimit

Qarqet që kanë numrin më të madh të punësimeve janë qarku Tiranë, Elbasan, Dibër, Korçë, Kukës dhe Vlorë.

Një fokus të veçantë ka pasur monitorimi dhe kontrolli i zbatimit të skemës së Ndihmës Ekonomike.

Sipas planit vjetor të kontrolleve për vitin 2023, nga 12 Drejtoritë Rajonale të SHSSH, janë realizuar 266 kontrolle në njësitë e vetëqeverisjes vendore, nga ku janë konstatuar 579 familje me pagesa të parregullta në kundërshtim me legjislacionin për ndihmën ekonomike dhe janë marë masa administrative në zbatim të legjislacionit në fuqi.

Drejtoritë Rajonale të SHSSH në 12 qarqe kanë kryer gjatë vitit 2023 takime të përmuajshme me administratorët social të Bashkive, ku kanë diskutuar vlerësimin e skemës, monitorimet dhe kontrollet e realizuara si dhe mbi problematikat e dala në lidhje me sistemin elektronik, dinamikën e skemës dhe shkaqet e tyre.

Referuar si informacionit dhe analizës sa më sipër në tabelat 6,7 dhe 8 janë paraqitur me shpjegimet përkatëse mbi metodologjinë e përdorur, vlerën e synuar dhe realizimin faktik të indikatorëve të pasaportës që i përkasin Objektivit specific A1.

Tabela 6: Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik A1.

| A1. Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike | Indikatori ipasaportës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas Strategjisë për vitin 2023 | Realizimi indikatorit për vitin 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Përqindja e popullsisë së varfër ekstreme që marrin NE. | Në bazë të anketës së kryer dalin të dhënat mbi nivelin e varfërisë absolute në vend dhe më pas llogaritet pjesa e popullsisë që është në kuintilin e fundit poshtë nivelit të varfërisë. | 100% | 62 % |
|  | Numri i familjeve përfituese të NE sipas gjinise | Mbledhja, përpunimi i të dhënave nga 61 bashkitë e vendit mbi numrin total të familjeve përfituese të NE | 66 000 | 62 000 |
|  | Përqindja e shpenzimeve të NE që shkon per te varferit. | Përpunimi i të dhënave për shpenzimet e familjeve ekstremisht të varfëra dhe llogaritja e buxhetit nga Sistemi i Menaxhimit te Informacionit të NE që marrin këto familje. | 100 % | 100% |
|  | Përqindja e familjeve përfituese të fondit 6% akorduar bashkive në raport me kërkesat | Përpunimi i të dhënave është bërë bazuar në të dhënat e MSHMS /Drejtoria e Politikave të Mbrojtjes Sociale/Sektori Ndihmës Ekonomike | 90 % | 96% |

Tabela 7: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik A1.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar 2022 | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |

Tabela 8: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik A1.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 2 | 50 % |
| 2 | I arritur | 1 | 25% |
| 3 | I arritur pjesërisht | 1 | 25 % |
| 4 | I paarritur |  |  |
| 5 | I pamatur/Pa Raportuar |  |  |
| 6 | Total | 4 | 100% |

Objektivi specific 1 ka 4 indikatorë, nga të cilët 2 janë arritur plotësisht dhe kryesisht indikatori 3 (Përqindja e shpenzimeve të NE që shkon për të varfërit) dhe indikatori 4 (Përqindja e familjeve përfituese të fondit 6% akorduar bashkive në raport me kërkesat). Indikatori 2 (Numri i familjeve përfituese të NE sipas gjinisë) është i arritur, dhe indikatori 1(Përqindja e popullsisë së varfër ekstreme që marrin NE) janë arritur pjesërisht.

A 2 Konsolidimi skemës së Ndihmës Ekonomike me anë të mireadministrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe sistemit të pikëzimit

Ky objektiv specifik sipas Strategjisë Mbrojtjes Sociale 2019-2023, është synuar të realizohet nëpërmjet 1 mase: Mirëmbajtjes dhe përmirësimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe është realizuar nëpërmjet trajnimeve dhe kualifikimit të vazhdushëm të stafit në të gjitha nivelet për të përdorur dhe ushtruar detyrat funksionale me regjistrin elektronik të Ndihmës Ekonomike.

Gjatë vitit 2023 janë ndjekur problematikat e raportuara nga përdoruesit tek kompania e mirëmbajtes në platformën e suportit. Janë përpunuar raportet statistikore, të nxjerra nga sistemi i Ndihmës Ekonomike, në lidhje me familjet aplikuese, përfituese refuzuara etj.

Është realizuar ndërveprimi i sistemeve me AKPA për zbatimin e urdhërit të përbashkët për referimin, punësimin dhe integrimin social të anëtarëve në moshë aktive pune të skemës së NE.

Gjatë këtij viti është zhvilluar moduli në sistem për familjet të cilat kanë mbi 5-vite përfitimi në skemë dhe lajmërimi për tu paraqitur pranë Zyrave të Punësimit.

Shërbimet e reja që janë zhvilluar në vitin 2023:

- Shërbime online në e-albania, Vërtetim për Familje/Individë që nuk janë përfitues nga skema e ndihmës ekonomike

  - Shërbime online në e-albania, Vërtetim për Familje/Individë që nuk janë përfitues nga fondi 6%

Në tabelën 9,10 dhe 11 ndiqni statusin e realizimit të indikatorëve të pasaportës për objektivin specific A2  referuar metodologjisë së grumbullimit të informacionit dhe përpunimit të tij.

Tabela 9: Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik A2.

| A2. Konsolidimi skemës së Ndihmës Ekonomike me anë të mirëadministrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe sistemit të pikëzimit | Indikatori i pasaportës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas Strategjisë për vitin 2023 | Realizimi indikatorit për vitin 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i raporteve të monitorim vlerësimit të rishikuara në sistem. | Numri raporteve të rishikuara në sistemin e menaxhimit të informacionit, bazuar në raportimet e MSHMS. | 8 raporte të rishikuara | 8 raporte të rishikuara |
|  | Përqindja e përdoruesve të sistemit të menaxhimit të informacionit të trajnuar. | Numri total i trajnimeve të kryera për përdoresuesit e sistemit të menaxhimit të informacionit.Referuar të dhënave të MSHMS | 100% | 100% |

Tabela 10: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik A2.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |

Tabela 11: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik A 2.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 2 | 100 % |
| 2 | I arritur |  |  |
| 3 | I arritur pjesërisht |  |  |
| 4 | I paarritur |  |  |
| 5 | I pamatur/Pa Raportuar |  |  |
| 6 | Total | 2 | 100% |

Objektivi specifik A2, referuar edhe tabelës 11, ka 2 indikatorë të realizuar në masën 100%.

A3 Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike

Ky objektiv specifik, synon të realizohet nëpërmjet: a) krijimit të strukturave dhe mekanizmave monitoruese, vlerësues dhe raportues në të gjitha nivelet; b) Përmirësimit të sistemit të vlerësimit /monitorimit, raportimit në të gjitha nivelet dhe përmirësimin e auditit dhe kontrollit për të reduktuar numrin e abuzimeve.

Gjatë vitit 2023, MSHMS dhe SHSSH kanë punuar me qëllim ngritjen e kapaciteteve duke trajnuar 100% punonjësit e rinj për monitorimin dhe vlerësimin e skemës së ndihmës ekonomike.

Janë plotësuar me personel të gjithë strukturat monitoruese për skemën e ndihmës ekonomike. Janë kryer trajnimet për punonjësit e rinj për proçesin e monitorimit dhe kontrollit të zbatimit të legjislacionit të skemës së ndihmës ekonomike në 12 Drejtoritë Rajonale të SHSSH.

Nga raportet e kontrollit gjatë vitit 2023, rezulton që 1,1% e familjeve janë përfituese në kundërshtim me legjislacionin. Janë realizuar 266 kontrolle, janë evidentuar 579 familje që kanë përfituar në kundërshtim me ligjin dhe janë propozuar 171 masa administrative.

Tabela 12 jep një informacion të detajuar mbi statusin e realizimit të indikatorëve të pasaportës në lidhje me këtë objektiv specifik, referuar metodologjisë së përdorur për grumbullimin e informacionit dhe përpunimin e tij.

Tabela 12: Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik A3.

| A 3. Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike. | Indikatori ipasaportës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas Strategjisë për vitin 2023 | Realizimiindikatoritpërvitin 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Përqindja e punonjësve të rinj të trajnuar dhe kualifikuar për monitorimin dhe vlerësimin e skemës së ndihmës ekonomike. | Numri total i trajnimeve të kryera për punonjësit e strukturave të reja të krijuara për monitorim vlerësimin e skemës së ndihmës ekonomike. | 50% | 100% |
|  | Përqindja e rasteve të evidentuara si abuzive dhe raste mashtrimi nga kontrolli i kryer dhe të gjeneruar nga sistemi. | Raportet e kontrollit mbi zbatimin e legjislacionit të skemës së ndihmës ekonomike të SHSSH dhe të gjeneruara nga sistemi. | 0.2% | 1.1% |

Tabela 13: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik A3.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |

Tabela 14: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik A 3.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 2 | 100 % |
| 2 | I arritur |  |  |
| 3 | I arritur pjesërisht |  |  |
| 4 | I paarritur |  |  |
| 5 | I pamatur/Pa Raportuar |  |  |
| 6 | Total | 2 | 100% |

Objektivi specifik A3 - ka 2 masa të realizuara në masën 100% dhe 2 indikatorë, po ashtu të realizuar në masën 100% sikurse vërehet dhe në tabelat më sipër 12, 13 dhe 14 statusi i zbatimit të indikatorëve.

A.4 Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë integrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim nëpërmjet zbatimit të Programit të daljes nga skema e NE.

Me qëllim transformimin e programit të NE në një skemë integrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, në kuadër të zbatimit të VKM-së Nr.882, datë 24.12.2019 “Për mekanizmin e bashkërendimit ndërinstitucional të punës për referimin për punësim të individëve dhe anëtarëve në moshë aktive pune, të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë në vijim të dy Urdhërave të Përbashkët përkatësisht, Urdhër i Përbashkët Nr.52, datë 26.01.2022 “Për miratimin e mekanizmit të referimit për punësimin dhe integrimin social të individëve në moshë aktive pune” si dhe Urdhër i Përbashkët Nr.148, datë 28.02.2022 “Për ngritjen e grupeve rajonale të punës për vlerësimin, referimin për punësim dhe integrimin social të anëtarëve në moshë aktive pune të skemës së ndihmës ekonomike”, ka nxjerë dhe Urdhër i Përbashkët Nr.85, datë 15.02.2023 për një ndryshim në Urdhërin Nr. 52, datë 26.01.2022 “Për miratimin e mekanizmit të referimit për punësimin dhe integrimin social të individëve në moshë aktive pune”.

Në vijim të Urdhërit Nr.85, datë 15.02.2023 është realizuar ndërveprimi i sistemeve të  AKPA-së dhe SHSSH për referimin e anëtarëve në moshë aktive pune, direkt nga administratori shoqëror në Zyrat e punës.

Për periudhën Janar-Dhjetor 2023 janë referuar te zyrat e punës 17,000 anëtarë në moshë aktive pune , nga të cilët janë punësuar/proces ndërmjetësimi 2.449 individë të familjeve përfituese të skemës së ndihmës ekonomike dhe adresuar për formim professional 1.061 anëtarë në moshë aktive pune. Janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike 927 familje, anëtarët e të cilëve kanë refuzuar ofertat e punësimit.

Ndërkohë gjatë gjithë kësaj periudhe janë mbledhur komisionet trepalëshe dhe kanë marrë vendime lidhur me mbarëvajtjen e procesit dhe vendime lidhur me refuzimet e shërbimeve të ofruara nga zyrat e punës duke trajtuar refuzimet me arsyet përkatëse.

Nga analiza e impaktit për familjet e skemës së NE nga skema të tjera mbështetëse si: bonuse (për kategori të veçanta dhe fëmijët), përfitime nga shërbimet shoqërore (publike dhe jopublike), strehimi (qera, banesa sociale), donacione (pagesa për fëmijët jetimë, mbështetje nga instutucionet fetare dhe OJF) ka rezultuar se 65% e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike mbështeten dhe nga programet e tjera mbështetëse.

Përfitimet në natyrë për përfituesit e skemës së ndihmës ekonomike, janë:

- Shërbime shëndetësore falas si në shërbimin parësor dhe atë dytësor, rimburisim medikamentesh;

- Përjashtim nga tarifa për fëmijët që frekuentojnë çerdhe/kopshte;

- Përjashtim nga tarifa e shkollimit universitar për programet profesionale, ciklin e parë të studimeve dhe PIND. Në ciklin e dytë përfitojnë 50% të tarifës.

- Përfitim burse nga fondi i mbështetjes studentore, në masën e përcaktuarne VKM nr.903/2016, i ndryshuar, studentët e pranuar në programet e studimeve profesionale, programet e ciklit të parë të studimeve, programet e intregruara të studimeve, si edhe studentët e shtresave në nevojë që përfitojnë kriteret e përcaktuara në VKM. Studentët që vazhdojnëstudimet në një program të dytë studimi nuk trajtohen me bursë financiare.

- Përfitim të teksteve shkollore falas për arsimin e detyrueshëm për nxënësit që ndjekin arsimin bazë nga klasa e parë deri në klasën e tretë në institucionet arsimore publike, në institucionet e paraburgimit, të vuajtjes së dënimit dhe në institucionet e përkujdesjes shoqërore. Nxënësve që ndjekin arsimin bazë në këto institucione nga klsa e katërt deri në klasën e nëntë, u jepen tekstet shkollore në përdorim falas.

- Përfitim nga programet e strehimit social;

- Lehtësim nga tarifa e legalizimit/ regjistrimit të pasurive të paluajtshme

Lidhur me Ndërmarjet Sociale sikurse raportohet deri në vitin 2023, kanë marrë statusin e Ndërmarjeve Sociale 11 OJF. Gjatë këtij viti u miratua VKM nr. 174 , datë 24.3.2023 “Për përcaktimin e formave të mbështetjes nëpërmjet subvencionit për ndërmarrjet sociale, për periudhën 2023-2025”, nëpërmjet të cilit është krijuar  Fondi në Mbështetje të Ndërmarrjeve Sociale, me vlerë të përgjithshme 240,000,000 lekë, për periudhën 2023-2025. Gjatë vitit 2023 nuk është dhënë financim, për shkak së aplikimet e ardhura për financim nuk ishin në përputhje me kriteret e përcaktuara në këtë vendim.

Objektivi A4 ka 3 masa dhe 4 indikatorë, nga të cilat njera masë dhe pikërisht ajo që lidhet me ndërmarjet sociale mbetet e parealizuar. Dy të tjerat janë 100% të realizuara.Ndërkohë që lidhur me indikatorët e pasaportës, nga përpunimi i të dhënave rezulton se nga 4 indikatorë, 1 është realizuar plotësisht ( indikatori që lidhet me përqindjen e individëve përfitues të NE të dalë nga skema dhe të riintegruar; 1 indikator është vlerësuar  i realizuar, pasi nuk i takon vitit 2022 dhe lidhet me programin e daljes nga skema e NE ( i  takon vitit 2019); 1 indikator nuk është realizuar dhe lidhet me numrin e individëve nga skema e NE punësuar në Ndërmarjet Sociale, indikatori i katërt “Përqindja e familjeve NE përfituese e të gjitha programeve të tjera mbështetëse në raport me totalin e përfituesve “, vlerësohet “ i arritur”, për shkak se nga 75% vlera e synuar, është realizuar 62%.

Tabela 15:  Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik A4.

| A 4. Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë integrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim nëpërmjet zbatimit të Programit të daljes nga skema e NE. | Indikatori i pasaportës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas Strategjisë për vitin 2023 | Realizimi i ndikatorit për vitin 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Përqindja e individëve përfitues të NE të dalë nga skema dhe të riintegruar. | Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave mbi numrin e familjeve që kanë mundur të dalin nga skema e ndihmës ekonomike për shkak të punësimit të anetarëve të tyre dhe që janë riiintegruar. (Raporti i numrit të individëve të dalë nga skema mbi numrin total të individëve përfituese). | 20% | 23% |
|  | Programi i daljes nga skema e Ndihmës ekonomike | Hartimi dhe miratimi i Programit të daljes nga skema e ndihmës ekonomike. (Raporti i numrit të individëve përfitues të NE të punësuar me numrin total të punësuarve nga ndërmarjet sociale). | 2022/NA | Realizuar në vitin 2019. |
|  | Numri i individëve përfitues të skemës së NE të punësuar nga ndërrmarrjet sociale | Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave mbi numrin e individëve që janë punësuar nga ndërrmarrjet sociale | 2022/300 | 11 organizata kanë marrë statusin e Ndërmarjeve Sociale dhe nuk është dhenë financim për vitin 2023. |
|  | Përqindja e familjeve NE përfituese e të gjithë programeve të tjera mbështetëse në raport me totalin e përfituesve. | Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave nga SHSSSH mbi numrin e familjeve që plotësojnë të gjitha kriteret për të përfituar nga programet e tjera mbështetëse. (Raporti i familjeve përfituese të skemës NE që përfitojnë nga programet e tjera me numrin total të familjeve përfituese të NE). | 75% | 65% e familjeve përfituese të NE, mbështeten dhe nga programet e tjera mbështetëse |

Tabela 16: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik A4.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 100% |  |  |

Tabela 17: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik A 4.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 2 | 50% |
| 2 | I arritur | 1 | 25% |
| 3 | I arritur pjesërisht |  |  |
| 4 | I paarritur | 1 | 25% |
| 5 | I pamatur/Pa Raportuar |  |  |
| 6 | Total | 4 | 100% |

## II. Qëllimi i Politikës B:

Objektivi B-Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave më aftësi të kufizuara, nëpërmjet vlerësimit bio -psiko-social bazuar në standartet ndërkombëtare të klasifikimit të aftësisë së kufizuar , duke ndërthurur skemën e pagesave në cash me shërbimet e integruara, me qëllim integrimin në jetën shoqërore dhe ekonomike .

Qëllimi është përmirësimi i cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara përmes vlerësimit bio-psiko-social, bazuar në standardet ndërkombëtare të klasifikimit të aftësisë së kufizuar, duke kombinuar skemën e përfitimeve në pagesa me shërbimet e integruara, për të arritur integrimin e tyre social dhe ekonomik. Nevojat e personave me aftësi të kufizuar, do të vlerësohen duke synuar standardet më të mira ndërkombëtare, sipas modelit bio-psiko-social që do të përdoret duke rritur 4,5% numrin e përfituesve dhe duke ulur në 10% numrin e rasteve abuzive të përfituesve që nuk cilësohen me aftësi të kufizuar.

Objektivat specifike

- B1. Reformimi i sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar për të realizuar vlerësimin biopsikosocial duke ulur me 10% rastet abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuara brenda viti 2020 dhe duke miradministruar fondin, që shkon për përfitimet në pagesa në masën 17% deri në vitin 2023.

- B2. Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve referuese, vlerësuese dhe monitoruese dhe koordinimi ndërinstitucional i reformës së sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar.

- B3. Vlerësimi i skemës së reformuar të aftësisë së kufizuar

- B4. Ndërgjegjësimi i publikut, grupeve të interesit dhe aktorëve të përfshirë në zbatimin e reformës përmes fushatave të komunikimit dhe informimit.

- B5 Përmirësimi i kuadrit ligjor të vlerësimit bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar dhe rishikimi i përfitimeve duke kombinuar përfitimet në pagesa me shërbimet e integruara

Tabelat këtu më poshtë 18 dhe 19 japin një pasqyrë të statusit të 15 indikatorëve të objektivit strategjik B.

Tabela 18: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik B.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuara | Indikatorë të raportuara |  | Indikatorë të paraportuara |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 100% |  |  |

Tabela 19: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik B.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 11 | 73.3% |
| 2 | I arritur | 3 | 20 % |
| 3 | I arritur pjesërisht | 1 | 6.7% |
| 4 | I paarritur |  |  |
| 5 | I pamatur/Pa Raportuar |  |  |
|  | Gjithsej | 15 | 100% |

B.1 Reformimi i sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar  për të realizuar vlerësimin bio-psiko-social duke ulur me 10% rastet abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar deri në vitin 2020, dhe duke mirëadministruar fondin që shkon për përfitimet në pagesa në masën 17% deri në vitin 2022.

Ky objektiv është i lidhur me zbatimin e reformës së aftësisë së kufizuar. Reforma e aftësisë së kufizuar  është dizenjuar dhe zbatuar me mbështetjen e projektit të Modernizimit të Asistencës Sociale  financuar nga kredia e Bankës Botërore dhe lidhet me kalimin; nga modeli mjekësor i vlerësimit drejt modelit bio-psiko-social , i cili bazohet në standarte ndërkombëtare të OBSH-së, ICF-së dhe në Konventën e OKB -së për të Drejtat PAK. Në programin e mbrojtjes sociale, personat me aftësi të kufizuar zënë peshën më të madhe përsa i përket numrit të përfituesve dhe fondi që mbulon këtë kategori  zë 63% të  fondit total në programin buxhetor të përkujdesit social.

Reformimi i sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar përmban këto komponentë: a) rishikimin e kritereve të vlerësimit të aftësisë për realizimin e detyrave bazë të jetës në përputhje me moshën; b) krijimin e një proçesi të ri vlerësimi shumëdisiplinor me disa hallka informacioni dhe pika verifikimi; c) përdorimin e regjistrit elektonik kombëtar të aftësisë së kufizuar; ç) rishikimin e proçesit te ankimimit; d) përmirësimin e proçesit administrativ për të parandaluar e shmangur abuzimin.

Një nga masat është e lidhur me numrin e përfituesve,  që përzgjidhen në bazë të kritereve të rishikuara të vlerësimit të aftësisë së kufizuar, të cilat përfshijnë 2 manuale (një manual për të rritur dhe një manual për fëmijë, të realizuar në vitin 2020). Për vitin 2023  edhe pse nuk është indikator për tu raportuar numri i përfituesve që përzgjidhen në bazë të kritereve të rishikuara të vlerësimit të aftësisë së kufizuar, raportohet se  është numri i përfituesve të përzgjedhur në bazë të kritereve të rishikuara është 35,028 persona me aftësi të kufizuara.

Në përmbushje të indikatorit: Numri i Komisioneve Shumëdisiplinore të ngritura në qarqe: (i) 5 komisione shumëdisiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar në qarkun e Tiranës; (ii) 6 komisione të tjera për Qarqet Durrës dhe Elbasan deri në Qershor 2020; dhe deri dhjetor 2022 tre komisione te tjera;  edhe pse ky indikator ka një deadline për zbatim vitin 2019, raportohet se  është ngritur 1 komision gjatë vitit 2023, në qarkun Kukës, përkatësisht Komisioni i Tropojës. Në total janë 37 komisione shumëdisiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar në shkallë vendi.

Komisioni është i përbërë nga 3 anëtarë, një mjek, një punonjës social dhe përgjegjësi i zyrave të vlerësimit (që është një për të gjitha komisionet e qarkut), çdo komision asistohet nga një operator që hedh të dhënat në Sistemin e Manaxhimit të Informacionit (SMI), apo e thënë ndryshe në Regjistrin Elektronik Kombëtar të aftësisë së kufizuar.

Numri i personave me aftësi të kufizuar i matur në bazë të numrit të përfituesve me aftësi të kufizuar është si më poshtë :

- Viti 2020 - 4,423 PAK

- Viti 2021 - 8,026 PAK

- Viti 2022 - 22,667 PAK

- Viti 2023 - 35,028 PAK

Në vitin 2020 nisi zbatimi i reformës së aftësisë së kufizuar në qarkun Tiranë, në 2021 nisi zbatimi në Durrës dhe Elbasan dhe në 2022 nisi zbatimi në Shkodër, Lezhë, Vlorë dhe Korçë derisa në fund të vitit 2022 u shtri në të gjithë territorin. Numri i përfituesve është rritur 150% me shumë për periudhën 2020.

Vetëm për vitin 2023 rezultojnë përfitues të skemës së aftësisë së kufizuar 35,028 persona me aftësi të kufizuar të vleresuar dhe rivlerësuar sipas skemës së vlerësimit bio-psiko-social.

Duhet sqaruar se numri PAK përfitues nga Janari 2020-Dhjetor 2023 prej 35,028 nuk korrespondon me shumatoren e 3 viteve, për shkak se një pjesë e përfituesve janë rikomisionuar çdo vit apo një herë në dy vjet, në bazë të afatit të përfitimit të caktuar në vendim.

Regjistri Elektronik i Aftësisë së Kufizuar është përmirësuar nëpërmjet zgjerimit të funksioneve të monitorimit dhe vlerësimit nga operatori ekonomik.

Është realizuar proçedura e prokurimit me objekt "Ngritja e Modulit shtesë për kontrollin dhe menaxhimin e rastit në kuadër të projektit PAK nga Banka Botërore", në vitin 2023 dhe është ngritur moduli shtesë

Në përmbushje të indikatorit që lidhet me ngritjen e komisioneve të shqyrtimit të ankimimeve, ku detyrimi është të ngrihet 1 komision deri në dhjetor të vitit 2019 dhe 1 tjetër komision deri në Qershor 2022, nga proçesi i monitorimit rezulton se është ngritur 1 komision i shqyrtimit të ankesave në Dhjetor të vitit 2019, një komision në vitin 2020 dhe një komision në vitin 2023.

Përgatitja dhe miratimi i Udhëzimit dhe metodologjisë së kontrollit, është indikator që i takon vitit 2019. Megjithatë, sqarojmë se sipas VKM nr. 257, date 05.05.2021, “Për proçedurat e kryerjes së kontrollit të zbatimit të legjislacionit të asistencës sociale” nuk parashikohet nxjerrja e një udhëzimi, pasi Metodologjia e kontrollit është përfshirë si aneks i këtij vendimi. Pra, indikatori vlerësohet si i realizuar.

Janë rishikuar formularët e vlerësimit të skemës së aftësisë së kufizuar sipas modelit bio-psiko-social, dhe janë miratuar me VKM nr.77 datë 02.02.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.722, datë 11.11.2019 ”Për përcaktimin e masës, të kritereve, proçedurave dhe dokumentacionit për vlerësiin dhe përfitimet e aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturavë përgjegjëse e të detyrave të tyre”. Risi është përfshirja e formularit të ri që aplikohet për herë të parë për vleresimin e fëmijëve të grupmoshë 0-2 vjec, si dhe përmirësimi i formularëve që plotësohen nga mjekët.

Një tjetër indikator është dhe numri i marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushën e arsimit, formimit profesional, punësimit, që janë nënshkruar nga Shërbimi Social Shtetëror me Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe Drejtoritë Rajonale të Arsimit dhe Formimit Profesional, që synon ngritjen e mekanizmit të referimit për punësimin e personave me aftësi të kufizuar. MSHMS raporton të jenë lidhur 73 marrëveshje bashkëpunimi.

Përqindja e përfituesve nga shërbimet e arsimit, formimit professional dhe punësimit, në vitin e parë 25% e personave të referuar nga komisioni, në vitin e dytë 50%, dhe në vitin e tretë 75%.

Gjatë vitit 2023, 2,357 PAK, janë referuar për shërbime të tipologjive të ndryshme dhe kanë përfituar shërbime këshillimi, psikoterapi, shërbime ditore, të edukimit, edukimit special, dhe terapi fizike.

Gjatë vitit 2023, nga 971 PAK të referuar për punësim dhe formim profesional 44% (nr. 425) kanë përfituar nga programet e nxitjes së punësimit dhe aftësimit profesional, përkatësisht 119 formim profesional, 40 nxitje punësimi dhe 266 në punësim.

Lidhur me indikatorin e pasaportës : Integrimi në tregun e punës së personave me aftësi të kufizuar përmes shërbimeve mbështetëse të arsimit, formimit profesional dhe programeve të nxitjes së punësimit, e matur në përqindje (%), ku deri në vitin 2022, 75% e personave të referuar nga komisionet e vlerësimit kanë marrë shërbime nga Zyrat e Punës, AKFP dhe QFP.

Nga proçesi i monitorimit për vitin 2023 është identifikuar se, vetëm 27% e punëkërkuesve të papunë me aftësi të kufizuara që kanë aplikuar në Zyrat e Punës kanë përfituar shërbime punësimi, ndërmjetësimi dhe formimi profesional.

Përqindja e përfituesve nga shërbimet e asistencës shtëpiake nga njësia e vetëqeverisjes vendore 10% e përfituesve të rekomanduar nga komisioni vitin e parë, 30% vitin e dytë dhe 50 % vitin e tretë, rezulon të jetë e plotësuar pjesërisht pasi, në vitin 2022 vetëm 25 % e përfituesve përfitojnë shërbimin e ndihmësit personal dhe 2,824 persona me aftësi të kufizuar kanë përfituar nga shërbimet e asistencës shtëpiake të financuara nga Fondi Social në bashkitë Rrogozhinë, Librazhd, Lezhë, Elbasan, Devoll, Patos, Tepelenë, Selenicë, Maliq dhe Malësi e Madhe.

Lidhur me strukturën respektive në MSHMS, nënvizojmë se Sektori i Zhvillimit të Politikave për Personat me Aftësi të Kufizuar, si pjesë e Drejtorisë së Politikavetë Përkujdesjes Sociale dhe Shërbimeve Sociale të Integruara është i përbërë nga 2 specialistë dhe 1 përgjegjës sektori. Miratimi i strukturës është bërë me Urdhërin e Kryeministrit nr. 27, datë 09.02.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në urdhërin nr. 169, datë 05.10.2017 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe organikës së MSHMS.

Më poshtë jepen tabelat e statusit të realizimit të indikatorëve 20, 21 dhe 22, japin informacion të detajuar mbi statusin e indikatorëve të pasaportës, metodologjinë e ndjekur dhe vlerën e synuar.

Tabela 20:Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik B1.

| B1. Reformimi i sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar për të realizuar vlerësimin bio-psiko-social duke ulur me 10% rastet abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar deri në vitin 2020, dhe duke mirëadministruar fondin që shkon për përfitimet në pagesa në masën 17% deri në vitin 2022 | Indikatori i pasaportës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas Strategjisë për vitin 2023 | Realizim i indikatorit Për vitin 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Përfshirja dhe mbulimi më i mirë i personave me aftësi të kufizuar, i matur në bazë të numrit të përfituesve me aftësi të kufizuar sipas moshës dhe gjinisë (deri në vitin 2022 është rritur me 4,134 persona) | Diferenca midis Nr. të përfituesve në vitin 2023 me Nr. e përfituesve aktual | 76,717 | 73,251 |
|  | Shmangja e abuzivitetit në skemën e aftësisë së kufizuar, të matur me % e rasteve abuzive të cilat nuk shfaqin aftësi të kufizuar, të idenifikuara dhe të përjashtuara nga skema e aftësisë së kufizuar, ku deri në vitin 2022 është ulur me 20% numri i përfituesve në skemë, të cilët nuk shfaqin aftësi të kufizuar apo shfaqin aftësi të kufizuar të lehtë dhe referohen në shërbime të tjera rehabilituese dhe integruese. | Raporti midis diferencës së numrit të rasteve abuzive në vitin aktual me numrin e rasteve abuzive në vitin 2021 mbi numrin e rasteve abuzive në vitin aktual, e shprehur në përqindje | 20% | 20% |
|  | Mirëadministrimi i fondeve të skemës së aftësisë së kufizuar, i matur me % e fondit të reduktuar që shkon për përfitimet në pagesa, për shkak të ristrukturimit të pagesave dhe përfitimeve të aftësisë së kufizuar, pagesat e ndihmësit personal, përfitimet në natyrë dhe ndërthurjen me shërbimet, ku deri në vitin 2022 fondi është ulur në masën 20%. | Raporti midis diferencës së fondeve të aftësisë së kufizuar në vitin aktual me fondet në vitin 2022 mbi fondin aktual, e shprehur në përqindje | 20% | 20% |
|  | Integrimi në tregun e punës së personave me aftësi të kufizuar përmes shërbimeve mbështetëse të arsimit, formimit profesional dhe programeve të nxitjes së punësimit, e matur në %, ku deri në vitin 2022, 75% e personave të referuar nga komisionet e vlerësimit kanë marrë shërbime nga Zyrat e Punës, AKFP dhe QFP. | Raporti i personave me aftësi të kufizuara të punësuar me numrin e personave me aftësi të kufizuar të referuar nga komisionet e vlerësimit e shprehur në përqindje. Të dhëna MSHMS + AKPA | 75% | 44% e punëkërkuesve të papunë me aftësi të kufizuara që kanë aplikuar në Zyrat e Punës kanë përfituar shërbime punësimi ndërmjetësimi dhe formimi profesional |
|  | Rritja e mbulimit me shërbime shoqërore të personave me aftësi të kufizuar, i matur në %, ku deri në vitin 2022, 50% e personave të referuar nga komisionet e vlerësimit kanë marrë shërbime të përkujdesit social nga njësitë e vetqeverisjes vendore. | Raporti i numrit të personave me aftësi të kufizuara që marrin shërbime të përkujdesit social me numrin e personave me aftësi të kufizuar të referuar nga komisionet e vlerësimit e shprehur në përqindje | 50% | Gjatë vitit 2023 rezulton që kanë marrë shërbime të gjithë PAK të rerefuar për shërbime (nr. 2,357) nga komisionet e vlerësimit të aftësisë së kufizuar. |
|  | Rritja e cilësisë së shërbimeve të vlerësimit të aftësisë së kufizuar, përmes ofrimit të tyre nga figura profesionale, e matur me numrin e profesionistëve të rekrutuar, ku deri në vitin 2022 janë rekrutuar 14 mjekë dhe punonjës socialë për 28 komisione vlerësimi në rang kombëtar. | Numri i mjekëve të rekrutuar nga SHSSH deri në vitin 2023. | 7 mjek + 7 p/social | Në 37 komisione vlerësimi janë rekrutuar 74 Mjek dhe Punonjës social, ku për vitin 2023 u rekrutuan 1 Mjek dhe 1 Punonjës Social, për një komisionin e Tropojës që u shtua në vitin 2023, pasi rekrutimi i komisioneve është finalizuar në vitin 2022 |
|  | Nr përfituesve qe përzgjidhen në bazë të kritereve të rishikuara të vlerësimit të aftësisë së kufizuar të cilat përfshijnë 2 manuale (një manual për të rritur dhe një manual për fëmijë) | Numri i përfituesve | 76,717 | Realizuar në vitin 2020. Numri i përfituesve të PAK aktualisht është 35,028 |
|  | Numri i marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushën e arsimit, formimit profesional, punësimit, që janë nënshkruar nga Shërbimi Social Shtetëror me Shërbimin Kombëtar të Punësimit; dhe Drejtoritë Rajonale të Arsimit dhe Formimit Profesional; | Numri i marrëveshjeve | 109 | Janë lidhur 73 marrëveshje bashkëpunimi |
|  | Përqindja e përfituesve nga shërbimet e arsimit, formimit profesional dhe punësimit, në vitin e parë 25% e personave të referuar nga komisioni, në vitin e dytë 50%, dhe në vitin e tretë 75%. | Raporti i numrit të përfituesve të shërbimeve me numrin total të përfituesve të referuar i shprehur në përqindje | 90% | 20% e përfituesve janë referuar për shërbime të tipologjive të ndryshme |
|  | Përqindja e Përfituesve nga shërbime të asistencës shtëpiake nga njësia e vetqeverisjes vendore 10% e përfituesve të rekomanduar nga komisioni në vitin e parë, 30% e përfituesve në vitin e dytë, 50% e përfituesve në vitin e tretë. | Raporti i numrit të përfituesve të shërbimit të asistencës shtëpiake me numrin total të përfituesve të referuar i shprehur në përqindje | 70% | 25% e përfituesve marrin shërbimin e ndihmësit personal. Gjithashtu, 2,824 PAK kanë përfituar nga shërbimet e asistencës shtëpiake për PAK të financuara nga Fondi Social në Bashkitë Rrogozhinë, Librazhd, Lezhë, Elbasan, Devoll, Patos, Tepelenë, Selenicë, Maliq dhe Malësi e Madhe |
|  | Një strukturë (sektor i veçantë) për aftësinë e kufizuar në ministrinë përgjegjëse për çështjet sociale, deri në Janar të vitit 2020. | Numri i stafit të rekrutuar |  | Është miratuar struktura (Sektori Zhvillimit të Politikave të Aftësisë së Kufizuar), si sektor i vecantë për aftësinë e kufizuar në MSHMS, i përberë nga 2 specialistë dhe 1 përgjegjës sektori. Miratimi i strukturës është bërë me Urdhrin e Kryeministrit nr. 27.datë 09.02.2021 "Për disa ndryshime dhe shtesa në urdhrin nr. 169, datë 05.10.2017 të Kryeministrit "Për miratimin e strukturës dhe organikës së MSHMS" |
|  | Numri i Komisioneve Shumëdisiplinore të ngritura në qarqe [ (i) 5 komisione shumëdisiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar në qarkun e Tiranës; (ii) 6 komisione të tjera për Qarqet Durrës dhe Elbasan deri në Qershor 2020; edhe (iii) 17 komisione të tjera në 9 qarqe të tjera të vendit deri në Dhjetor 2022. | numri i komisioneve të ngritura | 28 | Gjatë vitit 2023 u ngrit 1 komision në Tropojë. |

Tabela 21: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik B.1.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12 | 100% |  |  |

Tabela 22: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik B 1.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 7 | 58.3% |
| 2 | I arritur | 3 | 25% |
| 3 | I arritur pjesërisht | 2 | 16,7 % |
| 4 | I paarritur |  |  |
| 5 | I pamatur/Pa Raportuar |  |  |
| 6 | Total | 12 | 100% |

B.2 Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve referuese, vlerësuese dhe monitoruese dhe koordinimi ndërinstitucional i reformës së sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar.

Rritja e kapaciteteve dhe profesionalizmit, e matur në bazë të numrit të trajnimeve të realizuara, ku deri në vitin 2022 janë trajnuar 1900 mjekë për modelin bio-psiko-social të vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe manualet e kritereve të vlerësimit, rezulton të jetë realizuar gjate vitit 2022, duke ofruar trajnime për 1,325 mjekë familje dhe specialistë në 9 qarqe të vendit të akredituara. Janë zhvilluar trajnime për 2,456 mjekë familje dhe specialistë në 12 qarqe të vendit për periudhën 2020-2022 të akredituara nga Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor.

Tabela 23: Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik B2.

| B2. Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve referuese, vlerësuese, monitoruese dhe koordinimi ndërinstitucional i reformës së sistemit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar. | Indikatori ipasaportës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas Strategjisë për vitin 2023 | Realizimi indikatorit për vitin 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rritja e kapaciteteve dhe profesionalizmit, e matur në bazë të numrit të trajnimeve të realizuara, ku deri në vitin 2022 janë trajnuar 1900 mjekë për modelin bio-psiko-social të vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe manualet e kritereve të vlerësimit. | Numri total i trajnimeve të kryera nga Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror për punonjësit | 520 | Jane ofruar trajnime per 2,456 mjeke familje dhe specialiste ne 12 qarqe te vendit te akredituara nga Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor. Ky indicator është realizuar në periudhën 2020-2022 |

Tabela 24: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik B.2.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100% |  |  |

Tabela 25: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik B 2.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 1 | 100 % |
| 2 | I arritur |  |  |
| 3 | I arritur pjesërisht |  |  |
| 4 | I paarritur |  |  |
| 5 | I pamatur/Pa Raportuar |  |  |
| 6 | Total | 1 | 100% |

B.3 Vlerësimi i skemës së reformuar të aftësisë së kufizuar

Të gjitha masat e parashikuara në Strategjinë e Mbrojtjes Sociale 2019-2023 për realizimin e ketij objektivi strategjik i përkasin dhe janë raportuar në raportet e monitorimit të viteve të mëparshme.

Raporti vlerësimit të pilotimit të skemës së vlerësimit të aftësisë së kufizuar bazuar në modelin bio-psiko-social është realizuar me mbështetjen e projektit të Bankës Botërore në vitin 2019.

Vendimi i realizimit të shtrirjes progresive në nivel kombëtar të skemës së vlerësimit të aftësisë së kufizuar bazuar në modelin bio-psiko-social është përgatitur nga ekspertët e Bankës Botërore dhe është miratuar nga MSHMS në vitin 2019.

Raporti i vlerësimit mbi ndërthurjen e programeve të sigurimeve shoqërore me ato të mbrojtjes sociale dhe alternativat për orientimin e përfitimeve në secilin program, sipas kategorive që mbulojnë është realizuar nga ekpsertët e Bankës Botërore në vitin 2019.

Raporti i vlerësimit mbi përmirësimin e cilësisë së jetesës së personave më aftësi të kufizuar përmes zhvillimit të një ankete vlerësuese me përfituesit e skemës së reformuar i takon viti 2021, por është realizuar në vitin 2022 me mbështetjen e ekspertëve të Bankës Botërore. Ky ka qënë sondazhi i dytë i matjes së kënaqësisë të përfituesve për vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar.

Raporti i vlerësimit për matjen dhe gjurmimin e gabimeve në përfshirjen dhe përjashtimin nga reforma e aftësisë së kufizuar pas shtrirjes në të paktën 6 qarqe të vendit, ka pasur afat realizimi në vitin 2021, por është realizuar në vitin 2022 me fokus « Varfëria dhe analiza e ndikimit social », e cila përfshin gabimet e përfshirjes dhe përjashtimit të reformës së vlerësimit të aftësisë së kufizuar.

B.4  Ndërgjegjësimi i publikut, grupeve të interësit dhe aktorëve të përfshirë në zbatimin e reformës përmes fushatave të komunikimit dhe informimit.

Rritja e ndërgjegjësimit dhe informimit publik, e matur në bazë të numrit të fushatave të komunikimit dhe informimit, ku deri në vitin 2023 janë realizuar 61 fushata komunikimi në nivel rajonal, të cilat janë realizuar gjatë periudhës 2022-2023 kur u shtri dhe nisi zbatimi  i reformës së aftësisë së kufizuar dhe skemës së vlerësimit bio-psiko social në të gjithë territorin.

Janë realizuar 61 fushata ndërgjegjësuese me të gjitha bashkitë e vendit. Në realizimin e fushatave ndërgjegjësuese janë përfshirë strukturat në nivel qendror dhe vendor si dhe partnerët . Fushata ndërgjegjësuese janë zhvilluar në njësitë administrative të 12 qarqeve të vendit, sikurse edhe janë shpërndarë materiale si postera, fletëpalosje informimi, harta teguese etj.

Fushatat e zhvilluara kanë qënë të aksesueshme, për ndërgjegjësimin e publikut, grupeve të interesit dhe aktorët e përfshirë në zbatimin e reformës, në të gjitha bashkitë.

Tabela 26: Indikatorët e Pasaportës për Tabela 26: Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik B4.

| Objektivi specific B4 | Indikatori i pasaport ës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas strategjisë në vitin 2023 | Realizimi indikatorit për vitin 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ndërgjegjësimi i publikut, grupeve të interësit dhe aktorëve të përfshirë në zbatimin e reformës përmes fushatave të komunikimit dhe informimit. | Rritja e ndërgjegjësimit dhe informimit publik, e matur në bazë të numrit të fushatave të komunikimit dhe informimit, ku deri në vitin 2022 janë realizuar 19 fushata komunikimi në nivel rajonal | Bazuar në raportimet e SHSSH DHE MSHSMS dhe dokumentat e prodhuara për fushatat | 61 | Janë zhvilluar 61 fushata komunikimi me të gjitha bashkitë dhe njësitë administrative të 12 qarqeve të vendit. Janë shpërndarë materiale (postera, fletëpalosje informimi, harta treguese) për fushatën e komunikimit për qarqet Shkodër, Lezhë, Vlorë, Korçë, Fier, Berat, Kukës, Dibër dhe Gjirokastër. |

Tabela 27: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik B.4.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100% |  |  |

Tabela 28: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik B 4.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 1 | 100 % |
| 2 | I arritur |  |  |
| 3 | I arritur pjesërisht |  |  |
| 4 | I paarritur |  |  |
| 5 | I pamatur/Pa Raportuar |  |  |
| 6 | Total | 1 | 100% |

B5:  Përmirësimi i kuadrit ligjor të vlerësimit bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar dhe rishikimi i përfitimeve duke kombinuar përfitimet në pagesa me shërbimet e integruara

Indikatori i pasaportës i vlerësuar këtu më poshtë  i takon Ministrisë Arsimit , Rinisë dhe Sporteve

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar të regjistruar dhe që ndjekin arsimin publik parauniversitar (Strategjia e Arsimit Parauniversitar ).Vlera e synuar 4,235 fëmijë (rritje me 15% nga vlera bazë e vitit akademik 2018-2019) është realizuar në masën 180%. Në vitin 2022, 7,679 fëmijë të regjistruar dhe që ndjekin arsimin publik parauniversitar, nga të cilët 1,811 parashkollor, 4,638 në arsim 9-vjeçar dhe 1,230 fëmijë që ndjekin arsimin e mesëm. Ky indikator është realizuar në vitin 2022.

Tabela 29: Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik B5.

| Objektivi specific B5 | Indikatori i pasaportës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas strategjisë në vitin 2022 | Realizimi indikatorit për vitin 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nxënia gjithëpërfshirëse dhe cilësore Nga viti 2019, funksionon sistemi që mundëson gjithëpërfshirjen e nxënësve në arsimin e detyrueshëm, i ndjeshëm ndaj nxënësve nga familje të shtresave në nevojë dhe të disavantazhuar | Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara të regjistruar dhe që ndjekin arsimin publik parauniversitar - Strategjia e Arsimit Paruniversitar. | Mbledhja e të dhënave nga raportet periodike të MASR dhe institucionet e tjera të linjës | 4235 femije (rritje me 15% nga vlera bazē për vitin akademik 2018-2019) | 7,679 femije ne arsim parauniversitar, nga te cilet 1,811 (parashkollor), 4,638 (arsim 9 vjecar) dhe 1,230 (te mesem) |

Tabela 30: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik B.5.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100% |  |  |

Tabela 31: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik B5 .

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 1 | 100 % |
| 2 | Total | 1 | 100% |

## qellimi i POLITIKES c

C) Zhvillimi i shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror, ku çdo burrë, grua, djalë dhe vajzë të ketë mundësi të barabarta, të përfitojë nga një sistemi funksional dhe i integruar i shërbimeve shoqërore, bazuar në parimet e decentralizimit, deinstitucionalizimit dhe diversifikimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror

Qëllimi: “Deri në vitin 2023, çdo person dhe familje shqiptare, siç janë kategoritë në nevojë, do të ketë qasje të barabartë dhe do të përfitojnë nga një sistem funksional dhe i integruar i shërbimeve të kujdesit shoqëror, bazuar në parimet e decentralizimit, deinstitucionalizimit dhe diversifikimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror"

Objektivat specifike

- C1. Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit shoqëror në nivel kombëtar deri në 2023.

- C2. Zhvillimi i sistemit të integruar të informacionit në nivel rajonal dhe qendror, për të identifikuar, referuar nevojat për shërbime të përkujdesjes shoqërore deri në 2023.

- C3. Ngritja dhe fuqizimi i sistemit të monitorimit dhe inspektimit të cilësisë së shërbimeve sociale në nivel lokal, rajonal dhe qendror deri në vitin 2023.

- C4. Profesionalizimi i forcës së punës dhe ofruesve të shërbimeve shoqërore nëpërmjet krijimit të një sistemi të kualifikimit deri në vitin 2023.

- C5. Rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimit publik për parandalimin e problemeve sociale dhe adresimin pranë shërbimeve sociale, nëpërmjet fushatave të komunikimit deri në 2023.

Tabela 32:   Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Strategjik C

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12 | 100% |  |  |

Tabela 33:   Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Strategjik C

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 12 | 100% |

C1: Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit shoqëror në nivel kombëtar deri në vitin 2023

Ky objektiv është synuar të realizohet nëpërmjet: i) Plotësimit dhe qartësimit të politikave që përcaktojnë reformën e programit të shërbimeve të kujdesit shoqëror; ii) Plotësimit të akteve nënëligjore që do të hapin rrugën për zbatimin e reformës; iii) Përmirësimit të kuadrit institucional për strukturat përgjegjëse për programet e kujdesit shoqëror; iv) Krijimit të instrumentave për hartimin dhe monitorimin e Planeve Sociale Lokale; v) Hartimit të instrumentave si pjesë e  kuadrit rregullator në ndihmë të autoriteteve rajonale/vendore; vi) Miratimit dhe zbatimit të Planit të Deinstitucionalizimittë shërbimeve të kujdesit shoqëror; vii) Krijimit të një rrjeti të kujdesit alternativ; viii)Shërbimeve të integruara në nivel vendor me programe të tjera mbështetëse në shëndetësi,arsim, punësim dhe formim profesional në përputhje me planet sociale lokale.

Gjatë vitit 2023 MSHMS ka vazhduar punën për të përgatitur dhe miratuar aktet ligjore dhe nënligjore që lidhen me përmirësimin e cilësisë dhe standarteve të shërbimeve të kujdesit shoqëror.

Po gjatë vitit 2023  janë ngritur 4 modele të reja të shërbimeve të kujdesit shoqëror dhe miratuar standartet e tyre bazuar në funksionet e shërbimit, bashkangjitur seicilit standart edhe metodologjia  e zbatimit të tyre.

- Standartet për  fëmijët në kujdes rezidencial të moshës 0-5 vjec

- Standartet për të moshuarit në kujdes rezidencial

- Standartet për jetesë të pavarur për të rinjtë e moshës 14-18  vjeç.

Ligji nr. 121/2016 “Mbi shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, neni 8, përshkruan 7 kategoritë ë shërbimeve të kujdesit shoqëror të cilat kërkojnë standarte. Shërbime parashoqërore; Shërbime në qendrat komunitare; Shërbime në qendrat rezidenciale; Shërbimet në situata emergjente; Shërbimet e kujdesit alternativ për fëmijët pa kujdes prindëror; Shërbimet e specializuara; linja e këshillimit/online.

Studimi i realizuar me mbështetjen teknike të projektit të financuar nga BE/ IPA 2019 mbi standartet ekzistuese të shërbimeve të kujdesit social, ka evidentuar se rreth 25 standarte ekzistuese të miratuara për shërbimet e kujdesit shoqëror, të cilat kanë nevojë për rishikim dhe harmonizim bazuar në kostimin /njësi shërbimi. Procesi për rishikimin  e këtyre standarteve ka nisur me mbështetjen e asistencës teknike të BE-së, duke filluar me rishkrimin e Kornizës së standardeve bazë të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, duke respektuar kornizën europiane.

Vlerësimi i nevojave për shërbime sociale në 12 qarqet, në qershor 2023, i publikuar në shtator 2023, tregoi se janë gjithsej 391 institucione përkujdesjeje ose 16% më shumë se në vitin 2021 që ofrojnë 1,147 shërbime të kujdesit social, publik, jopublik, rezidencial dhe shërbimet sociale jo-rezidenciale, ose 2.3 herë më shumë se në vitin 2021 (493 shërbime), për 36, 642 përfitues, individë në nevojë nga 10, 000 në 2021.

Përqindja e popullsisë që merr paketën bazë të shërbimeve të kujdesit social është rritur nga 0.2% në 2019 në 1.5% në 2023.

Fuqia punëtore profesionale dhe gama e përmirësuar e ofruesve të shërbimeve sociale: aplikimet e 581 punonjësve socialë janë shqyrtuar në përputhje me kriteret e licencimit, nga 689 aplikime të regjistruara dhe vlerësimi i mëtejshëm i tyre është në vazhdim. Rreth 482 PS janë licencuar.

Numri i institucioneve rezidenciale publike dhe jopublike të licencuara të përkujdesit social është 99; Numri i institucioneve publike dhe jopublike të licencuara të kujdesit me bazë komunitare është 301 (Mars 2023, Qendra Kombëtare e Biznesit).

Është hartuar Udhëzuesi i Prokurimit, në bazë të VKM-së 768/2021 dhe janë realizuar, seminare dhe trajnime “on-the-job-training” me stafin përgjegjës për prokurimin e shërbimeve sociale në nivel vendor, me asistencën e Projektit EU4SI.

Pasaporta e indikatorëve (i lidhur dhe me mbështetjen buxhetore të BE-së): Numri i bashkive që sigurojnë shërbime sociale komunitare për të paktën tre kategori (PAK, fëmijë në situatë rreziku/AK, dhe të moshuar), ku vlera e synuar për vitin 2023 është 30 bashki; nga të dhënat e grumbulluara dhe të përpunuara indikatori rezulton të jetë arritur 100%, pasi 30 bashki ofrojnë shërbime për 3 kategori PAK, fëmijë të rrezikuar dhe të moshuar.

Qeveria shqiptare ka miratuar me VKM nr. 706/2020 Planin Kombëtar të Deinstitucionalizimit 2020-2022 dhe planin e veprimit për zbatimin e tij. Gjatë 2 viteve të fundit, MSHMS ka mbështetur nëpërmjet mekanizmit të fondit social pilotimin e këtij proçesi në 2 bashki; Vlorë dhe Korçë për qendrat e kujdesit shoqëror rezidencial për fëmijët dhe të rinjtë.

Sipas raport progresit të Planit të Deinstitucionalizimit 2020-2022, janë hartuar gjatë kësaj periudhe: 1) Udhëzuesi për proçedurat e ribashkimit të fëmijës me familjen biologjike; 2) Modeli i shërbimeve mbështetëse për fëmijën dhe familjen; 3) Modeli i kujdesit alternativ profesional.

Është ngritur dhe funksionon Komiteti Drejtues për zbatimin e Planit Kombëtar të Deinstitucionalizimit 2020-2022 dhe komiteti teknik, me Urdhërin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.548, datë 01.20.2020.

Janë ngritur kapacitetet e stafeve të IPSH dhe strukturave në nivel qendror dhe vendor  dhe është përgatitur dhe miratuar Plani i transformimit të institucioneve rezidenciale me mbështetjen e UNICEF, Organizatës Nisma/Arsis, Fshatit S.O.S.

Në kuadër të zbatimit të planit të deinstitucionalizimit është zhvilluar analiza mbi forcën e punës dhe nevojat e stafit në 9 IPSH që ofrojnë kujdes për fëmijët dhe janë identifikuar problematikat.

Një program afatgjatë trainimi është përgatitur me ndihmën e UNICEF  dhe po zbatohet. Edhe partnerë të tjerë si Nisma /Arsis; Fshati SOS; Save the Children , janë duke ndjekur zbatimin e këtij plani në mbështetje të MSHMS.

Indikatori i pasaportës : Numri i fëmijëve që përfitojnë nga planet e deinstitucionalizimit rezulton se: janë vlerësuar 185 fëmijë; 35 fëmijë janë kthyer në familjet biologjike; të birësuar 24 fëmijë; 2 në foster care dhe 30 fëmijë jetesë të pavarur.

Tabela 34:   Fëmijë që kanë përfituar nga zbatimi i planit të Deinstitucionalizimit

| Fëmijë në shërbim kujdestarie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fëmijë në familje kujdestare | 352 | 348 | 329 | 326 |
| Fëmijë me aftësi të kufizuar në familje kujdestare | 16 | 16 | 14 | 14 |
| TOTAL | 368 | 364 | 343 | 340 |

Ligji nr. 40/2016 “Për urdhërin e psikologut në Republikën e Shqipërisë “Ligji nr. 163/2014 i ndryshuar në vitin 2020 “Për urdhërin e punonjësit social në Republikën e Shqipërisë”, si dhe miratimi i  VKM nr. 848/28.10.2020”Për standartet, kriteret dhe proçedurat e akreditimit të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm të profesionistëve të shërbimeve të kujdesit shoqëror si dhe ofruesit e tyre” dhe VKM nr. 624/18.05.2020 ”Për kriteret dhe procedurën e programit të certifikimit të profesionistëve të shërbimeve të kujdesit shoqëror”, kanë bërë të mundur fillimin e proçesit të licensimit të profesionistëve të fushës së përkujdesit shoqëror. Licesimi ka filluar në mars 2023 ku 365 punonjës socialë u lecensuan.

Aktualisht janë hartuar dhe miratuar planet sociale lokale të kostuara në 61 bashki dhe në disa bashki ka filluar proçesi i rishikimit të tyre me ndihmën e partnerëve UNICEF, UNDP.

Fondi Social, si një mekanizëm që mbështet financiarisht zhvillimin e shërbimeve sociale në komunitet për njësitë e qeverisjes vendore, kontribuon drejtpërdrejtë në sigurimin e shportës së shërbimeve sociale për kategoritë në nevojë, bazuar në analizën e nevojave të shoqërisë. planet e bashkive, me qëllim zgjerimin e hartës së shërbimeve sociale.

Fondi Social ka bërë të mundur ngritjen e 54 shërbimeve të kujdesit social nga të cilat kanë përfituar 38 bashki dhe 8 rrethe, me një fond të disbursuar prej 800 milionë lekësh, të siguruar nga 452 profesionistë. Përfituesit vlerësohen gjithsej në 26,442 individë.

Vetëm për vitin 2023, harta e shërbimeve u zgjerua me 14 shërbime të reja, 12 shërbime komunitare në 12 bashki dhe 2 shërbime të specializuara në 2 qarqe të mbështetur nga një fond prej 41 milionë lekësh, ku synohet të mbulohen nevojat e më shumë se 4049 individë dhe familjeve të tyre me angazhimin e 122 figurave profesionale.

Marrëveshjet e bashkëpunimit u nënshkruan ndërmjet 12 bashkive të reja përfituese dhe SHSSH-së, ku palët angazhohen për detyrimet e tyre në lidhje me cilësinë dhe efikasitetin e shërbimit, duke respektuar standardet dhe kryerjen e procesit të referimit të çështjeve përmes Regjistrit Elektronik.

Me Urdhrin e Ministrisë 502/2023 u krijua grupi i punës për rishikimin e kuadrit rregullator të mekanizmit të Fondit Social, pas analizës së kuadrit ligjor dhe praktikës së krijimit dhe funksionimit të Fondit Social.

Rekomandimet në fund të analizës janë si më poshtë:

- rishikimi i VKM nr. 111/2018, duke parashikuar disa shtesa që synojnë krijimin dhe funksionimin e fondit social, si një mekanizëm aktiv dhe efektiv në të gjitha Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJQV). Në këtë kuptim, mekanizmi financiar i Fondit Social do të lehtësonte ndërveprimin dhe mbështetjen financiare nga pushteti qendror me pushtetin vendor, me qëllim përmirësimin e standardeve dhe kapaciteteve administrative të shërbimeve ekzistuese të kujdesit social, ngritjen e shërbimeve të reja të kujdesit social. dhe zhvillimin e politikave sociale në nivel lokal;

- rishikimi i VKM nr. 150/2019 që do të përmirësojë procesin e aplikimit të NJQV-ve për të përfituar mbështetje financiare nga qeveria qendrore;

- zbatimin e dispozitave ligjore në lidhje me rrugën dhe procedurat që ndjekin bashkitë për të marrë financim nga Fondi Social dhe shmangien e praktikës së financimit nëpërmjet ankimimit. Rekomandohet që aplikimi në vitet në vijim të mund të bëhet sipas kërkesave të dërguara nga Bashkitë brenda tremujorit të parë të vitit në përputhje me aktet ligjore në fuqi për buxhetin e shtetit;

- për zbatimin e akteve ligjore të mësipërme, rekomandohet përgatitja e një Udhëzuesi nga Ministria, për mënyrën dhe hapat që NJQV-të duhet të ndjekin, për të përfituar nga mekanizmi i financimit nëpërmjet Fondit Social;

- në lidhje me kriteret e financimit, vendosja e kritereve që do t'u jepnin përparësi bashkive që nuk kanë aplikuar apo përfituar më parë nga Fondi Social, ose atyre që kanë përfituar më pak, si dhe vendosjen si kriter të "numrit të përfituesve" nga shërbimet;

- respektimin e kushteve dhe detyrimeve kontraktuale që rrjedhin nga Marrëveshja e lidhur ndërmjet Shërbimit Social Shtetëror dhe Njësisë së Qeverisjes Vendore, në rast përfitimi nga Fondi Social.

Në kuadër të procesit të rishikimit të kuadrit rregullator të FS, pasi u prezantuan 5 skenarë rishikimi të VKM 150/2019, u ra dakord për opsionin e shkrimit të një projektakti të ri, bazuar në rekomandimet e sipërpërmendura, projektakte që janë në proces konsultimi me ministritë e linjës.

Në bazë të urdhrit nr.578, datë 12.10.2022 “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e hartës dixhitale të shërbimeve të kujdesit social”, u bë mbledhja e informacionit nga 61 bashkitë e vendit, në lidhje me shërbimet publike dhe jo publike të kujdesit social të kryera, të cilat ofrohen në territorin e çdo bashkie.

Hartëzimi i Shërbimeve të Kujdesit Social krijon një pasqyrë të plotë jo vetëm të tipologjisë dhe llojit të shërbimeve, por edhe të rolit të tyre në plotësimin e nevojave sociale të përfituesve të shërbimeve.

Ndërsa institucionet “jopublike” përbëjnë 39% të numrit të përgjithshëm, duke ofruar 46% të të gjitha shërbimeve për 62% të përfituesve, institucionet e tipit “të përzier” përbëjnë 31% të numrit total dhe ofrojnë 46% të shërbimeve për 18% të përfituesve dhe institucionet publike përbëjnë 30% të numrit total, nga i cili përfitojnë 19% e individëve në nevojë.

Tabela 35: Numri i qendrave të kujdesit shoqëror sipas tipologjive të shërbimeve dhe numri i përfituesve

|  |  | Numri i qendrave sociale |  |  | Numri i klienteve ne qendrat sociale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi |  | Gjithsej | Rezidenciale | Ditore | Gjithsej |
| Numri i qendrave për fëmije: | publike | 31 | 10 | 21 | 1,695 |
|  | jopublike | 54 | 21 | 33 | 4,374 |
| Numri i qendrave për të rinj : | publike | 6 | 1 | 5 | 443 |
|  | jopublike | 19 | 4 | 15 | 1,019 |
| Numri i qendrave për gra dhe vajza : | publike | 21 | 2 | 19 | 890 |
|  | jopublike | 21 | 7 | 14 | 1,030 |
| Numri i qendrave për të moshuar : | publike* | 36 | 8 | 28 | 1,650 |
|  | jopublike | 15 | 11 | 7 | 837 |
| Numri i qendrave për PAK : | publike* | 40 | 8 | 32 | 1,524 |
|  | jopublike | 32 | 11 | 21 | 1,378 |
|  | publike | 134 | 30 | 105 | 6,202 |
| Gjithsej : | jopublike | 142 | 51 | 91 | 8,638 |
|  | publike dhe jopublike | 276 | 81 | 196 | 14,840 |

Indikatori i pasaportës që lidhet me numrin e psikologëve dhe punonjësve socialë (shërbimi psiko-social dhe me mbështetjen buxhetore të BE-së) në arsimin publik parauniversitar ku vlera e synuar për vitin 2023 është  raportuar se ky indikator është realizuar 100%, ndërkohë vlera e synuar është rritje me 20% e psikologëve /punonjësve socialë, mbi vlerën bazë (560 gjithsej). Ky tregues lidhet me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.

Lidhur me fushatat e ndërgjegjesimit dhe komunikimit, konstatohet se numri i aktiviteteve sensibilizuese janë realizuar 3 aktivitete.

Fushatë komunikimi mbi ndërgjegjësimin e pushtetit vendor dhe aktorëve në nivel vendor për rëndësinë e integrimit të shërbimeve në nivel vendor me programe të tjera mbështetëse në shëndetësi, arsim, punësim dhe formim profesional për kategoritë në nevojë.

Fokusi ifushatave  të komunikimit dhe vizibilitetit ka qenë krijimi i një kuptimi më të plotë në të gjithë Shqipërinë për Fondin Social dhe mundësitë që Fondi Social përfaqëson për të dy bashkitë dhe për popullsitë vulnerabël brenda këtyre komuniteteve. Gjatë vitit 2023 u zhvilluan disa aktivitete në bashkitë si Lezhë dhe Elbasan.

Një aspekt tjetër thelbësor i fushatve të komunikimit ka qenë rritja e vizibilitetit të profesionit të punonjësit social. Çdo vit në Ditën Botërore të Punës Sociale, Ministria ka organizuar aktivitete për të promovuar dhe vlerësuar punonjësit socialë dhe kontributin që ata po japin për shoqërinë, si dhe promovon dhe merr pjesë në shumë video dhe fushata promovuese që vëtë punonjësit socialë japin kontributin e tyre në thelb të mesazheve.

Gjithashtu, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në kuadër të dy raundeve të konsultimeve, me pushtetin vendor, OJF-të që operojnë në çështjet e mbrojtjes sociale dhe përfaqësues nga ministritë e linjës, ka hartuar vizionin, objektivat strategjikë dhe masat prioritare të mbrojtjes së re sociale. Strategjia 2024-2030, miratuar me VKM 152/2024.

Konkretisht afati kohor i procesit të konsultimit të SMS 2024-2030:

Prill - Qershor 2023 -2 Takime të grupit ndërinstitucional për vizionin dhe objektivat strategjike; Hartimi i pesë Dokumenteve Politike lidhur me drejtimet strategjike

Korrik – Shtator 2023- Konsultime të gjera me institucionet, njësitë vendore dhe shoqërinë civile; Formulimi i objektivave të politikave, objektivave specifike dhe masave prioritare

Tetor - Dhjetor 2023 - Konsultim i gjerë për të diskutuar Draft Planin e Veprimit; Finalizimi i Kornizës së Monitorimit / Pasaportës së Treguesve dhe Kostos; Finalizimi i Draft Strategjisë; Konsultimet Publike (online dhe takimi, Miratimi i Strategjisë së re, Planit të Veprimit dhe Buxhetit.

Gjatë këtyre takimeve janë trajtuar çështje të lidhura me monitorimin e strategjisë së mbrojtjes sociale për vitin 2021, shtrirja e reformës së aftësisë së kufizuar, strategjia e daljes nga skema e ndihmës ekonomike në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

U hartua një manual prokurimi, i cili përshkruan qartë hapat e qeverisjes vendore për të prokuruar shërbimet e kujdesit social, në përputhje me kuadrin rregullator të Fondit Social. Ky manual ishte objekt i seminareve për ngritjen e kapaciteteve të zhvilluara nga Nëntori 2023 e në vazhdim për të 61 bashkitë, me fokus krijimin e mëtejshëm të transparencës, barazisë horizontale dhe vertikale, si dhe ndërtimin e të kuptuarit të procedurave të prokurimit në lidhje me shërbimet e kujdesit social. Kjo ka çuar në një rritje të ndjeshme të bashkive që aplikojnë për zhvillimin e shërbimeve nëpërmjet Fondit Social, me 51 bashki që tani prokurojnë fondin e alokuar nga buxheti i shtetit lidhur me ngritjen e shërbimeve të kujdesit social.

Tabela 36, këtu më poshtë, përveçse pasqyron statusin e realizimit të indikatorëve të pasaportës,  sqaron me hollësi metodologjinë e ndjekur për vlerësimin e rezultatit të synuar krahasuar me atë faktik, për çdo indikator.

Tabela 36: Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik C1.

| C1. Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit shoqëror në nivel kombëtar deri në 2022 | Indikatori I pasaportës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas Strategjisë për vitin 2023 | Realizimi i indikatorit për vitin 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rritja mbulimit me shërbime shoqërore për individët dhe familjet në nevojë. | Raportet e SHSSH+ ISHSH +Pushteti vendor (Raporti i diferencës ndërmjet nr. total të popullsisë dhe nr. të përfituesve me nr. total të popullsisë i shprehur në përqindje. | 0.5% e popullsisë | 100% 15% e popullsisë |
|  | Numri i bashkive që sigurojnë shërbime sociale komunitare për të paktën tre kategori (PAK, fëmijët vulnerabël dhe të moshuar) | Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave mbi numrin e shërbimeve komunitare për PAK, fëmijë dhe të moshuar të ngrituar nga bashkitë. (Shuma e numrit të bashkive që ngrenë shërbime komunitare) | 25 Bashki | 100% 25 bashki ofrojne te paktën 3 shërbime komunitare për tre kategori |
|  | Numri i fëmijëve që përfitojnë nga planet e deinstitucionalizimit | Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave për numrin e fëmijëve që dalin nga institucionet e përkujdesit social në kuadër të deinstitucionalizimit. (Raporti i numrit të fëmijëve që dalin nga institucionet me numrin total të fëmijëve që marrin shërbime në institucionet e përkujdesit e shprehur në përqindje) | 116 fëmijë 12 fëmijë kthim në familjen biologjike 20 fëmijë kujdes alternativ 15 fëmijë të birësuar 4 fëmijë jetesë të pavarur | 100% Janë vlerësuar 186 fëmijë ; 18 fëmijë të kthyer në familje biologjike ; të birësuar 24 fëmijë ; 2 në foster care dhe 8 fëmijë jetesë të pavarur |
|  | Fondi Social operacional dhe me kritere dhe proçedura të mirëpërcaktuara | Përpunimi i të dhënave mbi numrin e bashkive qe përfitojnë fonde nga fondi Social (Shuma e numrit të bashkive që përfitojnë nga Fondi Social) | 45 Bashki | 100% 46 shërbime funksionale me mbështetje financiare nga FS |
|  | Numri i shërbimeve rehabilituese për personat me aftësi të kufizuara të integruara me programe të tjera mbështetëse në shëndetësi, arsim, punësim dhe formim profesional | Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave të marra nga strukturat pergjegjëse për çeshtjet sociale në bashkitë mbi numrin e individëve në nevojë që marrin shërbime te integruara. (Shuma e numrit te shërbimeve të reja të integruara rehabilituese për PAK me shërbime punësimi, arsimi) | 6 Bashki | 100% 8 bashki ofruan shërbime të specializuara të kujdesit social Në total 32 shërbime PAK |
|  | Numri i qeverive lokale që ndihmojnë dhe prokurojnë shërbime të kujdesit shoqëror. | Raportet e SHSSH+ ISHSH +Pushteti vendor (shuma e numrit të qeverive lokale që prokurojnë shërbime të kujdesit shoqëror) | 10 Bashki | 100% |
|  | Numri i psikologëve dhe punonjësve socialë (shërbimi psiko-social) në arsimin publik parauniversitar- Strategjia e Arsimit Parauniversitar. | Mbledhja e të dhënave nga raportet periodike të MASR dhe institucionet e tjera të linjës. | Rritje me 20% e psik/pun. Soc, mbi vlerën bazë (560 gjithsej) | 100% |
|  | Numri i institucioneve publike dhe jopublike të licensuara që ofrojnë shërbime te kujdesit shoqeror | Raportet statistikore të Inspektoratit përgjegjës për shërbimet sociale | 300 subjekte të licencuara | 100% 419 subjekte të licensuara deri më sot |
|  | Numri i eventeve sensibilizuese | raportet e SHSSH+ ISHSH + Pushteti vendor | 7 aktivitete | 100% |

Tabela 37: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik C.1.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9 | 100% |  |  |

Tabela 38: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik C 1.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 9 | 100% |
|  | Total | 9 | 100% |

C.2 Zhvillimi i sistemit të integruar të informacionit në nivel rajonal dhe qendror, për të identifikuar, referuar nevojat për shërbime të përkujdesit shoqëror deri në 2023

Ky objektiv është i lidhur me ngritjen dhe funksionimin e regjistrit kombëtar elektronik të shërbimeve shoqërore. Reforma e shërbimeve sociale lidhet ngushtësisht me sistemin e manaxhimit të informacionit, i cili siguron transparencën dhe sigurinë e informacionit.

Në nivel vendor ngritja dhe funksionimi i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit të Rastit është e lidhur direkt me funksionimin e sistemit. Kjo strukturë është përgjegjëse për: a) identifikimin e nevojave për shërbimet shoqërore; b) vlerësimin e nevojave në bazë të hartës së vulnerabiliteti; c) hartimin e planit social vendor të kostuar; ç) kontraktimin e ofruesit të shërbimeve të kujdesit shoqëror me anë të proedurave të prokurimit, sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik; d) grumbullimin e informacioneve për rrjete e shërbimeve publike dhe jopublike që veprojnë në territorin e bashkisë

Gjatë viti 2023, përtej sa është raportuar për vitin 2020-2022, ka pasur një progres për t’u vlerësuar në drejtim të trajnimeve të përdoruesve të sistemit, përmirësimin të infrastruturës dhe kontraktimit të mirambajtjes së sistemit përmes mbështetjes së UNCIEF.

Sulmi kibernetik që ndodhi në sistemet elektronike të informacionit ka pasur pasoja në funksionimin e sistemit. MSHMS është duke mbështetur bashkitë me hedhjen e të dhënave në sistemin e shërbimeve sociale.

Bazuar në raportin e gjeneruar nga sistemi, numri total i rasteve të paraqitura në sistem për periudhën raportuese është 1624 raste, nga të cilat 199 kanë ndjekur të gjithë rrjedhën e punës së sistemit (statusi: në Trajtim), 97 raste kanë kaluar nga menaxhimi dhe dërgohen në departamentin rajonal të SHSSH për trajtim.

Për periudhën raportuese janë 45 bashki që kanë populluar sistemin MIS-SHKSH, prej tyre në 15 bashki menaxhimi i rasteve ka ndjekur të gjithë fluksin e punës së sistemit (Berat, Devoll, Elbasan, Kamëz, Këlcyre, Korçë, Krujë, Maliq, Memaliaj, Poliçan, Selenicë, Shkodër, Tepelenë, Tiranë, Ura Vajgurore).

45 bashkitë që janë aktive dhe kanë populluar sistemin gjatë periudhës së ribotimit janë Berat, Belsh, Bulqizë, Cërrik, Delvinë, Devoll, Divjakë, Dropull, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Gramsh, Kamëz, Kavajë, Këlcyrë, Klos, Korçë, Krujë, Kuçovë, Kurbin, Lezhë, Librazhd, Lushnje, Maliq, Mat, Memaliaj, Mirditë, Peqin, Përmet, Poliçan, Pukë, Roskovec, Sarandë, Selenicë, Shijak, Shkodër, Skrapar, Tepelenë, Tiranë, Dimal, Vlorë, Vorë, Kolonjë, Pogradec.

Bazuar në planin e planifikimit të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale janë trajnuar 453 përdorues për sistemin SHKSH - 264 për vitin 2023 dhe 223 për semestrin e parë 2024. Trajnimet organizohen në vendin e punës, online dhe të organizuara sipas një programi të miratuar.

Tabela me rastet e menaxhuara në Regjistrin Elektronik (ESR) sipas bashkive për periudhën e raportimit:

| Rastet në sistemin e SHKSH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | Bashkia | Statusi | Nr i rasteve 2024 | Nr i rasteve2023 |
| 1 | Berat | 4- Dërguar për trajtim | 2 | 0 |
|  |  | 5-Në trajtim | 1 |  |
|  |  | 6-Për vlerësim në DRSHSSH | 1 |  |
|  |  | 7-Për vlerësim në DPSHSSH | 3 |  |
| 2 | Belsh | 10-I mbyllur | 0 | 3 |
|  |  | 14-I Paverifikuar |  | 2 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar |  | 3 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë |  | 3 |
| 3 | Bulqizë | 14-I Paverifikuar | 1 | 2 |
|  |  | 10-I mbyllur | 0 | 1 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 0 | 7 |
|  |  | 6-Për vlerësim në DRSHSSH | 15 | 0 |
| 4 | Cërrik | 11-I transferuar | 1 | 0 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 1 |  |
| 5 | Delvinë | 1-Për vlerësim fillestar | 14 | 0 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 0 | 1 |
| 6 | Devoll | 1-Për vlerësim fillestar | 0 | 1 |
|  |  | 3-Për planifikim |  | 3 |
|  |  | 5-Në trajtim |  | 3 |
| 7 | Divjakë | 7-Për vlerësim në DPSHSSH | 2 | 0 |
| 8 | Dropull | 2-Për vlerësim të plotë | 1 | 0 |
| 9 | Durrës | 14-I Paverifikuar | 0 | 1 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar |  | 9 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë |  | 2 |
|  |  | 7-Për vlerësim në DPSHSSH | 1 | 0 |
| 10 | Elbasan | 11-I transferuar | 2 | 0 |
|  |  | 14-I Paverifikuar | 1 |  |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 4 |  |
|  |  | 3-Për planifikim | 2 |  |
|  |  | 5-Në trajtim | 1 |  |
|  |  | 6-Për vlerësim në DRSHSSH | 23 |  |
| 11 | Fier | 1-Për vlerësim fillestar | 4 | 2 |
|  |  | 3-Për planifikim | 1 | 0 |
| 12 | Gjirokastër | 1-Për vlerësim fillestar |  | 1 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 2 | 6 |
|  |  | 4- Dërguar për trajtim | 1 | 1 |
| 13 | Gramsh | 1-Për vlerësim fillestar | 1 | 0 |
|  |  | 4- Dërguar për trajtim | 0 | 1 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 1 | 0 |
| 14 | Kamëz | 10-I mbyllur | 0 | 4 |
|  |  | 14-I Paverifikuar | 0 | 5 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 6 | 5 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 2 | 0 |
|  |  | 3-Për planifikim | 2 | 6 |
|  |  | 4- Dërguar për trajtim | 1 | 1 |
|  |  | 5-Në trajtim | 9 | 28 |
|  |  | 8-Për rishikim | 0 | 2 |
|  |  | 7-Për vlerësim në DPSHSSH | 1 | 0 |
| 15 | Kavajë | 1-Për vlerësim fillestar | 2 | 0 |
| 16 | Këlcyrë | 5-Në trajtim | 0 | 1 |
| 17 | Klos | 1-Për vlerësim fillestar | 4 | 0 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 1 | 1 |
| 18 | Kolonjë | 2-Për vlerësim të plotë | 0 | 1 |
|  |  | 3-Për planifikim | 0 | 1 |
| 19 | Korcë | 10-I mbyllur | 1 | 1 |
|  |  | 14-I Paverifikuar | 1 | 0 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 33 | 34 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 1 | 19 |
|  |  | 3-Për planifikim | 4 | 3 |
|  |  | 4- Dërguar për trajtim | 2 | 1 |
|  |  | 5-Në trajtim | 0 | 1 |
| 20 | Krujë | 10-I mbyllur | 0 | 3 |
|  |  | 14-I Paverifikuar | 9 | 0 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 16 | 26 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 1 | 5 |
|  |  | 3-Për planifikim | 1 | 2 |
|  |  | 4- Dërguar për trajtim | 0 | 1 |
|  |  | 5-Në trajtim | 1 | 0 |
| 21 | Kucovë | 10-I mbyllur | 1 | 0 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 1 | 0 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 1 | 0 |
|  |  | 3-Për planifikim | 1 | 0 |
| 22 | Kurbin | 1-Për vlerësim fillestar | 2 | 0 |
|  |  | 3-Për planifikim | 1 | 1 |
| 23 | Lezhë | 14-I Paverifikuar | 0 | 1 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar |  | 1 |
|  |  | 6-Për vlerësim në DRSHSSH |  | 1 |
| 24 | Librazhd | 10-I mbyllur | 1 | 0 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 7 | 7 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 7 | 0 |
| 25 | Lushnjë | 10-I mbyllur | 0 | 20 |
|  |  | 14-I Paverifikuar | 0 | 2 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 6 | 7 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 19 | 96 |
|  |  | 3-Për planifikim | 1 | 2 |
|  |  | 4- Dërguar për trajtim | 1 | 0 |
|  |  | 7-Për vlereëim në DPSHSSH | 1 | 0 |
| 26 | Maliq | 10-I mbyllur | 0 | 1 |
|  |  | 11-I transferuar | 0 | 1 |
|  |  | 3-Për planifikim | 0 | 3 |
|  |  | 5-Në trajtim | 0 | 44 |
|  |  | 7-Për vlerësim në DPSHSSH | 1 | 0 |
| 27 | Mat | 1-Për vlerësim fillestar | 2 | 0 |
| 28 | Memaliaj | 10-I mbyllur | 0 | 7 |
|  |  | 5-Në trajtim | 0 | 1 |
| 29 | Mirditë | 3-Për planifikim | 0 | 1 |
|  |  | 6-Për vlerësim në DRSHSSH | 0 | 1 |
| 30 | Peqin | 6-Për vlerësim në DRSHSSH | 1 | 0 |
| 31 | Përmet | 3-Për planifikim | 1 | 0 |
| 32 | Pogradec | 14-I Paverifikuar | 0 | 1 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar |  | 2 |
| 33 | Polican | 10-I mbyllur | 0 | 3 |
|  |  | 4- Dërguar për trajtim | 1 | 2 |
|  |  | 5-Në trajtim | 5 | 48 |
| 34 | Pukë | 14-I Paverifikuar | 0 | 1 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë |  | 30 |
| 35 | Roskovec | 1-Për vlerësim fillestar | 1 | 0 |
| 36 | Sarande | 1-Për vlerësim fillestar | 4 | 13 |
| 37 | Selenicë | 10-I mbyllur | 0 | 1 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 1 | 1 |
|  |  | 3-Për planifikim | 9 | 0 |
|  |  | 5-Në trajtim | 3 | 30 |
|  |  | 6-Për vlerësim në DRSHSSH | 7 | 0 |
| 38 | Shijak | 1-Për vlerësim fillestar | 0 | 6 |
| 39 | Shkodër | 10-I mbyllur | 1 | 1 |
|  |  | 14-I Paverifikuar | 1 | 1 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 2 | 0 |
|  |  | 4- Dërguar për trajtim | 2 | 1 |
|  |  | 7-Për vlerësim në DPSHSSH | 1 | 0 |
|  |  | 5-Në trajtim | 0 | 1 |
|  |  | 8-Për rishikim | 0 | 1 |
| 40 | Skrapar | 4- Dërguar për trajtim | 1 | 0 |
| 41 | Tepelenë | 11-I transferuar | 0 | 1 |
|  |  | 3-Për planifikim | 0 | 1 |
|  |  | 5-Në trajtim | 0 | 12 |
|  |  | 8-Për rishikim | 0 | 1 |
|  |  | 10-I mbyllur | 1 | 0 |
| 42 | Tiranë | 10-I mbyllur | 30 | 65 |
|  |  | 11-I transferuar | 15 | 3 |
|  |  | 13-Për vlerësim në qark | 7 | 9 |
|  |  | 14-I Paverifikuar | 17 | 13 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 167 | 102 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 128 | 25 |
|  |  | 3-Për planifikim | 22 | 23 |
|  |  | 4- Dërguar për trajtim | 6 | 8 |
|  |  | 5-Në trajtim | 2 | 4 |
|  |  | 7-Për vlerësim në DPSHSSH | 3 | 1 |
|  |  | 8-Për rishikim | 7 | 49 |
| 43 | Ura Vajgurore | 4- Dërguar për trajtim | 0 | 1 |
|  |  | 5-Në trajtim | 1 | 0 |
| 44 | Vlorë | 10-I mbyllur | 13 | 5 |
|  |  | 11-I transferuar | 1 | 1 |
|  |  | 14-I Paverifikuar | 0 | 1 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 1 | 1 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 17 | 1 |
|  |  | 3-Për planifikim | 4 | 1 |
| 45 | Vorë | 10-I mbyllur |  | 1 |
|  |  | 14-I Paverifikuar | 1 | 0 |
|  |  | 1-Për vlerësim fillestar | 11 | 8 |
|  |  | 2-Për vlerësim të plotë | 7 | 4 |
|  |  | 3-Për planifikim | 0 | 1 |

Indikatori: Deri në vitin 2020, 10 bashki hedhin të dhëna mbi shërbimet në regjistrin kombetar në masën 80% të rasteve; ii) Deri në vitin 2021, 20 bashki hedhin të dhëna mbi shërbimet në regjistrin kombetar në masën 80% të rasteve. iii) Deri në vitin 2022, 30 bashki iv) Nga viti 2023 45 bashki hedhin të dhëna mbi shërbimet në regjistrin kombetar në masën 80% të rasteve.

Tabela 39: Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik C2.

| Objektivi specific C2 | Indikatori i pasaportës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas strategjisë në vitin 2023 | Realizimi indikatorit për vitin 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhvillimi i sistemit të integruar të informacionit në nivel rajonal dhe qendror, për të identifikuar, referuar nevojat për shërbime të përkujdesit shoqëror deri në 2022 | Numri i njësive të qeverisjes vendore që referojnë dhe vlerësojnë rastet mbi shërbimet shoqërore nëpërmjet Regjistrit Elektronik të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror. | Raportet nga pushteti vendor. | 30 bashki trajtojnë të gjitha rastet nëpërmjet rregjistrit. | 100% |

Tabela 40: Statusi i Raportimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik C.2.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100% |  |  |

Tabela 41: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik C2.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 1 | 100% |
|  | Total | 1 | 100% |

C3 Ngritja dhe fuqizimi i sistemit të monitorimit dhe inspektimit të cilësisë së shërbimeve sociale në nivel lokal, rajonal dhe qendror deri në vitin 2023

Ngritja e cilësisë së shërbimeve të kujdesit shoqëror nuk mund të arrihet pa fuqizimin e strukturave të inpsektimit dhe monitorimit të cilësisë në nivel qendror dhe vendor.

Ligji nr. 121, datë 24.11.2016 “Mbi Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, parashikon hartimin e VKM që lidhte me Inspektoriatin e Punës dhe të shërbimeve shoqërore, e cila akoma nuk është realizuar,

Indikatori i pasaportës: Numri i inspektimeve për shërbimet e kujdesit shoqëror që për vitin 2022 ka synimin të realizohen 20 inspektime më shumë. Ndërkohë, që në vitin 2021 janë realizuar 90 aktivitete monitorimi/inspektimi, në vitin 2022 janë realizuar 145 shërbime monitotimi/ inspektimi. Dhe në 2023 janë kryer 94 inspektime më shumë se sa vlera e synuar. Pra indikatori është realizuar në masën 100%. Të dhënat janë mbledhur nga raportet e monitorimit dhe inspektimit të standarteve.

Tabela 42: Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik C3.

| Objektivi specific C3 | Indikatori i pasaportës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas strategjisë në vitin 2023 | Realizimi indikatorit për vitin 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngritja dhe fuqizimi i sistemit të monitorimit dhe inspektimit të cilësisë së shërbimeve sociale në nivel lokal, rajonal dhe qendror deri në vitin 2022 | Numri i inspektimeve për shërbimet e kujdesit shoqëror sipas metodologjisë së re të inspektimit. | Të dhënat e mbledhura nga raportet e monitorimit dhe inspektimit të standarteve të shërbimeve të kujdesit shoqëror në institucionet publike dhe jopubike të përkujdesit. | 20 inspektime më shumë | 94 inspektime më shumë të realizuara |

Tabela 43: Statusi i Raportimit të Indikatorët (në nr dhe %) për Objektivin specifik C3.

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100% |  |  |

Tabela 44: Statusi i Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik C3.

| Nr. | Statusi | Shprehur në numër | Shprehur në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I arritur plotësisht | 1 | 100% |
|  | Total | 1 | 100% |

C4 Profesionalizimi i forcës së punës dhe ofruesve të shërbimeve shoqërore nëpërmjet krijimit të një sistemi të kualifikimit deri në vitin 2023

Ligji nr. 40/2016 “Për urdhërin e psikologut në Republikën e Shqipërisë “.Ligji nr. 163/2014 i ndryshuar në vitin 2020 “Për urdhërin e punonjësit social në Republikën e Shqipërisë”, si dhe miratimi i  VKM nr. 848/28.10.2020”Për standartet , kriteret dhe proçedurat e akreditimit të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm të profesionistëve të shërbimeve të kujdesit shoqëror si dhe ofruesit e tyre” dhe VKM nr. 624/18.05.2020”Për kriteret dhe procedurën e programit të certifikimit të profesionistëve të shërbimeve të kujdesit shoqëror”, kanë bërë të mundur liçensimin e profesionistëve të fushës së përkujdesit shoqëror , duke i dhënë kështu mundësinë strukturave në nivel qendror dhe vendor, si dhe institucioneve të përkujdesit shoqëror të punësimit të profesionistëve të kualifikuar të fushës.

Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror,e ngritur dhe funksionon me VKM nr. 637/2021 “Për krijimin dhe Funksionimin e Agjensisë së Sigurimit të cilësisë së Kujdesit shëndetësor dhe shoqëror, agjensi në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e ngarkuar për garantimin  e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe shoqërore bazuar në standarte, nëpërmjet edukimit, çertifikimit, akreditimit  dhe kontrollit të sigurisë së shërbimeve për strukturat dhe profesionistët, po ashtu përbëjnë një sistem institucional të qëndrueshëm për liçensimin dhe  edukimin në vazhdim të profesionistëve në fushën e shërbimeve shoqërore.

Këtë e vërteton edhe tabela mbi indikatorin e pasaportës:

- Numri i punonjësve socialë të shërbimit të kujdesit shoqëror të trajnuar për vitin 2023 synohet të jetë 120 punonjës, në fakt të gjithë punonjësit social të SHSSH rajonale dhe në nivel vendor janë trajnuar për sistemin MIS të shërbimeve nga SHSSH në bashkëpunim me UNICEF.

- Gjatë periudhës raportuese, me mbështetjen e Programit UNDP/LNB, TAEU4SI – GOPA dhe UNICEF, si dhe me mbështetjen e Shërbimit Social Shtetëror janë organizuar një sërë trajnimesh me pjesëmarrjen e 264 punonjësve socialë që punojnë në rezidenciale dhe në komunitet. shërbimet, si më poshtë:

- 85 profesionistë – staf social (76 gra) që punojnë në 16 qendrat komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara, ndoqën një trajnim dyditor me temë “Puna në ekipe multidisiplinare”. Trajnimi kishte për qëllim njohjen e pjesëmarrësve me zbatimin e modelit të punës multidisiplinare në qendra, në ndryshim nga ekipet transdisiplinore dhe ndërdisiplinore, për të qartësuar rolet e stafit në hartimin dhe zbatimin e planit terapeutik. Pjesë e trajnimit ishte edhe njohja e pjesëmarrësve me “kuadrin e përditësuar politik dhe ligjor në fushën e aftësisë së kufizuar, standardet e punës, etikën e punës dhe parimet e punës me fëmijët me aftësi të kufizuara”.

- Në vitin 2023, 10 profesionistë – staf social që punojnë në 8 institucione të kujdesit publik ndoqën një trajnim treditor me temë “Politika e përditësuar në fushën e të moshuarve, tipologji e re e shërbimeve alternative të kujdesit social – asistencë në shtëpi, standarde dhe protokolle”.

- Gjatë vitit 2023, 82 profesionistë – staf social që punojnë në institucionet rezidenciale të kujdesit publik për fëmijë në Shkodër, Tiranë, Durrës, kanë ndjekur një trajnim tre-ditor mbi transformimin e metodologjisë së institucioneve rezidenciale për fëmijët 0-5 vjeç në shërbime mbështetëse për fëmijët dhe familjet. .

- Një seri seminaresh për ngritjen e kapaciteteve janë realizuar nga nëntori 2023 e në vazhdim për të 61 bashkitë, 87 profesionistë – staf social, me fokus krijimin e mëtejshëm të transparencës, barazisë horizontale dhe vertikale, si dhe ndërtimin e të kuptuarit të procedurave të prokurimit në lidhje me çështjet sociale. shërbimet e kujdesit.

Tabela 45: Indikatorët e Pasaportës për Objektivin specifik C4.

| Objektivi specific C4 | Indikatori i pasaport ës | Metodologjia | Vlera e synuar sipas strategjisë në vitin 2022 | Realizimi indikatorit për vitin 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesionalizimi i forcës së punës dhe ofruesve të shërbimeve shoqërore nëpërmjet krijimit të një sistemi të kualifikimit deri në vitin 2022 | Numri i punonjësve socialë të shërbimit të kujdesit shoqëror të trainuar. | Mbledhja e të dhënave mbi të gjithë punonjësit e trainuar dhe të kualifikuar | 120 punonjës socialë të trajnuar | 120 punonjës të drejtorive rajonale SHSSH dhe të nivelit vendor janë trajnuar për sistemin MIS të shërbimeve sociale nga SHSSH me mbështetjen e UNICEF-it; Me mbështetjen e Programit UNDP/LNB, TAEU4SI dhe UNICEF, si dhe me mbështetjen e Shërbimit Social Shtetëror janë organizuar një sërë trajnimesh me pjesëmarrjen e 264 punonjësve socialë që punojnë në shërbimet rezidenciale dhe komunitare. Në total janë trajnuar 384 staf social. |

Tabela 46: Statusi i Raportimit/Realizimit të Indikatorëve (në nr. dhe %) për Objektivin Specifik C.4

| Gjithsej Indikatorë të parashikuar | Indikatorë të raportuar |  | Indikatorë të paraportuar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100% |  |  |

C5. Rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimit publik për parandalimin e problemeve sociale dhe adresimin pranë shërbimeve sociale, nëpërmjet fushatave të komunikimit deri në 2023

# Fokusi i përpjekjeve të komunikimit dhe vizibilitetit ka qenë krijimi i një kuptimi të mëtejshëm në të gjithë Shqipërinë për Fondin Social dhe mundësitë që Fondi Social përfaqëson për të dy bashkitë dhe për popullsitë vulnerabël brenda këtyre komuniteteve. Gjatë vitit 2023 u zhvilluan disa ngjarje të delokalizuara në bashki të ndryshme si Lezhë dhe Elbasan.

Një aspekt tjetër thelbësor i fushatve të komunikimit ka qenë rritja e vizibilitetit të profesionit të punonjësit social. Çdo vit në Ditën Botërore të Punës Sociale, Ministria ka organizuar aktivitete për të promovuar dhe vlerësuar punonjësit socialë dhe kontributin që ata po japin për shoqërinë, si dhe promovon dhe merr pjesë në shumë video dhe fushata promovuese që vëtë punonjësit socialë japin kontributin e tyre në thelb të mesazheve.

Gjithashtu, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në kuadër të dy raundeve të konsultimeve, me pushtetin vendor, OJF-të që operojnë në çështjet e mbrojtjes sociale dhe përfaqësues nga ministritë e linjës, ka hartuar vizionin, objektivat strategjikë dhe masat prioritare të mbrojtjes së re sociale. Strategjia 2024-2030, miratuar me VKM 152/2024.

Konkretisht afati kohor i procesit të konsultimit të SMS 2024-2030:

Prill - Qershor 2023 -2 Takime të grupit ndërinstitucional për vizionin dhe objektivat strategjike; Hartimi i pesë Dokumenteve Politike lidhur me drejtimet strategjike

Korrik – Shtator 2023- Konsultime të gjera me institucionet, njësitë vendore dhe shoqërinë civile; Formulimi i objektivave të politikave, objektivave specifike dhe masave prioritare

Tetor - Dhjetor 2023 - Konsultim i gjerë për të diskutuar Draft Planin e Veprimit; Finalizimi i Kornizës së Monitorimit / Pasaportës së Treguesve dhe Kostos; Finalizimi i Draft Strategjisë; Konsultimet Publike (online dhe takimi, Miratimi i Strategjisë së re, Planit të Veprimit dhe Buxhetit.

# MONITORIMI I BUXHETIT – VITI 2023

Qëllimi kryesor i Raportit të Monitorimit të Strategjisë Sektoriale të Mbrojtjes Sociale, për vitin 2023 është të paraqesë ecurinë dhe dinamikën e politikave nën vizionin buxhetor, sipas qëllimeve dhe politikave të Strategjisë së miratura duke marrë në konsideratë linjat buxhetore në PBA 2022-2024. Politikat e përkujdesit social dhe të përfshirjes sociale kanë qenë prej vitesh në qendër të politikave kombëtare të zhvillimit dhe kohët e fundit ka një ndjeshmëri e vëmendje më të madhe ndaj zhvillimit dhe fuqizimit të grupeve në nevojë.

Ky raport progresi ka rëndësi për të analizuar fondet buxhetore, dhe të tjera bazuar mbi Strategjinë e miratuar, dhe analiza e thelluar do të përqëndrohet në fondet e parashikuara dhe të shpenzuara sipas PBA sipas limiteve të programeve buxhetore PBA 2022-2024.

Analiza financiare do të mbështetet edhe në treguesit kyç të performancës së produkteve bazuar në Raportin e treguesve të vitit 2023.

- Metodologjia për realizimin e proçesit të monitorimit të buxhetimit të viti 2023 (Plan-Fakt)

Metodologjia e ndjekur për përgatitjen e këtij raport progresi 2023 të strategjisë së mbrojtjes sociale përfshin analizën e detajuar të të dhënave buxhetore dhe treguesve të monitorimit në lidhje me shpenzimet Plan – Fakt të tre shtyllave kryesorë të Strategjisë së Mbrojtjes Sociale:

- Zbutja dhe lehtësimi i Varfërisë - ose Programi buxhetore i NE-së

- Përmirësimi i cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara PAK

- Zhvillimi i Shërbimeve të kujdesit social Shërbime Sociale

Nëpërmjet qasjes së monitorimit të buxhetit nga lart-poshtë, do të analizohen shpenzimet në nivel qëndror, për tre shtyllat kryesore të këtij programit të Përkujdesjes Sociale në Planifikimin e Buxhetit Afat-mesëm, sipas treguesve kyç të monitorimit të performancës.

Kjo analizë do të mundësojë identifikimin e burimit të financimit, si Buxheti i shtetit dhe donator, fondet e të cilëve administrohen dhe menaxhohen nga MSHMS.

Raportet kryesore ku është mbështetur:

- Të dhënat dhe analiza e informacioneve nga Drejtoria e Politikave të Përkujdesjes Sociale dhe Shërbimeve Sociale të Integruara, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;

- Të dhënat dhe analizat e informacioneve nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror;

- Raporti i monitorimit të treguesve të monitorimit financiar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për vitin 2023;

- Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes Sociale, 2020–2023.

Burimi i të dhënave

Informacioni statistikor nga Shërbimi Social Shtetëror, i cili dorëzohet pranë MSHMS, për çështjet sociale çdo dy muaj/çdo katër muaj dhe janë analizuar vjetorët për sa i përket vitit 2023.

Informacioni statistikor nga Drejtoria Ekonomike, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet treguesve të monitorimit të performancës, dhe raportit të monitorimit vjetor 2023. Informacione nga Drejtoritë përkatëse të Mbrojtjes Sociale në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

- Hyrje e përgjithshme në nivel macro të shpenzimeve të Përkujdesit Social

Grafiku i mëposhtëm paraqet vlerat e planifikuara dhe të realizuara të programit për periudhën 2020-2023, të cilat janë në nivelin mesatar të disbursimeve në masën mbi 98.5%.

Grafiku: Niveli i shpenzimeve Plan/Fakt 2020-2023

Në total të shpenzimeve buxhetore "Përkujdesi Social" disbursimi është realizuar në masën 98,3 % për vitin 2023, ndërkohë që realizimi i vitit 2022 prej 99.3. Duke parë grafikun, duket qartësisht tendenca në rritje të buxhetit në vlerë absolute.

Në parashikimet e PBA-së përqindja e parashikuar për Programin e Përkujdesjes Sociale, i cili është një nga programet buxhetore më me peshë të MSHMS, ka qenë parashikuar në vlerë relative rreth 38% nga totali i parashikuar në PBA për MSHMS prej 78,045,728 (në mijë lekë), sic tregohet në tabelën 49 më poshtë. Nga plani i rishikuar buxhetor gjatë vitit 2023, kjo përqindje është rritur dhe ka shkuar në masën 39.6%.

Tabela: Shpenzimet Buxhetore MSHMS- (2020-2023)- PBA-PLAN –FAKT				000/lekë

| Nr | Programet | Kodi i Programit | Viti 2020 |  | % sipas programeve Vs totalit te shpenzimeve Vitit 2020 (fakt) | Viti 2021 |  |  | % sipas programeve Vs totalit te shpenzimeve Vitit 2021 (fakt) | Viti 2022 |  |  | % sipas programeve Vs totalit te shpenzimeve Vitit 2022 (fakt) | Viti 2023 |  |  | % sipas programeve Vs totalit te shpenzimeve Vitit 2023 (fakt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Fakt |  | Plan (PBA 2020-2022) | Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021 | Fakt |  | Plan (PBA 2021-2023) | Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022 | Fakt |  | Plan (PBA 2022-2024) | Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023 | Fakt |  |
| 1 | Planifikim Menaxhim Administrim | 1110 | 1,204,128 | 847,785 | 1.25% | 452,668,000 | 1,585,267 | 1,534,148 | 1.96% | 380,200 | 452,668 | 446,138 | 0.58% | 394,180 | 353,022 | 313,261 | 0.4% |
| 2 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor | 7220 | 7,752,468 | 7,702,041 | 11.37% | 7,526,671,000 | 8,453,388 | 8,421,690 | 10.75% | 8,198,332 | 7,526,671 | 7,692,563 | 9.99% | 8,768,951 | 6,950,351 | 6,957,690 | 9.1% |
| 3 | Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor | 7330 | 26,371,245 | 27,264,598 | 40.25% | 33,654,000,500 | 32,530,658 | 31,938,573 | 40.76% | 31,023,019 | 33,654,001 | 33,278,914 | 43.20% | 35,826,836 | 34,526,118 | 33,950,951 | 44.5% |
| 4 | Shërbime të Shëndetit Publik | 7450 | 3,002,351 | 2,842,056 | 4.20% | 4,954,713,500 | 7,121,514 | 7,016,121 | 8.95% | 3,640,827 | 4,954,714 | 4,869,954 | 6.32% | 4,256,452 | 3,698,783 | 3,673,275 | 4.8% |
| 5 | Shërbimi Kombëtar I Urgjencës | 7460 | 347,182 | 296,051 | 0.44% | 241,695,000 | 333,050 | 289,775 | 0.37% | 387,100 | 241,695 | 232,995 | 0.30% |  |  |  | 0.1% |
| 6 | Perkujdesi Social e | 10430 | 28,021,635 | 27,756,407 | 40.97% | 29,690,471,000 | 28,624,304 | 28,215,775 | 36.01% | 25,299,260 | 29,690,471 | 29,486,505 | 38.28% | 29,666,485 | 30,685,897 | 30,187,006 | 39.6% |
| 7 | Rehabilitimi i te Perndjekurve Politike | 1190 | 1,037,300 | 1,033,156 | 1.53% | 1,031,775,000 | 1,035,200 | 945,121 | 1.21% | 1,043,000 | 1,031,775 | 1,027,241 | 1.33% | 1,040,800 | 1,138,200 | 1,135,013 | 1.5% |
|  | Totali |  | 67,736,309 | 67,742,094 |  | 77,551,994,000 | 79,683,381 | 78,361,202 |  | 69,971,738 | 77,551,994 | 77,034,309 |  | 78,045,728 | 77,352,371 | 76,217,195 | 100% |

Analiza e të dhënave tregon:

- Rritje të fondeve të programit Përkujdesi Social. Vlen për t'u theksuar se në planifikimin e PBA 2022-2024, Fondi i parashikuar për këtë program ka qënë 29 666 485 (mijë) lekë dhe gjatë rishikimit vjetor ka patur pikërisht një rritje prej 3.4% duke arritur në vlerën prej 30 685 897 (mijë) lekë, një rritje kjo më e ulët krahasuar me vitin 2022 i cili kishte rritje prej 17%. Nga fillimi i strategjisë 2020 ka një rritje prej 12.5 % të shpenzimeve faktike të realizuara deri në vitin 2023.

- Janë shpenzuar 30,187,006 (në mijë Lekë) prej totalit të shpenzimeve faktike të  MSHMS për vitin 2023, të cilat kanë qenë faktikisht  76,217,195 ( në mijë lekë)

Në totalin e shpenzimeve faktike të MSHMS, Programi i Përkujdesjes Sociale për vitin 2023 ka arritur vlerën relative 39.6%, duke treguar një rritje prej 1.3% krahasuar me 38.3 % të vitit 2022, të shpenzimeve faktike në këtë program.

- Fondet faktike të shpenzuar bazuar në Strategjinë /PBA/Buxhetit faktik sipas tre shtyllave kryesorë

Strategjia e Mbrojtjes Sociale bazohet në tre shtylla të rëndësishme:

- Zbutja dhe lehtësimi i Varfërisë – në PBA paraqitet me produktet: ‘Familje dhe individë ne nevojë qe përfitojne nga skema e NE’ me kod 91307AA, ‘Bonus i bebeve’ me kod 91307AD), ‘Mbrojtje e veçantë nga shteti, për gratë e papuna, me tre apo më shumë fëmijë të moshës deri në 18 vjeç’ me kod 91307AN;

- Përmirësimi i cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara – në PBA është Produkti ‘PAK dhe kujdestarë që përfitojnë pagesa me kod 91307AB;

- Zhvillimi i Shërbimeve të kujdesit social- në PBA paraqitet me produktet: Shërbimet Shoqërore (kodi 91307AC; 91307AK; 91307AJ), Fondi Social (kodi 91307AH), Raporte monitorimi për mbrojtjen e fëmijëve (91307AE), etj.

Ecuria e produkteve që janë parashikuar të realizohen në programin e Përkujdesjes Sociale krahasuar me planin paraqitet si vijon:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve për vitin 2023 “Përkujdesi Social”

| Kodi i Produktit | Emërtimi i Treguesit të Performancës | Buxheti 2023 | Fakti viti 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91307AA | Familje dhe individë ne nevojë qe përfitojne nga skema e NE | 6,235,074 | 5,999,478 |
| 91307AB | PAK dhe kujdestarë që përfitojnë pagesa | 18,568,258 | 18,349,195.8 |
| 91307AC | Përfitues të shërbimeve të përkujdesit social të ofruara në qëndrat rezidenciale publike | 385,659 | 382,236.8 |
| 91307AD | Bonusi i Bebeve | 3,305,516 | 3,305,516 |
| 91307AE | Raporte monitorimi për mbrojtjen e fëmijeve | 11,795 | 11,690.1 |
| 91307AG | Persona nga grupet e pafavorizuara të punësuar nga ndërrmarjet sociale | - | - |
| 91307AH | Shërbime të reja sociale për grupet në nevojë të ofruara nëpërmjet njësive vendore nga financimi i fondit social | 199,077 | 176,293.1 |
| 91307AJ | Fëmijë që përfitojnë shërbime në institucionet e përkujdesit | 267,842 | 266,372 |
| 91307AK | Të moshuar të trajtuar me shërbime të përkujdesit | 210,701 | 209,940.5 |
| 91307AL | Vendime gjyqesore per PAK te ekzekutuara | 381,575 | 380,248.4 |
| 91307AM | Persona me Aftësi të Kufizuar që përfitojnë shërbime të përkujdesit | 251,622 | 250,859 |
| 91307AN | Mbrojtje e veçantë nga shteti, për gratë e papuna, me tre apo më shumë fëmijë të moshës deri në 18 vjeç | 780,000 | 779,824.3 |

Në total realizimi i shpenzimeve për këtë program është në masën 98% krahasuar me planin vjetor.

- Shpenzimet korente për Shërbimin Social Shtetëror dhe 42 institucionet e varësisë së tij janë planifikuar për vitin 2023 në vlerën 1,257,572 mijë lekë, ndërkohë realizimi për vitin 2023 është 1,246,713 mijë lekë. Këto fonde i shërbejnë rreth 121 përfituesve (gra dhe vajza në qendrat e trajtimit të viktimave të dhunës dhe trafikimit si dhe familjet e trajtuara në qendrën kombëtare tranzitore të emergjencave) e gjithashtu për 310 të moshuarit, 164 foshnjat dhe fëmijët dhe 194 personat me aftësi të kufizuara që trajtohen në qendrat rezidenciale dhe ditore të përkujesit social.

Për komponentët e tjerë siç janë NE, PAK, Bonusi i bebes etj., të dhënat janë si më poshtë vijon:

- Buxheti për NE për vitin 2023 është 6,235,074 mijë lekë, ndërkohë realizimi për vitin 2023 është në masën 5,999,478 mijë lekë.

- Buxheti për PAK, për vitin 2023 është 18,568,258 mijë lekë, ndërkohë realizimi për vitin 2023 është në masën 18,349,195 mijë lekë.

- Fondet në dispozicion për bonusin e bebes për vitin 2023 janë 3,305,516 mijë lekë.

- Një politikë e re e aplikuar në vitin 2023 është edhe pagimi i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore për për gratë e papuna, me tre apo më shumë fëmijë të moshës deri në 18 vjeç. Fondet në dispozicion për këtë politikë për vitin 2023 janë 780,000 mijë lekë, të cilat mbulojnë pagesat për 8,281 gra. Realizimi për vitin 2023 është 779,824 mijë lekë.

Grafiku: Fondet Buxhetore sipas shtyllave kryesore

Sipas një analize të fondeve faktikë të Programit Buxhetor ‘Përkujdesi Social’, vihet re se pjesën më të madhe të fondeve e zë objektivi - Përmirësimi i cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara (në PBA është Produkti ‘PAK dhe kujdestarë që përfitojnë pagesa (kodi 91307AB)’, konkretisht 61.7%, duke vijuar me objektivin për zbutjen dhe lehtësimin e varfërisë (Ndihma Ekonomike) 22.8% dhe më pas me objektivin e zhvillimit të shërbimeve të kujdesit social (Shërbimet Shoqërore) 15.5%.

Në vitin 2023, për Personat me Aftësi të kufizuara janë parashikuar 18,949,833 lekë dhe realizuar 18,729,444 lekë, realizim i kryer në masën 98.8%. Në këtë fond është përfshirë edhe produkti 91307AL “Vendime gjyqësore për Personat me Aftësi të kufizuara të ekzekutuara”, si detyrime të papaguara për këtë grup.

Tabela: Fondi Social për Vitin 2023

| Nr | Bashkite/Qarku | Fondi Social I Plan sipas 2022 | Shpenzimet Total Fakt 2022 | % e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Këshilli i Qarkut Gjirokastër | 22,9056,41 | 11,938,698 | 52% |
| 2 | Këshilli i Qarkut Shkodër | 6,047,417 | 5,157,822 | 85% |
| 3 | Këshilli i Qarku Lezhë | 4,392,168 | 3,660,140 | 83% |
| 4 | Keshilli i Qarkut Tirane | 46,217,742 | 42,062,930 | 91 |
| 5 | Keshilli i Qarkut Vlorë | 9,499,501 | 8,544,618 | 90% |
| 6 | Këshilli i Qarkut Berat | 9,401,724 | 8,764,966 | 93% |
| 7 | Këshilli Qarkut Elbasan | 22,141,794 | 20,246,911 | 91% |
|  |  |  | - |  |
| 1 | Bashkia Berat | 1,164,003 | 1,041,113 | 89% |
| 2 | Bashkia Delvinë | 2,609,800 | 2,609,800 | 100% |
| 3 | Bashkia Devoll | 2,402,667 | 1,639,137 | 68% |
| 4 | Bashkia Bulqizë | 2,605,000 | 1,293,739 | 50% |
| 5 | Bashkia Durrës | 3,536,784 | 3,473,576 | 98% |
| 6 | Bashkia Elbasan | 4,343,945 | 2,557,628 | 59% |
| 7 | Bashkia Patos | 1,244,000 | 1,244,000 | 100% |
| 8 | Bashkia Gjirokastër | 1,987,018 | 1,399,431 | 70% |
| 9 | Bashkia Rrogozhinë | 2,192,016 | 1,929,534 | 88% |
| 10 | Bashkia Kolonjë | 3,523,152 | 680,569 | 19% |
| 11 | Bashkia Korçë | 3,946,724 | 2,497,347 | 63% |
| 12 | Bashkia Kukës | 1,665,506 | 1,649,549 | 99% |
| 13 | Bashkia Lezhë | 3,373,108 | 536,500 | 16% |
| 14 | Bashkia Librazhd | 2,503,632 | 2,503,632 | 100% |
| 15 | Bashkia Malësi e Madhe | 1,830,000 | 989,204 | 54% |
| 16 | Bashkia Sarandë | 4,124,972 | 3,900,375 | 95% |
| 17 | Bashkia Shkodër | 8,612,016 | 5,976,922 | 69% |
| 18 | Bashkia Tepelenë | 3,630,240 | 3,552,468 | 98% |
| 19 | Bashkia Vlorë | 6,278,524 | 5,339,995 | 85% |
| 20 | Bashkia Belsh | 1,233,900 | 595,802 | 48% |
| 21 | Bashkia Prrenjas | 2,340,000 | 699,064 | 30% |
| 22 | Bashkia Lushnje | 1,249,600 | 940,695 | 75% |
| 23 | Bashkia Pogradec | 944,256 | 650,337 | 69% |
| 24 | Bashkia Pukë | 1,021,800 | 666,444 | 65% |
| 25 | Bashkia Poliçan | 2,653,952 | 2,046,898 | 77% |
| 26 | Bashkia Selenicë | 1,780,000 | 1,292,835 | 73% |
| 27 | Bashkia Kamëz | 4,368,903 | 4,368,903 | 100% |
| 28 | Bashkia Maliq | 1,618,348 | 1,102,086 | 68% |
| 29 | Bashkia Klos | 1,938,000 | 254,263 | 13% |
| 30 | Bashkia Cërrik | 1,576,974 |  | 0% |
| 31 | Bashkia Fier | 2,383,160 | 722,446 | 30% |
| 32 | Bashkia Roskovec | 1,156,050 |  | 0% |
| 33 | Bashkia Gramsh | 2,632,000 | 915,141 | 35% |
|  | TOTALI | 209,076,034 | 159,445,517 | 76.2% |

Realizimi i disburimeve të fondve buxhetore në lidhje përdorimin e fondit social kanë mbetur nivelin 76.2%, i cili është më i ulët krahasuar me vitin 2022 – 81%.

Sugjerime

Disa sugjerime si më poshtë do të përmirësojnë përdorimin e fondeve sociale, nga nivelet e pushtetit qëndror, të cilat ofrojnë shërbimet në plotësim të nevojave reale të komunitetit të tyre

- Bashkitë duhet të rrisin tipologjitë e shërbimeve për të gjitha grupet në nevojë, shpërndarjen dhe mbulimin territorial, garantimin e cilësisë dhe qëndrueshmërisë së shërbimeve, duke shfrytëzur më me eficencë burimet e fondeve sociale

- Ngritjen e kapaciteteve prokuruese, në nivel qëndror të shërbimeve të financuara nga projektet me mbështetjen e fondit social me qëllim përdorimin sa më ekfiçentë të fondit social, dhe ofrimin e shërbimeve në kohën e duhur.

- Ngritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore, kostimin e strukturave, kapaciteteve lokale për vlerësimin dhe kostimin e nevojave, planifikimin, ofrimin dhe monitorimin e shërbimeve sociale në nivel bashkie, qarku.

- Shtrirja e strukturave të posaçme për shërbimet e kujdesit shoqëror dhe Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit të rastit në të gjitha bashkitë dhe fuqizim i tyre, me qëllim ngritjen e shërbimeve të reja të cilat mbështeten nga fondi social i MSHMS.

# ANNEX 1

KUADRI STRATEGJIK

Dokumentet Strategjikë që janë përdorur gjatë fazës së parë të përgatitjes së këtij raporti për vitin 2022 janë:

- Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim  ,

Strategjia e Mbrojtjes Sociale  lidhet me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim  2030 dhe kryesisht shtylla e tretë e kësaj strategjie Kohezioni Social ka në qendër burimet njerëzore si kapitalin më të cmuar në vend, duke synuar ofrimin e shërbimeve bazë publike , luftimin e varfërisë dhe nxitjen e punësimit ,fuqizimit të sistemit të mbrojtjes shoqërore dhe mbështetjen e shtresave të veçanta dhe në nevojë më të madhe të shoqërisë.Një nga drejtimet e Mbrojtjes Sociale nën shtyllën e Kohezionit Social është Zhvillimi i Shërbimeve të Integruara Shoqërore.

- Lidhja e Strategjisë së Mbrojtjes Sociale me Planin Kombëtar për Integrim Europian (PKIE)2023.

Kapitulli 19 , “Politikat sociale dhe punësimi” , nënkapitulli mundësi të barabarta dhe antidiskrimi , përfshirja sociale, mbrojtja sociale , aftësia e kufizuar, mundësi punësimi. Theksohet nevoja për shtimin dhe përmirësimin e shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror dhe shëndetësor për personat me aftësi të kufizuar dhe fëmijët , ndërkohë që fokus të vecantë ka decentralizimi lokal dhe zhvillimi i shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror dhe komunitar për të gjitha kategoritë vulnerabël.

Kapitulli 23” Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore” , përsëri është theksuar nevoja për zgjerimin e rrjetit të  shërbimeve të kujdesit shoqëror të integruara me synim formimin profesional dhe punësimin e shtresave në nevojë.( përfitues të ndihmës ekonomike, persona me aftësi të kufizuar, gratë e dhunuara, personat LGBTI+, Romët dhe Egjiptianët, etj.).

- Plani Kombëtar i Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjitpianëve ,

është një tjetër dokument strategjik që nëpërmjet  7 objektivave  strategjike , shpreh angazhimin e qeverisë shqiptare për barazi, përfshirje dhe pjesëmarrje të minoriteteve rome dhe egjiptiane.

Objektivi strategjik 6 i këtij plani është :Përmirësimi i qasjes dhe rritja e aksesit të romëve dhe egjiptianëve në programet e mbrojtjes sociale , objektivi specifik 3“Rritja e aksesit të romëve dhe egjitpianëve në shërbimet e kujdesit shoqëror dhe modelimi i shërbimeve të reja të ofruara në komunitet”, parashikon ;ngritjen e kapaciteteve të njësive të vlerësimit të nevojave dhe referimit ;funksionimin e ekipeve të lëvizëshme pranë NJQV me pjesëmarrjen e romëve dhe egjiptianëve që bëjnë vlerësimin në terren për shërbime ; ngritjen e shërbimeve të reja sociale me bazë komunitare ,të financuara nga Fondi Social , për fëmijërinë e herëshme apo të moshuarit që jetojnë vetëm;ofrimin e shërbimeve sociale specifike të integruara me bazë në komunitet për të fuqizuar individin,familjen dhe komunitetin;fuqizimin e mekanizmave të referimit dhe përmirësimit të shërbimeve në qendrat rezidenciale.

- Plani Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuar 2021-2025 ,

Pjesa 3 e këtij Plani Kombëtar  “ Arritjet, analiza  dhe sfidat “, në pikën 3.5 “Kujdesi social” përshkruan arritjet në fushën e mbrojtjes sociale për personat me aftësi të kufizuara në 2 drejtime: a) pagesat b) shërbimet.

Plani është i orientuar drejt 8 objektivave strategjike për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar. Në të gjithë linjën e vet , Objektivi strategjik 5 “ Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave me aftësi të kufizuara nëpërmjet shërbimeve /përfitimeve të aksesueshme ,të përballueshme financiarisht dhe që kanë në qendër klientin” ,  është parashikuar të realizohet nëpërmjet objektivave specifik si : Monitorimi i efekteve të vlerësimit të aftësisë së kufizuar nga komisionet e reja, sipas modelit të të drejtave të njeriut që përcakton KDPAK-un ; Ofrimi i shërbimeve të integruara sociale me anë të kombinimit të pagesave me para në dorë (cash) me kujdesin social cilësor ; promovimi dhe nxitja e jetesës së pavarur nëpërmjet ofrimit të llojeve të reja të shërbimeve komunitare.

- Lidhja e Strategjisë Mbrojtjes Sociale me Dokumentin Politik për Moshimin 2020-2024

Shërbimet sociale për të moshuarit realizohen nëpërmjet : A: Shërbimeve të kujdesit shoqëror , që ofrohen në qendrat publike të shërbimeve si; qendrat komunitare, qendrat rezidenciale, qendrat ditore ose shërbime në shtëpi dhe financohen nga buxheti i shtetit dhe nga buxhetet vendore të organeve të qeverisjes vendore .B. Shërbimet e kujdesit shoqëror që ofrohen në qendra jopublike, nga organizata fitimprurëse dhe jofitimprurëse .Në rang vendi , shërbimet sociale për të moshuarit të ofruara nëpërmjet qendrave të kujdesit social,të të gjitha llojeve, përbëjnë vetëm 15% përkatësisht 39 qendra për të moshuar në të gjithë vendin nga 259 qendra shërbimesh që janë në Shqipëri .36% e qendrave (14 qendra) ofrojnë shërbime sociale për të moshuarit në qarkun e Tiranës, ndërsa 25 të tjerat ofrojnë shërbime përktësisht në Korcë (6 qendra), Shkodër (5 qendra), Berat (3 qendra), Durrës, Vlorë dhe Elbasan (nga 2 qendra)  dhe Lezhë, Dibër, Gjirokastër, Fier,Kukës (nga 1 qendër). Shërbimi në qendrat publike për të moshuar është i integruar socio-shëndetësor.Stafi i qendrave publike të kujdesit shoqëror për të moshuar përbëhet nga mjekë, infermierë, psikologë, punonjës socialë.Megjithatë personeli është i pamjaftueshëm për të plotësuar nevojat . Shërbimi i asistencës në shtëpi është një domosdoshmëri të cilën e diktoi në mënyrë të vecantë edhe situata COVID-19 në vitet 2020-2021-2022.  Profesioni i “kujdestarit social” për të moshuarit është ende i panjohur .

- Lidhja e Strategjisë së Mbrojtjes Sociale me Strategjinë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021-2030 dhe Planin e saj të Veprimit

Kjo Strategji ka 4 shtylla strategjike . Në shtyllën 3 “ Zvogelimi i të gjitha formave dhe praktikave të dëmshme , dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje”, objektivi specifik II.2 “ Rritja e aksesit në shërbimet mbështetëse të specializuara për gratë , burrat, të rinjtë, vajzat dhe djemtë nga të gjitha grupet , të cilat përjetojnë praktika të dëmshme , dhunë seksuale dhe forma të tjera të dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje , si në situatë normale ashtu dhe në situatë të krizave humanitare e gjendjeve të fatkeqësive natyrore” , disa nga masat e parshikuara të lidhura me shtyllën e shërbimeve sociale të Strategjisë së Mbrojtjes Sociale  janë  : Shtimin/ përmirësimin e shërbimeve mbështetëse të specializuara për të mbijetuarit e sulmeve seksuale dhe trafikimit për qëllime të shfrytëzimit seksual, nga të gjithë grupet;shtimin/përmirësimin e shërbimeve mbështetëse te specializuara të strehimit emergjent;shtimin/përmirësimin e shërbimeve mbështetëse të specializuara të strehimit afatgjatë;mbështetjen financiare për OJF të cilat ofrojnë shërbime të specializuara të formave të ndryshme, për rastet e dhunës me bazë gjinore , dhunës në familje e trafikimit.

- Lidhja e SMS (shërbimet sociale)  me draft Strategjinë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2023-2030,

Kjo Strategji  përbëhet nga 6 shtylla strategjike. Ofrimi cilësor i shërbimeve vendore sipas standarteve kombëtare , shoqëruar me rritje të performancs së bashkive dhe manaxhimit të burimeve njerëzore është dhe shtylla e dytë e kësaj draft strategjie.Kjo shtyllë ka si qëllim që Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore të ofrojnë shërbime eficiente për qytetarët , duke konsoliduar rolin e tyre të pazëvëndësueshëm në ushtrimin e funksioneve të veta bazuar në standarte të mirëpërcaktuara dhe duke rritur ndjeshëm përformancën e tyre. Ky qëllim synohet të arrihet nëpërmjet objektivave specifikë: Konsolidimi i rolit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore në ushtrimin e funksioneve të tyre, duke qartësuar mangësitë dhe mbivendosjet ligjore, institucionale dhe mekanizmat e financimit në marëdhëniet ndërqeveritare; përmirësimi i manaxhimit të burimeve njerëzore në nivel vendor , shoqëruar me rritje të kapaciteteve administrative vendore me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike; përmirësimin e eficiencës së shërbimeve , në përputhje me standartet kombëtare e vendore; përmirësimi i përformancës së qeverisjes vendore, bazuar mbi një sistem nxitës të performancës , që shërben si një mekanizëm dialogu dhe llogaridhënieje ndaj komuniteteve vendore. Në këtë strategji janë vendosur indikator  specifik të lidhur me ngritjen e shërbimeve sociale në nivel vendor nëpërmjet financimit nga Fondi Social .

- Lidhja e SMS (shërbimeve sociale) me Planin Kombëtar të Veprimit për Personat LGBTI+ 2021-2027.

Ky dokument strategjik është i orientuar në 3 objektiva strategjike. Shtylla e parë “Përmirësimi i aksesit të personave LGBTI+ në shërbime publike dhe shërbime mbështetëse të specializuara efektive , cilësore dhe të disponueshme në mbarë vendin, në përputhje me nevojat specifike të tyre dhe me standartet kombëtare të harmonizuara me ato evropiane/ndërkombëtare” , është e lidhur me shtyllën e shërbimeve të kujdesit shoqëror të Strategjisë së Mbrojtjes Sociale 2019-2023 . Masat e pritshme janë të lidhura me ngritjen e  shërbimeve mbështetëse të specializuara të aksesueshme dhe të disponueshme edhe nga personat LGBTI+ në mbarë vendin , si dhe me ngritjen e kapaiciteteve të profesionistëve ofrues të shërbimeve të përkujdesit shoqëror të ndërgjegjësuar dhe të gatshëm për të ofruar shërbime miqësore dhe sipas standarteve për personat LGBTI+.

- Lidhja e Strategjisë Mbrojtjes Sociale me Strategjinë e Zhvillimit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor në Shqipëri 2020-2025.

Për herë të parë synohen në Objektivin Strategjik 5 “Mbulim shëndetësor universal “ , shtimi shërbimeve të reja dhe integrimi i shërbimeve shëndetësore me shërbimet psiko-sociale (kujdesi paliativ, kujdesi psikologjik,rehabilitimi fizik (fizioterapia). Një risi tjetër në këtë strategji që lidhet me Strategjinë e Mbrojtjes Sociale 2019-2023 , është sigurimi i një bashkëpunimi të qëndrueshëm mes individëve , familjeve , komuniteteve dhe Kujdesit Shëndetësor Parësor. Nga ana tjetër objektivi VII.1 “ Të organizojmë shërbimet e Kujdesit shëndetësor Parësor , gjithmonë e më të integruara me kujdesin social në nivel vendor”,ku janë  parashikuar rezultate të pritëshme  si : Pilotimi i një modeli të ri të organizimit të integruar të shërbimeve sociale e shëndetësore për grupet në nevojë në 4 qytete (një për secilin operator shëndetësor rajonal) , me krijimin e Qendrës Social Shëndetësore pranë Qendrës së Mjekësisë Familjare me personel shtesë psikolog, punonjës social, etj.Ky model do të sjellë më pranë qytetarëve shërbime të tilla si : Kujdesi afatgjatë , kujdesi në shtëpi, kujdesi paliativ, shëndeti mendorkomunitar, këshillimi psikologjik, social e ligjor, si dhe përkujdesje vetjake e ushqim, shërbime rehabilitimi e prindërimi.;angazhimi aktiv i institucioneve të qeverisjes vendore në fushën e ofrimit të mbështetejes sociale dhe shëndetësore në komunitete(duke siguruar lidhjet më të mira të mundëshme ndërmjet Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe komuniteteve vendase ); riorganizimi i shërbimeve sociale të kujdesit në familje ;kujdesi paliativ; shëndeti mendor.

- Lidhja e Strategjisë Mbrojtjes Sociale  me Strategjinë Kombëtare për Rininë 2022-2029

Mbetet një sfidë në zbatimin e kesaj strategjie qëllimi i politikës 3 “Mirëqënie aktive , e shëndetëshme, fizike , sociale dhe mendore e të rejave /rinjve.Siguria , mbrojtja dhe përfshirja e të rejave /të rinjve /në të gjithë diversitetin e tyre, vecanërisht për ata të rinj që janë në situatë rreziku apo mënjanimi social (vulnerabiliteti)”.objektivat specifike ; Mbrojtja,mbështetja dhe siguria e të rejave dhe të rinjve , vecanërisht e atyre në situatë rreziku , në vendin ku jetojnë dhe hapësirën dixhitale; Të rejave dhe të rinjve ju ofrohen shërbime shëndetësore  miqësore dhe ata praktikojnë stile jetese të shëndetëshme vecanërisht në lidhje me shendetin dhe mirëqënien e tyre mendore, sociale ,fizike dhe seksuale ; Të rejat dhe të rinjtë mbështeten në përfshirjen dhe integrimin e tyre në shoqëri duke pasur mundësi për strehim dhe argëtim

Këto masa të  parashikuara në Strategjinë Kombëtare për Rininë 2022-2029 janë të lidhura me të tre qëllimet strategjike të Strategjisë Mbrojtjes Sociale 2019-2023

- Lidhja e Strategjisë Mbrojtjes Sociale me Strategjinë Kombëtare të Arsimit 2021-2026

Vizioni i Strategjisë Kombëtare të Arsimit 2021-2026 është :Sistem arsimor cilësor i bazuar në parimet e gjithpërfshirjes dhe të të mësuarit gjatë të gjithë ciklit të jetës, që mundëson zhvillimin e potencialit të individit ,duke kontribuar në mirëqënien personale të tij,si dhe forcimin e demokracisë dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.Objektivi specifik 5 është i fokusuar te : Përmirësimi i statusit socio-ekonomik të studentëve nëpërmjet ofrimit të shërbimeve cilësore dhe formave të ndryshme të ndihmës financiare.

Në kuadër të objektivit të Strategjisë Mbrojtjes Sociale 2019-2023 “Reformimi i sistemit të vlerësimit të aftësive të  kufizuara për realizimin e vlerësimit bio-psiko-social , duke ulur 10% rastet abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuara brenda vitit 2020 dhe duke miradministruar fondin , që shkakton përfitimet në pagesa në masën 17% deri në vitin 2022”, parashikon reduktimin e pagesës për fëmijët që do të shoqërohen, me krijimin e shportës së shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara , në kuadrin e reformës së shërbimeve sociale dhe me masat e marra nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për integrimin e mbështetur të fëmijëve me aftësi të kufizuara në të gjitha shkollat e vendit. Rritja e bashkëpunimit me strukturat arsimore do të ketë si qëllim shkëmbimin reciprok të informacionit për fëmijët e moshës parashkollore dhe shkollore,për të realizuar vlerësimin e drejtë të aftësive,për kryerjen e veprimtarive bazë të jetës, në përputhje me grup-moshat, si dhe për të siguruar identifikimin dhe plotësimin e nevojave aftësuese të këtyre fëmijëve, në kuadrin e sistemit arsimor gjithëpërfshirës e special.

- Lidhja e Strategjisë së Mbrojtjes Sociale me Strategjinë për  Punësim dhe Formim Profesional 2021-2026,

Qëllimi i politikës 2: Mundësimi i punësimit të denjë për gra dhe burra nëpërmjet zbatimit të politikave gjithpërfshirëse të tregut të punës , parashikuar të realizohen nëpërmjet 2 objektivave strategjike: 1; Ndërmjetesimi dhe lëvrimi i programeve për punësim efektiv dhe gjithpërfshirës;2. Sigurimi i punës së denjë për të gjithë dhe kudo.

Duke ju referuar Strategjisë për Punësim dhe Formim Profesional vërehet e materializuar rëndësia e zgjerimir të mekanizmit të vlerësimit dhe referimit të rastit në bashkëpunim me njësitë e vlerësimit të nevojave dhe refrimit në njësitë administrative në nivel vendor dhe forcimit të bashkërendimit institucional për ofrimin e shërbimeve mbështetëse sociale , shëndetësore e arsimore që do të mundësonin krijimin e kushteve për punësim.Në bashkëpunim me ofrues publikë ,jopublikë dhe privatë synohet të hartohen programe të nxitjes së punësimit dhe aftësimit profesional për grupet e cënueshme , si të rinjtë , personat me aftësi të kufizuara(si pjesë e fondit social të punësimit ), përfituesit në moshë pune nga familjet e mbështetura me ndihmë ekonomike, punëkërkuesit afatgjatë , pakicat etnike, ata me arsim e kualifikim të ulët (si pjesë e ndërmarjeve sociale, programeve të punës në komunitet,aktivizimit në punët publike të financuara nga bashkitë.

VKM nr. 508, datë 13.09.2017 ‘Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrise se Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”

VKM NR. 295/2-13, ndryshuar me VKM 25/2022”Për miratimin e statutit të Shërbimit Social Shtetëror”

VKM nr. 295/2013 “Për krijimin , organizimin dhe funksionimin e inspektoriatit shtetëror të punës dhe shërbimeve shoqërore”

VKM nr.637/2021” Për krijimin dhe funksionimin e Agjensisë së sigurimit të cilësisë sëkujdesit shëndetësor dhe shoqëror

Ligji nr. 139/2015 Për vetëqeverisjen vendore”, neni 24

https://shendetesia.gov.al/ndihma-ekonomike/

2 indikatore i takojne MASR pasi lidhen me shërbimin psikosocial dhe përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollë

Ka një non sens në metodologjinë e përcaktuar në strategji për matjen e këtij indikatori. Ndërkohë që vetë indikatori është %, metodologjia që duhet të përdoret bazohet mbi “numrin”.

Ka një problem në metodologjinë e përcaktuar në strategji për matjen e këtij indikatori. Ndërkohë që vetë indikatori është % , metodologjia që duhet të përdoret bazohet mbi “numrin”.

https://shendetesia.gov.al/https-shendetesia-gov-al-tabelat-e-raportimit-per-intervalet-kohore-3-muaj-9-muaj-dhe-vjetore-si-dhe-relacionet-perkatese/

https://shendetesia.gov.al/https-shendetesia-gov-al-tabelat-e-raportimit-per-intervalet-kohore-3-muaj-9-muaj-dhe-vjetore-si-dhe-relacionet-perkatese/

VKM nr.80, datë 22.02.2023 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2022-2023.

VKM nr. 91, datë 9.02.2022 “Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrim Europian 2022-2024 » https://qbz.gov.al/eli/vendim/2022/02/09/91

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/al/46eb57a0095aac6d46fe42b6cfb302f66368453e0c284a07c0c7c9fd8d43760b.pdf

VKM Nr.276,datë 12.05.2021”Për miratimin e Planit Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuar 2021-2025” https://shendetesia.gov.al/ëp-content/uploads/2022/03/Plani-Kombetar-PAK-_2021-2025_AL.pdf

http://ëëë.sherbimisocial.gov.al/ëp-content/uploads/2020/01/vendim-2019-12-24-864.pdf

https://shendetesia.gov.al/sp-content/uploads/2021/07/Strategjia-Kombetare-per-Barazine-Gjinore-2021-2030.docx

https://konsultimipublik.gov.al/documents/RENJK_567_SKNDQV-2023-2030.pdf

https://shendetesia.gov.al/ëp-content/uploads/2022/01/LGBTI-NAP-2021-2027-AL-final.pdf

https://qbz.gov.al/previeë/f61689e7-a6b0-4e0a-95a1-ec652c465d3f/fz

VKM nr 621, datë 22.10.2021 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Arsimin 2021-2026 dhe të Planit të Veprimit për Zbatimin e saj”

https://ëëë.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/561